Systémový projekt

KVALITA II

| Operační program: | Rozvoj lidských zdrojů |  |
| --- | --- | --- |
| Registrační číslo projektu: | CZ.04.1.03/3.1.00.4/0001 |  |
| Číslo opatření: | 3.1 – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání |  |
| Typ projektu: | Systémový projekt |  |
| Název projektu: | Vytvoření systému autoevaluace (včetně národních šetření; informační a poradenské činnosti) Od 8.12.2006: Národní šetření (včetně informační a poradenské činnosti |  |
| Datum zahájení a ukončení projektu: | 18.7.2005 | 30.9.2008 |
| Celkové způsobilé náklady projektu: | 9 645 734,- |  |
| Příjemce dotace a dodavatel: | MŠMT, UK v Praze |  |
| Webové stránky: | www.msmt.cz/strukturalni-fondy/projekt-kvalita-ii |  |
| Stručné shrnutí projektu: | Cílem projektu bylo vytvořit systém autoevaluace škol a vzdělávacího systému. Vzhledem k bezvýslednému zadávacímu řízení v části autoevaluace nebylo možno realizovat tuto část projektu. Podstatnou změnou projektu se dosáhlo toho, že dále byla řešena pouze část národní šetření, která byla zaměřena na sběr informací a jejich analýzy a zejména na propojování různých informačních zdrojů (PISA, zprávy ČŠI, výstupy produktů CZVV apod.). Dostatek aktuálních informací a analýzy z aktivit projektu - Evaluace vybraných základních a středních škol - Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR 2000-2006 - Uplatnění absolventů škol na trhu práce a jejich hodnocení dosaženého vzdělání vede ke zlepšení práce škol a k tvorbě regionální školské politiky, tzn. ke stanovení vývoje vzdělávání a školství v krajích a dále k uplatnění absolventů škol na trhu práce, ve výsledku tedy ke zkvalitňování a zefektivnění vzdělávání v ČR.Na základě otevřeného řízení dle § 10 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se stala dodavatelem národních šetření Univerzita Karlova v Praze, Projekt významně přispěl k podpoře kurikulární reformy. |  |
| Seznam výstupů projektu: | KVALITA_II_seznam_vystupu_projektu.doc |  |
| Vybrané výstupy projektu: | Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání - http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/prezentace/JO_SPKVALITAII_Vystupy1_A1EvaluaceZSaSS_bezobalky.pdf Účast na vzdělávání, financování škol a uplatnění absolventů - http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/prezentace/JO_SPKVALITAII_Vystupy2_03_strana2az84.pdf Kvalifikační požadavky na vzdělání v krajích ČR - http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/prezentace/JO_SPKVALITAII_Vystupy4_03_strana2az136.pdf Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh - http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/prezentace/JO_SPKVALITAII_Vystupy5_03_strana2az100.pdf |  |