# Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II

## Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín vyhlášení, doba trvání

| Název programu | EUPRO II |
| --- | --- |
| Kód programu | LE |
| Termín vyhlášení | Leden 2010 |
| Doba trvání | Prosinec 2017 |

Program EUPRO II se nebude členit na podprogramy.

Program je zaměřen na podporu infrastruktury mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

## Celkové výdaje na uskutečnění programu/podprogramu, z toho výdaje z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu a jejich členění v jednotlivých letech

| Rok | Výdaje na program celkem [v tis. Kč] | Účelová podpora [v tis. Kč] |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 26000 | 26000 |
| 2012 | 43485 | 43485 |
| 2013 | 64000 | 64000 |
| 2014 | 84000 | 84000 |
| 2015 | 80000 | 80000 |
| 2016 | 60000 | 60000 |
| 2017 | 40000 | 40000 |
| Celkem na program | 397485 | 397485 |

Předpokládá se, že v letech 2010 až 2014 bude každý rok vyhlášena jedna veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji na projekty, jejichž řešení začne vždy následující rok, tj. v letech 2011 až 2015.

## Nejvyšší povolená míra podpory a její odůvodnění

Nejvyšší povolená míra podpory může být poskytnuta až do výše 100 % uznaných nákladů.

### Odůvodnění

Podpora z veřejných prostředků v programu EUPRO II je určena na financování projektů podporujících účast českých výzkumných pracovišť v rámcových programech EU a bilaterální spolupráci na základě mezivládních smluv.

EURPO II je program na podporu infrastruktury sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Finanční prostředky se použijí na přípravu návrhu projektů pro jednotlivé výzkumné programy rámcových programů, bilaterální aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji založené na dvoustranných mezivládních smlouvách o vědeckotechnické spolupráci, na přípravu periodických věcných a finančních zpráv a dalších činností pro podporu úspěšné účasti českých výzkumných pracovišť ve výše uvedených aktivitách mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Uchazeči o účelovou podporu z veřejných prostředků programu EUPRO II jsou veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty a jejich sdružení, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Způsobilými náklady projektů programu EUPRO II jsou náklady vymezené v § 2 odst. 2 písm. l) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pokud jsou současně v souladu s vymezením způsobilých nákladů uvedených v části 5.1.4 písm. a), b), d) až f) Rámce Společenství. Náklady se musí vztahovat výlučně k danému projektu a k době jeho trvání.

Pro činnosti podporované z veřejných prostředků programu EUPRO II platí, že jde v plném rozsahu o podporu činností, splňujících podmínku veřejného statku/přelévání znalostí v souladu s částí 1.3.2 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a že získané informace jsou určeny celé vědecké komunitě a všem dalším zájemcům. To opravňuje poskytovatele k poskytování veřejné podpory ve výši až 100 % uznaných nákladů projektu.

Zaměření programu EUPRO II na podporu projektů základního výzkumu a z vymezení uchazečů, kteří se mohou ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji o účelovou podporu z programu EUPRO II ucházet, rovněž vylučuje možnost, že budou „měněny podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem,“ a že účelová podpora splní podmínky části 5.1.2 až 5.1.4 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Další způsoby podpory uvedené v částech 5.1.5 až 5.1.8 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) nebudou v programu EUPRO II využity.

## Specifikace cílů programu spolu s jejich odůvodněním a způsobem jejich dosažení, kritéria splnění cílů programu, srovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí a očekávané výsledky a přínosy programu

### Cíl programu

Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II je umožnit prostřednictvím podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu, zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách.

Úspěšná účast v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji vyžaduje nejen finanční podporu jednotlivých projektů, ale také podporu potřebné infrastruktury, která poskytne uchazečům a účastníkům programů mezinárodní spolupráce potřebné informace a pomůže s přípravou návrhu projektu nebo s přípravou periodické věcné či finanční zprávy. Vzhledem k tomu, že pravidla velkých mezinárodních programů výzkumu a vývoje jsou velmi složitá a existují značné rozdíly mezi programy i mezi zeměmi, je naprosto nezbytné zajistit rozšiřování těchto informací ve vědecké a odborné komunitě. Právě tak je nezbytné zajistit dostatečně účinné získávání informací v poradních orgánech jednotlivých programů. Programem EUPRO II budou tedy podporovány projekty, které dostatečným způsobem zajistí působení v obou směrech.

Existující program EUPRO, jehož notifikace končí v roce 2012, je úzce zaměřen pouze na rámcové programy. S postupným rozšiřováním mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v souladu s opatřením 1.4 Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015, bude proto podporován přiměřený počet národních, regionálních a oborových kontaktních organizací, účast českých zástupců v programových výborech, pracovních skupinách a expertních jednáních za podmínky, že je do příslušného pracovního orgánu jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro hodnocení splnění cílů programu EUPRO II byla stanovena dvě kritéria:

- Počet projektů, kterým byla poskytnuta účelová podpora v programu EUPRO II (> 35)

- Podíl úspěšně ukončených projektů z počtu projektů, kterým byla poskytnuta účelová podpora (> 90 %)

Dalšími kritérii pro hodnocení jsou kvantitativní ukazatele, jako je počet projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podaných a přijatých v jednotlivých programech, počty informačních seminářů (kód „W“), poskytnutých konzultací (kód „O“) apod., které budou uváděny v hodnotících zprávách.

## Požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů

### Požadavky na způsobilost

Uchazečem o účelovou podporu v programu EUPRO II může být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory, přičemž výzkum a vývoj musí být předmětem její činnosti a uchazeč musí splňovat podmínky stanovené v části 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče.

Pro uchazeče o účelovou podporu v podprogramu EUPRO II se v souladu s § 17 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací stanovuje jako další podmínka povinnost podat návrh projektu prostřednictvím aktuální verze softwarového návrhu projektu.

Nesplnění podmínky prokázání způsobilosti podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo povinnosti informovat o výše uvedených změnách je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

### Způsob hodnocení návrhů projektů

Návrhy projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji hodnotí odborný poradní orgán poskytovatele. Hodnocení je založeno na návrhu projektu mezinárodní spolupráce, zpracovaného v aktuální SW aplikaci (www.msmt-vyzkum.cz), podaného ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji do programu EUPRO II, dvou oponentních posudcích zpracovaných nezávislými oponenty, stanovisku zpravodaje odborného poradního orgánu, diskusi v průběhu zasedání, doporučení odborného poradního orgánu poskytovateli.

### Kritéria hodnocení návrhů projektů

- Očekávaný přínos a kvalita projektu

  - Očekávaný přínos realizace projektu (váha – 1)

  - Význam řešeného problému ve vztahu k evropskému programu/aktivitě VaV (váha – 3)

  - Význam řešeného problému pro vědeckou obec (váha – 2)

- Proveditelnost projektu

  - Strategie a metody řešení (váha – 1)

  - Časový harmonogram řešení projektu (váha – 1)

- Podmínky realizace projektu (váha – 1)

  - Finanční zabezpečení z hlediska výše, struktury a časového rozložení (váha – 2)

  - Finanční zabezpečení z hlediska efektivního užití poskytnuté podpory (váha – 2)

  - Technické podmínky realizace projektu (váha – 1)

- Personální zabezpečení, řešitelský tým

  - Řešitelský tým, kvalifikační struktura (váha – 1)

  - Věková struktura řešitelského týmu (váha – 1)

Článek 87/ex-čl. 92 odst. 3 písm. c) Amsterdamské smlouvy.