**Příloha 1 - Specifikace předmětu plnění:**

# Základní popis:

Předmětem zakázky je dodání služeb pro organizaci vzdělávacích aktivit rozmanitého charakteru. Tyto vzdělávací aktivity se uskuteční v rámci projektu OPVK „Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0084“ (dále jen COV) v rozmezí let 2010-2012 ve všech krajích České republiky.

Zakázka je proto rozdělena na deset částí podle zeměpisných oblastí a období realizace. Uchazeč může podat nabídku na jednu, více nebo všechny části VZ současně. Tabulka přehledu jednotlivých částí je uvedena v Příloze 2, kde uchazeč doplní, na kterou část veřejné zakázky nabídku podává či nikoliv.

Cílem projektu COV je vytvořit celonárodní síť pro podporu občanského vzdělávání s přítomností ve všech krajích—pro tento účel bude do projektu postupně zapojeno 13 krajských koordinátorů. Tito koordinátoři společně s dalšími lektory na podzim roku 2010 vytvoří kurz občanského vzdělávání, jímž v první polovině roku 2011 proškolí celkem 78 pedagogů (z každého kraje 6). Tito pedagogové pak ve školním roce 2011/12 uskuteční pilotní výuku občanského vzdělávání na svých školách. Výsledky této výuky a zkušenosti pedagogů s převedením kurzu do praxe pak budou představeny veřejnosti na konferencích a dále předány širšímu spektru pedagogů na námětových dílnách na podzim roku 2012.

Pro potřeby školení by měla vzniknout *tři oblastní střediska*, ve kterých se budou soustředit aktivity pro danou oblast. Tato střediska jsme pracovně nazvali a předběžně orientačně rozdělili:

* Východ (kraje Jihomoravský, Moravskoslezký, Zlínský, Olomoucký)
* Střed (kraje Vysočina, Královéhradecký, Pardubický, Liberecký) a
* Západ (kraje Středočeský, Karlovarský, Ústecký, Jihočeský, Plzeňský).

Je úkolem uchazeče navrhnout tři města, ve kterých se budou uskutečňovat akce pro danou oblast (tato města musí být snadno dostupná veřejnou dopravou ze všech krajů oblasti). Všechny akce v jedné oblasti nemusejí nutně probíhat v témž městě, též lokalitě či budově, ale opakující se akce ano (s výjimkou workshopů koordinátorů). Např. tři školení učitelů v oblasti Západ by měla proběhnout všechna v jednom místě, ale diseminační konference v oblasti Západ by pak měla proběhnout ve více reprezentativních prostorách. Tři oblastní města mohou být např. Olomouc (oblast Východ), Kolín (oblast Střed) a Plzeň (oblast Západ). Další varianta je např. Přerov, Pardubice a Kladno.

# Podrobný popis jednotlivých aktivit:

1. **Workshopy koordinátorů**

* Cílem workshopů bude společně připravit program pro školení pedagogů—jedná se tedy o společnou aktivitu, dílnu. Prostředí by tomu mělo odpovídat—plně vybavená, klidná školicí místnost kulatý stůl nebo stoly umožňující uspořádání místnosti pro práci ve skupině, dostatečně velké stoly pro poznámkové bloky a notebooky, dostatek dobře přístupných síťových zdrojů, flipchart nebo tabule, možnost projekce textu z různých počítačů, vhodné osvětlení. Kreativitu podněcuje i možnost venkovního posezení a blízkost přírodního prostředí.
* Workshopy se uskuteční tři v délce cca 20 hodin každý. Zahájení akce bude vždy v pátek večer společnou večeří, celá sobota a celá neděle bude pracovní. Bude třeba zajistit ubytování (2 noci), páteční večeři, plnou penzi na sobotu a polopenzi na neděli (bez večeře).
* Každého workshopu se zúčastní všichni koordinátoři, plus tým manažerů projektu a lektoři. Lokalita workshopů bude rotovat—první by se měl uskutečnit v oblasti Východ, druhý v oblasti Střed a třetí v oblasti Západ (ideálně v místech, kde posléze bude probíhat školení pedagogů).
* Termíny workshopů koordinátorů jsou: 15.-17.10., 26.-28.11. a 10.-12.12. Worskhopů se zúčastní cca 20 osob.

1. **Kulatý stůl**

* Cílem kulatého stolu je umožnit setkání organizací a institucí v současné době již aktivních na poli občanského vzdělávání, na kterém by si mohly vyjasnit vzájemné postoje, silné a slabé stránky v této oblasti. Předpokládaná účast cca 30 osob.
* Kulatý stůl se uskuteční ve čtvrtek odpoledne, doba trvání bude cca 5 hodin. Dodávka služeb bude zahrnovat pouze pronájem vhodných prostor v Praze a dvakrát občerstvení (jedno v přestávce v polovině akce, druhé na konci).
* Termín: 11.11. 2010 v Praze

1. **Vzdělávací kurz pro pedagogy (školení učitelů)**

* Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout vybraným pedagogům penzum teoretických znalostí a praktických dovedností, které jim umožní sestavit individuální tematický plán pro pilotní výuku občanského vzdělávání ve školním roce 2011/2012.
* Výuka proběhne ve třech dvoudenních setkáních (předpokládané zahájení ve čtvrtek večer, ukončení v sobotu večer, výukové dny pátek a sobota). Kurz bude probíhat souběžně ve třech oblastech (Západ, Střed, Východ), termíny kurzů v jednotlivých oblastech se mohou, ale nemusejí překrývat. Účast na jednom kurzu bude cca 35 osob.
* Úkolem dodavatele bude zajistit dvoudenní setkání se službami v rozsahu pronájem vybavených školicích prostor a ubytování účastníků na dvě noci, čtvrteční večeři, plnou penzi na pátek a polopenzi (snídaně, oběd) na sobotu. Všechna tři školení v jedné oblasti by měla proběhnout v jedné lokalitě.
* Termíny školení budou upřesněny vždy měsíc před konáním. Předběžně se školení uskuteční v únoru, dubnu a červnu 2011. Je pravděpodobné, že nejméně druhá a třetí série školení budou probíhat souběžně.

1. **Společné setkání pedagogů (setkání učitelů)**

* Cílem společných setkání pedagogů je umožnit účastníkům v projektu sdílet své zkušenosti s implementací vědomostí a dovedností získaných na školení v rámci pilotní výuky. Každý pedagog bude mít možnost zúčastnit se těchto setkání celkem dvakrát.
* Setkání budou jednodenní, úkolem dodavatele bude tedy zajistit pouze vhodné prostory na dobu 8 hodin ideálně na jedné ze škol zapojených do projektu a občerstvení v rozsahu několika přestávek na kávu a lehkého oběda (možno provést na místě formou sendvičů).
* Termíny setkání upřesníme v září 2011, pravděpodobně se uskuteční v únoru a červnu 2012. Setkání se mohou překrývat.

1. **Diseminační konference**

* Cílem konferencí je prezentovat předběžné výsledky a zkušenosti z projektu širší školské veřejnosti. Účastníci konferencí by se měli skládat z vedoucích pracovníků škol na všech stupních.
* Konference budou jednodenní, předpokládaný počet účastníků každé konference je cca 100 osob.
* Úkolem dodavatele bude poskytnout vhodné konferenční prostory (reprezentativní, ozvučené, vybavené projekční a audiovizuální technikou, dobře dopravně dostupné) na celý den a zajistit občerstvení v rozsahu několika přestávek na kávu a oběda (ideálně v místě konání konference, např. formou rautu).

1. **Námětové dílny**

* Cílem námětových dílen je sdílet zkušenosti pedagogů, kteří se účastnili projektu, s kolegy z jiných škol. Námětové dílny budou jednodenní, předpokládaný počet účastníků na jedné námětové dílně je cca 50 osob.
* Úkolem dodavatele bude poskytnout vhodné prostory na jeden celý den a občerstvení (několik přestávek na kávu plus lehký oběd—podobně jako u setkání pedagogů, písm. d). Dílny by se měly uskutečnit ideálně v krajských městech, příp. ve spádových městech pro daný kraj.

# Souhrn akcí:

1. 1x kulatý stůl

Termín: 11.11. 2010 v Praze ( nájem, občerstvení, odpolední)

1. 3x workshop koordinátorů (nájem, občerstvení, ubytování); zahájení vždy v pátek večer, ukončení v neděli večer.

Termíny:

* + 1. 15.-17.10.
    2. 26.-28.11.
    3. 10.-12.12.

1. 9x vzdělávací kurz pro pedagogy (školení učitelů) (nájem, občerstvení, ubytování); zahájení vždy ve čtvrtek večer, ukončení v sobotu večer
2. 6x společné setkání pedagogů (nájem, občerstvení); jednodenní
3. 3x diseminační konference (nájem, občerstvení); jednodenní
4. 13x diseminační námětová dílna (nájem, občerstvení); jednodenní

Přesné termíny pro písm. c , d, e a f budou dodavateli sděleny nejpozději měsíc předem. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu projektu upřesňovat dodavateli termíny akcí .Zadavatel si vyhrazuje právo být minimálně čtrnáct dní před akcí informován o zvoleném místě konání a v případě, pokud bude nevyhovující, je dodavatel povinen nalézt adekvátní alternativu.

# Upozornění:

* Celková nabídková cena za všechny služby r. 2010, 2011 i 2012 nesmí překročit částku 1.341.000,- Kč vč. DPH.
* Cena za tři workshopy koordinátorů v roce 2010 (písm. b) nesmí překročit částku 180.000,- Kč.
* Součet hodnot za všechny vzdělávací kurzy pro pedagogy a společná setkání pedagogů (písm. c a d) nesmí překročit částku 936.000,- Kč.
* Hodnota jedné diseminační konference (písm. e) nesmí překročit částku75.000,- Kč.

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.

# Další požadavky:

## Ubytování

* minimální třída ubytování = \*\*
* ubytování se bude nacházet přednostně v témž objektu, ve kterém bude probíhat workshop nebo školení
* vzdálenost mezi ubytovacím zařízením a místem konání akce nesmí být delší než 1 km po schůdných komunikacích
* ubytování v  jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
* v blízkosti místa ubytování je třeba zajistit nejméně 1 volné a bezplatné parkovací místo na 4 účastníky

## Stravování

* snídaně probíhají formou bufetu a mohou být zahrnuty v ceně ubytování
* všechno jídlo musí být připraveno z kvalitních a čerstvých surovin
* součástí dodávky stravování musejí být i nealkoholické nápoje (nejméně 3 dcl na osobu)
* občerstvení během přestávky na kávu představuje kávu, čaj, minerální vodu, džus nebo jiné nealkoholické nápoje, sušenky, koláčky, čerstvé ovoce; během pracovních dílen a školení musí být dostupné samoobsluhou po celou dobu trvání akce, během konferencí může být nabízeno během přestávek obsluhou dodavatele
* vzdálenost mezi restaurací a místem konání akce nesmí být větší než 600 metrů po schůdných komunikacích v případě oběda
* vzdálenost mezi restaurací a místem konání akce či místem ubytování nesmí být větší než 600 metrů po schůdných komunikacích v případě večeře
* zvolené objekty nabízejí účastníkům rovněž možnost důstojného posezení nad skleničkou po skončení večerního programu počínaje 21. hodinou

## Přednáškové a diskusní místnosti

* dodavatel pro akce vybírá výhradně objekty, které mají zkušenosti s pořádáním vzdělávacích akcí a jsou k tomuto účelu uzpůsobené
* velikost místností musí být adekvátní počtu účastníků pro danou akci
* uspořádání místnosti musí odpovídat typu akce a v místnosti se nesmí vyskytovat žádné rušivé prvky, hluky, hrací automaty, bar, lednička apod.
* místnosti musejí být dobře větratelné, případně s klimatizací, prosté hluku z ulice, s přístupem denního světla