## List1
Příloha č. 1
Závazný harmonogram prací vývojového týmu a grafika
Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na multikulturní vzdělávání
Aktivity mají být provedeny vždy ke konci sledovaného měsíce.
2010/2011 | RIJ | LIST | PRO | LED | ÚN | BR | DU | KV | CE | CENEC/SRPEN | ZA | RIJ | LIS | PRO
Aktivity
Vývojový tým | Zahájení prací na hře, vytvoření hrubých prototypů.
Grafik |  | Zahájení souvisejících grafických prací.
První verze hry včetně základních prvků grafiky.
Na požádání předložení rozpracovaných materiálů k pretestaci
Hrubá grafika základních herních komponent pro účely výroby prototypu pro pretestování.
Zhotovení prvních prototypů hry.
[6 empty] | Předání materiálů k 1. odborné oponentuře hry. | Pretestace | První pilotování prototypů hry ve školách.
[7 empty] | Hrubá grafika základních herních komponent pro účely výroby prototypu pro 1. pilotáž. |  | Zapracování připomínek z oponentur a pilotů.
[9 empty] | 1. verze materiálů pro internetové rozhraní. | 1. verze "Příručky".
[10 empty] | Grafika základních herních komponent pro účely výroby prototypu pro 2. pilotáž. | Požadavky na komponenty hry a "Přiručky" pro zadání do tiskárny.
Druhé pilotování upravených prototypů hry ve školách.
Předání podkladů k oponentuře materiálů pro internetové rozhraní.
[11 empty] | Předání materiálů k oponentuře "Příručky". | Předání materiálů k 2. odborné oponentuře hry. | Definitivní verze grafiky hry hotová, včetně grafického zpracování pravidel hry.
[13 empty] | Zapracování připomínek z oponentur a pilotů. | Zapracování připomínek z oponentur a pilotů.
[13 empty] | Definitivní verze "Příručky" hotová. | Definitivní verze materiálů pro internetové rozhraní hotová.
Definitivní verze hry hotová.