# Pokyny k oponentním řízením u projektů mezinárodního programu

# výzkumu a vývoje EUREKA

(Platné pro hodnocení projektů od roku 2008)

# Obecná ustanovení

- Oponentní řízení (dále jen oponentury) jsou pořádána za účelem ověření a zhodnocení průběhu realizace, výsledků a plnění cílů projektu stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace mezi MŠMT jako poskytovatelem a příjemcem (dále jen Smlouva) a posouzení účelnosti využití finančních prostředků projektu. Řešení projektu je obecně dáno závaznými podmínkami zákona č. 130/2002 Sb. , respektive vládním nařízením č. 461/2002, které se promítají do jednotlivých kapitol Smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem

- Průběžná oponentura je hodnocení projektu za uplynulé období, zpravidla kalendářní rok, včetně dílčích výsledků a koná se převážně počátkem následujícího roku, nebo řízení závěrečné, hodnotící komplexně projekt za celou dobu řešení, v termínech dle Smlouvy.

- Projekt je vždy ukončován závěrečnou oponenturou, která se musí uspořádat v takovém termínu, aby příjemce mohl předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, doklady o využití finančních prostředků a závěry z oponentury dle podmínek, stanoveným Smlouvou.

- K posouzení výsledků a splnění cílů projektu stanovených Smlouvou a k posouzení účelnosti využití finančních prostředků předkládá řešitel projektu při oponentuře průběžnou, resp. závěrečnou zprávu. Při průběžné oponentuře řešitel jako součást zprávy předkládá upřesnění dílčích cílů projektu a způsobu realizace pro další kalendářní období, vč. zpřesnění a zdůvodnění specifikace předpokládaných výdajů pro toto období.

- Vlastní hodnocení postupu při realizaci projektu sleduje splnění cílů stanovených Smlouvou. Hlavní kritéria tohoto hodnocení oponentní radou i oponenty jsou::

- stav realizace projektu, dosažené cíle a výsledky ve vztahu ke Smlouvě, včetně komparace s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí,

- dosavadní způsob a postup při realizaci projektu, včetně výsledků mezinárodní spolupráce,

- využitelnost výsledků projektu, jejich realizace a budoucí tržní uplatnění (zejména u závěrečné zprávy),

- vyhodnocení hospodaření s finančními prostředky projektu (příslušné formuláře, F1, F5 a F6),

- návrh postupu a způsobu realizace řešení na další období a specifikace a upřesnění dílčích cílů; v případě posledního roku řešení projektu stanovit nutné podklady pro Smlouvu o  využití výsledků výzkumu a vývoje, která musí být podepsána a předložena nejpozději 180 dní před schválením závěrečné zprávy poskytovatelem. V případě, že příjemce sám nerealizuje výsledky řešení, předloží Smlouvu o využití výsledků výzkumu a vývoje potvrzenou též statutárním zástupcem realizátora,

- specifikace a zdůvodnění finančních prostředků projektu v dalším období (pouze u průběžné oponentury),

- předpoklady časového a věcného plnění cílů projektu ve vztahu k realizaci konečných výsledků řešení (pouze u průběžné zprávy) a posouzení výsledků prací o ekonomické průchodnosti řešení a o marketinkových předpokladech,

- Sankční opatření bude použito poskytovatelem v případě, že se vyskytnou závažné nedostatky  při řešení projektu a zajištění činností s tím spojených, včetně  nedodržovaní těchto Pokynů. Zástupce poskytovatele má právo navrhnout pozastavení  projektu a to až do odstranění veškerých nedostatků, nebo doporučit jeho ukončení, včetně pozastavení jeho financování z účelových prostředků státního rozpočtu a odstoupení poskytovatele od Smlouvy.

# Zpráva o řešení projektu

- Řešitel projektu je povinen v souladu se Smlouvu vypracovat a předat v daném termínu poskytovateli zprávu (průběžnou, nebo závěrečnou), která shrnuje činnosti spojené s realizací projektu, informuje o stavu plnění cílů projektu, včetně věcných i finančních závazků stanovených smlouvou, a o dosažených výsledcích projektu. Její součástí je též podrobný komentář k údajům o hospodaření s finančními prostředky projektu. Zpráva musí být příjemcem vypracována jako celek, tj. souhrnně i za event. spolupříjemce. V průběžné zprávě není nutné opakovat údaje obsažené v předchozích průběžných zprávách. V závěrečné zprávě musí být zahrnuta komparace vstupních údajů a ukazatelů z Návrhu projektu a z Přihlášky do veřejné soutěže s dosaženými a realizovatelnými výsledky a komentovat případné rozdíly.

- Zprávu podepisuje řešitel a statutární zástupce příjemce a ve vztahu ke Smlouvě za ní poskytovateli odpovídá příjemce i za event. spolupříjemce.

- Zpráva se zpracovává zejména s ohledem na jednotlivé kapitoly, údaje o řešení, hodnotové parametry a ekonomické a marketinkové předpoklady uvedené v Návrhu projektu programu EUREKA a v soutěžní přihlášce, jako v základních vstupních dokumentech projektu, které současně slouží pro jeho hodnocení. Obsah dále uvedených kapitol musí být úměrný rozsahu řešení jednotlivých etap projektu a formulován s potřebnou vypovídací schopností. Následující  informace uváděné  ve zprávě jsou závazné a  zejména se  týkají:

- časového postupu, metody a způsobu realizace projektu (komparace se zadáním),

- zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu, dosažení stanoveného stupně inovace a posouzení úrovně  mezinárodní spolupráce,

- dosažení etapových cílů projektu a jejich přínos pro budoucí realizaci výsledků a jejich tržní uplatnění s ohledem na vstupní marketinkovou studii (úvahu),

- informací o srovnatelnosti projektu s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí a o přínosu zahraničních pracovních cest pro řešení projektu,

- zdůvodnění event. změn v řešení oproti původním návrhům (včetně event. neplnění zadaných ukazatelů), uvedených ve Smlouvě,

- samostatného sdělení o přidaných hodnotách projektu (přednášky, publikace, účast na zahraničních akcích, výuka studentů, činnost doktorandů a dalších výsledků registrovaných v RIV),

- komentáře k čerpání finančních prostředků dotačních i z vlastních zdrojů příjemce (formulář F5), u kterých musí být poskytovatelem předem odsouhlaseny případné změny; totéž platí pro formuláře F6 a F7,

- statistických a evidenčních informací o plnění povinností řešitele projektu vyplývající z Nařízení vlády č. 267/2002 o informačním systému výzkumu a vývoje,

- úpravy zprávy, kterou je účelné rozdělit na písemnou část podle výše uvedených kapitol a na přílohu zprávy, kde je uvedena veškerá tabulková, grafová, fotografická příp. další obdobná dokumentace,

- doklady  poslední průběžné oponentury musí zahrnovat též vyplněný návrh Smlouvy  o využití výsledků výzkumu a vývoje a rovněž musí dosažené výsledky odpovídat výsledkům v zahajovacích dokumentech každého projektu (Návrh a Přihláška); pokud jsou rozdíly je třeba je dostatečně okomentovat a zdůvodnit.

- Zpráva se předkládá poskytovateli na příslušných formulářích dle pokynů poskytovatele (formuláře řady F). Absence jakéhokoli z formulářů řady F, nebo mylné či nepravdivé údaje v nich uvedené, bude důvodem k nepřijetí roční, případně závěrečné zprávy.

- Závěrečná zpráva, mimo uvedených částí, vždy obsahuje:

- samostatnou kapitolu s podrobnými údaji o zabezpečení realizace výsledků řešení, naplnění marketinkových předpokladů uvedených ve vstupních dokumentech projektu a způsob a rozsah tržního uplatnění,

- doklady závěrečné zprávy musí obsahovat kopii vyplněné a včas podepsané Smlouvy o využití výsledku výzkumu a vývoje, která byla potvrzena 180 dní před termínem ukončení řešení,

- tiskovou zprávu o dosažených výsledcích projektu v češtině v publikovatelné formě v rozsahu max. 254 znaků a širší anotaci v rozsahu jedné strany formátu A 4 v angličtině.

# Oponentní rada, oponenti

- Požadavky na složení oponentní rady a na oponenty jsou dány v příslušných kapitolách Smlouvy, včetně způsobu oznámení příjemce (řešitele) o organizačním a termínovém zajištění oponentury.

Výjimku činí pouze ohlášení navržených oponentů, případně oponentní rady v termínu určeném

poskytovatelem s dostatečným časovým předstihem

- Poskytovatel po dohodě se zpravodajem projektu, se vyjádří k předloženým návrhům, provede případné změny, nebo úpravy a svoje stanovisko neprodleně (písemně, nebo e-mailem) sdělí příjemci.

Za správnost tohoto důležitého souhlasu odpovídá pracovník MŠMT, který ho vždy potvrdí statutárnímu zástupci příjemce elektronickou poštou.

- Členy oponentní rady a oponenty jsou jmenováni nezávislí významní odborníci, kteří mají předpoklady ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení projektu, způsobu jeho realizace a výsledků a k posouzení účelnosti využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení projektu a další specialisté ve sledovaném oboru. Předsedou oponentní rady je zástupce poskytovatele, příp. člen Rady programu, obvykle zpravodaj projektu (supervizor), který byl pověřen sledovat průběh a výsledky řešení projektu. Členy oponentní rady a oponenty nesmí:

- být zaměstnanci příjemce,

- spolupracovat na navrhovaném projektu,

- být v příbuzenském vztahu k řešiteli,

- být v antagonistickém vztahu k řešiteli.

- Oponenti nejsou členy oponentní rady a nemohou být zaměstnanci jedné právnické osoby .

- Za vypracování oponentních posudků a nutnou účast na oponentním řízení náleží oponentům odměna na základě dohody o provedení práce podle zvláštních předpisů. Náklady s tím spojené hradí příjemce. Oponentury  se musí zúčastnit fyzicky alespoň jeden oponent, druhý je povinen písemně svoji neúčast omluvit. Za plnění tohoto bodu zodpovídá příjemce.

- Smlouva, oponované dokumenty, oponentní posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření musí být k dispozici účastníkům oponentury nejpozději 10 pracovních dnů před datem konání oponentury. Nedodržení této podmínky bude důvodem k odložení oponentury a poskytovatel rozhodne o důsledcích vzniklé situace, včetně využití sankcí.

- Poskytovatel, resp. poskytovatelem určený zástupce (zpravidla člen Rady programu), si může k oponentuře vyžádat i další písemné podklady a vyjádření, potřebné pro objektivní posouzení výsledků projektu a posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků.

- Oponentní rada je usnášeníschopná, jsou-li při schvalování závěrů přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů.

- Schválený oponent vypracuje ke zprávě oponentní posudek písemnou formou a své stanovisko zdůvodní s dostatečnou vypovídací schopností a to podle jednotlivých bodů formuláře F4 E. Oponent též v posudku uvede svoje stanovisko k rámcové prověrce nákladů daného roku (F1 včetně komentáře) a předpokládaných nákladů následujícího roku (F6).

# Organizace a průběh oponentury

- Oponenturu organizuje příjemce, hradí náklady s ní spojené a to výlučně z vlastních zdrojů. Odpovídá též za včasnou přípravu oponentury, včetně všech písemných podkladů.

- Příjemce je povinen postupovat podle příslušných článků Smlouvy s tím, že poskytovatel má právo zamítnout osoby navrhované do oponentní rady příp. oponenty a určit osoby jiné.

- Oponentura má zpravidla tento průběh:

- Zahájení jednání zástupcem poskytovatele a seznámení s programem oponentního řízení

- úvodní vystoupení řešitele s uvedením do problematiky řešení projektu a zaměřené na stručné zhodnocení posuzovaných etap výzkumu a vývoje,

- seznámení přítomných s oponentními posudky,

- sdělení stanoviska řešitele projektu k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a dotazům,

- vyjádření zástupce příjemce a spolupříjemců a zástupců uživatelů předpokládaných výsledků řešení projektu (u závěrečné oponentury též jejich závazné stanovisko ke Smlouvě o využití výsledků výzkumu a vývoje),

- vyjádření zástupce poskytovatele,

- diskuse k hodnocené problematice,

- jednání oponentní rady, které:

- zhodnotí výsledky projektu a způsob jejich realizace,

- zhodnotí přípravu  realizace výsledků řešení a jejich tržního využití; etapově u průběžné oponentury  a u závěrečné oponentury komplexně posoudí formulace a údaje podepsané Smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje,

- zhodnotí, zda finanční prostředky byly využívány účelně a v souladu se Smlouvou,

- v případě průběžné oponentury posoudí řešitelem navrhovaný postup realizace a způsob využití účelové dotace pro další kalendářní období ve vztahu ke Smlouvou stanoveným věcným i finančním závazkům,

- zformuluje závěry oponentního řízení s příslušným odůvodněním a zpracuje zápis z oponentury (formulář F2).

- seznámení řešitele, spoluřešitelů, zástupců příjemců a spolupříjemců se závěry oponentury, a jejich vyjádření k těmto závěrům.

- Závěry z oponentury schvaluje oponentní rada hlasováním. Jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oponentní rady. Toto výsledné stanovisko oponentní rady podepíše závěrem oponentního řízení předseda oponentní rady i její členové v zápisu.

- Závěry z oponentury jsou po schválení oponentní radou z hlediska účelu oponentury konečné a formou zápisu jsou uschovány v dokumentaci projektu u poskytovatele v souladu se spisovým a skartačním řádem.

# Účastníci oponentury

Oponentury se účastní:

- představitel poskytovatele, resp. jím jmenovaný zástupce,

- povinně člen Rady programu EUREKA – zpravodaj projektu,

- další schválení členové oponentní rady a oponenti,

- statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba příjemce a spolupříjemců,

- řešitel a spoluřešitelé projektu,

- další účastníci jednání - hosté.

Praha, říjen 2008