Příloha č. 1 výzvy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“) pod názvem:

„Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“

# SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Charakteristika Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“)

OP VaVpI, určený pro období let 2007 – 2013, se primárně zaměřuje na podporu investičních (infrastrukturních) projektů ve všech regionech České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Příspěvek strukturálních fondů na OP VaVpI je více než 2,07 mld. EUR, společně s národními zdroji tak bude výzkum, vývoj a inovace v ČR podpořen částkou převyšující 2,43 mld. EUR. Program je zpracován tak, aby podpořil nabídku na straně veřejného sektoru, a to především u vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů zabývajících se výzkumem a vývojem.

Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „ŘO OP VaVpI“) je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktuální informace o programu jsou uveřejněny na internetových stránkách www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi.

## Výchozí situace a obecný kontext hodnocení

Hodnocení OP VaVpI je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“), v souladu s metodickými pokyny Evropské komise (dále jen „EK“) a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „NOK“). Za zajištění hodnocení je odpovědný ŘO OP VaVpI.

Cílem hodnocení je dle článku 47 odst. 1 Obecného nařízení zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli Evropské unie a České republiky; zdokonalení strategie a zefektivnění implementace OP; zkoumání specifických strukturálních problémů České republiky a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu OP.

V tomto kontextu poptává zadavatel službu vedoucí k evaluaci systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI.

Cílem předpokládané evaluace je vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro zamezení problematickým vnějším vlivům.

Cílem zakázky není evaluační studie zaměřená primárně na výsledky, ale zakázka má být zaměřená na implementační a administrativní procesy probíhající v širokém kontextu legislativního prostředí a socioekonomického vývoje.

V hodnocených oblastech bude provedeno hodnocení efektivnosti implementace zejména s důrazem na dostupné kapacity a jejich využití, termíny a kompatibilitu činností u jednotlivých článků implementace, pracovní postupy – transparentnost, přehlednost.

V těchto oblastech budou zejména identifikovány faktory, které významně ovlivňují implementaci či zvyšují rizika úspěšné implementace OP VaVpI. Současně se předpokládá identifikace pozitivních i negativních vlivů, které vyvstávají v důsledku implementace z pohledu realizovaných projektů a příjemců podpory.

Hodnocení současně předpokládá provedení identifikace faktorů působících na implementaci programu a projektů v dalších oblastech, které ovlivňují úspěšnou realizaci projektů podpořených v rámci OP VaVpI.

Aktivita bude realizována prostřednictvím externě vytvořené tematické evaluační studie.

S ohledem na aktuální stav implementace OP VaVpI se předpokládá, že evaluace bude především zaměřena na příjemce podpory a na činnost ŘO OP VaVpI se zvláštním zřetelem na projekty první výzvy v Prioritní ose 1, projekty první a druhé výzvy v Prioritní ose 2, projekty prvních dvou výzev v Prioritní ose 3 (oblasti podpory 3.2) a projekty kontinuální výzvy v Prioritní ose 4. Pozornost by měla také být věnována administrativním specifikům a zaměřením jednotlivých Prioritních os a také velkým projektům realizovaným v rámci Prioritních os 1 a 2.

## Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby:

Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace OP VaVpI v definovaných oblastech a zodpovězení evaluačních otázek formulovaných v bodě 1.4 a předání výstupů evaluace formou uvedenou v bodě 1.5.

## Cíle veřejné zakázky a evaluační otázky

### Cíle evaluace

Cílem zpracované evaluace je vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro zamezení problematickým vnějším vlivům.

Mezi specifické cíle zpracované evaluace patří zejména:

- identifikovat významné faktory, které působí na implementaci projektů podpořených z OP VaVpI;

- identifikovat silná a slabá místa implementačního systému OP VaVpI v rámci hodnocení dosavadní činnosti jednotlivých oblastí implementace a administrace;

- formulovat postupy pro možná řešení potenciálně identifikovaných problémů a nejasností ve vazbě na stanoviska příjemců podpory v této věci a na stav systému implementace a administrace OP VaVpI;

- poskytnout ŘO OP VaVpI zpětnou vazbu a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity implementačního systému OP VaVpI, včetně případných variantních řešení.

ŘO OP VaVpI předpokládá, že na základě výstupů provedené evaluace a navržených opatření získá prostřednictvím externího evaluátora nezávislé posouzení stavu implementace a administrace OP VaVpI až do úrovně realizovaných projektů. Identifikace silných a slabých míst implementace a formulace možných řešení by měla napomoci zvýšení kvality a efektivnosti poskytované podpory v rámci OP VaVpI.

### Evaluační otázky

Evaluace se bude jako minimum věnovat následujícímu okruhu témat souvisejících s implementací projektů:

- Jak efektivně pracuje implementační struktura OP VaVpI?

Hodnotitel by měl při zodpovězení této evaluační otázky zjistit a popsat funkční a problematická místa implementační struktury OP VaVpI na straně ŘO OP VaVpI (MŠMT) a v případě nalezených problematických míst by měl předložit doporučení pro jejich odstranění. Odpověď na evaluační otázku by měla obsahovat informaci o tom, které části implementační struktury lze považovat za neproblematické z hlediska funkce a jejich nastavení a kde jsou slabá místa implementační struktury. Zvláště u slabých a problematických míst by měla být provedena analýza obsahující důvod takového stavu (např. týkající se systémového nastavení, formálního nastavení, nastavení vhodných pracovních postupů, vztahů a komunikace s dalšími částmi implementační struktury, administrativní kapacity nebo odbornosti na straně příslušné části implementační struktury, nastavení řídících a kontrolních mechanismů a další). Při zodpovězení uvedené evaluační otázky by v každém případě měly být zahrnuty odpovědi na následující podotázky:

  - Jaká jsou funkční a problematická místa struktury implementace OP VaVpI na straně ŘO OP VaVpI?

  - Jaká jsou možná řešení pro odstranění identifikovaných problematických míst ve struktuře implementace OP VaVpI?

- Jaké jsou faktory ovlivňující měření a vykazování věcného pokroku (nastavení indikátorové soustavy)?

Hodnotitel by se měl zaměřit na posouzení indikátorové soustavy OP VaVpI, přičemž by se měl věnovat posouzení existujících indikátorů z hlediska jejich vypovídací schopnosti pro účely měření dosažení cílů OP VaVpI, z hlediska disponibility (časové a věcné) dat pro měření stanovených indikátorů a z hlediska jejich měřitelnosti a metodického nastavení.

- Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující implementaci OP VaVpI na straně příjemců a v širším administrativním a legislativním prostředí?

Hodnotitel by se měl při zodpovězení této evaluační otázky zaměřit na faktory ovlivňující implementaci OP VaVpI na straně příjemců. Měly by být identifikovány hlavní klíčové faktory při implementaci projektů na straně příjemců, jak pozitivní, tak i faktory negativní. Mezi nimi mohou být:

- vykazování projektových indikátorů (např. úvazky a nadúvazky vykazované pracovníky, kteří se účastní projektu a vznikají jim způsobilé výdaje v rámci start-up grantu);

- otázky související s výkladem pravidel pro vykazování způsobilých výdajů (např. nakládání s DPH; vedení time-sheetů; …);

- vyrovnávání se s požadavkem ŘO OP VaVpI na změny v organizačních strukturách příjemců;

- vyrovnávání se s požadavkem ŘO OP VaVpI na změnu v zaměření činnosti příjemce (např. re-orientace na zahraniční granty, trhy, partnery a spolupráci, re-orientace na jiný způsob práce).

Z odpovědi by mělo být zřejmé, které z identifikovaných faktorů, mohou mít významné důsledky na úspěšnost implementace projektů. Případně by měla být formulována doporučení pro řešení identifikovaných problémů.

- Jaké jsou legislativní a systémové vlivy v souvislosti s řízením center podpořených z OP VaVpI?

Úlohou evaluátora bude identifikace legislativních a systémových bariér, které příjemci dotace z OP VaVpI překonávají v souvislosti s realizací projektů. Mimo jiné by se měl zaměřit na naplňování podmínek výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (zejména jasné oddělení hospodářské a nehospodářské činnosti, tvorba ceny pro externí uživatele výsledků a odběratele smluvního výzkumu v souladu s Rámcem Společenství a s ohledem na dodržení pravidel hospodářské soutěže). Mezi další problematiku, na kterou by se evaluátor měl zaměřit, patří otázky související s řízením center (zejména problémy související s oddělením od stávající mateřské organizace, autonomie centra vůči jednotlivým stupňům řízení v rámci instituce žadatele…) a právní a systémové překážky v oblasti smluvního výzkumu a mezinárodních grantů (např. nemožnost daňového odečtu smluvního výzkumu, nedostatečná podpora při zapojování do projektů mezinárodní spolupráce, atp.). Při zodpovězení uvedené evaluační otázky by v každém případě měly být zahrnuty odpovědi na následující podotázky:

4.1 Jaké jsou legislativní vlivy/faktory ovlivňující naplnění podmínek výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2006/C 323/01)?

4.2 Jaké jsou právní a systémové vlivy/faktory působící na oblasti smluvního výzkumu a mezinárodních grantů?

- Jak fungují vztahy mezi jednotlivými projekty OP VaVpI?

Hodnotitel by měl identifikovat a analyzovat formy a intenzitu spolupráce či konkurence mezi jednotlivými projekty (či partnery v projektech) OP VaVpI. Součástí odpovědi na tuto evaluační otázku by mělo být zhodnocení problémů příjemců s vykazováním pracovních úvazků, výsledků výzkumu a vývoje a komunikaci s ŘO OP VaVpI v případě spolupráce více projektů OP VaVpI.

- Jaká je poptávka uživatelů po smluvním výzkumu a dalších službách s vysokou přidanou hodnotou v souvislosti s realizací projektů OP VaVpI?

Hodnotitel by se měl při zodpovězení této otázky zaměřit zejména na aktuální situaci a podobu střetu vzájemné nabídky a poptávky po smluvním výzkumu a dalších službách s vysokou přidanou hodnotou, na aktuální faktory ovlivňující transfer technologií, na kvalitu nabídky smluvního výzkumu, na vývoj nabídky a poptávky v čase, kroky a aktivity podniknuté ze strany příjemců pro stimulaci poptávky a spolupráce, na dopad hospodářské krize na poptávku a na zájem komerčních subjektů ze zahraničí.

- Jaká je dostupnost kvalitních lidských zdrojů pro řízení a administraci projektů OP VaVpI?

Hodnotitel by se měl při zodpovězení této evaluační otázky zaměřit na aktuální situaci na trhu práce, která ovlivňuje dostupnost kvalitních lidských zdrojů pro řízení a administraci projektů financovaných z OP VaVpI zejména mezi právníky, ekonomy a projektovými manažery.

- Jaký je dopad realizované Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR na implementaci OP VaVpI, případně dalších faktorů ovlivňující projekty OP VaVpI?

Při zodpovězení této evaluační otázky by se měl evaluátor věnovat dopadům změn v systému institucionálního financování na jednotlivé příjemce, dopadům úsporných opatření státního rozpočtu na financování vysokých škol (omezení normativních plateb), změny v podmínkách a pravidlech poskytování účelové podpory (Grantová Agentura ČR a Technologická Agentura ČR) apod.

## Výstupy veřejné zakázky

Výstupem zakázky budou evaluační zprávy a další níže uvedené výstupy.

Výstupy budou shrnovat postup prací a dosavadní úspěšnost postupu realizace zakázky, případně budou obsahovat upozornění na slabá místa nebo na doporučené změny v postupu realizace zakázky.

| Vstupní zpráva |  |
| --- | --- |
| Cílem vstupní zprávy je zejména představit detailně rozpracovanou metodologii evaluace a harmonogram projektu. Další částí je management projektu, detailní rozdělení rolí jednotlivých členů a jejich profesní charakteristika. |  |
| - Výchozí situace a zařazení hodnocení implementace OP VaVpI do širšího kontextu - Management projektu včetně plánu komunikace se zadavatelem - Detailní charakteristika a role jednotlivých členů evaluačního týmu - Detailně rozpracovaná metodologie (evaluační design, metody a techniky sběru dat apod.); identifikace klíčových aktérů; předložení nástrojů pro sběr dat – dotazník a strukturovaný rozhovor pilotně ověřený minimálně na 3 příjemcích - Etapizace a harmonogram plnění zakázky - Zdroje literatury a dat (včetně požadavků na poskytnutí zdrojů ze strany ŘO OP VaVpI) |  |
| Termín odevzdání návrhu vstupní zprávy | Nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy |

| Průběžná zpráva |  |
| --- | --- |
| Dodavatel bude touto zprávou informovat zadavatele o dosavadním pokroku v naplňování cílů projektu, jestli projekt probíhá v souladu s harmonogramem a zadáním, a jaké jsou dosažené výsledky sběru dat, předběžné závěry a oblasti, na které bude zaměřena následující etapa hodnocení. Výsledky této zprávy by měly být primárně zaměřeny na projekty první výzvy Prioritní osy 2 – Regionální VaV centra. |  |
| - Dosavadní postup prací + problémové oblasti, které se během šetření vyskytly - Zvolená metodologie - Předběžná zjištění a závěry - Zaměření v další etapě projektu (postup prací) - Seznam použitých zdrojů dat |  |
| Termín odevzdání návrhu průběžné zprávy | Nejpozději do 30. března 2011 |

| Závěrečná zpráva |  |
| --- | --- |
| Závěrečná zpráva musí obsahovat zhodnocení celého průběhu zakázky, stručný popis provedených činností a výstupů a formulaci hlavních zjištění evaluace a souvisejících doporučení včetně návrhů na jejich využití. |  |
| - Shrnutí výsledků a hlavních závěrů (max. 10 stran) - Úvod - Použitá metodologie a provedená šetření (stručné shrnutí) - Analýza dat - Hlavní závěry a zjištění - Doporučení, včetně návrhu harmonogramu jejich uvedení do praxe - Použitá literatura a zdroje |  |
| Termín odevzdání návrhu závěrečné zprávy | Nejpozději do 30. června 2011 Přesný termín bude upřesněn na základě dohody mezi Zadavatelem a Dodavatelem po odevzdání průběžné zprávy a následném schválení Zadavatelem. Finální verze závěrečné zprávy bude zpracována v českém i anglickém jazyce. |

| Průběžný ucelený výstup pro Monitorovací výbor OP VaVpI |  |
| --- | --- |
| 7. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI (předpoklad 2. čtvrtletí 2011) – podklady pro prezentaci výsledků závěrečné fáze. |  |
| Zpracovatel může být vyzván k prezentaci výsledků evaluace na výše uvedených zasedáních Monitorovacího výboru OP VaVpI. Výstupy budou zpracovány v českém i anglickém jazyce. |  |
| Termín odevzdání | Bude v dostatečném časovém předstihu upřesněn zadavatelem |

Další písemné výstupy relevantní pro řádnou realizaci projektu

Následující výstupy bude dodavatel povinen kdykoliv předložit na žádost zástupce ŘO OP VaVpI tj.

- seznam dotazovaných osob - vyplněné dotazníky - ostatní nástroje sběru dat

## Výchozí dokumenty

Dodavatel je povinen při realizaci této zakázky postupovat v souladu s existující platnou národní i evropskou legislativou a relevantními metodickými dokumenty.

Za hlavní metodické dokumenty a zdroje dat na národní úrovni Řídící orgán OP VaVpI považuje zejména, nikoliv však výlučně:

- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace,

- Prováděcí dokument k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace,

- Příručka pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (pro jednotlivé Prioritní osy),

- Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,

- Operační manuál OP VaVpI,

- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–2013 (MF),

- Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007–2013 (MF),

- Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013, MMR ČR, 2009 v aktuálním znění,

- Národní číselník indikátorů – aktuální verze.

Další dokumenty, které mohou být poskytnuty dodavateli:

- Výstupní sestava z IS MONIT OP VaVpI

- Posouzení vlivu OP VaVpI na životní prostředí (SEA)

- Kontaktní údaje příjemců

## Vymezení úlohy zadavatele

Zadavatel se zavazuje po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem (dále též „dodavatel“) zajistit následující:

- poskytnout dodavateli dokumentaci potřebnou k provedení evaluace, a to před zahájením hodnocení. Dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti dodavatele, která má zahrnout mj. seznam dokumentů, které bude dodavatel potřebovat pro vykonání úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy. Hodnocení nebude zahájeno, dokud dokumentace nebude dána k dispozici dodavateli.

- průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky dodavatele zakázky a

- v případě potřeby účast pověřených pracovníků zadavatele na dohodnutých setkáních s dodavatelem zakázky, např. při řízeném rozhovoru.

## Vymezení úlohy dodavatele

Dodavatel se zavazuje:

- provést dotazníkové šetření nebo řízené rozhovory:

  - u všech příjemců u prioritních os 1, 2, 3 a 4 podle předloženého harmonogramu s ohledem na vývoj implementace OP VaVpI,

  - v každé etapě s minimálně 5 zástupci ŘO OP VaVpI,

  - s minimálně 5 subjekty mimo Odbor řízení OP VaVpI (např. Národní orgán pro koordinaci MMR ČR, Skupina III MŠMT, zástupci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace aj.);

- řádně provádět činnosti uvedené výše v článku 1.4 této zadávací dokumentace a zpracovávat výstupy dle článku 1.5 této zadávací dokumentace;

- svolat pracovní schůzky se zadavatelem, aby ho informoval o řízení projektu. Schůzky by se měly uskutečnit minimálně 1x měsíčně po celou dobu realizace evaluačního projektu.

# MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění:

Česká republika. Místem předání výstupů dle článku 1.5 je pracoviště zadavatele na adrese:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,

Corso IIa, Křižíkova 34/146,

186 00 Praha 8 Karlín.

Doba plnění:

Služby budou realizovány dodavatelem dle harmonogramu předloženého v nabídce, přičemž musí být respektovány následující termíny:

- Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu zakázky je prosinec 2010.

- Vstupní zpráva bude dodavatelem předložena nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.

- Předložení a prezentace návrhu průběžné zprávy, nejpozději do 30. března 2011.

- Předložení a prezentace průběžných výsledků, odevzdání shrnutí pro 7. Zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI dle upřesnění zadavatele (předpoklad 2. čtvrtletí 2011).

- Předložení a prezentace návrhu závěrečné zprávy, nejpozději do 30. června 2011.

Všechny předložené výstupy budou zadavateli a členům odborné oponentní skupiny předloženy ve shora uvedených termínech k připomínkování.

Do 10 pracovních dní od doručení připomínek členů odborné oponentní skupiny k návrhu všech výstupů zpracuje dodavatel konečnou verzi a předloží ji zadavateli. Toto ustanovení je účinné až do řádného předání všech výstupů zadavateli a jeho konečném odsouhlasení.

Doplňující poznámka: Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že s výjimkou předpokládaného data ukončení zakázky bude harmonogram činností předložený dodavatelem v nabídce hodnocen v rámci kritéria „Nástin a zabezpečení navrženého plnění“ (podrobněji viz článek 10.2 níže).

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Zadavatel vymezil obchodní a platební podmínky této veřejné zakázky formou závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

## Dodavatel v návrhu smlouvy pouze vyplní identifikační údaje a prázdná místa k tomu určená. Dodavatel není oprávněn činit v návrhu smlouvy jakékoli jiné změny.

## Nedílnou součástí smlouvy bude nabídka dodavatele jako i tato zadávací dokumentace, podle nichž budou posuzována práva a závazky stran ve smlouvě výslovně neupravené. Pokud bude zjištěn rozpor mezi nabídkou dodavatele a smluvními ujednáními, který by měl nebo mohl mít za následek zhoršení postavení nebo jiné znevýhodnění zadavatele, případně jakoukoli jinou újmu na jeho právech oproti smlouvě, bude se obsah práv a závazků řídit vždy úpravou obsaženou ve smlouvě.

## V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce, která část zakázky bude prováděna třetími osobami (subdodavateli) a identifikovat tyto osoby. Změna subdodavatele v průběhu plnění zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele.

## Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo osobou zmocněnou jednat za dodavatele. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě přiložena k podepsanému návrhu smlouvy. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, případně nepředložení zmocnění dle předchozí věty, není předložením návrhu smlouvy ve smyslu § 68 odst. 2 zákona a nabídka dodavatele je v takovém případě neúplná.

# POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Žádosti o dodatečné informace ze strany dodavatelů musí být zadavateli doručeny písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní osobu zadavatele uvedenou ve výzvě.

Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti (v souladu s ust. § 49 odst. 2 zákona). Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a zveřejní je na webu.

Korespondence týkající se dodatečných informací dle tohoto článku bude probíhat zásadně písemně či prostřednictvím elektronické pošty. Ústní dotazy či konzultace nejsou přípustné.

# POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

## Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Splnění kvalifikace

Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky v otevřeném řízení je prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Kvalifikaci splní dle smyslu zákona dodavatel, který prokáže splnění:

    - základních kvalifikačních předpokladů – § 53 zákona

    - profesních kvalifikačních předpokladů – § 54 zákona

    - ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů – § 55 zákona

    - technických kvalifikačních předpokladů – § 56 zákona

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele upravuje § 51 odst. 4 zákona.

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky upravuje § 51 odst. 5 a 6 zákona.

Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele upravuje § 51 odst. 7 zákona.

Změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona.

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

- Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením § 127 zákona.

- Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí ustanovením § 143 zákona.

Pravost a stáří dokladů

  - Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace kopiemi dokladů. Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 57 odst. 1 zákona požadovat, aby vítězný dodavatel předložil zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

  - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

  - V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení (resp. čestného prohlášení) dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

  - Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v článku 12 této zadávací dokumentace, a to předložením v nabídce.

## Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,

- který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a

- který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů – písm. a) a b),

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením – písm. f),

- potvrzení příslušného orgánu či instituce ve vztahu k pojistnému na sociální zabezpečení – písm. h),

- čestného prohlášení – písm. c) až e) a g), i) až l).

Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni, ke kterému uchazeč splnění kvalifikace prokazuje, starší 90 dnů.

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

## Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (oprávnění k činnosti poradců, vztahující se k předmětu veřejné zakázky).

Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky splňovat a prokázat své profesní kvalifikační předpoklady shora uvedenými doklady osvědčujícími oprávnění k podnikání, jakož i odbornou způsobilost a předložit je na písemnou výzvu zadavateli.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

## Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 55 zákona)

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:

- kopie pojistné smlouvy týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž z pojistné smlouvy musí vyplývat, že doba jejího trvání pokrývá celou dobu trvání (plnění) veřejné zakázky a limit pojistného plnění činí minimálně 3.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

- údaj o celkovém obratu dodavatele za poslední 2 uzavřená účetní období ve výši min. 1 mil. Kč/účetní období, a to předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou (např. jednatelem).

## Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:

- seznamu alespoň 3 významných služeb (zakázek) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Za významnou službu se považuje služba, jejímž předmětem je:

  - provedení evaluace a monitoringu zaměřené na čerpání prostředků EU nebo na čerpání prostředků v oblasti výzkumu a vývoje, a to v minimálním rozsahu 500.000,- Kč/služba

Přílohou tohoto seznamu podle § 56 odst. 2 písm. a) bod 1 – 3 musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z osvědčení (nebo prohlášení) musí vyplývat cena, doba a místo provádění služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. V osvědčení nebo jinde musí být rovněž uveden kontakt na objednatele pro možnost ověření uvedených skutečností.

- seznamu expertů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to minimálně ve struktuře vedoucí týmu dodavatele a 4 další členové týmu (dále jen „expertní tým“) – minimální požadavky viz bod níže, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli;

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů expertního týmu dodavatele navržených dle bodu b);

  - Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením životopisů všech členů expertního týmu a prostou kopií diplomů/certifikátů apod. prokazujících jejich vzdělání a odbornost.

  - O každém členovi expertního týmu uvede uchazeč v profesním životopisu minimálně:

    - Jméno, příjmení, titul

    - Vzdělání

    - Odborná praxe (délka)

    - Nynější místo působení (zaměstnání apod.) a počet odpracovaných let u společnosti

    - Jazykové znalosti

    - Zkušenosti v oblasti bezprostředně související s předmětem plnění zakázky

    - Jiné údaje podstatné pro plnění zakázky

Navržení členové expertního týmu musí splňovat tyto minimální požadavky:

Vedoucí expertního týmu dodavatele

- vysokoškolské vzdělání;

- min. 5 let praxe v oblasti vztahující se k předmětu zakázky;

- prokazatelná účast (v odborné úloze) na min. 5 zakázkách, které splňují výše uvedenou definici významné služby;

- zkušenosti s vedením týmu expertů a s prací v týmu.

Členové expertního týmu

- min. 3 roky praxe v oblasti vztahující se k předmětu zakázky;

- prokazatelná účast (v odborné úloze) na min. 3 zakázkách, které splňují výše uvedenou definici významné služby.

Doplňující poznámka: Zadavatel předpokládá, že součástí týmu navrženého dodavatelem pro realizaci zakázky budou nejen členové expertního týmu splňující požadavky uvedené výše (tj. minimální požadavky na kvalifikaci dodavatele), ale i další osoby a odborníci. Tento předpoklad vychází ze skutečnosti, že zadavatel bude v kritériu „Nástin a zabezpečení navrženého plnění“ (podrobněji viz článek 10.2 níže) hodnotit schopnost dodavatele realizovat poptávanou evaluaci v požadovaném období za časovou jednotku beze ztráty míry kvality. Na výsledek hodnocení těchto dílčích kritérií má podle názoru zadavatele zásadní vliv jak propracovanost, resp. kvalita metodiky navržené pro realizaci zakázky, tak v neposlední řadě i velikost, struktura a kvalita týmu dodavatele.

# ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

## Vyloučení střetu zájmů

Aby mohl dodavatel realizovat požadovanou službu, musí být vyloučen střet zájmů mezi dodavatelem/členy expertního týmu dodavatele a institucemi, které jsou předmětem evaluace.

# POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 2.200.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje uvést nabídkovou cenu v následující struktuře:

| Celková cena bez DPH | Hodnota DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- |

# PODMÍNKY, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští změnu nabídkové ceny po celou dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) zákona, ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí kritéria										váha

1. 	Nabídková cena s DPH								55%

2.	Nástin a zabezpečení navrženého plnění						45%

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.

Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

## Dílčí kritérium „Nabídková cena s DPH“:

Nabídková cena za realizaci veřejné zakázky (s DPH) musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny s DPH.

Pro číselné vyjádření tohoto kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejvhodnější nabídkové ceny k hodnocené nabídce.

Počet bodů dílčího kritéria

=   100   x

Hodnota nejvhodnější nabídky

Hodnota hodnocené nabídky

Nejvhodnější nabídka dle tohoto dílčího kritéria (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou s DPH) tedy obdrží 100 bodů.

## Dílčí kritérium „Nástin a zabezpečení navrženého plnění“

V rámci dílčího kritéria Nástin a zabezpečení navrženého plnění bude posuzována dodavatelem předložená nabídka z hlediska toho, jak naplňuje požadavky zadavatele na realizaci zakázky (věcné i časové) v porovnání s ostatními předloženými nabídkami.

| Subkritéria dílčího kriteria „Nástin a zabezpečení navrženého plnění“ | váha |
| --- | --- |
| Zvolená metodika při řešení zakázky | 60% |
| Organizační zajištění zakázky dodavatelem | 40% |

Metoda hodnocení u každého ze sub-kritérií v rámci dílčího kritéria Nástin a zabezpečení navrženého plnění: hodnotící komise sestaví pořadí od nejvhodnější nabídky k nejméně vhodné. Hodnotící komise přiřadí nejvhodnější nabídce v rámci daného subkritéria 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnoty sub-kritérií budou násobeny jejich příslušnou vahou dle shora uvedené tabulky a jejich následným součtem bude zjištěna bodová hodnota dílčího kritéria Nástin a zabezpečení navrženého plnění.

Nejlepší nabídka ze součtu obou subkritérií tak získá 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Počet bodů dílčího kritéria

=   100   x

Hodnota hodnocené nabídky

Hodnota nejvhodnější nabídky

Zvolená metodika při řešení zakázky s vahou 60 % na kritériu „Nástin a zabezpečení navrženého plnění“, přičemž v rámci tohoto dílčího kritéria bude jako nejlepší vyhodnocena nabídka, která zadavateli nabídne:

- prezentaci zvolené metodiky práce dodavatele, která bude odpovídat povaze a struktuře požadovaných služeb a ubezpečí zadavatele o zajištění požadované kvality při řešení a zpracování výstupu zakázky z hlediska zvolených metod při provádění evaluace,

- prezentaci přístupu k řešení zakázky, realizaci požadovaných činností a zpracování požadovaných výstupů, která ubezpečí zadavatele o pochopení záměru zadavatele a požadavků, které jsou ze strany zadavatele kladeny na výstupy zakázky.

Organizační zajištění zakázky dodavatelem s vahou 40 % na kritériu „Nástin a zabezpečení navrženého plnění“, přičemž v rámci tohoto dílčího kritéria bude jako nejlepší vyhodnocena nabídka, která zadavateli nabídne:

- organizační zajištění zakázky dodavatelem, které zadavatele ubezpečí o zajištění požadované kvality při řešení a zpracování výstupu zakázky zejména z hlediska zapojení kapacit dodavatele, nároků na spolupráci se zadavatelem a postupů spolupráce a komunikace se zadavatelem při realizaci jednotlivých kroků zakázky,

- vypracování harmonogramu činností dodavatele při dodržení závazných termínů stanovených v článku 2 této zadávací dokumentace.

## Celkové hodnocení

Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude na titulní straně označeno jako „ORIGINÁL“ a bude obsahovat všechny požadované dokumenty a prohlášení. Další dva vyhotovení budou označena na titulní straně jako „KOPIE č. …“ a bude přesnou a úplnou kopií originálu.

Zároveň bude nabídka obsahovat CD, na kterém bude obsah nabídky zaznamenán v elektronické verzi. Záznam nabídky na CD musí být přesnou kopií originálu nabídky. Při záznamu nabídky na CD bude uchazeč používat pouze obecně známé a dostupné prostředky včetně všeobecně užívaných softwarových programů (např. Excel, Word, Adobe Reader) a to vždy v takové verzi, která je obecně rozšířená – např. pro operační programy Windows 2000, XP, apod. V případě vyšších verzí těchto programů použije převody na nižší obecně použitelné verze.

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v členění dle požadavků zadavatele uvedených dále. V případě předložení textů v cizím jazyce bude přiložen úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka (s výjimkou případných propagačních materiálů).

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude podepsána, osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo osobou pověřenou zastupováním dodavatele, na krycím listu nabídky.

V případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží uchazeč v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument.

Každý výtisk nabídky (zvlášť originál a zvlášť kopie) bude svázán nebo jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy do jednoho svazku včetně všech příloh a zapečetěn provlečením celého svazku provázkem, který bude na titulní straně zavázán na uzlík, přelepen papírovou páskou a opatřen razítkem a podpisem.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu ručně očíslovány souvislou číselnou řadou, počínaje číslem 1 na titulní straně. V nabídce (na Krycím listu) bude uvedeno prohlášení o celkovém počtu listů.

Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů a oddělovacích stránek.

Požadovaná struktura nabídky je uvedena v článku 14 této zadávací dokumentace.

# LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky musí být podány v písemné formě, zaslání faxem ani elektronická forma podání nabídek se nepřipouští. Každá nabídka (rozuměj originál včetně kopií) musí být podána v jedné, řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Kromě toho musí být obálka označená nápisem „NABÍDKA - „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“ č.j. 28338/2010-45- NEOTEVÍRAT“.

Všechna vyhotovení budou podána v jedné obálce!

Místo pro podání nabídek je sídlo zadavatele:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Lhůta pro podání nabídek je uvedena ve výzvě.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22. 11. 2010 od 15:00 hod. na detašovaném pracovišti zadavatele, a to na adrese: Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, ve 4. patře.

Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele, zástupců pověřené osoby a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž dodavatelé, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty pro podání nabídek (max. 1 zástupce za jednoho dodavatel).

Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu dodavatele) a předložením občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i dodavatel – fyzická osoba. Pokud se otevírání obálek zúčastní za dodavatele jiná pověřená osoba, předloží kromě výše uvedených dokladů též plnou moc udělenou osobou oprávněnou jednat za dodavatele.  Výše uvedené doklady budou předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii, a nesmějí být (kromě oficiálních průkazů totožnosti) starší 90 kalendářních dnů.

Hodnotící komise ustanovená v souladu se zákonem postupuje při otevírání obálek s nabídkami v souladu s ust. § 71 a násl. zákona. Nejprve budou postupně otevřeny obálky všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to v pořadí, jak byly nabídky zadavateli doručeny. Po otevření každé obálky komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti nabídky a po provedení kontroly úplnosti sdělí komise přítomným dodavatelům identifikační údaje dodavatele a informaci o tom, zda jeho nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 8 a 9 zákona a informaci o nabídkové ceně.

# LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ SVOU NABÍDKOU VÁZÁN

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, tj. dobu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, na 120 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

# OBSAH, ZÁVAZNÁ STRUKTURA NABÍDKY

Jednotlivé dále uvedené části (kapitoly) nabídky budou od sebe zřetelně odděleny např. barevnými papíry se záložkou:

- TITULNÍ LIST

Název veřejné zakázky a základní identifikační údaje dodavatele.

- OBSAH

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.

- KRYCÍ LIST NABÍDKY

viz příloha č. 1 zadávací dokumentace

Pro sestavení krycího listu nabídky bude závazně použita příloha č. 1 – krycí list nabídky. Na krycím listu bude uveden název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele včetně kontaktních osob a osob zmocněných k dalším jednáním, nabídková cena jako nejvýše přípustná v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.

V případě, že bude krycí list podepsán pověřenou osobou, bude za tento krycí list přiložena plná moc pro tuto osobu s ověřeným či ověřenými podpisy.

V případě že nabídku podává více dodavatelů společně, bude za krycí list rovněž přiložen doklad o smluvním vztahu – viz § 51 odst. 6 zákona (např. „smlouva o sdružení“). Zároveň bude v tomto dokladu stanoven jeden dodavatel, který je v zadávacím řízení pověřen zastupováním ostatních dodavatelů.

- PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace dle § 50 a násl. zákona, a to předložením požadovaných dokladů a prohlášení v nabídce, a to do konce lhůty pro podání nabídek.

Pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů použije uchazeč vzor čestného prohlášení v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

- ROZSAH A ÚPLNOST SLUŽEB

Dodavatel popíše v nabídce, jakým způsobem naplní podmínky zadání. Dodavatel může ve větší šíři rozvést popis naplnění požadavků některých částí zakázky a uvést, proč považuje rozšíření za nutné.

Dodavatel podrobně a jednoznačně popíše, které úkony a činnosti a v kterých etapách nabízené služby jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Tento podrobný popis nabídky musí minimálně zahrnovat:

- Návrh časového plánu (harmonogramu) realizace;

- Detailní popis navrženého řešení zakázky;

- Popis expertního týmu – složení expertního týmu, role jednotlivých členů v týmu, zapojení členů týmu do realizace projektu a návrh způsobu práce expertního týmu s odbornými pracovníky ŘO OP VaVpI. Dodavatel rovněž uvede v nabídce formou přehledné tabulky zapojení jednotlivých členů týmu do prací na uskutečňování projektu – svěřenou práci (odbornost, řídící roli apod.) a časové nasazení (člověkodny);

- Informace o střetech zájmů dodavatele (v návaznosti na článek 7.1 této zadávací dokumentace);

- Rozpracovaný návrh metodického postupu.

- CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel předloží na samostatném listu nabídkovou cenu pro účely kalkulace v souladu s tabulkou uvedenou v článku 8.

- NÁVRH SMLOUVY

Návrh smlouvy musí být předložen ve znění závazného návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace), ve které uchazeč pouze vyplní identifikační údaje a prázdné místa k tomu určené. Dodavatel není oprávněn činit v návrhu smlouvy jakékoli jiné změny. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

# DALŠÍ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud:

- dodavatel nesplní kvalifikaci (neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů požadovaným způsobem); za neprokázání kvalifikace se považuje i případ, kdy zadavatel ověřením dodavatelem tvrzených resp. prohlašovaných skutečností zjistí, že se tyto nezakládají na pravdě;

- nabídka dodavatele byla shledána jako neúplná a z tohoto důvodu vyřazena; za neúplnost nabídky se považuje jakýkoli rozpor nabídky s požadavky v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení plnění zakázky v souvislosti s termínem ukončení zadávacího řízení;

- zadavatel požaduje, aby mu dodavatel ohlásil do 14 dnů změny, které nastaly po podání jeho nabídky a které se dotýkají údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku (jiné evidence, v níž je dodavatel zapsán);

- zadavatel nevrací podané nabídky;

- zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění;

- zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 77 zákona právo vyžádat od dodavatele písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny;

- zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení v souladu s § 153 zákona;

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Změna obsahu zadávací dokumentace bude provedena formou požadovanou zákonem.

# OSTATNÍ

## Způsob ukončení zadávacího řízení

Zadávací řízení může být ukončeno:

- uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem;

- uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem (§ 82 odst. 3 zákona);

- zrušením řízení v souladu s ustanovením § 84 zákona.

## Důvěrnost informací

### Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).

### Dodavatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

Přílohy zadávací dokumentace:

- Krycí list nabídky

- Čestné prohlášení dodavatele

- Smlouva o dílo

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list

pro veřejnou podlimitní zakázku na služby

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem:

„Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“

| Zadavatel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  |  |
| Sídlo | Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 |  |  |
| IČ | 00022985 |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |
| Název |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání |  |  |  |
| Adresa pro doručování |  |  |  |
| Právní forma dodavatele / spisová značka zápisu v obchodním rejstříku |  |  |  |
| IČ / DIČ |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |
| Telefon / Fax / E-mail |  |  |  |
| Nabídková cena |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  | Samostatně DPH | Cena celkem s DPH |

Nabídka dodavatele obsahuje celkem ______ ručně číslovaných stran.

| Podpis nabídky |  |
| --- | --- |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce |  |
| Razítko, datum |  |

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Prohlašuji, že níže uvedený dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci nebo v konkurzu,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,

l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách, a

m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.

| Název dodavatele (vč. právní formy) |  |
| --- | --- |
| Sídlo/ místo podnikání |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce |  |
| Razítko, datum |  |

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:		 	Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a 					tělovýchovy

Sídlo:				Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Identifikační číslo:		00022985

Zastoupen:			Ing. Janem Křížem, ředitelem Odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, na základě oprávnění č.j.: 26001/2010-4/1 ze dne 1. 10. 2010, vydaného ministrem Mgr. Josefem Dobešem

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u .......soudu, oddíl... vložka....

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé.

II. Preambule

- Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementace OP VaVpI“ vyhlášeného Objednatelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, kterých je třeba k provedení díla sjednaného Smlouvou, a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.

- Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je sjednána v článku V. Smlouvy.

III. Předmět plnění

- Předmětem plnění dle Smlouvy (dále též „dílo“) je Provedení evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) formou evaluačních otázek definovaných v zadávací dokumentaci (příloha č. 2 této Smlouvy) s cílem vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI a následným sestavením doporučení pro vylepšení systému implementace.

- Předmět plnění díla dle Smlouvy je podrobně specifikován v nabídce Zhotovitele (příloha č. 1 této Smlouvy).

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení díla, a to ve sjednané době, kvalitě a podle ostatních sjednaných podmínek dle Smlouvy.

IV. Způsob realizace díla

#### Při realizaci díla bude Zhotovitel postupovat zejména v souladu s:

- zadávacími podmínkami zakázky, uvedenými v zadávací dokumentaci  Objednatele (příloha č. 2 této Smlouvy),

- platnými právními předpisy ČR, platnými nařízeními a směrnicemi EU a dalšími souvisejícími postupy a metodikami

- aktuálními metodickými pokyny Objednatele.

- Dílo bude zpracováno a předáno v elektronické podobě v počtu 2 vyhotovení na CD nosiči a v tištěné podobě v počtu 2 výtisků.

- Veškeré materiály a výstupy díla musí být v souladu s aktuálními pravidly publicity OP VaVpI (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi).

- Zpracování díla bude probíhat v úzké součinnosti se zástupci Objednatele; tuto součinnost se Objednatel zavazuje zajistit. O průběhu realizace díla bude Zhotovitel Objednatele informovat průběžně tak, aby nedošlo k prodlení u jednotlivých částí plnění díla dle harmonogramu uvedeného v článku VIII. odst. 1 Smlouvy.

- Všechny předložené výstupy budou Objednateli průběžně prezentovány a předloženy k připomínkování.

V. Cena a platební podmínky

- Celková cena za provedení díla v rozsahu dle článku III způsobem dohodnutým v článku IV Smlouvy byla stanovená dohodou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná ve výši …………………….. bez DPH (slovy:……………………………….), tj. ……………………… včetně DPH (slovy:………………………………..). Celková cena obsahuje veškeré a konečné náklady Zhotovitele nezbytné k provedení a předání kompletního předmětu díla.

- Celková cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy. Jediná přípustná výjimka je změna sazby DPH, která bude účtována v zákonné výši.

- Platba bude probíhat výhradně v Kč, přičemž ji Objednatel v průběhu realizace díla poskytne ve dvou splátkách, a to takto:

- 1. splátka bude poskytnuta ve výši 35% z celkové ceny díla po odevzdání Průběžné zprávy, a

- 2. splátka bude poskytnuta ve výši 65% z celkové ceny díla po odevzdání finální verze Závěrečné zprávy.

Faktury je Zhotovitel oprávněn vystavit po písemném odsouhlasení výstupů, tj. Průběžné a Závěrečné zprávy, formou předávacího protokolu podepsaného Objednatelem.

- Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele vedeného u……………………….., č. ú……………………………. Za den zaplacení se považuje den, kdy finanční částka byla odepsána z účtu Objednatele.

- Doba splatnosti daňových dokladů - faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli. Faktura bude obsahovat předepsané náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a také náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude rovněž označena názvem operačního programu, z něhož je hrazena (OP VaVpI).

- Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

- Při prodlení s platbou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem jejich předání Objednateli, potvrzeném formou předávacího protokolu podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za Objednatelem.

VI. Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění předmětu Smlouvy řádně (bez vad jakosti, množství, kompletnosti apod.) a včas (při dodržení stanovených termínů), přičemž se zavazuje dbát zejména na:

        - faktickou kvalitu a přínos výsledků práce,

        - přidanou hodnotu evaluačního šetření na úkor přílišné deskripce,

        - relevanci, kvalitu a dodržení metodologie popsané v nabídce,

        - dodržení stanoveného harmonogramu a všech závazných termínů,

        - flexibilitu spolupráce dodavatele se zadavatelem,

        - věcnou a formální kvalitu zpracovaných výstupů.

- Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Dílo bude Zhotovitel realizovat prostřednictvím expertního týmu ve složení uvedeném v nabídce Zhotovitele. Změny ve složení expertního týmu musejí být Objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

- Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat a průběžně konzultovat postup prací s Objednatelem, resp. s pověřenými osobami Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a zajistit ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že nepostoupí své závazky z této Smlouvy plynoucí vůči Objednateli jakékoli třetí osobě.

- Zhotovitel se dále zavazuje nahradit Objednateli škodu mu způsobenou, resp. škodu způsobenou Objednateli případným subdodavatelem Zhotovitele.

- Zhotovitel má povinnost udržovat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v min. rozsahu 3.000.000,- Kč.

- Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit maximální flexibilitu při plnění Smlouvy, zejména při řešení odůvodněných potřeb Objednatele.

- Zhotovitel je povinen zajistit archivaci dokumentů o plnění veřejné zakázky po dobu stanovenou právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s plněním Smlouvy dle platných právních předpisů.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je částka za dílo hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až do roku 2025.

- Zhotovitel se zavazuje k dodržování aktuálních pravidel publicity OP VaVpI v rozsahu požadovaném pro plnění předmětu Smlouvy příslušnými předpisy a metodickými pokyny Objednatele.

VII. Povinnosti Objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro plnění předmětu Smlouvy a průběžnou dostupnost pověřené osoby Objednatele pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky Zhotovitele.

- Objednatel se dále zavazuje poskytnout veškerou dokumentaci potřebnou k provedení předmětu Smlouvy. Dokumentace bude poskytnuta Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti, která má zahrnovat mj. seznam dokumentů, které bude Zhotovitel potřebovat pro vykonání úkolů vyplývajících ze Smlouvy.

- Objednatel se tímto zavazuje uhradit Zhotoviteli za splnění předmětu Smlouvy smluvní cenu ve výši a za podmínek dle Smlouvy.

VIII. Čas a místo plnění

- Realizace díla bude zahájena ihned po podpisu Smlouvy, resp. po splnění povinnosti stanovené v článku VII. odst. 2 Smlouvy, a bude probíhat podle níže uvedeného harmonogramu. Při zpoždění z důvodů spočívajících na straně Objednatele, nenese Zhotovitel zodpovědnost za zdržení odpovídající zpoždění ze strany Objednatele.

| Předání podkladů ze strany Objednatele | ihned po podpisu Smlouvy na žádost Zhotovitele |
| --- | --- |
| Zahájení činností | od okamžiku podpisu Smlouvy |
| Odevzdání návrhu Vstupní zprávy | do 15 pracovních dnů od podpisu Smlouvy |
| Pracovní schůzky Zhotovitele s Objednatelem | 1 x měsíčně |
| Odevzdání návrhu Průběžné zprávy | 30. března 2011 |
| Průběžný ucelený výstup pro 7. zasedání Monitorovacího výbor OP VaVpI | bude upřesněno Objednatelem (předpoklad 2. čtvrtletí 2011) |
| Odevzdání návrhu Závěrečné zprávy | 30. června 2011 |

- Po doručení návrhu každého z výše uvedených výstupů Objednatel zašle Zhotoviteli své připomínky. Doručené připomínky je Zhotovitel povinen vypořádat a upravenou verzi každého z výstupů ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dní předložit Objednateli opětovně ke schválení.

- Konečnou verzi Průběžné a Závěrečné zprávy, tj. verze, ke které nejsou ze strany Objednatele uplatněné další připomínky nebo výhrady, je Objednatel povinen schválit a převzít zápisem (předávacím protokolem) podepsaným zástupci obou smluvních stran.

- Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele, odloučené pracoviště MŠMT, Corso IIA, Křižíkova 34/148,186 00 Praha 8.

- Předávací protokol zejména obsahuje:

- identifikační údaje o díle,

- zhodnocení jakosti díla,

- prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,

- soupis příloh,

- soupis event. provedených změn nebo odchylek.

- V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou své stanovisko a jeho odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

IX. Odpovědnost Zhotovitele za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele. Jinak má dílo vady a provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě.

- Vady zjištěné po předání a převzetí díla je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemnou formou nejpozději do 10 dnů od převzetí díla. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, zhotovitel tuto vadu odstraní na vlastní náklady do 10 dnů od dne, kdy Objednatel uplatnil právo na odstranění vady, resp. dne, kdy Zhotovitel tuto vadu uznal. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání díla, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo jeho části. Nebudou-li vady a nedostatky odstraněny v termínu k jejich odstranění, nelze považovat tuto část díla za dokončenou.

- Pokud Zhotovitel reklamaci vady zamítne, je povinností Objednatele i Zhotovitele pokračovat v reklamačním řízení nejprve smírčí cestou.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny špatnou součinností Objednatele, například předáním vadných podkladů, vydáním nevhodných pokynů atd. v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče špatnou součinnost nemohl zjistit nebo na ni Objednatele upozornil a Objednatel na ní trval.

X. Ochrana důvěrných informací

  - Zhotovitel bere na vědomí, že podkladové materiály a jiné informace předané Objednatelem pro potřeby provedení díla mohou obsahovat důvěrné informace (viz níže), a zavazuje se dodržovat povinnost mlčenlivosti a chránit důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou.

  - Za důvěrné informace se pro potřeby této Smlouvy rozumí informace tvořící předmět obchodního tajemství dle § 17 obchodního zákoníku a též ty, které strany jako důvěrné označí.

  - Zhotovitel je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost Zhotovitele zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a souhlas této osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

  - Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:

- informace, které byly v době, kdy byly účastníku poskytnuty, veřejně známé,

- informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly Zhotoviteli poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků Zhotovitele podle této Smlouvy,

- informace, které byly Zhotoviteli prokazatelně známé před jejich poskytnutím, a

- informace, které je Zhotovitel povinen sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené.

  - Výše uvedené povinnosti je Zhotovitel povinen dodržovat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v případě každého porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. Povinnost úhrady výše uvedené sankce trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy tak, jak je uvedeno výše. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele a třetích osob na náhradu škody a zároveň nedochází k zániku povinnosti mlčenlivosti a povinnosti ochrany důvěrných informací.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli souhlas s využíváním údajů o předmětu této Smlouvy a poskytováním informací o předmětu této Smlouvy třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

XI. Licenční ujednání

  - Pokud by činnost Zhotovitele při realizaci díla naplňovala znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany na následujícím:

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití díla, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této licenční smlouvy, v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn užít dílo jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.).

  - V případě oprávněných nároků třetí osoby vůči Objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení Zhotovitele v článku XI. odst. 3 této licenční smlouvy je Zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit Objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči Objednateli uplatněny.

  - Cena za poskytnutí licence k výkonu práva užít dílo je zahrnuta v ceně díla dle článku V. této Smlouvy.

  - Licence je poskytnuta jako výhradní, s tím, že Zhotovitel si je vědom, že nesmí tuto licenci poskytnout třetí osobě a že je, bez písemného souhlasu Objednatele, povinen se sám zdržet výkonu práva užít dílo, v rozsahu převáděných práv na Objednatele. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností Zhotovitele dle této Smlouvy přecházejí na Objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání Objednateli.

  - Objednatel není povinen tuto licenci využít. Objednatel má právo bez dalšího poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence) nebo bez dalšího postoupit licenci třetí osobě.

  - Zhotovitel tímto dává Objednateli bezúplatně svolení zejména ke zveřejnění díla, i případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení s jiným dílem, zařazení beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem; a to vše vždy s úplnou citací zdroje a způsobem a v rozsahu uvedeném v této licenční smlouvě.

  - Licenční smlouva je uzavřena na dobu trvání autorských práv Zhotovitele k dílu. Pokud Zhotovitel poruší závazek z této licenční smlouvy (zejména závazek poskytnutí licence jako výhradní), je povinen zaplatit v každém jednotlivém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.

XII. Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje k uhrazení smluvní pokuty Objednateli za následující porušení této Smlouvy:

- nedodržení jakéhokoli termínu plnění (prodlení) ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení;

- nedodržení garance poskytnutí kvality služeb požadované zadávací dokumentací ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každé takové porušení;

- nedodržení povinnosti mlčenlivosti ve výši 100.000,- Kč za každé takové zjištěné porušení povinnosti;

- nedodržení povinnosti stanovené v článku VI. odst. 2 Smlouvy (nenahlášení změny složení expertního týmu) ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

XIII. Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů při jejím podstatném nebo opakovaném porušení. Před odstoupením od Smlouvy se však musí pokusit o smírné řešení sporu.

- Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že předmět Smlouvy nebude splněn v dohodnutém termínu nebo je prováděn tak, že sice bude splněn včas, ale nekvalitně.

- Předpokladem odstoupení od Smlouvy je předchozí písemná výzva Objednatele s upozorněním na prodlení či vadnost provádění předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele s uvedením lhůty přiměřené k nápravě vytčených nedostatků.

- V případě, že jednotlivé výstupy Zhotovitele jsou zcela nevyhovující a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem k odstranění těchto vad, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

- Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

- V případě, kdy je veřejná zakázka, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva prohlášena ÚOHS za zadanou v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce má Zhotovitel nárok na náhradu všech účelně vynaložených výdajů, které mu ke dni odstoupení od Smlouvy vznikly v souvislosti s plněním této Smlouvy.

XIV. Trvání Smlouvy

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného předání díla na základě předávacího protokolu podepsaného bez výhrad oběma smluvními stranami a splnění všech souvisejících povinností.

XV. Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

- Právní vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

- Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem Smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.

- Smluvní strany prohlašují a potvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

- V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, nabídky Zhotovitele a zadávací dokumentace Objednatele, má přednost ustanovení uvedené ve Smlouvě.

……………………………	……					………………………………

Objednatel							Zhotovitel

Přílohy:

- Nabídka Zhotovitele ze dne

- Zadávací dokumentace, tj. příloha č. 1 výzvy č.j. 28338/2010-45

Dle definice Evropské komise velký projekt je projekt, jehož celkové náklady jsou vyšší než 50 mil. EUR

Uchazeč může v rámci nabídky na základě vlastních zkušeností navrhnout rozšíření a úpravu okruhů o další témata; rovněž se předpokládá, že v rámci zakázky provede uchazeč pilotní kolo průzkumu s cílem upravit okruhy témat a otázek tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám identifikovaným příjemci. Více o požadavcích na výstupy v kapitole 1.5.