4.1.3 Zápisy oponentního řízení

Číslo projektu E! . . . .	Identifikační číslo projektu:OE/LF…..

Zápis z průběžného / závěrečného oponentního řízení

- Název projektu:

- Příjemce:

- Řešitel projektu:

- Datum a místo konání oponentního řízení:

- Doba řešení projektu podle Smlouvy s MŠMT    	- termín zahájení:

o poskytnutí dotace                                                         - termín ukončení:

- Stav a úroveň řešení za hodnocené období, komparace se vstupními údaji:

a) Nositelé projektů, řešitelské týmy a způsobilost jejich členů - změny a doplnění.

Vyznačit důvody organizačních změn příjemce a posouzení odborné kvalifikace řešitelského týmu za

sledované období. Účast a aktivita zahraničních partnerů při řešení dohodnutých etap projektu.

- Průběh a výsledky řešení projektu dle ročních, nebo celkových etap a ukazatelů.

Posouzení úrovně průběžné (závěrečné) zprávy zpracované podle osnovy e-projektu MŠMT. Tato část zápisu je soustředěna na charakteristiku, průběh řešení, obsah a  výsledky (průběžné nebo závěrečné) a to podle příslušných etap kapitoly 2.2. osnovy zpráv o řešení projektu s dostatečnou vypovídací schopností. Kontrolou závazných úkolů, vyznačených v zápise z předchozí oponentury  zjištěno, že ( byly nebo nebyly) řešitelskou organizací splněny.

c) Komparace dílčích resp. finálních cílů projektu, vyznačených ve Smlouvě o poskytnutí

dotace (příloha č.1) s dosaženými parametry.

Na základě posouzení obou oponentů a z diskuse členů oponentní rady vyplynulo, že stanovených cílů řešení bylo (zcela-částečně-nebylo) dosaženo a že výsledky řešení (je nebo není ) možno využít v souladu s údaji a parametry uvedenými v zadání projektu. V případě částečných, nebo negativních výsledků je nutno uvést v zápise krátké zdůvodnění příčin.

d) Dosažené dílčí výsledky a jejich uplatnění v dalších etapách řešení (při průběžné	oponentu-

ře), nebo využití závěrečných výsledků a cílů.

Stanoviska oponentů a oponentní rady k úrovni dílčích výsledků ve vztahu k  zajištění etap v dalším období řešení, včetně komparace údajů z přehledu dílčích cílů V001-V00X, uvedeného v kapitole 2.2.0 vstupního zadání. V zápise z poslední průběžné oponentury se vyznačí stanovisko posuzovatelů k návrhu Smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje.

Zápis ze závěrečné oponentury stručně hodnotí průběh celého období řešení projektu dle let a

zejména se soustředí na porovnání vstupního zadání s dosaženými výsledky. Je třeba též komentovat výsledky komparace údajů o vyhodnocení návratnosti vynaložených prostředků a o tržním uplatnění výsledků řešení (viz vstupní návrh projektu programu EUREKA).

e) Odborná úroveň řešitelů a spolupříjemců v ČR a posouzení účasti zahraničního partnera/-ů/,

včetně aktivit mezinárodního koordinátora.

Stanovisko oponentní rady a oponentů k úrovni řešitelského kolektivu nejenom po stránce odborné,

ale též z hlediska metodického a systémového  řízení  projektu, včetně plnění smluvních  zásad  a

závazných  pokynů  poskytovatele.  Na  případné  věcné  a  organizační  obtíže  v   mezinárodní

spolupráci  v  průběhu roku je nutné v zápise upozornit.

f) Srovnatelnost řešení posuzovaného projektu.

Oponentní rada  a oponenti konstatují, že v České republice není řešen obdobný projekt a nebyl ani

zjištěn výskyt obdobného produktu na trhu. Informace zajišťuje příjemce z provedeného průzkumu

trhu, nebo ze zdrojů a stavu  výzkumu a vývoje  v dané oblasti.

g) Statistika  a evidence hodnoceného projektu.

Na základě údajů řešitele projektu oponentní rada konstatuje, že v zákonné lhůtě budou  předloženy

připravené  realizační údaje  pro Registr  informací o výsledcích (RIV) informačního systému Rady

vlády ČR pro  výzkum,  vývoj  a inovace.

- Záměry následujícího období.

Řešení projektu pokračuje v dalším roce a  oponentní rada (schvaluje, neschvaluje)  záměry a návrhy

pro následné období podle údajů v kapitole 3. osnovy průběžné zprávy dle e-projektu.

8. Účelnost využití finančních prostředků.

V dostupných tabulkových přehledech (shledala, neshledala) oponentní rada, nebo oponenti odlišné

údaje ve srovnání se zadávacími hodnotami na dané období. V případě odlišnosti je třeba předložit

zdůvodňující  komentář.  Za  oprávněnost  vynaložených  finančních   prostředků   plně  zodpovídá

statutární  zástupce  příjemce dotace. Veškeré  účetní  doklady související  s řešením projektu  jsou

vedeny odděleně na samostatném účtu  a jsou uloženy na  ekonomickém útvaru příjemce. Oponenti a

členové oponentní  rady konstatují,  že náklady vynaložené na řešení projektu (odpovídají, neodpo-

vídají) dosaženým výsledkům.

9.  Závěry oponentního řízení.

Oponentní  rada (považuje, nepovažuje)  řešení  projektu  ve  sledovaném období  za  úspěšně

splněné a příjemci resp. koordinátorovi  ukládá:

-zásadní připomínky  oponentů a členů oponentní rady průběžné oponentury,  směřující ke kvalifikaci

a optimalizaci řešení v následném období budou  promítnuty do příslušných částí zprávy, především

do  kapitoly 3.2.  Časového postupu prací na další rok,

-zabezpečit  veškerá  opatření  přijatá  oponentní radou, např. uplatnění Smlouvy  o využití výsledků

řešení,

-zajistit systémovou disciplinovanost dodržování zákonných opatření k plnění smluv a všech pokynů

poskytovatele a to v předepsaných termínech.

10. Hodnocení průběhu  a výsledků řešení projektu:

U - uspěl podle zadání

N - nesplněno zadání

V - vynikající výsledky  (jen u závěrečné oponentury)

11.	Předseda a členové oponentní rady:

| jméno | zaměstnavatel | podpis |
| --- | --- | --- |
| (předseda) |  | _____________ |

Oponenti:

| jméno | zaměstnavatel | podpis |
| --- | --- | --- |

Ostatní účastníci:

V ................ dne………..

..................................................

podpis předsedy oponentní rady

Nehodící se škrtněte

Podpis předsedy rady až v závěru dokumentu

3 Informace vyznačené kurzivou v rámečcích  jsou uváděny jako instrukce pro nutné a úplné vyplnění bodů 1 až 9. Před

zapsáním  příslušného textu jsou  tyto informace vypuštěny.