## Slide 1: Pravidla monitorování

## Slide 2: Pravidla monitorování
Monitorování projektu
  Sledování využití finančních prostředků projektu.
  Podklad pro kontroly a audit.
Monitorovací zprávy
  Průběžná monitorovací zpráva.
  Závěrečná monitorovací zpráva.
  Monitorovací zpráva o udržitelnosti.
  1. Monitorovací období
od začátku realizace projektu
b) v souladu s kalendářními měsíci
(od prvního dne měsíce v němž začal projekt)
Dodržovat celé období realizace
<number>

## Slide 3: Pravidla monitorování
Průběžná monitorovací zpráva
  Do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (první MZ po 3 měsících, další MZ pak po 6 měsících realizace projektu).
  Podepsané statutárním zástupcem. Datum podpisu statutárního zástupce nemůže být dřívější než datum vyhotovení zprávy
V zalepené obálce s adresou poskytovatele, jménem příslušného PM a registračním číslem projektu. „Neotvírat – Monitorovací zpráva“
Rozhoduje datum doručení poskytovateli podpory!
  .
<number>

## Slide 4: Pravidla monitorování
Žádost o platbu
  Souhrn všech způsobilých výdajů za uplynulé monitorovací období včetně podílu nepřímých výdajů.
  Může zahrnovat i výdaje vzniklé v předchozím období, k nimž neměl příjemce v uvedenou dobu potřebné doklady. Podepsaná statutárním zástupcem.
  Příjem projektu (kladné úroky) se z požadované částky odečítají.
<number>

## Slide 5: Pravidla monitorování
Krácení částky v žádosti o platbu
  Důvody krácení jsou vždy sděleny písemně či elektronicky.
  Poskytovatel je oprávněn při schvalování MZ požadovat po příjemci doplnění.
  Příjemce je povinen tyto údaje poskytnout do 15 pracovních dnů (nestanoví-li poskytovatel lhůtu kratší).
<number>

## Slide 6: Pravidla monitorování
Mimořádná průběžná monitorovací zpráva
  Příjemce je oprávněn předložit mimořádnou monitorovací zprávu spolu s žádostí o proplacení uznatelných nákladů v kratším období.
  Následná monitorovací období je opět šestiměsíční a počítá se od podání mimořádné průběžné monitorovací zprávy.
<number>

## Slide 7: Pravidla monitorování
Závěrečná monitorovací zpráva
  Nejpozději do 2 měsíců po ukončení projektu.
  U projektů nad 3 mil. Kč se přikládá k žádosti o závěrečnou platbu i výrok auditora k projektu.
  Příjemce přikládá souhrnnou informaci o realizaci projektu včetně publicity projektu.
<number>

## Slide 8: Pravidla monitorování
Monitorovací zpráva o udržitelnosti
  Příspěvek z ESF bude zachován, pokud projekt v následujících 5 letech po ukončení neprojde podstatnou změnou, která
  ovlivní povahu projektu nebo výsledky,
  poskytne realizátorům nepatřičnou výhodu,
  dojde ke změně vlastnictví či zastavení produktivní činnosti.
<number>

## Slide 9: Pravidla monitorování
Monitorovací zpráva o udržitelnosti
  Udržitelnost je specifikována v právním aktu dle žádosti příjemce.
  Majetek pořízený v křížovém financování musí být nadále využíván v souladu s podporou.
  Příjemce dokládá udržitelnost projektu monitorovací zprávou jednou za rok nejpozději do 2 měsíců od uplynutí prvního ročního období.
<number>

## Slide 10: Kontroly, sankce
Formy kontrol
  Administrativní kontroly projektu – formou pravidelných monitorovacích zpráv.
  Kontroly na místě – formou veřejnoprávní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. a zákona 552/1991 Sb., v souladu s nařízením rady EK č. 1083/2006.
  Metodická dohlídka – nemá váhu veřejnoprávní kontroly. Výstupem je zpráva z průběhu dohlídky popisující stav věci.
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Kontroly, sankce
Sankce
  5 % ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 10 % - 15 %.
  30 % ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 15 % - 50 %.
  Odstoupení od právního aktu (100 %) v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o více jak 50 %.
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Kontroly, sankce
Audit
  U všech projektů s podporou nad 3 miliony Kč je nutné provést audit autorizovanou firmou (člen komory auditorů).
  Výrok auditora se přikládá k závěrečné žádosti o platbu.
  Audit se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového účetnictví partnerů s finančním příspěvkem.
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Kontroly, sankce
Zpráva z externího auditu musí obsahovat informaci o následujících skutečnostech:
  o správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů
  všechny vykázané výdaje byly uhrazeny v souladu s pravidly OP VK
  zhodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek
  ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu
  další skutečnosti zjištěné při auditorském šetření
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Archivace
Archivace v listinné i el. podobě
  K archivaci je příjemce zavázán v právním aktu min. do roku 2025. Příjemce je povinen zavázat k archivaci také partnery projektu (případně převzít materiály, týkající se realizace projektu, do své úschovy).
  Náklady na archivaci po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé výdaje projektu.
  Archivace se řídí zákonem č. 563/199 Sb., č. 235/2004 Sb., č.589/1992 Sb., č. 592/1992 Sb., č499/2004 Sb. a vyhláškami č. 645/2004 Sb., a č. 646/2004 Sb. Archivace je uvedena v příručce, která je součástí Rozhodnutí.
<number>
Notes: <number>

## Slide 15: Archivace
Základní pravidla archivace
  Vždy porovnat zálohovaná data s originálem - verifikace.
  Zajistit trvalost uložených dat v průběhu stanovené archivační doby.
  Každé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu.
  Dokumentaci vést přehledně (uvádět číslo projektu, číslo monitorovací zprávy, datum) se snadnou dosažitelností.
<number>
Notes: <number>

## Slide 16: Kde najít MZ
<number>

## Slide 17: Další zdroje
Web MŠMT – sekce Strukturální fondy – OP VK – Pro žadatele a příjemce – Příručka pro příjemce:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk-verze-4-platna-od-30-6-2010
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1
Poradenství v rámci individuálních konzultací s PM a FM
<number>

## Slide 18: Děkuji za pozornost
Kontakt:
Mgr. Petr Kraselovský
petr.kraselovsky@msmt.cz
<number>