## Slide 1: Pravidla projektového řízení

## Slide 2: Změny v projektu
<number>
Nepodstatné změny
- Neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů
- Oznamují se v monitorovací zprávě v části č. 10 se zdůvodněním
Podstatné změny
- Mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti
Doplňují právní akt o poskytnutí podpory (dodatek)
- Podléhají schválení
Notes: Podléhají schválení – mohou a nemusí být schváleny – vyjadřuje se gestor apod.
<number>

## Slide 3: Nepodstatné změny
Změna kontaktních údajů příjemce
Změna sídla příjemce
Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu
Změna harmonogramu realizace (posun KA)
Změna partnerské smlouvy charakteru nepodstatné změny
Změna názvu subjektu příjemce
Změna ve statusu plátce DPH
Změna statutárního zástupce
Dřívější ukončení projektu při ukončení všech plánovaných aktivit projektu
<number>
Notes: Nepodstatné změny týkající se změny kontaktních údajů příjemce, změny jeho sídla nebo změny hlavní kontaktní osoby nebo manažera projektu je nutné oznámit neprodleně a následně pak i s MZ.
Změna auditora – pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit
Změna harmonogramu realizace (posun KA) - tyto změny musí být opět zdůvodněny v MZ a doloženy novým přepracovaným harmonogramem (příloha č. 10 MZ) v elektronické i listinné podobě. Zde není možné v rámci změny v harmonogramu změnit celkovou dobu realizace projektu!
Změna názvu subjektu příjemce – příjemce musí o této změně dopředu informovat mšmt. Poskytovatel dotace zahájí proces úpravy nebo doplnění právního aktu o poskytnutí dotace v režimu podstatných změn
Změna statutárního zástupce – příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady, které tuto změnu prokazují. Ověřenou kopii jmenovací listiny zaslat okamžitě po změně.
<number>

## Slide 4: Žádost o podstatnou změnu
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-28-6-2010
Zasílá se v písemné podobě kontaktní osobě pro projekt
Musí obsahovat popis změny, zdůvodnění, souhlas partnerů, další dokumenty
Lhůty:
30 pracovních dní na posouzení ze strany MŠMT
5 pracovních dní na vyrozumění
Max. 60 kalendářních dnů před koncem projektu!
Doporučujeme konzultovat předem s kontaktní osobou projektu
<number>
Notes:   Podstatná změna je změna, která mění obsah nebo charakter schváleného projektu a zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí dotace. Tato změna tedy nesmí být provedena před jejím schválením a vydáním dodatku k právnímu aktu. Podstatné změny musí být schváleny všemi partnery příjemce, pokud se jich dotýkají, ještě před podáním příslušných návrhů změn projektu, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce nebo statutárních orgánů partnerů. V případě, že takového souhlasu nebylo dosaženo, musí příjemce tuto informaci uvést při předkládání žádosti o podstatnou změnu.
  Tato podepsaná žádost se posílá příslušnému PM O CERA a na její posouzení mají pracovníci ministerstva 30 PD. Po rozhodnutí o schválení či neschválení navrhované změny má příslušný PM O CERA 5 PD na vyrozumění příjemce. V případě schválení PZ se vydá dodatek prvního aktu, který nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
  Podstatné změny projektu nesmí příjemce provést před jejich odsouhlasením poskytovatele podpory. Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností. Jestliže příjemce provedete tyto změny před odsouhlasením ze strany poskytovatele, tyto změny nebudou uznány jako platné a příjemce se jejich realizace vystavuje riziku případného odnětí finanční podpory.
Lhůta 30 pracovních dní na posouzení ze strany MŠMT je kvůli tomu, že Žádost posuzují i pracovníci mimo odbor CERA
<number>

## Slide 5: Podstatné změny
Změna právní formy příjemce
Změna příjemce projektu – např. při transformaci škol
Změna názvu projektu (ve výjimečných případech)
Změna týkající se monitorovacích indikátorů
Zapojení nového partnera (ve výjimečných případech)
Změna začátku realizace projektu
Změna data ukončení projektu
Změna projektového účtu
Odstoupení partnera
Podstatná změna rozpočtu (kapitola 5.5.2)
V případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou
<number>
Notes: Změna příjemce projektu – ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech je možné projekt realizovat novým příjemcem, který nebyl uveden v projektové žádosti
Změna týkající se monitorovacích indikátorů – překročení výše stanovených indikátorů není považováno za podstatnou změnu projektu, pokud nesouvisí s podstatnou změnou rozpočtu. Zrušení povinných indikátorů není možné!!!
Změna začátku nebo ukončení projektu – v případě prodloužení doby realizace projektu není možné navýšit schválené finanční prostředky
- při změně začátku realizace je nutné dodat nový přepracovaný harmonogram (příloha č. 10)
Změna projektového účtu – záměr změnit bankovní účet je příjemce povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Příjemce zašle do 5 pracovních dnů od realizace změny poskytovateli podpory oznámení o provedené změně účtu, jehož součástí musí být ověřená kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace potvrzený bankou
Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu nebo zapojení nového partnera do projektu - jde pouze ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných případech. Například může dojít k výměně partnera za jiného partnera při zachování všech povinností a závazků!
<number>

## Slide 6: Změny v rozpočtu
Podstatné a nepodstatné změny
Nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu
Pro projekt musejí být nezbytné a efektivní
Tyto změny nesmí navýšit celkový rozpočet
Nesmí navýšit kapitoly nebo položky krácené Výběrovou komisí
Nesmí dojít k překročení procentních limitů pro jednotlivé kapitoly ( Zařízení a vybavení – 25 %; Nákup služeb - 49%; Přímá podpora - 20 % z celkových způsobilých výdajů)
Nesmí způsobit začátek nové nebo zrušení stávající klíčové aktivity!
Musí být zdůvodněny a doloženy novým přepracovaným rozpočtem
<number>
Notes: Procentní limity pro jednotlivé kapitoly:
Kapitola 3 – Zařízení a vybavení související s realizací projektu: nesmí překročit 25% celkových způsobilých výdajů projektu
Kapitola 4 – Místní kancelář: nesmí překročit 8% celkových způsobilých výdajů projektu
Kapitola 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu: nesmí překročit 49% celkových způsobilých výdajů projektu
Kapitola 7 – Přímá podpora: nesmí překročit 20% celkových způsobilých výdajů projektu
<number>

## Slide 7: Nepodstatné změny v rozpočtu
Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol
Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami menší než 15% objemu způsobilých výdajů kapitoly platného rozpočtu ze kterého jsou finanční prostředky převáděny
Vytvoření nové položky nebo zrušení položky v rozpočtu
<number>
Notes: Pokud se jedná o nepodstatné změny rozpočtu, oznamují se a zdůvodňují se v bezprostředně nejbližší MZ.
Nepodstatnou změnou je
Přesun finančních prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol. Tyto změny mohou být prováděny bez omezení s výjimkou kapitoly Osobní náklady a Křížové financování.
 v rámci kap. Osobní náklady:
lze provádět nepodstatné změny pouze pokud jsou zapříčiněny změnou schváleného pracovněprávního vztahu (např. z DPP na DPČ), rozdělením úvazků nebo sloučením úvazků, vytvořením nové pracovní pozice nebo navýšením úvazku stávající pozice za schválenou jednotkovou cenu.
V případě slučování úvazku lze slučovat jen úvazky se stejnými schválenými jednotkovými cenami nebo sloučený úvazek musí respektovat nejnižší schválenou jednotkovou mzdu ze slučovaných úvazků
Uhrazení příplatků za práci o sobotách a nedělíc a svátcích, které jsou uznatelné (opodstatněné) a jejich úhradou dojde k překročení rozpočtových výdajů položek této kapitoly
!!! v rámci kap. Osobní náklady se nedají provádět nepodstatné změny, pokud je příjemce organizace s limity mzdové regulace. Všechny změny v této kapitole jsou u organizací se závaznými mzdovými limity považovány za změny podstatné.
 v rámci nepodstatných změn není možné navyšovat finanční prostředky schválené v kapitole Křížové financování.
- Položky v rozpočtu, které spadají do této kapitoly nelze navyšovat v rámci provádění nepodstatných změn, pokud tato změna bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky této kapitoly pro projekt
<number>

## Slide 8: Podstatné změny v rozpočtu
  Přesun prostředků mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny
  Navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15 %
  Navýšení položek Křížového financování
  Navýšení či snížení zálohové platby
  U organizací se stanovenými ukazateli/limity mzdové regulace jakékoliv změny rozpočtu v kapitole 1 Osobní náklady
<number>
Notes: Žádost o podstatnou změnu musíte podat, pokud předsouváte finanční prostředky mezi kapitolami v takové výši, která přesahuje 15 % celkového objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které prostředky přesouváte.
Navýšení položek Křížového financování, pokud tato změna bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování v rámci projektu
<number>

## Slide 9: Principy a podmínky partnerství
Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. Partneři se podílejí rovněž na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázáni partnerskou smlouvou.
Nezastupitelnost
Opodstatněnost
Příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit
Realizované projekty mají neziskový charakter
Partner nesmí být dodavatelem!
<number>
Notes: Partnerství v rámci OP VK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty. Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. Partneři se podílejí rovněž na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázáni partnerskou smlouvou.
Účast partnerů v projektu musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro realizaci projektu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a monitorovacích indikátorů projektu a zároveň je příjemce nemůže zajistit sám vlastními zdroji a silami. Výběr projektů k realizaci je založen na posouzení projektu jako celku včetně opodstatněnosti partnera, tudíž veškeré změny týkající se odstoupení stávajícího nebo přistoupení nového partnera jsou změny podstatné.
Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda apod.), dále nesmí být založeno na poskytování běžných služeb (publicita projektu, IT služby, účetní služby, audit apod.) nebo na dodávkách služeb.
Partnerem není dodavatel, který je v rámci projektu poskytovatelem služeb či dodavatelem zařízení a vybavení na komerční bázi. Partner nesmí být dodavatelem běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či stavebních prací (např. dodávka papíru, vytištění propagačních tiskovin, provedení stavebních úprav prostor potřebných pro realizaci projektu apod.)
Projekty, které jsou v rámci partnerství realizovány musí mít neziskový charakter, čili příjemce ani partneři nemohou projekt realizovat za účelem dosažení zisku.
Se zaměstnancem partnera může příjemce uzavřít pracovně právní vztah. Náplň činnosti tohoto pracovně právního vztahu však nesmí být shodná s činností partnera v projektu. V případě, že příjemce uzavře pracovně právní vztah se zaměstnancem partnera na totožnou činnost, jakou má partner v projektu, nemůže pak partner stejnou činnost vykazovat v rámci partnerství. Pokud by tato totožná činnost byla vykazována jak partnerem tak i další osobou, jednalo by se o porušení pravidel partnerství v OP VK a výdaje s tím spojené budou prohlášeny za nezpůsobilé!!!
<number>

## Slide 10: Povinnosti příjemce při partnerství
Příjemce uvádí své partnery již v žádosti o finanční podporu včetně rolí, podílů na aktivitách projektu a v případě finančního partnerství také podílu na prostředcích z obdržené podpory
Příjemce je povinen za každého partnera předložit Prohlášení o partnerství
Veškeré smluvní vztahy mezi příjemcem a partnerem jsou vymezeny ve Smlouvě o partnerství
Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah této smlouvy
<number>

## Slide 11: Typy partnerství
a) Partner s finančním příspěvkem
- Tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit
b) Partner bez finančního příspěvku
- Tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (konzultace, odborná garance), ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu
<number>
Notes:   Partneři se společně s příjemcem podílejí na realizaci projektu a to v těch aktivitách, ve kterých je k tomu zavazuje Partnerská smlouva.
  Obsah PS je přitom velice důležitý, protože konečnou odpovědnost poskytovateli podpory nese příjemce. V PS je nutné vymezit podmínky partnerství (například vymezení aktivit na kterých se bude partner podílet, zda se bude rovněž podílet na zajištění udržitelnosti projektu, stanovení povinnosti odděleného vedení účetnictví k projektu, zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu, či zabezpečení dostupnosti dokladů)
  Smluvní vztah mezi příjemcem a jeho partnery není založen na poskytování služeb a nesmí být v rozporu s právními předpisy ČR!
<number>

## Slide 12: Partner s finančním příspěvkem
Samostatný projektový bankovní účet/podúčet - podmínka u ex-ante
Výjimka při proplácení výdajů partnerovi ex-post
Příjemce podpory = žadatel předkládá výdaje za sebe i všechny partnery s finančním příspěvkem
Žádost o proplacení výdajů předkládá partner příjemci
Partner má při dokladování a vyúčtování vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce
<number>
Notes: V případě finančního partnerství může být příjemcem podpory pouze jeden subjekt. Tímto subjektem je žadatel, který předkládal projektovou žádost. Žadatel-příjemce dále vystupuje jako subjekt odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům a zodpovídá za rozdělení obdržených prostředků mezi partnery na základě smluvních aktů, schváleného rozpočtu projektu a dokladovaných skutečných výdajů.
Partner předkládá příjemci žádost o proplacení svých výdajů (např. ve formě soupisky účetních dokladů s doloženými kopiemi účetních dokladů, případně výpisem z účtu). Při vyúčtování a dokladování má partner má vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce, pro partnera je závazná PS, příjemce musí veškeré povinnosti partnera v této smlouvě upravit.
Např.
- v případě kontroly na místě je povinností příjemce zajistit ke kontrole originály účetních dokladů partnerů, takže v PS by poskytnutí těchto dokladů mělo být upraveno…
Příjemce musí zavázat své partnery v PS k zřízení samostatného projektového bankovního účtu/podúčtu, který po celou dobu projektu slouží pouze pro platby s projektem související. Zde platí výjimka z PpP pro Rozhodnutí nebo právní akty, které poskytují dotaci, že v případě, že platby partnerovi neprobíhají zálohově, ale probíhají zpětně, nemusí mít partner zřízen samostatný BÚ.
<number>

## Slide 13: Úhrada mezi partnerem a příjemcem
Příjemce poskytne partnerovi část zálohové platby dle smlouvy
Partner vyúčtovává způsobilé výdaje za dané MO, příjemce zahrnuje do MZ
Pokud partner vyúčtovává způsobilé výdaje nad částku poskytnuté zálohové platby, doporučuje se j provést jejich proplacení až po schválení poskytovatelem podpory
Povinnost partnera vrátit nedočerpané finanční prostředky
<number>
Notes: V případě partnera s FP předkládá partner příjemci žádost o proplacení svých způsobilých výdajů. Úhrady mezi příjemcem a partnerem mohou probíhat buď formou zálohové platby, kdy příjemce poskytne odpovídající část zálohy partnerovi na základě uzavřené PS.
Nebo by mělo být v PS upravené datum, kdy bude partner příjemci vyúčtovávat způsobilé výdaje za dané MO, tento datum by měl být stanoven na termín před předkládáním řádných MZ tak, aby příjemce mohl způsobilé výdaje partnera do MZ zahrnout.
V případě, že partner vyčerpá poskytnutou zálohu a vznikají mu další způsobilé výdaje, příjemce mu tyto další výdaje může proplatit ihned nebo počkat a proplatit tyto výdaje až po schválení poskytovatelem podpory.
Nedočerpané finanční prostředky je partner povinen vrátit na projektový účet příjemce nejpozději do odeslání závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.
<number>

## Slide 14: Vypořádání po skončení projektu
  Partner bez finančního příspěvku
  Rozdělení zařízení a spotřebního materiálu
  Toto zařízení a spotřební materiál nelze převádět partnerům mimo cílový region, pokud se nejedná o podporu cílové skupiny
  Kopie převodních listin, darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ
  b) Partner s finančním příspěvkem
  Zařízení a spotřební materiál ve vlastnictví
<number>
Notes:   - Příjemce se s partnerem musí v PS dohodnout na termínu, kdy dojde k rozdělení zařízení a spotřebního materiálu nakoupeného z poskytnuté podpory (po udržitelnosti)
  Zařízení a spotřební materiál nakoupený z projektu nelze po realizaci převádět partnerům sídlícím mimo cílový region v případě, že v rámci udržitelnosti tento partner nezaváže podporovat cílovou skupinu daného cílového regionu.
  Kopie převodních listin či darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ
  b) Partner s finančním příspěvkem
  - nakupované zařízení a spotřební materiál je ihned v jeho vlastnictví
<number>

## Slide 15
Děkuji za pozornost
Ing. Marie Kaufnerová
marie.kaufnerova@msmt.cz
<number>