## Slide 1: Pravidla realizace projektu

## Slide 2: Pravidla realizace projektu
Nejdůležitější dokumenty:
Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 4 účinná od 1.8.2010
Právní akt – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Metodické dopisy OP VK – uvedené v právním aktu
- nové v případě aktuálního
řešení konkrétní záležitosti
Metodika monitorovacích indikátorů – poslední verze
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prehled-a-postup-pri-vykazovani-monitorovacich-indikatoru
+ platná legislativa ČR
<number>

## Slide 3: Možnost zasílání aktualit OP VK
Na této adrese se můžete přihlásit k emailovému odebírání aktualit týkající se ESF a OP VK
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zasilani-informaci-registrace
<number>

## Slide 4: Doba realizace projektu
Délka trvání projektů
  Uvedena v právním aktu.
  Nejdéle 36 měsíců od přijetí právního aktu s nejzazším datem ukončení 30. 6. 2015.
Zahájení projektu
  Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  Nebo datum uvedené v právním aktu –
  podle toho, co nastane později.
Ukončení projektu
  Datum uvedené v právním aktu.
<number>

## Slide 5: Doba realizace projektu
Změna data ukončení
  Podstatná změna projektu.
  Možná pouze v řádně odůvodněných a schválených případech.
Způsobilé výdaje projektu
  Od data zahájení projektu do data ukončení projektu.
  Po datu ukončení pouze výdaje bezprostředně související s realizací projektu např. audit projektu, mzdy pracovníků projektu, kteří uzavírají projekt.
<number>

## Slide 6
  Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami - výše možné udělené sankce je uvedena v právním aktu.
<number>

## Slide 7: Ukončení projektu v jiném režimu
Ukončení projektu příjemcem
  Písemně k rukám poskytovatele formou návrhu na změnu právního aktu s novým datem ukončení.
  S nejvýše dvouměsíční lhůtou uzavření projektu.
  V případě akceptace změnového právního aktu (rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běžet lhůta pro uzavření aktivit projektu.
  Při financování ex-ante – musí být odděleně evidovány výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na ukončení projektu – vyúčtování musí bát řádně zdůvodněno.
  Nevyužité prostředky ve prospěch projektu musí být vráceny do 30 pracovních dnů po ukončení projektu.
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Ukončení projektu v jiném režimu
Neoprávněné předčasné ukončení projektu
  V případě porušení podmínek právního aktu (nedodržení podmínek pro předčasné ukončení projektu).
  Posuzuje se jako nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně.
  Příjemce je povinen vrátit neoprávněně vyplacené prostředky v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem nebo příslušným FÚ.
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Ukončení projektu v jiném režimu
Pozastavení podpory z OP VK
  Poskytovatel podpory je oprávněn
  kontrolovat podezření na porušení rozpočtové kázně či rozpočtových pravidel nebo podezření na porušení dalších povinností uvedených v právním aktu
  vyzvat příjemce k okamžité nápravě zjištěných nedostatků a stanovit lhůty k nápravě
  preventivně pozastavit platby příjemci podpory
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: Ukončení projektu v jiném režimu
Řízení o odnětí podpory
  Řízení o odnětí podpory může být zahájeno pokud došlo:
    k vázání prostředků státního rozpočtu.
    ke zjištění, že poskytnuté údaje jsou neúplné či nepravdivé.
    k vydání právního aktu v rozporu se zákonem či právem ES.
    k situaci, že může být řádně či včas splněn účel dotace.
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Postupy při oslovování cílových skupin
  K oslovení cílové skupiny využívat legální nástroje publicity projektu (letáčky, plakáty, prezentace na seminářích či konferencích, inzerce v tisku či v dalších sdělovacích prostředcích).
  Vyvarovat se diskreditace cílové skupiny či projektu samotného.
  V případě, že zástupci cílové skupiny budou v průběhu projektu příjemcem nebo jeho partnery průběžně oslovováni - zajistit souhlas zástupců cílových skupin se zasíláním dodatečných informací
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Ochrana osobních údajů
  Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  Pro Individuální projekty dále platí zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech - z toho důvodu se na zpracování osobních údajů příjemcem podpory pro účely projektů nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tzn. není povinnost oznámit zpracovávání osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů před započetím zpracovávání těchto údajů.
  Poskytovatel dotace vydá písemné rozhodnutí formou právního aktu, který zavazuje příjemce k naplňování monitorovacích indikátorů a jejich dokladování.
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Proč a jak se zabývat monitorovacími indikátory
Monitorovací indikátory jsou součástí monitorovací zprávy projektu. Plánovanou hodnotu MI projektu si každý příjemce stanovil při zpracování projektové žádosti. Uzavřením právního aktu se MI stávají závaznými.
Dosažené hodnoty MI se uvádějí kumulativně tzn. za celou dobu realizace projektu do okamžiku průběžného monitorování.
Vykazované hodnoty se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem nebo partnerem (prezenční listiny, pracovní smlouvy, záznamy apod. – tyto materiály podléhají manuálu publicity).
<number>

## Slide 14: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Zásady při vykazování MI
Ověřitelnost indikátorů – příjemce je povinen v MZ popsat a doložit zdroj, ze kterého lze ověřit splnění indikátoru.
Dělení indikátorů – základní monitorovací indikátory se mohou dále dělit pro podrobnější sledování dopadu projektu (např. na muže a ženy, kde součet dává číslo základního indikátoru, Počet nově vytvořených /inovovaných produktů s komponentou ICT či s komponentou ŽP, kde se součet nemusí rovnat základnímu indikátoru – počet nově vytvořených/inovovaných produktů).
Sledovaná hodnota je vždy průběžná a kumulativní tj. vyjadřuje celkový počet za dosavadní průběh projektu.
<number>

## Slide 15: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Přehled MI pro OP 1.1
  07.41.00 Počet podpořených osob - celkem (celkový počet osob z cílových skupin, které byly vzdělávané v rámci projektu).
  z toho 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků (z celkového počtu podpořených osob).
  07.41.15 – chlapci, 07.41.16 - dívky
  z toho 07.41.65 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání (z celkového počtu podpořených osob).
  07.41.66 – muži, 07.41.67 - ženy
<number>
Notes: <number>

## Slide 16: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Přehled MI pro OP 1.1
  07.41.20 Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb (osoby, které v rámci projektu poskytují vzdělávací a se vzděláváním související služby cílové skupině – např. pedagogický pracovník, lektor, školitel, tvůrce výukových materiálů)
  Není součástí indikátoru 07.41.00.
<number>
Notes: <number>

## Slide 17: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Přehled MI pro OP 1.1
  06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (nově vytvořené/inovované produkty vzniklé v rámci projektu pro cílovou skupinu, počet = počet druhů, souborů, nikoli kusů).
  z toho 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP (problematice ŽP věnováno min. 15 – 20 % výuky).
  z toho 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT (problematice ICT věnováno min. 40 hodin výuky).
<number>
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MONITOROVACÍ INDIKÁTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Registrační číslo projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Název projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pořadové číslo Monitorovací zprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stav ke dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Výstupy a výsledky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kód indikátoru | Název indikátoru |  |  |  |  |  |  | Měrná jednotka |  | Dosažená hodnota | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tomto období | celkem
Je možné přidávat další řádky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Datum |  |  |  |  |  | Podpis oprávněné osoby |  |  |  |  | 
Platné od 28. 6. 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 19: Další zdroje
Web MŠMT – sekce Strukturální fondy – OP VK – Pro žadatele a příjemce – Monitorovací zpráva a její přílohy:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prehled-a-postup-pri-vykazovani-monitorovacich-indikatoru
Poradenství v rámci individuálních konzultací s projektovými manažery
<number>

## Slide 20: Námitky a jejich řešení
    Námitky proti postupu poskytovatele podpory – možno podat do 15 pracovních dní od okamžiku, kdy se příjemce o tomto postupu prokazatelně dozvěděl písemným vyrozuměním
    Zaslat :
    na odbor 46 CERA – Implementace projektů strukturálních fondů
    pokud nebudete spokojeni s řešením vaší námitky odborem 46, můžete se poté obrátit na odbor 41 – Odbor řízení OP VK, který provede prošetření
    Námitka či její prošetření, by mělo být provedeno během 10 pracovních dní a do 5 pracovních dní od ukončení prověření odesláno vyrozumění
<number>

## Slide 21: Autorská práva
    Příjemce je povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie předat do vlastnictví poskytovatele (MŠMT), který je oprávněn je uchovávat, využívat zpřístupňovat třetím osobám a bezplatně šířit v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu.
  Příjemce je povinen zajistit smluvně nebo jiným vhodným způsobem oprávnění poskytovatele podpory k výkonu práv užít autorské dílo s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví.
<number>

## Slide 22
Děkuji za pozornost
Ing. Marie Kaufnerová
projektový manažer – oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Odbor 46 - CERA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
email: marie.kaufnerova@msmt.cz
<number>