## Slide 1: Finanční část monitorovací zprávy
Notes: <number>

## Slide 2
      Přímé a nepřímé náklady
      Přílohy monitorovací zprávy
      Zadání žádosti o platbu
      Podezření na porušení rozpočtové kázně
      Praktický modul
        Přílohy monitorovací zprávy v praxi
        Nejčastější chyby a problémy
        Zadání žádosti o platbu v aplikaci Benefit 7+
        Storno finalizace žop v aplikaci Benefit 7+
Obsah
Notes: Materiály, které mají příjemci k dispozici:
Prezentace
Seznam příloh monitorovacích zpráv (zelenobílá tabulka)
Přílohy MZ (excel)
Výpis z fiktivního účtu a zadání pro praktickou část
<number>

## Slide 3: Přímé a nepřímé náklady

## Slide 4
      Přímé náklady – přímo přiřaditelné k určité aktivitě projektu
        Nutno dokladovat, vykazovat
      Nepřímé náklady – náklady spojené s administrací projektů
        Ulehčení realizace a kontroly projektů
        Pouze neinvestiční výdaje
        Není nutné dokladovat
        Příručka pro příjemce, verze 4, str. 61 - 64
Výzva 14
Notes: Nepřímé náklady – jsou to převážně náklady spojené s administrací projektů, jejich výčet a popis je uveden v PpP
Zdůraznit, že pokud se budeme obecně bavit o výdajích, budeme mít namysli výdaje přímé.
Jen upozornění: nerozlišujeme výdaj a náklad, pokud bychom to rozlišovali tak, jak se má, mluvili bychom jen o výdajích.
<number>

## Slide 5
      Zajištění úklidu, ostrahy
      Zajištění publicity
      Kopírování
      Tisk pro administraci projektu
      Veškeré tuzemské cestovní náhrady
      Nájemné kanceláře pro realizační tým
      Náklady na pořízení zásob či materiálu pro občerstvení pracovníků či cílové skupiny,…
Nepřímé náklady
Notes: Nájemné prostor pro cílovou skupinu je přímý náklad.
<number>

## Slide 6: Přílohy monitorovacích zpráv

## Slide 7
Příloha č. 5
      Přehled účetních dokladů ke všem přímým způsobilým výdajům projektu dokládaným v rámci dané MZ (výdaj musí věcně souviset s monitorovaným obdobím)
      Obsahuje soupis všech účetních dokladů bez ohledu na hodnotu účetního dokladu
      Řazení dokladů v soupisce je vzestupně dle jednotlivých kapitol (položek) rozpočtu
      Nepřímé náklady se dopočítávají podle výše nákladů přímých
Soupiska účetních dokladů
Notes: Výdaj musí věcně souviset s monitorovaným obdobím- př. Letenky na zahraniční cestu, která proběhne až v dalším monitorovaném období; tento výdaj nebude v soupisce zahrnut
<number>

## Slide 8
      Výdaje, které jsou rozepsány ve vlastních přílohách, jsou v Soupisce uvedeny souhrnně
        Příloha č. 13 Rozpis mzdových/platových výdajů realizačního týmu projektu
        Příloha č. 14 Rozpis cestovních náhrad- zahraničních
        Příloha č. 15 Odpisy
        Příloha č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby
Soupiska účetních dokladů
Mzdy 9/2010 | 45 125 Kč
Příloha č. 5

## Slide 9
Soupiska účetních dokladů
ŽoP-předpokládané celkové výdaje
Zadejte procento NN uvedené v právním aktu
Příloha č. 5
ŽoP- vyúčtování vynaložených celkových způsobilých výdajů
Notes: Každý příjemce má u sebe vytištěnou soupisku účetních dokladů a prohlíží si ji. Přílohy jsou vytištěné se zobrazením komentářů k buňkám.
Nejprve záhlaví přílohy- stejné u všech příloh:
Registrační číslo projektu CZ…
Název projektu
Název příjemce podpory
Pořadové číslo MZ ve tvaru 1/2010, 2/2011, 3/2011
Období – monitorované období
Pořadové číslo výdaje- čísluje si příjemce svou vlastní řadou, doporučujeme ve tvaru číslo výdaje/MZ, tj. 1/1, 2/1, 3/1
Číslo kapitoly/položky- detailní členění, např. Fotoaparát, pol. 3.3.5, ne jen kapitola 3, dle tohoto sloupce by měla být soupiska řazena
Typ účetního dokladu- faktura, výdajový pokladní doklad
Označení prvotního dokladu- např. číslo faktury či paragonu
Popis výdaje- nebojte se rozepsat
Název dodavatele- u mezd není potřeba doplňovat
Částky jsou jasné
Datum uskutečnění výdaje- datum uskutečnění výdaje z projektového účtu; v případě, že byl výdaj nejprve hrazen z účtu provozního, napište do závorky ještě toto datum
Křížové financování- první část je KF celkem, druhá část je KF investiční- doplňují se sem aktuálně čerpané výdaje, tedy vyplňujeme jen když jsme v daném období utratili nějaké výdaje z těchto položek.
Pro info:
KF- položky rozpočtu 3.8 a 5.2
KF investiční je jen položka 3.8.1 (patří sem např. tiskárna za 50 tis Kč) a 5.2 stavební úpravy v rámci KF
investice- patří sem KF investiční (3.8.1 a 5.2) a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis Kč.
Oranžové bubliny ŽoP-> tyto částky zaznamenejte do žádosti o platbu
<number>

## Slide 10
      Kopie přiložených dokladů označit číslem, které je uvedeno v Soupisce účetních dokladů - Pořadové číslo výdaje
      Originály dokladů musí být označeny reg. číslem projektu
      Předkládají se pouze kopie účetních dokladů s částkou uvedenou na dokladu přesahující 10 000 Kč
      Doklady s částkou do 10 000 Kč včetně
        zaznamenány v Soupisce účetních dokladů
        nedokládejte
        mohou být vyžádány k namátkové kontrole
      K fakturám dokládat objednávku a likvidační protokol
Kopie účetních dokladů
Příloha č. 6
Notes: Všechny faktury musejí být vystaveny na příjemce dotace (nebo na partnera s finančním příspěvkem). K fakturám musí dodat likvidační protokol, z kterého my poznáme, že byly částky řádně zaúčtovány. Doporučujeme vytvořit si razítko projektu, kterým označí všechny originály dokladů.
V důsledku administrativní zátěže nebudeme kontrolovat doklady pod 10tis Kč, tzn. pokud nám je dodají, budeme je ignorovat, jsou pro nás nerelevantní. Něco jiného je samozřejmě pokud si vyžádáme nějaký doklad k namátkové kontrole.
<number>

## Slide 11
      Příjemce je povinen zřídit samostatný bankovní účet
      Partner s finančním příspěvkem
        Financován ex-ante (zálohami) - musí mít projektový účet
        Financován ex-post (zpětné proplacení) - nemusí mít samostatný projektový účet
        Způsob proplácení zakotven v partnerské smlouvě
Projektový účet
Příloha č. 7
Notes: Pozor na časté chyby. Pokud chtějí poskytnout partnerovi peníze předem (tzn. dát mu zálohu), musí mít partner zřízený samostatný projektový účet!
Partner si účet nemusí zřizovat, pokud výdaj uhradí nejprve ze svého provozního účtu a následně mu jej příjemce proplatí. Způsob financování musí být zakotven v partnerské smlouvě. Pokud chtějí způsob změnit, musí vydat dodatek k partnerské smlouvě.
V současnosti časté chyby, pozor pozor, vzniká podezření na porušení rozpočtové kázně.
<number>

## Slide 12
      Veškeré úhrady týkající se projektu musí být doloženy výpisem z projektového bankovního účtu
      Financování projektu přednostně z projektového účtu
        Platby finančním partnerům
        Úhrada faktur
        Převod peněz do projektové pokladny
      Povinná příloha
      Identifikace výdajů pořadovým číslem výdaje ze Soupisky účetních dokladů
Kopie výpisu z účtu projektu
Příloha č. 7
Notes: Bylo by fajn, kdyby k výdajům na výpisu z účtu dopsali vždy číslo výdaje (podle soupisky) nebo poznámku, že se jedná o nepřímý náklad, nebo mylnou platbu, atd..
<number>

## Slide 13
      Ve výjimečných (odůvodněných!) případech lze výdaj hradit z jiného než projektového účtu.
      V případě, že je k prvotní úhradě výdaje použit jiný než projektový účet, je příjemce povinen doložit kopii výpisu z tohoto účtu.
        Výdaje vztahující se k jiné činnosti organizace mohou být začerněny.
      Výdaj je uznatelný až po refundaci výdaje z projektového účtu:
Jiný bankovní účet

## Slide 14
Monitorované období
Vypracování MZ
Prvotní výdaj z provozního účtu
čas
Bankovní účet
Příloha č. 7
Refundace z projektového účtu
Výdaj bude zahrnut do MZ.

## Slide 15
Prvotní výdaj z provozního účtu
čas
Bankovní účet
Příloha č. 7
Refundace z projektového účtu
Vypracování MZ
Výdaj bude zahrnut do MZ.
Monitorované období

## Slide 16
Prvotní výdaj z provozního účtu
čas
Bankovní účet
Příloha č. 7
Refundace z projektového účtu
Vypracování MZ
Výdaj nebude zahrnut do této MZ, ale až do následující.
Monitorované období

## Slide 17
Prvotní výdaj z provozního účtu
čas
Bankovní účet
Příloha č. 7
Refundace z projektového účtu
Vypracování MZ
Výdaj z minulých období může být zahrnut do MZ (+ slovní komentář)
Monitorované období
Notes: Výdaj z předchozího období = opomenutý výdaj nebo výdaj, který věcně nesouvisel s předchozím období
Slovní komentář: pokud do soupisky zahrnou výdaj z předchozích období, ať to komentují, abychom se v tom zorientovali.
<number>

## Slide 18
Vypracování MZ
Výdaj z provozního účtu
čas
Bankovní účet
Příloha č. 7
Převod z projektového na provozní účet
S přímým výdajem nesmí nastat; nelze si na provozní účet předfinancovat např. nákup PC
Monitorované období
Novinka v PpP 4: lze si předfinancovat mzdy – 5 prac. dní
Notes: Nesmí nastat v případě přímých výdajů. V tomto případě by došlo k nesrovnalosti a k podezření na porušení rozpočtové kázně.
S nepřímým výdajem je toto možné, částku NN si převedou a co je s ní dál nás už nezajímá.
Novinka Příručky pro příjemce verze 4: Osobní náklady-lze si na provozní účet zaslat prostředky z projektového účtu 5 pracovních dnů přede dnem, kdy budou tyto prostředky z provozního účtu uhrazeny.
<number>

## Slide 19
Přehled čerpání způsobilých výdajů
Příloha č. 8
      Platný rozpočet- vychází z přílohy č. 9 Přepracovaný rozpočet, tzn. jsou v něm zapracovány nepodstatné změny rozpočtu
Notes: Do prvního sloupce této přílohy zaneste údaje z Přepracovaného rozpočet projektu.
Nezapomeňte do rozpočtu přidat řádky a zaznamenat tam konkrétní položky tak, aby byl shodný s rozpočtem uvedeným v Rozhodnutí (detailní členění rozpočtu).
Pomocí sloupce Pořadová čísla účetních dokladů na soupisce bude tato příloha propojena se Soupiskou účetních dokladů.
Do řádku nepřímých nákladů (sloupec Aktuálně prokazované výdaje) zadejte skutečně vyčerpané nepřímé náklady, tzn. odvedené na provozní účet nebo na výpisu z projektového účtu identifikovány jako NN. Z tohoto důvodu se celkové způsobilé výdaje nebudou shodovat s částkou ze Soupisky účetních dokladů (v Soupisce jsou totiž NN dopočteny a nemusejí odpovídat skutečně čerpaným NN)
<number>

## Slide 20
Přepracovaný rozpočet projektu
      Schválený rozpočet- vychází Rozhodnutí o poskytnutí dotace či z relevantního Dodatku
      Rozpočet přepracovaný příjemcem- kumulativně od začátku projektu
      Rozpočet přepracovaný příjemcem- pouze změny v daném monitorovaném období
Příloha č. 9
Notes: Nezapomeňte do rozpočtu přidat řádky a zaznamenat tam konkrétní položky tak, aby byl shodný s rozpočtem uvedeným v Rozhodnutí (detailní členění rozpočtu).
Do sloupce Schválený rozpočet, uveďte aktuální rozpočet, který je v právním aktu, tj. rozpočet v Rozhodnutí, popř. změněný akceptovaným Dodatkem k Rozhodnutí na základě schválené podstatné změny.
Rozpočet přepracovaný příjemcem- kumulativně od začátku projektu- uvádí se zde všechny nepodstatné změny od začátku realizace projektu, včetně změn, které nastaly v tomto MO. Kumulativně se uvádějí z důvodů kontroly pravidel přesouvání v rámci nepodstatných změn - max 15% nákladů kapitoly, z které jsou prostředky přesouvány.
Rozpočet přepracovaný příjemcem- pouze změny v daném monitorovaném období.
<number>

## Slide 21
Příloha č. 9 Přepracovaný rozpočet
Příloha č. 8 Přehled čerpání
Notes: Vyplňte přílohu č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu.
Takto předělaný rozpočet zaneste do prvního sloupce přílohy č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů.
<number>

## Slide 22
      Identifikace projektu, název subjektu,…
      Identifikace pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu, např. 1.1.1.1.5 Řešitel projektu)
      Údaje o úvazku v projektu, popřípadě o zapojení do dalších projektů v téže organizaci či u partnera
        V případě, že pracovní výkaz podepíše i pracovník, není potřeba zvlášť dodávat čestné prohlášení o nepřekročení 1,5 úvazku
      Časový rozsah práce dle smlouvy a podrobný popis činností
Pracovní výkaz
Příloha č. 12
Notes: Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat tyto údaje (údaje, které jsou v excelovské příloze připravené). Jinak si tam mohou přidat i jiné pole, pokud chtějí.
Pokud je pracovní výkaz podepsán pracovníkem i jeho nadřízeným a jsou řádně vyplněna všechna pole, slouží jako potvrzení o nepřekročení 1,5 úvazku. Pokud podepíše pouze nadřízený pracovník, je potřeba dodat čestné prohlášení o nepřekročení 1,5 úvazku podepsané daným pracovníkem.
<number>

## Slide 23
Pracovní výkaz
Příloha č. 12
Dopište počet skutečně proplacených hodin
Notes: Kolečka a šipky naznačují, jaká pole se sčítají.
Oranžová bublina Dopište počet skutečně proplacených hodin- zadává se počet hodin, který byl pracovníkovi proplacen z projektových peněz. Tento údaj nesmí být vyšší než počet hodin vyplývající ze smlouvy (ale může být nižší, což příjemcům říkat nebudeme). Počet hodin zde uvedený může být i nižší než v poli Celkem, protože v těle výkazu může být uvedena práce „navíc“, která může být podkladem pro mimořádnou dměnu.
Počet skutečně proplacených hodin bude pak uveden v Rozpise mzdových výdajů (zde se započítávají i svátky a dovolená)
Pokud je pracovní výkaz podepsán pracovníkem i jeho nadřízeným a jsou řádně vyplněna všechna pole, slouží jako potvrzení o nepřekročení 1,5 úvazku. Pokud podepíše pouze nadřízený pracovník, je potřeba dodat čestné prohlášení o nepřekročení 1,5 úvazku podepsané daným pracovníkem.
<number>

## Slide 24
      Pracovní smlouva
      Výplatní listina, výplatní páska, mzdové listy
        nebo sjetina z IS
      Výpis z projektového/provozního účtu
        nebo sjetina z personálního IS
        nebo čestné prohlášení zaměstnanců
      Pracovní výkazy
      Rozpis mzdových výdajů
      popř. další relevantní doklady
Mzdové výdaje
Viz Newsletter Osobní náklady
Notes: Problematika mzdových výdajů je krásně popsána v newsletteru z června 2010, který je dostupný na webu. Rámeček je hypertextový odkaz, stačí na něj kliknout a ukáže se vám web!
Náležitosti pracovní smlouvy jsou v PpP – jen identifikace projektu, popis činnosti relevantní pro projekt, rozsah činnosti (povinnost odevzdávat výkaz už v PpP není!).
Pokud jsou mzdové výdaje hrazeny prvotně z provozního účtu, je vždy potřeba dodat vnitřní účetní doklad - příkaz k refundaci. Výpis z provozního účtu lze nahradit sjetinou z personální systému, kde bude identifikace zaměstnance, číslo jeho účtu a výše celkové vyplacené mzdy nebo čestným prohlášením dotyčného zaměstnance, že deklarovanou částku za dané období skutečně obdržel.
Upozorněte příjemce, že musíme ověřovat, zda jsou mzdy/platy v čase a místě obvyklé, tj. budeme potřebovat vnitřní směrnice, projektový manažer OP VK i jiných operáků musí mít stejný platový tarif.
<number>

## Slide 25
Mzdové výdaje
Příloha č. 13
Notes: Sociální pojištění- kdyby se příjemci ptali, jinak neříkat: od nového roku se pravděpodobně zvýší sociální pojištění o 1 %. Kde to mají vzít? Buď si najdou nějaké finance v rozpočtu a převedou si je do kap. 1.2 Sociální pojištění, nebo si to zafinancují sami.
<number>

## Slide 26
    Rozpis cestovních náhrad
    Kopie dokladů o úhradách výdajů
    Zpráva ze služební cesty zahraniční
    Příjemce archivuje
      Cestovní příkaz včetně vyúčtování
      Originály souvisejících účetních dokladů
      Další doklady dané platnou legislativou
    Cestovní náhrady tuzemské jsou součástí NN
Cestovní náhrady zahraniční
Příloha č. 14
Notes:     Kopie dokladů o úhradách výdajů (výpis z účtu, pokladní výdajový doklad, faktura,…)
Platná legislativa je zákon č.262/2009 Sb. Zákoník práce
Veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami jsou součástí NN.
<number>

## Slide 27
Cestovní náhrady
Příloha č. 5
    Rozpis cestovních náhrad - zahraničních
Notes: <number>

## Slide 28
      Daňové odpisy vlastního dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku:
      k nákupu dotčeného majetku nebyly využity veřejné prostředky
      jsou uplatňovány v alikvotní výši s ohledem na míru využití daného majetku v rámci realizace projektu
      jsou uplatňovány pouze po dobu realizace projektu
      je možné doložit je účetním dokladem dokládajícím pořizovací cenu majetku
      majetek je odpisován dle odpisového plánu příjemce
      výše ročních odpisů je stanovena jednou z metod daňového odpisu pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku a jsou způsobilé pouze po dobu, kdy je majetek využíván pro účely projektu
      příjemce si vybere formu odpisování, kterou bude používat po celou dobu realizace projektu
Odpisy
Příloha č. 15
Notes: Zeptat se příjemců, zda jejich organizace používá odpisy a zda plánují uplatňovat je v projektu. Když ne, slajd přeskočit.
PpP str. 46
<number>

## Slide 29
Mzdové příspěvky
Příloha č. 20/1
    Přímá podpora cílové skupině
    Náhrada zaměstnavateli za pracovníka, který se školí
    Max. do výše trojnásobku minimální mzdy
    Pouze za dobu školení (v hodinách)
    Uzavřít smlouvu o vzdělávání
Notes: Mzdové náhrady mohou být poskytovány pouze pedagogickým, akademickým a dalším pracovníkům ve školství, výzkumu a vývoji (PpP str. 57).
Zaměstnavatel cílové skupiny musí s příjemcem/partnerem uzavřít smlouvu o vzdělávání (str.58, doporučuji pročíst)
V přílohách MZ je nastaven vzorec na dvojnásobek mzdy, musí si ho buď upravit, nebo si to přepočítat sami.
<number>

## Slide 30
Mzdové příspěvky
Příloha č. 20/1
Pořadové číslo | Jméno a příjmení zaměstnance1) | Měsíc školení | Školení dle kódu | Počet hodin školení | Měsíční fond pracovní doby v hodinách
1 | Adam Novák | 9/2010 | 001 | 10 | 176
2 | Adam Novák | 10/2010 | 001 | 5 | 160
Zúčtovaná hrubá mzda v Kč | Pojistné na sociální a zdravotní pojištění | Další odvody | Hodinový mzdový náklad v Kč | Výše minimální mzdy za hodinu | Podmínka uznatel- nosti v Kč | Uznatelný mzdový náklad v Kč
18 000 | 6 120 | 75,60 | 137,48 | 48,10 | 137,48 | 1 374
18 250 | 6 200 | 76,65 | 145,99 | 48,10 | 144,30 | 721
      Školení 29.9.2010-1.10.2010, každý den 5 hodin
      Hrubá mzda 18 000 Kč/měsíc
      Říjen - čerpaná dovolená 1 den
100 % skutečných nákladů
Trojnásobek minimální mzdy
2 095
Notes: Zaměstnanec jde na školení 29.9.-1.10.2010- 3 dny, každý den od 9 do 14h, tj. 5 h (čistý čas školení, cesta na školení se nezapočítává). Jelikož se mzdové příspěvky vypočítávají z měsíční hrubé mzdy, musí být každý měsíc zvlášť v řádku. V září to byly dva dny (29. a 30.), tedy 10 h, v říjnu jeden den, tj. 5 hodin.
Měsíční fond pracovní doby v hodinách
- září má 176 h (hrubá mzda 18 000 Kč)
říjen má 168 h; předpokládejme, že zaměstnanec čerpal 1 den dovolenou 168 – 8=160 h. (hrubá mzda s náhradou za dovolenou 18 250 Kč)
Další odvody- povinné pojištění zaměstnanců
Hodinový mzdový náklad se dopočte sám.
Podmínka uzantelnosti: v přílohách MZ je nastaven vzorec na 70 % skutečných nákladů a dvojnásobek mzdy, musí si ho upravit na 100 % skutečných nákladů a trojnásobek mzdy.
Mzdové příspěvky jsou poskytovány do výše 100 % skutečných nákladů, maximálně však do trojnásobku minimální mzdy platné v době školení.
V prvním řádku jsou skutečné náklady menší než 3násobek minimální mzdy (137,48 < 144,30), takže jsou proplaceny skutečné náklady.
V druhém řádku jsou skutečné náklady vyšší než 3násobek minimální mzdy (145,99 > 144,30), takže je proplacen 3násobek minimální mzdy.
Do Soupisky bude uveden celkový součet mzdových příspěvků (přílohy, které jsou rozepsány v Rozpisech, se do soupisky dávají souhrnně).
<number>

## Slide 31
Rozpis mzdových příspěvků
Provázanost příloh MZ
Soupiska účetních dokladů
Účetní doklady
Účetní doklady
Účetní doklady
Provozní účet
Projektový účet
Rozpis cestovních náhrad zahraničních
Rozpis mzdových výdajů
Pracovní výkaz
Seznam školení
Notes: Postupně klikat a rekapitulovat návaznost jednotlivých příloh.
Soupiska účetních dokladů je navázána na jednotlivé účetní doklady – v soupisce jsou totiž uvedeny všechny přímé výdaje daného monitorovaného období, z účetních dokladů se do soupisky zaznamenává Typ a označení prvotního dokladu, název dodavatele a částka uvedená na dokladu.
Souhrnné částky z Rozpisu mzdových výdajů jsou uvedeny v řádcích soupisky.
Rozpis je provázán i s pracovním výkazem. Počet hodin proplacených v daném měsíci za projekt uvedených v pracovním výkazu musí být shodný s počtem odpracovaných hodin uvedených v Rozpisu mzdových výdajů a s počtem hodiny skutečně proplacených z projektu.
V soupisce jsou také souhrnné částky z Rozpisu cestovních náhrad i z Rozpisu mzdových příspěvků. Rozpis mzdových příspěvků je na seznam školení napojen pomocí pole Kód školení.
Na konec je Soupiska napojena i na výpis z projektového či provozního účtu na základě data uskutečnění výdaje.
<number>

## Slide 32: Zadání žádosti o platbu
Notes: <number>

## Slide 33
Žádost o platbu- Benefit 7+
Ex-ante
Notes: <number>

## Slide 34
Žádost o platbu
V jaké struktuře finanční prostředky požadujeme…
Notes: <number>

## Slide 35
Žádost o platbu
Info o přijatých úrocích
Částka nepřímých nákladů dle Soupisky
Notes: Do pole Nepřímé náklady napište částku dopočtených nepřímých nákladů. Tuto částku naleznete v soupisce účetních dokladů.
Pole příjmy zůstává prázdné. Do tohoto pole se dopisují příjmy dle čl. 55, což kladné úroky na projektovém účtu nejsou.
Do pole Zdůvodnění platby napište informace o přijatých úrocích. Např. výše kladných úroků na projektovém účtu za dané období je … Kč.
<number>

## Slide 36
Žádost o platbu
V jaké struktuře byly prostředky utraceny…
Částky zde uvedené budou shodné
Notes: Čásky by se lišily jen v případě, že by měl projekt soukromé financování.
<number>

## Slide 37: Podezření na porušení rozpočtové kázně
Notes: <number>

## Slide 38
        Porušení podmínek výběrového řízení, např. není dodržena povinnost sčítání spolu souvisejících plnění
        Opakované nedoložení požadovaných dokladů
        Nezpůsobilé výdaje dle Příručky pro příjemce
        Neodůvodněné výdaje
        Nehospodárné výdaje
        Mylné platby
Podezření na porušení rozpočtové kázně
Notes: Příklady:
Opakované nedoložení požadovaných podkladů- nebudeme vás při opravě MZ vyzývat do nekonečna…
Neodůvodněné výdaje- zcela nesouvisející s projektem
Nehospodárný výdaj- mobil pro komunikaci v rámci projektového týmu za 10 tis Kč , tiskárna pro tisk MZ za 40 tis Kč apod…
Mylné platby- např. dvakrát uhrazená faktura
<number>

## Slide 39
Řešení nesrovnalostí
Notes: Mylná platba- omylem uhrazený výdaj z projektového účtu. Novinka: pokud se jim do 5 pracovních dní od uskutečnění mylné platby povede peníze na projektový účet vrátit, není to mylná platba ani nesrovnalost (PpP str. 31). Data bereme z výpisu z projektového účtu.
        Příjemce je povinen okamžitě po zjištění chyby vrátit danou částku na projektový účet a informovat poskytovatele v nejbližší MZ. Příjemci lze doporučit, aby po dohodě s poskytovatelem a s ÚFO poslal prostředky na účet ÚFO, protože až do tohoto okamžiku se počítá doba pro vyměření penále (PpP str. 32)
Příklady z praxe- FÚ je na příjemce hodný, mylnou platbu většinou odpouští 
<number>

## Slide 40: Následuje praktický modul
Notes: <number>