## Slide 1: Praktický modul
Notes: <number>

## Slide 2
Fiktivní projekt
        Fiktivní projekt „ Vzdělávání k lepší budoucnosti“
        Zahájení realizace: 13. 5. 2010
        Ukončení realizace: 30. 4. 2013
        Monitorované období 1. 5. 2010 - 31. 7. 2010
Celkové způsobilé výdaje projektu | 10 000 000 Kč
Prostředky z ESF | 8 500 000 Kč
Prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu | 1 500 000 Kč
Křížové financování | 100 0000 Kč
Prostředky z ESF | 85 000 Kč
Prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu | 15 000 Kč
Notes: Jen pro info:
Přímé výdaje: 8 684 211 Kč
Nepřímé výdaje: 1 215 789 Kč
Příjemci akceptovali Rozhodnutí až 13.5., ale aby jim to hezky vycházelo, nastavili si monitorované období od 1.5.
<number>

## Slide 3
        28. 4. 2010 z provozního účtu nakoupen notebook pro projekt – 21 000 Kč
        14. 5. 2010 převedeny nepřímé náklady 99 000 Kč na provozní účet univerzity
        25. 5. 2010 zakoupen nábytek pro cílovou skupinu – 3 x 5 000 Kč
        13. 6. 2010 úhrada mzdových výdajů- květen ve výši 70 000 Kč, z projektového účtu refundováno 16. 6. 2010
        29. 6. 2010 uhrazen příspěvek na mateřskou dovolenou manažerce projektu 7 000 Kč
        1. 7. 2010 cestovní náhrady koordinátora projektu na schůzku s partnerem – jednodenní služební cesta, Zlín- Brno- Zlín, 421 Kč
Příklady výdajů
MO 1. 5. - 31. 7. 2010
Notes: 1. Které výdaje budou zapsány v Soupisce účetních dokladů?
2. Jaké budou doloženy doklady?
3. Jaká částka bude požadována v žádosti o platbu?
Nákup notebooku-časově nezpůsobilé- uhrazeno před zahájením realizace projektu.
Převod nepřímých nákladů- nebude v soupisce, do soupisky se dávají jen přímé výdaje.
Nábytek- křížové financování neinvestiční- bude v soupisce.
Mzdy za květen-bude v soupisce,ale uznatelná jen příslušná část (začali realizovat 13.5.2010)
Mateřská- typický nezpůsobilý výdaj (PpP str. 65)- pokud si včas uvědomí chybu, nebudou požadovat proplacení v Soupisce a výdaj na projektový účet vrátí, je to MYLNÁ platbu. Pokud si chybu neuvědomí a výdaj zahrnou do Soupisky účetních dokladů, bude jim žop o tuto částku krácena. V našem případě se jedná o první variantu, mylnou platbu.
Cestovní náhrady tuzemské- nepřímý výdaj- nebude zahrnut do soupisky účetních dokladů
<number>

## Slide 4
        19. 7. 2010 nákup letenky 15 200 Kč na služební cestu zahraniční, která se koná 13. 4. 2011, včasný nákup zajistí nižší cenu
        20. 7. 2010 zakoupen software za jednotkovou cenu 65 000 Kč
        20. 7. 2010 zakoupena interaktivní tabule za 85 000 Kč
        20. 7. 2010 nákup odborné literatury 1 500 Kč, z projektového účtu refundováno 3. 8. 2010
        13. 8. 2010 úhrada mzdových výdajů- červenec 2010, z projektového účtu refundováno 16. 8. 2010
Příklady výdajů- pokračování
MO 1. 5. - 31. 7. 2010
Notes: Nákup letenky- časově nesouvisí s monitorovaným obdobím, bude zahrnut až v MO, kdy se cesta uskuteční (stejně by nám teď nemohli dodat zprávu ze služební cesty).
Software- investiční výdaj- bude v zahrnut do soupisky
Tabule- křížové financování investiční- bude zahrnuto do soupisky
Literatura – bude zahrnuta v soupisce, z provozního účtu odešlo v MO (částka uvedená na dokladu 12 154 Kč)
Mzdy červenec- nebude zahrnuto v soupisce, z provozního účtu neodešlo v MO, zahrnou je do další MZ.
<number>

## Slide 5
Soupiska účetních dokladů
1/1 | 3.8.2 | FA | FA059059 | Nábytek pro cílovou skupinu | Stoly a židle s.r.o. | 15 000 | 15 000 | 0 | 113 | 25.5. 2010
Příloha č. 5
2/1 | 1 | FA |  | Mzdy 05/2010 |  |  | 41 151 | 0 | SAP15999 | 16.6. 2010 (13.6. 2010)
3/1 | 3.2.1.1 | FA | 7711 | Software pro tvorbu elearningového prostředí | PC WORLD | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 114 | 20.7. 2010
4/1 | 3.8.1.1 | FA | 7712 | Interaktivní tabule s příslušenstvím | PC WORLD | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 120 | 20.7. 2010
5/1 | 3.3.6 | VPD | 115987 | Odborná literatura | Knihkupectví s.r.o. | 12 154 | 1 500 | 0 | 165a | 3.8. 2010 (20.7. 2010)
Notes: V prvním kroku jste si ujasnili, co bude v soupisce. Teď postupně soupisku vyplňujeme a zamýšlíme se nad tím, jaké doklady budou potřeba.
Nákup nábytku- účetní doklad (faktura)
Mzdy- potřebujeme pracovní smlouvy, výplatní listiny, výpis z projektového účtu (popř. i provozního), pracovní výkazy, rozpis mzdových nákladů,… (opakování matka moudrosti)
Software- účetní doklad (faktura)
Tabule- účetní doklad (faktura)
Odborná literatura- účetní doklad (výdajový pokladní doklad)- Částka uvedená na dokladu- 12 154 Kč, pro projekt jen 1 500 Kč. Bude tento doklad doložen? Bude, protože částka uvedená na dokladu je nad 10 tis Kč.
Nakonec uspořádat soupisku dle čísel kapitoly. Je jedno, zda soupisku nejprve očíslují a pak srovnají, nebo nejprve srovnají a pak očíslují. Důležité je, aby pořadová čísla výdajů byla uvedená (dopsaná) na dokladech či na výpisu z účtu. My jsme to očíslovali a pak srovnali (další slajd)
<number>

## Slide 6
Soupiska účetních dokladů
1/1 | 3.8.2 | FA | FA059059 | Nábytek pro cílovou skupinu | Stoly a židle s.r.o. | 15 000 | 15 000 | 0 | 113 | 25.5. 2010
Příloha č. 5
2/1 | 1 | FA |  | Mzdy 05/2010 |  |  | 41 151 | 0 | SAP15999 | 16.6. 2010 (13.6. 2010)
3/1 | 3.2.1.1 | FA | 7711 | Software pro tvorbu elearningového prostředí | PC WORLD | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 114 | 20.7. 2010
4/1 | 3.8.1.1 | FA | 7712 | Interaktivní tabule s příslušenstvím | PC WORLD | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 120 | 20.7. 2010
5/1 | 3.3.6 | VPD | 115987 | Odborná literatura | Knihkupectví s.r.o. | 12 154 | 1 500 | 0 | 165a | 3.8. 2010 (20.7. 2010)
Notes: Následuje promítnutí soupisku účetních dokladů v Excelu a vysvětlení jak ji dovyplnit a jak jsou nastaveny vzorce. Stačí kliknout na oranžovou ikonku při spuštěné prezentaci.
Celkem přímé náklady: 207 651 Kč,
Doplňujeme žlutá pole: Křížové financování 100 000 Kč, KF investiční 85 000 Kč
Procento NN: 14 %
Úroky na projektovém účtu: 169 Kč
Vyjde nám (vpravo): 222 533,14 Kč
V tuto dobu jim rozdáme vytištěnou a doplněnou soupisku.
<number>

## Slide 7
Přehled čerpání způsobilých výdajů
Příloha č. 8
Výše NN dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Skutečně vynaložené NN (tzn. odvedené na provozní účet nebo na výpisu z projektového účtu identifikovány jako NN)
1 215 789
99 771
Notes: Výše NN dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace- vypočteno jako procento z celkových způsobilých výdajů projektu (v Kč), v našem případě je to 1 215 789 Kč.
Dosud prokazované je nula, protože se jedná o první monitorovací zprávu. V druhé monitorovací zprávě zde bude 99 771 Kč.
Aktuálně prokazované – 99 771 Kč (tj. 99 tis převedeno na provozní účet, 421 Kč cestovné tuzemské, 350 Kč bankovní poplatky).
<number>

## Slide 8
Výpis z projektového účtu
        Identifikace výdajů
        Popsat pořadovými čísly výdajů
        Komentovat nejasné pohyby
        Komentovat pohyby nesouvisející s daným obdobím
Notes: Promítnutí výpisu z účtu s popisem (doplněna pořadová čísla výdajů, označení mylné platby i NN,…)
Stačí kliknout na tlačítko.
<number>

## Slide 9
Zadání žádosti o platbu – Benefit 7+
Celkové způsobilé výdaje: 222 553,14 Kč
Kladné úroky: 169 Kč
Procento nepřímých nákladů: 14 %
Požadavek na předfinancování: vše neinvestice
VEŘEJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - INVESTIČNÍ | 150 000,00
z toho křížové - investiční | 85 000,00
VEŘEJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ | 72 722,14
z toho křížové - neinvestiční | 15 000,00
Soupiska účetních dokladů
Bez úroků 72 553,14
Notes: Po kliknutí na ikonku se otevře testovací aplikace Benefit 7+. Přihlaste se: dana.mihulkova@msmt.cz, heslo: workshop. Pak Konto projektů -> Nepřímé náklady test -> žádost o platbu. Založíme NOVÝ ZÁZNAM a ULOŽÍME. Vytvořil se další řádek s žádostí o platbu a je ve stavu „založený“. Následně klikneme na tlačítko Načíst data z Monit7+ a zase uložíme. Pak postupně vyplňujeme:
Typ žádost: ex-ante
Číslo účtu- na výběr je jen jedno.
Pořadí finančního plánu- neměnit!
Výdaje (klasifikace platby předfinancování). Předpokládejme, že příjemci požadují zaslat jen neinvestiční peníze.
Celkové výdaje: 222 553,14 Kč
Celkové způsobilé výdaje investiční: 0 Požadovaná částka investiční: 0
Celkem způsobilé výdaje neinvestiční: 222 553,14 Kč Požadovaná částka dotace neinvestiční: 222 553,14 Kč
ULOŽIT (dopočítají se součtové částky)
Specifické výdaje: NN: 15 071,14 Kč (vychází to ze soupisky); Příjmy nevyplňovat; Zdůvodnění platby: kladné úroky 169 Kč
Vyúčtování vynaložených výdajů:
Celkové způsobilé výdaje- investiční: 150 000 Kč Celkové způsobilé výdaje- neinvestiční: 72 553,14 Kč
Investiční zp. výdaje v rámci KF: 85 000 Kč Neinvestiční zp. výdaje v rámci KF: 15 000 Kč
Požadovaná částka dotace- investice: 150 000 Kč Požadovaná částka dotace- neinvestice: 72 553,14 Kč
Investiční zp. výdaje v rámci KF: 85 000 Kč Neinvestiční zp. výdaje v rámci KF: 15 000 Kč
ULOŽÍME
Potom jdeme na záložky Přílohy žádosti o platbu a zaškrtneme nerelevantní a uložíme, pak klikneme na druhou přílohu, zaškrtneme nerelevantní a uložíme. Připomene příjemcům, že oni tam přílohy nahrávají- Soupisku, přehled čerpání, Rozpis mzdových nákladů, cestovních nákladů, odpisů, mzdových příspěvků,.. Prostě přílohy, ve kterých jsou uváděny peníze.
Pak můžeme žop finalizovat. Pokud není předchozí žop schválena, nepůjde tato finalizovat, ale jediná chyba, kterou to bude hlásit, bude tato.
Doporučuji vyzkoušet si vše předem! Není možné popsat všechny situace na jednu stránku.
Abychom mohli ukázat storno finalizace, je potřeba přihlásit se do testovacího Monitu (projekt je jen u mě, takže mihdan, heslo: Abcd1234), žádost o platbu, změna stavu, vrácena k dopracování.
Pak opět v test. Benefitu- přihlaste se: dana.mihulkova@msmt.cz, heslo: workshop. Pak Konto projektů -> Nepřímé náklady test -> žádost o platbu, vybereme tu, která je ve stavu vrácena k dopracování a vlevo je storno finalizace.
<number>

## Slide 10
Žádost o platbu – tisk
Notes: Vytištěná žádost o platbu vypadá asi takto. Stačí kliknout na obrázek.
<number>

## Slide 11
        Mgr. Tomáš Drážný
        E-mail: tomas.drazny@msmt.cz
        tel.: 234 814 278
Děkujeme za pozornost
Notes: <number>