## Slide 1: Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Veronika Šišperová

## Slide 2: Doba realizace projektu
Zahájení projektu
  Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  nebo
  Pozdější datum uvedené v projektové žádosti.
Ukončení projektu
  Datum uvedené v právním aktu.
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Doba realizace projektu
Změna data ukončení
  Podstatná změna projektu.
  Možná pouze v řádně odůvodněných a schválených případech.
Způsobilé výdaje projektu
  Od data zahájení projektu do data ukončení projektu.
  Po datu ukončení pouze výdaje bezprostředně související s realizací projektu např. audit projektu, mzdy pracovníků projektu, kteří uzavírají projekt.
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Pravidla monitorování
Monitorovací zprávy
  Průběžná monitorovací zpráva.
  Závěrečná monitorovací zpráva.
  Monitorovací zpráva o udržitelnosti.
<number>
Notes: Průběžná monitorovací zpráva se odevzdává do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (první MZ po 3 měsících, další MZ pak po 6 měsících realizace projektu). Podepsané statutárním zástupcem. V zalepené obálce s adresou poskytovatele, jménem příslušného PM a registračním číslem projektu.
Závěrečná monitorovací zpráva se váže k ukončení projektu, tj. k datu, které je uvedeno v právním aktu. Příjemce je následně povinen zpracovat a předložit poskytovateli podpory závěrečnou monitorovací zprávu společně se závěrečnou žádostí o platbu. Předkládá se do 2 měsíců od ukončení projektu.
Monitorovací zpráva o udržitelnosti se předkládá 1x ročně po dobu 5 let od ukončení projektu, případně po závaznou dobu udržitelnosti projektu, pokud byla v právním aktu o poskytnutí dotace stanovena odlišně. První monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu bude předložena za období 12 měsíců od data ukončení realizace projektu uvedeného v právním aktu, a to nejpozději do 2 měsíců následujících po skončení tohoto období.
<number>

## Slide 5: Věcná část Monitorovací zprávy
<number>
Notes: Průběžná monitorovací zpráva se odevzdává do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (první MZ po 3 měsících, další MZ pak po 6 měsících realizace projektu). Podepsané statutárním zástupcem. V zalepené obálce s adresou poskytovatele, jménem příslušného PM a registračním číslem projektu.
Závěrečná monitorovací zpráva se váže k ukončení projektu, tj. k datu, které je uvedeno v právním aktu. Příjemce je následně povinen zpracovat a předložit poskytovateli podpory závěrečnou monitorovací zprávu společně se závěrečnou žádostí o platbu. Předkládá se do 2 měsíců od ukončení projektu.
Monitorovací zpráva o udržitelnosti se předkládá 1x ročně po dobu 5 let od ukončení projektu, případně po závaznou dobu udržitelnosti projektu, pokud byla v právním aktu o poskytnutí dotace stanovena odlišně. První monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu bude předložena za období 12 měsíců od data ukončení realizace projektu uvedeného v právním aktu, a to nejpozději do 2 měsíců následujících po skončení tohoto období.
<number>

## Slide 6: Elektronická monitorovací zpráva
Předkládá se prostřednictvím aplikace Benefit 7+
Příručka pro vytvoření monitorovací zprávy v B7+ s technický i metodickým postupem bude uveřejněna na webu MŠMT na přelomu měsíce ledna a února
Další informace (struktura, přílohy) k předkládání elektronické monitorovací zprávy budou uveřejněny na webu MŠMT ve stejné době
<number>

## Slide 7
<number>

## Slide 8: Údaje o projektu a monitorovací zprávě
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Údaje o příjemci, kontaktní osobě a zhotoviteli monitorovací zprávy
<number>

## Slide 10: Harmonogram monitorovacích zpráv
<number>
Notes: Pokud chce příjemce předkládat MZ v intervalu po celých měsících (od 1. do 30.) je nutné, abychom mu upravili „hlavičku“ v M7+. Tzn. 5 pracovních dní před skutečných (novým) termínem ukončení monitorovaného období příjemce požádá svého PM O CERA o změnu dat předkládání MZ (mailem). PM potvrdí emailem a upraví v M7+.
<number>

## Slide 11: Monitorovací indikátory
<number>
Notes: Vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem
Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty
<number>

## Slide 12: Dodavatelé
<number>

## Slide 13: Výběrová řízení
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Výběrová řízení - detaily
<number>

## Slide 15: Publicita
<number>
Notes: Popište, jakým způsobem jste ve sledovaném období informovali cílovou skupinu a širší veřejnost o Vašem projektu a jaké nástroje publicity jste využili.
webové stránky
tištěné materiály
audiovizuální materiály
filmové materiály
propagační předměty
semináře, konference
inzerce v médiích (tisk, TV, rozhlas, internet, ostatní).
Závazné aktivity povinné publicity jsou uvedeny v příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pokud je součástí MZ Žádost o platbu, popište náklady spojené s povinnou publicitou.
<number>

## Slide 16: Klíčové aktivity projektu
<number>
Notes: <number>

## Slide 17: Harmonogram klíčových aktivit
<number>
Notes: <number>

## Slide 18: Kontroly na místě
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: Změny v monitorovací zprávě
<number>
Notes: <number>

## Slide 20: Přílohy monitorovací zprávy
<number>
Notes: Změna, která má charakter podstatné změny projektu, nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním právního aktu o poskytnutí podpory.
<number>

## Slide 21: Přílohy k Monitorovací zprávě
  .
<number>
Notes: <number>

## Slide 22
Čestné prohlášení statutárního zástupce jako pevná součást tištěné verze monitorovací zprávy
Podpisový vzor osob oprávněných k podepisování a schvalování dokumentů a operací v rámci projektu OP VK
<number>

## Slide 23
<number>

## Slide 24: Další zdroje
Web MŠMT – sekce Strukturální fondy – OP VK – Pro žadatele a příjemce – Příručka pro příjemce:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk-verze-4-platna-od-30-6-2010
Poradenství v rámci individuálních konzultací s projektovými manažery
<number>

## Slide 25: Děkuji za pozornost
Ing. Veronika Šišperová
veronika.sisperova@msmt.cz
<number>