Příloha č. 3 k č.j. 33 865/2010-35

# SMLOUVA

o poskytnutí koordinátorské činnosti

uzavřená podle §269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Obchodní zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: 		Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

IČ: 			00022985

Zastoupené:		Ing. Janem Kouckým, Ph.D.

bankovní spojení:  	ČNB, Praha 1, č.ú. 821-001/0710

na straně jedné, dále jen „Objednatel“

a

xxxxxxxxxxx

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

zastoupené

na straně druhé, dále jen „Poskytovatel“.

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek Poskytovatele k poskytnutí komplexní koordinátorské činnosti v regionu Královéhradecký kraj (dále jen „Region“) na zajištění klíčových aktivit projektu „Podpora technických a přírodovědných oborů“ (dále jen „PTPO“):

1) 	motivační aktivity

2) 	komunikace vědy

3) 	podpora výuky

  - Náplň činnosti Poskytovatele bude zejména:

  - provádění monitoringu aktivit souvisejících s projektem zejména v daném Regionu, a to jak výchozího, tak i průběžného, vyhodnocujícího efekty projektu. V rámci této činnosti je Poskytovatel povinen zejména:

- provádět pravidelný monitoring dle požadavků a instrukcí Objednatele, tj. měsíčně zasílat zprávy a informace o současných i budoucích akcích, které se v Regionu 
na podporu zájmu o technické a přírodovědné obory (dále jen „TPO“) konají nebo konat budou (k tomu budou sloužit Objednatelem připravené a schválené formuláře). Měsíční report bude obsahovat zejména stručnou charakteristiku akce, datum a čas konání, kontakt na pořadatele, informaci o periodicitě akce apod. Získané informace budou využívány pro potřeby projektu a veřejně přístupný elektronický informační systém projektu PTPO (interaktivní webový portál);

- vytvořit a udržovat v aktuálním znění databázi SŠ, ZŠ, zaměstnavatelů a dalších subjektů, jejichž aktivity souvisejí s náplní projektu PTPO v Regionu a mají o spolupráci na projektu zájem (v Objednatelem připraveném a schváleném formuláři);

- pravidelně a včas informovat o nadcházejících aktivitách konaných v Regionu prostřednictvím elektronického informačního systému projektu, tj. zaslat informaci osobě určené Objednatelem formou Objednatelem vytvořeného a schváleného formuláře;

- osobně se účastnit akcí konaných na podporu zájmu o TPO, navázat kontakt s organizátory akcí a neprodleně o těchto akcích vyhotovit tzv. „podrobný report“, kde uvede podrobné informace, hodnocení a návrhy, obsahující zejména popis cílové skupiny, počet účastníků, formu a způsob jejich zapojení v rámci akce, kvalitu a vhodnost vlastní organizace akce, způsob financování, metodiku, možnosti inovace akce, případně návrh a zdůvodnění zapojení aktivity do projektu, např. formou pilotního projektu 
(k tomu bude sloužit Objednatelem připravený a schválený formulář);

- oslovit, navázat spolupráci a udržovat co nejtěsnější kontakty s cílovými skupinami projektu v Regionu (zejména s VŠ, které poskytují vzdělání v oblasti TPO, s VŠ, které připravují pedagogy v oblastech souvisejících s TPO, se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají absolventy VŠ v TPO, s institucemi a osobami, které se zabývají popularizací TPO apod.). Cílem této spolupráce je předávat informace o projektu, získávat zpětnou vazbu – návrhy k zaměření a náplni projektu, zájem účastnit se, podpořit a dlouhodobě udržovat cíle projektu, vytvořit komunikační kanál – kontaktní osobu apod. O této činnosti informovat Objednatele formou zprávy, která by měla zejména obsahovat: identifikaci subjektu, datum jeho návštěvy, probraná témata, diskusi a návrhy k nim, návrh možných opatření z diskuse a návrhů vyplývajících apod.

  - šíření  know-how projektu a přispívání k jeho publicitě zejména v daném Regionu;

- V rámci této činnosti je Poskytovatel povinen zejména:

- absolvovat úvodní seminář v místě a čase Objednatelem stanoveném;

- absolvovat mediální trénink v místě a čase Objednatelem stanoveném;

- účastnit se 1x za čtvrt roku setkání regionálních koordinátorů v místě a čase Objednatelem stanoveném;

- řídit se v rámci projektu komunikačním manuálem projektu PTPO;

- zřídit v daném Regionu kontaktní místo (kancelář), kde bude odpovědná osoba minimálně 8 hodin týdně k dispozici zájemcům o informace;

- aktivně informovat cílové skupiny v Regionu a další zájemce o pilotních projektech a akcích konaných v rámci projektu PTPO a na podporu zájmu TPO obecně, nabízet účast na těchto akcích, zjišťovat zájem o tyto akce a aktivně sledovat a vyhodnocovat ohlasy na ně; o této své činnosti bude informovat Objednatele každé 3 měsíce společně 
s monitorovací zprávou (k tomu budou sloužit Objednatelem připravené a schválené formuláře);

- organizačně zajistit minimálně 3x ročně informační setkání o projektu PTPO a jeho aktivitách (viz celorepublikové semináře uvedené v přiložené Nabídce) a konání těchto akcí propagovat obvyklými informačními prostředky, včetně informace v regionálních médiích (např. nástěnky, letáky, tisk, elektronická periodika, atp.).

  - realizace jednoho regionálního projektu (RP) v daném Regionu.

- V rámci této činnosti je Poskytovatel povinen zejména:

- realizovat jeden regionální projekt (specifikace uvedena v přiložené Nabídce); v průběhu realizace regionálního projektu bude Poskytovatel každé 3 měsíce předkládat Objednateli monitorovací zprávu o jejím průběhu v Objednatelem předepsaném a schváleném formuláři;

- po ukončení regionálního projektu předloží Poskytovatel závěrečnou zprávu o jeho průběhu, která bude obsahovat

    - popis uskutečněných konkrétních kroků během realizace;

    - dosažení cílů, popis konkrétní realizace regionálního projektu a jeho srovnání se známými obdobnými projekty či akcemi (výhody, nevýhody, problémy, dopad 
na cílovou skupinu);

    - zobecnění a doporučení pro využití v dalších podobných projektech.

  - Vymezení pojmů

Monitorovací zpráva – o průběhu regionálního projektu (viz bod iii) odst. 1.2 této smlouvy); odevzdává se v tištěné i elektronické podobě (na CD) dle dat časového harmonogramu (Příloha č. 4 této smlouvy).

Měsíční report – měsíční report o veškerých akcích na podporu TPO v Regionu (viz bod i) odst. 1.2 písm. a) této smlouvy), zasílá se elektronicky do konce každého kalendářního měsíce, v tištěné podobě se odevzdává společně s monitorovací zprávou.

Podrobný report – podrobný report k jednotlivým akcím uvedeným v měsíčním reportu (viz bod i) odstavce 1.2 písm. d) této smlouvy), zasílá se elektronicky do konce každého kalendářního měsíce, v tištěné podobě se odevzdává společně s monitorovací zprávou.

Databáze kontaktů – databáze institucí a osob se zájmem o TPO (viz bod i) odstavce 1.2 písm. b) této smlouvy), aktualizovaná verze se zasílá elektronicky do konce každého kalendářního měsíce.

- Doba a místo plnění, předání plnění

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2012. Plnění bude poskytováno průběžně, dle časového harmonogramu (Příloha č. 4 této smlouvy).

  - Místem plnění této smlouvy jsou vybrané lokality v Regionu…………………... [doplní Dodavatel]

  - Předmět plnění bude dokladován ve formě určené Objednatelem a předložen Objednateli ke schválení dle platebního kalendáře (Příloha č. 4 této smlouvy).  O schválení odevzdaných dokladů bude Objednatel Poskytovatele informovat zasláním Předávacího protokolu 
o schválení monitorovací zprávy a souvisejících dokladů.

- Kvalita plnění

  - Poskytovatel se tímto zavazuje k řádnému poskytování předmětu plnění s náležitou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo cíle a účelu plnění, jež je předmětem této smlouvy.

  - Poskytovatel se tímto dále zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy včas, kvalitně (tj. bez vad jakosti, množství, kompletnosti apod.), se zajištěním požadované dostupnosti (místo plnění a podmínky vůči cílové skupině).

- Cena a platební podmínky

  - Objednatel a Poskytovatel ujednávají, že cena za plnění je daná Nabídkou (příloha č. 2 této smlouvy) a je členěna následovně:

  - cena bez DPH ve výši 			 [doplní Dodavatel]   Kč

  - DPH ve výši 			  [doplní Dodavatel]  Kč

  - cena včetně DPH 			 [doplní Dodavatel]   Kč

Cena je strukturována následujícím způsobem:

|  | % podíl na celkové ceně bez DPH | cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| - Monitoring aktivit projektu | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel] |
| ii. Šíření know-how projektu | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel] |
| iii. Realizace regionálního projektu | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel] |

| Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
|  | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel] |

- Cena je dohodou Objednatele a Poskytovatele určena jako konečná a nejvýše přípustná a v průběhu plnění ji nelze překročit či změnit (např. z důvodu inflace, pohybu kurzu české koruny vůči zahraničním měnám apod.). Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze z důvodu, že dojde v průběhu plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. DPH potom bude účtována v aktuálně platné zákonné výši.

- Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Poskytovatel tedy není za žádných okolností v souvislosti se smlouvou oprávněn vystavit a doručit Objednateli jakýkoli zálohový list. Poskytovatelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.

- Objednatel uhradí Poskytovateli za splnění smlouvy cenu ve výši uvedené v tomto článku, a to bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele vždy na základě Poskytovatelem vystavených a Objednateli prokazatelně doručených daňových dokladů - faktur. Splatnost daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 21 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele.

- Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy až 
po schválení všech dokladů vyžadovaných Objednatelem a ve formě Objednatelem stanovené, prokazující činnost Poskytovatele za monitorovací období dle Platebního kalendáře (Příloha č. 4 této smlouvy). O schválení odevzdaných dokladů bude Objednatel Poskytovatele informovat zasláním Předávácího protokolu o schválení monitorovací zprávy a souvisejících dokladů. Daňový doklad vystaví Poskytovatel na částku uvedenou 
v potvrzeném  Předávacím protokolu o schválení monitorovací zprávy a souvisejících dokladů.

- Daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 13a obchodního zákoníku, v platném znění. Na daňovém dokladu je Poskytovatel povinen uvést následující text: „Odboru 35, MŠMT, projektu Podpora technických a přírodovědných oborů – CZ.1.07/4.2.00/06.0005, realizovaném v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), fakturuji za následující služby“.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti (zákonné či sjednané touto smlouvou), je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen doručit daňový doklad nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši.

- Objednatel má právo na pozdržení, krácení nebo neposkytnutí ceny Poskytovateli v případě, že zjistí nedostatky při plnění předmětu smlouvy a tyto nebudou bezodkladně 
po upozornění Poskytovatele odstraněny. Smluvní strany sjednávají, že využití práva Objednatele uvedeného v předchozí větě vylučuje jeho prodlení s úhradou ceny.

- Povinnosti Poskytovatele

- Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli maximální možnou součinnost při provádění kontroly plnění předmětu této smlouvy, zejména umožní Objednateli přístup na místo plnění, přeloží mu na vyžádání doklady vztahující se k předmětu plnění a doloží další významné skutečnosti požadované Objednatelem.

- Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli výkon kontroly podle předchozího odstavce po celou dobu plnění dle této smlouvy a po dobu, kdy je povinen zajistit archivaci dokumentů (odst. 5.3 písm. f této smlouvy).

- Poskytovatel je dále povinen:

  - dodržovat pravidla publicity v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy OP VK a ESF ;

  - zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které Objednatel označí jako sdělení interní povahy;

  - nahradit Objednateli škodu způsobenou subdodavatelem;

  - udržovat po celou dobu plnění této smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu požadovaném v Zadávací dokumentaci (příloha č. 1 této smlouvy);

  - zajistit maximální flexibilitu při plnění smlouvy, zejména při řešení odůvodněných potřeb Objednatele, které vyplynou v průběhu trvání této smlouvy;

  - zajistit archivaci dokumentů o plnění dle této smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou služeb; Poskytovatel je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu Podpora technických a přírodovědných oborů, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to až do roku 2025;

  - zajistit ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy.

- Poskytovatel není oprávněn postoupit své pohledávky za Objednatelem jakékoliv třetí osobě.

- Smluvní pokuty

- V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s jakýmkoliv plněním dle této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že nebude dodržena kvalita plnění sjednaná v této smlouvě, zavazuje se Poskytovatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy desettisíc korun českých) za každé zjištěné porušení povinnosti řádného plnění této smlouvy.

- V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost mlčenlivosti specifikovanou v této smlouvě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy jednostotisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody.

- Odstoupení od smlouvy

  - V případě, že Poskytovatel nebude schopen plnit své závazky nebo závažným či opakovaným způsobem poruší své smluvní povinnosti, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Ostatní ujednání

  - Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

  - Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky po dohodě obou smluvních stran.

  - Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost, platnost nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti, účinnosti nebo vynutitelnosti pozbyla.

  - Poskytovatel tímto Objednateli dává svůj výslovný souhlas s využíváním údajů o předmětu plnění a poskytování informací o předmětu plnění třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je Zadávací dokumentace a Nabídka, podle nichž budou posuzována práva a závazky stran v této smlouvě výslovně neupravené. Smluvní strany ujednávají, že pokud bude zjištěn rozpor mezi ujednáními v této smlouvě a Zadávací dokumentací, resp. Nabídkou Poskytovatele, který by měl nebo mohl mít za následek zhoršení postavení nebo jiné znevýhodnění Objednatele, případně jakoukoli jinou újmu na jeho právech oproti Zadávací dokumentaci, resp. Nabídce Poskytovatele, bude se obsah práv a závazků řídit vždy úpravou obsaženou v Zadávací dokumentaci, resp. Nabídce Poskytovatele.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Nabídka Poskytovatele s harmonogramem realizace

Příloha č. 3 – Dokumenty prokazující právní titul Poskytovatele k užívání prostor, které mají sloužit jako kancelář a sály k pořádání seminářů

Příloha č. 4 - Platební kalendář

V Praze dne ………………………..					V ……… dne ………………………………

Za Objednatele							Za Poskytovatele

________________________                                         _________________________