# Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00  Brno

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c., rektor

Tel.: 00420 545 135 004

E-mail: rektor@mendelu.cz

# Druh zadávacího řízení

Jedná se o zakázku malého rozsahu, ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb.

# Předmět veřejné zakázky

## Východiska veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace činností souvisejících s projektem „Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v Brně“ financovaného z Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) pod registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/16.0006. Projekt je řešen od 1. 3. 2011 do 31. 8. 2013.

Obsahem projektu je příprava a implementace metodiky Full Cost (FC) tj. vykazování úplných nepřímých nákladů na základě analýzy externích a interních požadavků, softwarovými prostředky do informačního systému příjemce včetně vyškolení akademických a dalších zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně (dále jen MENDELU) v oblasti FC.

Primárním výstupem projektu je nově vytvořený produkt tj. vytvořená metodika úplných nákladů na Mendelově univerzitě v Brně. Projekt financovaný z OP VK je uzavírán auditem metodiky úplných nepřímých nákladů, která byla vytvořena subjektem v rámci projektu a je písemně zaznamenána v interních pravidlech subjektu. Metodika se skládá z několika vzájemně provázaných systémů (interní účetní směrnice vydaná k FC, interní účetní systém a informační systémy univerzity).

## Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

Aktivita 1 Projektu - Stanovení optimálních rozpočtových základen úplných nákladů (FC)

- Dodavatel vyhodnotí podklady poskytnuté MENDELU a navrhne další postup včetně zasazení jednotlivých kroků do detailního harmonogramu projektu ve spolupráci s realizačním týmem MENDELU.

Dodavatel poskytne metodické vedení realizačního týmu v následujících oblastech :

- Analýzy procesů v rozsahu potřebném pro návrh metodiky FC.

- Analýzy účetní evidence v IS SAP, Facility managementu, Univerzitního informačního systému a průběžně bude monitorovat průběhy analýz.

- Identifikace a kategorizaci nepřímých nákladů a určení způsobu, jak budou tyto náklady alokovány na nákladové objekty.

- Dodavatel navrhne metodický postup pro realizaci mezinárodního šetření u tří zahraničních univerzit (Oxford Univerzity, Univerzity of Helsinky, Wageningen University).

Cílem šetření bude získat informace o zkušenostech z procesu implementace Full cost metodiky. Dodavatel se bude rovněž podílet na sestavení otázek pro šetření, které bude probíhat formou osobních pohovorů se zástupci zahraničních univerzit a zúčastni se těchto rozhovorů.

- Dodavatel poskytne odbornou podporu přípravy dvou jednodenních workshopů vedených realizačním týmem projektu. Workshop bude veden za účasti zástupců tuzemských a zahraničních univerzit s cílem sdílet možnosti a postupy při zavádění metodiky úplných nákladů.

Výstup aktivity 1: Dokument „Identifikace a analýza základních složek FC systému MENDELU a stanovení rozvrhových základen“

Aktivita 2 Projektu -  Návrh variant metodiky úplných nákladů (FC)

Dodavatel navrhne na základě výstupu aktivity č. 1 metodický postup pro tvorbu a výběr vhodných metodik do podmínek univerzity a s ohledem na flexibilitu vůči různým poskytovatelům dotací.

Dodavatel poskytne odborné poradenství a konzultace internímu oddělení ICT objednatele při návrhu možných variant v oblasti definice požadavků na IS.

Dodavatel provede vyhodnocení variant nástroji operačního výzkumu navržených variant a doporučí ve spolupráci se zadavatelem realizační variantu

Výstup aktivity 2: Expertní vyhodnocení variant a doporučení vybrané realizační variant

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne částku více než 1 275 000 Kč  bez DPH.

## Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

- Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: od uzavření smlouvy do 31. 5. 2013

- Místem plnění je Česká republika (EU), zejména sídlo zadavatele.

# Kvalifikace dodavatelů:

## Splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona a

- technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

## Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Zadavatel se vyhrazuje požádat vybraného uchazeče před uzavřením smlouvy o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů mohou dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce, a to v rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpise pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění příslušných kvalifikačních předpokladů pro tuto veřejnou zakázku.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

## Základní kvalifikační předpoklady

### Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 zákona splňuje ten dodavatel,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

- který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %

### Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením čestného prohlášení.

## Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90i dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

## Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěném podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 ukončené účetní období, přičemž celkový obrat dodavatele v žádném z nich nesmí činit méně než 5 mil. Kč,

- kopii pojistného certifikátu či pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem ve výši min. 10 mil. Kč.

Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle tohoto odstavce předložením čestného prohlášení o výši dosaženého obratu a ověřenou fotokopií pojistné smlouvy.

## Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel:

- Splněním kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, tedy předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto:

Dodavatel předloží seznam nejméně pěti významných služeb (vč. osvědčení) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž v seznamu významných služeb dodavatel musí předložit:

- nejméně 1 službu na realizaci návrhu pravidel pro fullcost model pro veřejnou vysokou školu nebo veřejnou výzkumnou institucí, včetně rozdělení nákladů na přímé a nepřímé náklady související s vědeckou nebo pedagogickou činností, alokace nepřímých nákladů na nákladové objekty (studijní program/ VaV projekt), přičemž hodnota takové zakázky činila nejméně 1,5 mil. Kč bez DPH,

- nejméně 1 službu na realizaci mezinárodního šetření prováděných pro veřejného zadavatele u institucí terciárního vzdělávání nebo veřejných výzkumných institucí, šetření bylo realizováno formou osobních pohovorů na místě s představiteli jednotlivých zahraničních institucí, a to nejméně u tří zahraničních institucí, přičemž hodnota takové zakázky činila nejméně 0,8 mil. Kč bez DPH,

- nejméně 1 službu pro veřejného zadavatele na realizaci procesní analýzy a vytvoření procesního modelu včetně definování požadavků na funkčnost IS, přičemž hodnota takové zakázky činila nejméně 1 mil. Kč bez DPH.

Dodavatelem předložený seznam významných služeb musí pro účely splnění technického kvalifikačního předpokladu zahrnovat významné služby poskytnuté ve všech výše uvedených oblastí.

- splněním kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, tedy předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto:

- Manažer projektu musí mít nejméně 5 let praxe s řízením projektů, získané mezinárodní osvědčení pro projektový management (PRINCE 2 nebo jiný ekvivalent). Řídil nejméně tři projekty uvedené v seznamu významných služeb dodavatele, jež byly realizovány ve výše uvedeném  minimálním rozsahu.

- Alespoň dva odborní pracovníci musí mít nejméně tři roky praxe, nejméně jeden odborný pracovník se podílel na návrhu pravidel pro fullcost model. Každý z odborných pracovníků se podílel při řešení nejméně dvou projektů uvedených v seznamu významných služeb, jež byly realizovány ve výše uvedeném  minimálním rozsahu.

Ve vztahu k manažeru projektu předloží dodavatel:

- profesní životopis o rozsahu 2, max. 3 str. A4, ve kterém bude uvedeno minimálně:

  - jméno, příjmení a titul,

  - řídící / odborná úloha v týmu,

  - zkušenosti/praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v týmu v souladu s požadavky na členy expertního týmu uvedenými v předchozích bodech,

  - jazykové schopnosti,

  - další údaje podstatné pro plnění svěřené úlohy,

- kopii získaného certifikátu pro projektové řízení,

- čestné prohlášení podepsané dodavatelem nebo příslušným odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v profesních životopisech.

Ve vztahu ke každému odbornému pracovníkovi předloží dodavatel:

- profesní životopis o rozsahu 2, max. 3 str. A4, v rozsahu specifikovaném jako v případě projektového manažera,

- čestné prohlášení podepsané dodavatelem nebo příslušným odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v profesních životopisech.

# Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena s DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena bez DPH.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

# Obchodní a platební podmínky

Jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je přílohou zadávacích podmínek jako její nedílná součást.

30% po předání výstupu aktivity 1, 60% po předání výstupu aktivity 2, 10 % po realizaci auditu metodiky Full Cost.

# Požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

- Nabídka bude podána v 1 originále a v 1 kopii.

- Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy ve znění, jež je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha.

- Součástí nabídky bude popsána představa uchazeče o logické návaznosti a návrh postupu při řešení implementace full cost modelu

- Součástí nabídky bude popsána představa uchazeče o metodickém postupu při realizaci mezinárodního šetření

- Nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Originál musí být na titulní straně označen jako „Originál“.

- Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

- Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

- Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky.

# Způsob, doba a místo podání nabídek

Nabídky se podávají osobně, nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo se zasílají doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele:

Mendelova univerzita v Brně

Rektorát – podatelna

Zemědělská 1665/1

613 00  Brno

Úřední hodiny podatelny:

pracovní dny 7:30 – 9:00 hod a 12:30 – 14:00 hod

Nabídky se podávají v zalepené obálce, na které je uveden název a adresa zadavatele, název a adresa uchazeče, název zakázky a výrazná poznámka „OP VK – VŘ – NEOTEVÍRAT“ na přední straně obálky.

# Hodnotící kritéria

## Kritéria

Nabídka bude hodnocena podle níže uvedených dílčích kritérií.

| Dílčí kritérium | Váha v procentech |
| --- | --- |
| Výše nabídkové ceny | 50% |
| Kvalita a komplexnost nabídky | 50% |

K dílčímu kritériu  – „Výše nabídkové ceny“:

Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny bez DPH.

K dílčímu kritériu  – „Kvalita a komplexnost nabídky“:

K dílčímu hodnotícímu kritériu „Kvalita a komplexnost nabídky “ stanovil zadavatel následující subkritéria:

| Subkriterium | Popis | Váha v procentech |
| --- | --- | --- |
| Logická provázanost navrženého postupu při řešení implementace full cost modelu | Hodnocena bude logická provázanost nabídky a navržený postup pro zpracování metodiky full cost, jakým způsobem uchazeč v nabídce popsal klíčové součásti metodiky full cost a zda popsal základní požadavky na metodiku. | 50% |
| Metodický postup při realizaci mezinárodního šetření | Hodnocen bude navržený postup pro vlastní šetření a metody pro zpracování především kvalitativní analýzy pro ukončení sběru dat | 50% |

## Metoda hodnocení

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium „výše nabídkové ceny“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce.

Dílčí kritérium „Kvalita a komplexnost nabídky“ - hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v každém subkritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení nabídek v daném subkritériu se přepočítá s ohledem na váhu daného subkritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného kritéria a ve jmenovateli číslo 100.

Bodová hodnocení, jež získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí nabídek.

Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel.

PŘÍLOHA: Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

č. …..

# Smluvní strany

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem: 			Brno, Zemědělská 1/1665, PSČ: 613 00,

jejímž jménem jedná:		Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c., rektor

IČ: 					62156489

DIČ:				CZ62156489

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			43-8405440297/0100

(dále jen “objednatel”)

na straně jedné

a

………………..

se sídlem:

jejímž jménem jedná:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo, dále též „smlouvu“:

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo spočívající v činnosti související s projektem „Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v Brně“ financovaného z Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) pod registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/16.0006.. Uvedené dílo je rozděleno do následujících dvou aktivit:

Aktivita 1: Stanovení optimálních rozpočtových základen úplných nákladů (FC)

a)	Zhotovitel vyhodnotí podklady poskytnuté MENDELU a navrhne další postup včetně zasazení jednotlivých kroků do detailního harmonogramu projektu ve spolupráci s realizačním týmem MENDELU.

Zhotovitel poskytne metodické vedení realizačního týmu v následujících oblastech:

- Analýz procesů v rozsahu potřebném pro návrh metodiky FC.

- Analýzy účetní evidence v IS SAP, Facility managementu, Univerzitního informačního systému a průběžně bude monitorovat průběhy analýz.

- Identifikace a kategorizaci nepřímých nákladů a určení způsobu, jak budou tyto náklady alokovány na nákladové objekty.

b)	Zhotovitel navrhne metodický postup pro realizaci mezinárodního šetření u tří zahraničních univerzit (Oxford Univerzity, Univerzity of Helsinky, Wageningen University).

Cílem šetření bude získat informace o zkušenostech z procesu implementace full cost metodiky. Zhotovitel se bude rovněž podílet na sestavení otázek pro šetření, které bude probíhat formou osobních pohovorů se zástupci zahraničních univerzit a zúčastnit se těchto rozhovorů v případě vyžádání ze strany objednatele.

c)	Zhotovitel poskytne odbornou podporu přípravy dvou jednodenních workshopů vedených realizačním týmem projektu. Workshop bude veden za účasti zástupců tuzemských a zahraničních univerzit s cílem sdílet možnosti a postupy při zavádění metodiky úplných nákladů.

Výstup aktivity 1: Dokument „Identifikace a analýza základních složek FC systému MENDELU“

Aktivita 2: Návrh variant metodiky úplných nákladů (FC)

Zhotovitel navrhne na základě výstupu aktivity č. 1 metodický postup pro tvorbu a výběr vhodných metodik do podmínek univerzity a s ohledem na flexibilitu vůči různým poskytovatelům dotací.

Zhotovitel poskytne odborné poradenství a konzultace internímu oddělení ICT objednatele při návrhu možných variant v oblasti definice požadavků na IS.

Zhotovitel provede vyhodnocení variant nástroji operačního výzkumu navržených variant a doporučí ve spolupráci se zadavatelem realizační variantu

Výstup aktivity 2: Expertní vyhodnocení variant a doporučení vybrané realizační varianty.

  - Smluvní strany prohlašují, že dílo, jehož zpracování je předmětem této smlouvy, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 autorského zákona. Objednatel je oprávněn využít dílo k jakémukoliv účelu bez omezení.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou v čl. 2 této smlouvy.

# Cena

  - Cena díla činí celkem ….,- Kč (slovy …. korun českých) včetně DPH , tj. ….,- Kč (slovy …. korun českých) bez DPH + DPH 20% ve výši ….,- Kč (slovy …. korun českých). DPH bude účtováno v aktuální výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude placena po částech v návaznosti na ukončení prací na výše uvedených aktivitách:

- aktivita 1: Stanovení optimálních rozpočtových základen úplných nákladů (FC), cena stanovena na 30% z ceny díla včetně DPH uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy,

- aktivita 2: Návrh variant metodiky úplných nákladů (FC), cena stanovena na 60% z ceny díla včetně DPH uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy.

- 10 % po realizaci auditu metodiky Full Cost.

  - V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

  - Určení výše DPH z ceny díla je stanoveno v souladu se zákonem, platným v době uzavření této smlouvy. V případě, že v době, kdy bude dílo dokončeno, bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty změněna, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle znění zákona účinného v době vzniku zdanitelného plnění.

# Doba, místo a způsob předání díla

  - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo specifikované v čl. 1.1 této smlouvy nejpozději do 30. 9. 2011 – aktivita 1, do 31. 5. 2013 – aktivita 2.

  - Ukončení prací každé aktivity bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem při předání výstupu každé z aktivit.

  - Zhotovené dílo bude předáno zhotovitelem v listinné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD, a to v sídle objednatele. Předání a převzetí díla bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

# Platební podmínky

  - Úhrada ceny za dílo bude provedena po převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Úhrada ceny za dílo bude prováděna postupně v návaznosti na postup prací, a to v částkách a dobách podle čl. 2.2 na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

  - Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od převzetí díla (nebo jeho části). Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

  - Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku. Kromě zmiňovaných náležitostí je zhotovitel povinen uvést tyto další údaje a respektovat níže uvedené skutečnosti:

- označení dokladu jako faktura – daňový doklad;

- číslo smlouvy, uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;

- den odeslání faktury;

- razítko zhotovitele s podpisem zhotovitele;

- číslo bankovního účtu zhotovitele;

  - Všechny částky v Kč poukazované mezi objednatelem a zhotovitelem na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoli bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

  - Pokud daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta stanovená v čl. 4.2. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

# Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo dle čl. 1.1 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen upozorňovat objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jakož i na jakékoli jiné okolnosti, které by mohly způsobit zmaření řádného a včasného provedení díla, a obě smluvní strany budou ve vzájemné součinnosti neprodleně činit veškeré vhodné kroky směřující k tomu, aby v žádném případě nedošlo k překročení termínů plnění uvedeného v čl. 3.1.

  - Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve čl. 10 nebo jiné osoby, kterou k tomu písemně pověří.

  - Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli včas součinnost dle potřeb zhotovitele pro řádné splnění smlouvy:

- Objednavatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze vyžadovat pro splnění smluvních závazků zhotovitele. Objednavatel poskytne zhotoviteli informace a dokumentaci, které má k dispozici a které mohou být potřebné při plnění smlouvy, ve vhodném čase, podle postupu prací při provádění smlouvy. Objednavatel odpovídá za úplnost a správnost takovýchto informací a poskytnuté dokumentace.

- Objednatel je povinen zajistit součinnost jeho dalších dodavatelů, jejichž činnost souvisí s vyhotovením díla, v nezbytném rozsahu a v souladu s harmonogramem plnění úkolů zhotovitele.

- Zhotovitel je připraven podle požadavků objednatele spolupracovat přímo s jeho dodavateli, zástupci. Avšak pokud tito dodavatelé, zástupci vykonávají povinnost nebo úkol objednatele vyplývající z této smlouvy, plnou odpovědnost za jejich plnění nese vůči zhotoviteli objednatel.

- Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu vyhotovování díla požadovat dodatečné informace nebo dokumenty, které bude považovat za přiměřeně důležité pro to, aby mohl zajistit kvalitu, včasnost, úplnost a přesnost provádění díla, a objednatel se zavazuje reagovat na takovou žádost urychleně a s maximální součinností.

  - Jestliže objednatel nesplněním povinností uložených touto smlouvou, event. neposkytnutím součinnosti zmaří dodržení termínu plnění zhotovitelem, není zhotovitel povinen dodržet termín plnění. Po dobu, kterou je zpoždění termínu plnění způsobeno neposkytnutou součinností objednatele, není zhotovitel v prodlení.

# Záruční podmínky, odpovědnost za škodu

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v trvání 6 měsíců, počínaje dnem předání díla.

  - V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Zhotovitel je povinen se k reklamaci objednatele vyjádřit v termínu do 21 dnů ode dne, kdy mu byla doručena a zajistit bezplatnou opravu nebo výměnu oprávněně reklamovaných částí díla v termínu do 90 dnů. Zhotovitel není oprávněn účtovat si náklady vzniklé s vyřízením reklamace.

  - Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají.

  - Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 6 měsíců.

  - Vznikne-li vadným plněním zhotovitele objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v rozsahu odpovídajícímu podílu zavinění zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen učinit veškerá potřebná opatření k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

  - Zhotovitel nemá povinnost k náhradě škody, která byla způsobena bez jeho zavinění.

# Mlčenlivost

  - Není-li dále stanoveno jinak, je zhotovitel povinen během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Výše uvedenou povinností mlčenlivosti není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním díla dle této smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil zákon č.101/2000 Sb. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.

  - Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle čl. 7.1. a 7.2. se nevztahuje na:

-	 informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany,

-	informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit,

-	informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany a

-	informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

# Sankční ujednání

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. 3.1, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 7.1. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této smlouvy,

  - Za porušení povinnosti ochrany osobních údajů dle čl. 7.2. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této smlouvy.

  - Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

  - V případě podstatného porušení smlouvy mají strany právo od smlouvy odstoupit.

  - Za podstatné porušení se pro případ této smlouvy považuje zejména některá z těchto situací:

- objednatel je v prodlení s úhradou platby déle než tři měsíce,

- dílo (některá z částí) nebude zhotovitelem dodáno ani do 21 dnů po obdržení písemné upomínky objednatele,

- objednatel neposkytne potřebou součinnost pro řádné vyhotovení díla dle čl. 5.4.

  - Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

# Licenční ujednání

  - Veškerá případná majetková práva autorská vzešlá z činnosti zhotovitele, resp. jeho zaměstnanců či osob v jiném smluvním vztahu dle této smlouvy je oprávněn užít pouze a výhradně objednatel, a to v neomezené míře.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k případným majetkovým autorským právům podle tohoto článku jako licenci výhradní, s tím, že si je vědom, že nesmí tuto licenci poskytnout třetí osobě a že je, bez písemného souhlasu objednatele, povinen se sám zdržet výkonu práva užít dílo, v rozsahu převáděných práv na objednatele, po celou dobu trvání této smlouvy. Objednatel má právo bez dalšího poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence) nebo bez dalšího postoupit licenci třetí osobě.

  - Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

# Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

  - Kontaktními osobami pro účely této smlouvy jsou:

za objednatele: 	Lenka Štěrbová

tel.: 00420 545 135 195

e-mail: sterbova@mendelu.cz

za zhotovitele: jméno a příjmení

tel:

e-mail:

V případě změny kontaktní osoby musí být o této skutečnosti druhá smluvní strana neprodleně písemně informována. Účinnost změny nastává okamžikem doručení písemného oznámení příslušné smluvní straně.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsaným osobami oprávněnými jednat za smluvní strany; to neplatí v případě změny kontaktní osoby.

  - Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena (podepsána) na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek jakéhokoli druhu a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V …………... dne …………...				V …………... dne …………...

Za objednatele					               Za zhotovitele

................................................				...................................................