PŘÍLOHA č. 23h)

příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Technický popis pro PO 3 – Výzva č. 1.3 – rozšířená verze

Verze č. 1.2

Účinnost od 3. 10. 2011

SEZNAM ZMĚN

| Kapitola | Změny v textu oproti verzi 1.1 |
| --- | --- |
| I. | Upřesnění definice milníků, uvedeny konkrétní příklady. |
| III. | Personální zajištění – změna závažnosti změny u jmen klíčových pracovníků. Podstatnou změnou je pouze změna jmen u vedoucích odborného a realizačního týmu. |
| V. | Klíčové vybavení – změna závažnosti změny v roce pořízení vybavení nad 5 mil Kč. |

Technický popis projektu PO 3 - výzva č. 1.3

- rozšířená verze pro negociaci

Datum vypracování: dd/mm/yyyy (vždy před odesláním nové verze na ŘO vyplní žadatel aktuální datum)

Tabulky v dokumentu jsou vloženy z MS Excel. Sloupce v tabulkách je často nutné upravit dle nastavení vašeho projektu (vyplnit pouze za roky realizace Vašeho projektu, ostatní sloupce odstranit).

Po dokončení vymažte všechny pokyny (text uvedený kurzívou).

- Celkové cíle projektu

Popište stručně cíle projektu v předdefinovaném formátu:

- specifikace příjemce a jeho součásti odpovědné za realizaci projektu (např. Fakulta XX v rámci Univerzity XY)

- datum zahájení projektu (tj. datum vzniku prvních způsobilých výdajů) a ukončení realizace projektu

- popis cílů projektu

- závazné hodnoty projektových indikátorů

Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): Typ projektu: Science learning centrum / Návštěvnické centrum

Datum zahájení projektu: DD/MM/YYYY (rozumí se vždy 1. kalendářní den měsíce, ve kterém byl projekt zahájen, datum zahájení projektu musí vždy předcházet vzniku prvních způsobilých výdajů projektu) Datum ukončení realizace projektu: DD/MM/YYYY (rozumí se vždy poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bude realizace projektu ukončena, a to nejpozději do 3 let od vydání Rozhodnutí, a zároveň nejpozději 31. 12. 2015)

Cíle, výsledky a milníky: Popište stručně účel a cíle projektu s ohledem na cíle výzvy (např. vznik a/nebo rozvoj centra popularizace vědy a techniky). Soustřeďte se na zásadní výsledky z hlediska celého projektu (např. výstavba pavilonu pro expozici audiovize, instalace expozice „Země a já“, zdvojnásobení výstavní kapacity Královéhradeckého kraje, ustaveni programu Nadané dítě v rámci Moravskoslezského kraje). Formulujte zásadní milníky realizace projektu (tj. ověřitelné skutečnosti, jichž bude dosaženo ke konkrétnímu datu a jež výrazným způsobem ovlivňují zdárnou realizaci projektu nebo podmiňují navazující etapy projektu) – např. kolaudace stavby, zahájení zkušebního provozu. Doporučený rozsah přibližně jedna až dvě strany textu.

Pro zajištění udržitelnosti musí být hodnoty indikátorů č. 110516 a 110517 udrženy v původní výši, přičemž vybudované nebo zrekonstruované kapacity musí sloužit původnímu účelu nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:; K datu ukončení realizace projektu; 31.12.2015. 132110; Počet návštěvníků v podpořených návštěvnických centrech a science learning centrech; -; 0. 3219; Počet návštěvníků v podpořených návštěvnických centrech; -; 0. 3220; Počet návštěvníků v podpořených science learning centrech; -; 0. 110511; Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity; 0; -. 110516; Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity; 0; -. 110517; Vybudované kapacity; 0; -.

Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci projektu je 30 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů projektu Návštěvnického centra je 150 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů projektu Science learning centra je 600 mil. Kč.

Maximální výše celkových nákladů je 1,1 mld. Kč a nesmí být v průběhu realizace projektu překročena. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu. V době udržitelnosti projektu nesmí být rozsah odborného týmu zredukován do takové míry, aby byla ohrožena funkčnost (a tím udržitelnost) projektu.

- Popis aktivit popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popište přehledně jednotlivé aktivity popularizace, propagace a medializace vědy a techniky v rámci projektu (např. pořízení expozice savců, instalace zrcadlového teleskopu) a jejich časovou návaznost (harmonogram). U každé popisované aktivity uveďte výstupy (pokud možno kvantifikovatelné a ověřitelné, detailnější a konkrétnější než výsledky na úrovni projektu v kap. I). Doporučený rozsah max. jedna strana na aktivitu.

Aktivita popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Zahájení: čtvrtletí/YYYY Ukončení: čtvrtletí/YYYY

Popis aktivity:

Výstup aktivity:

- Personální zajištění

- Uveďte stručnou specifikaci personálního zajištění odborného a realizačního týmu (managementu) projektu, včetně jeho velikosti (počet FTE v jednotlivých letech), funkcí (pozic) a popisu kompetencí (nejlépe ve formě tabulky).

- V rámci realizačního týmu uveďte pouze ty pracovníky, kteří jsou pro projekt klíčoví (např. manager projektu, hlavní řešitel projektu, ředitel, vedoucí investiční výstavby apod.). Není třeba zde uvádět pracovníky s funkcí např. administrativního pracovníka, asistenta apod.

- V režimu méně závažné podstatné změny (tj. žluté podbarvení jména zaměstnance) uvádějte pouze jména vedoucích odborného a realizačního týmu. Posouzení závažnosti změny dané klíčové osoby podléhá schválení ze strany Řídícího orgánu.

Tabulku vyplňte pro období od zahájení do ukončení realizace projektu.  Uveďte výši úvazků v čase (v přepočtených úvazcích / FTE). Do samostatné tabulky uveďte úvazky, jež jsou v kategorii nezpůsobilých výdajů (platí stejné stupně závažnosti, jako u tabulky se způsobilými výdaji).

Přehledně rozlište zařazení jednotlivých pracovníků do odborného nebo do realizačního týmu. V případě osob, které jsou členy realizačního (managementu) i odborného týmu, je třeba vytvořit samostatný řádek pro každou pozici zvlášť!!!

V případě pracovníků, jejichž jména zatím nejsou známa, ale obsazení postu předpokládáte, uveďte „NN“ místo jména a úvazky pro roky, v nichž se počítá  se zapojením pracovníka.

Složení odborného týmu a managementu, funkce členů týmu, velikost jejich úvazků, stejně jako ostatní skutečnosti uváděné v Technickém popisu, musí odpovídat  původní projektové žádosti (resp. naplánované úvazky nemohou být nižší než ty uvedené v projektové žádosti). Změny oproti původní žádosti jsou možné, podléhají však ex-ante schválení ze strany ŘO OP VaVpI a v každém takovém případě bude individuálně posuzováno (na základě profesního životopisu), zda se jedná o adekvátní náhradu.

Tab.:

Nezávazný monitorovací indikátor: 110300 Počet nově vytvořených pracovních míst (zaměstnanci VaV). Pokud bude projekt vytvářet nová pracovní místa VaV, uvede cílovou hodnotu, kterou dosáhne k  31. 12. 2015.

- Management

- Popište a zdůvodněte zvolené organizační uspořádání, včetně popisu kompetencí a odpovědnosti jednotlivých složek řízení (nejlépe ve formě tabulky / diagramu vč. matice odpovědností / kompetenčního modelu sestavené dle funkcí, ne jmen jednotlivých pracovníků).

  - Organizační struktura

- Stručná specifikace a zdůvodnění zvoleného organizačního modelu ve smyslu dělby práce

- Stručná specifikace popisující zdůvodnění kompetencí a odpovědnosti jednotlivých stupňů řízení s důrazem na vztahy mezi nimi

- V relevantních případech stručná specifikace a zdůvodnění opatření na zajištění organizačního a finančního oddělení od mateřské organizace a způsob, jímž bude zajištěno oddělené sledování činnosti (případně též indikátorů projektu) od zbytku mateřské organizace.

  - Management vztahů s a mezi partnery (je-li relevantní)

- Popište management vztahů s a mezi partnery, jejich práva a povinnosti, příspěvky a odpovědnost, případně popis řešení konfliktů. Není nutné opisovat partnerskou smlouvu, pouze vystihnout její základní aspekty a principy.

  - Strategie a obchodní model centra popularizace

- Popis a stručné zdůvodnění obchodního modelu a strategie centra popularizace – originalita, kvalita a atraktivita věcného zaměření centra, šíře zaměření jeho plánované činnosti, internacionalizace aktivit, spolupráce s obdobnými subjekty v ČR a zahraniční

  - Vykazování vůči jednotlivým aktérům, finanční řízení a controlling

- Vykazování zejména vůči ŘO OP VaVpI, eventuelně vůči mateřské organizaci, partnerům, atd. Uveďte konkrétně, kdo bude odpovídat a také kdo bude fakticky 	zajišťovat tyto činnosti.

  - Analýza rizik

- Charakterizujte klíčová rizika a opatření pro jejich omezení. Není nutné opakovat celý výčet analýzy rizik uvedený v projektové žádosti, stačí specifikovat jen zásadní rizika, zohlednit připomínky hodnotitelů k tomuto aspektu, a zejména u nich popsat, 	jaká opatření k jejich předcházení budou přijata, do kdy, kdo bude za monitoring a vyhodnocování rizik odpovídat a jak často bude vyhodnocování rizik probíhat.

- Klíčové vybavení

Uveďte jednotlivě vybavení (exponáty, přístroje, apod.), které je nezbytné pro realizaci projektu. Seznam by měl sestávat z veškerých položek plánovaného vybavení v souladu s  žádostí o poskytnutí dotace, tj. uvedeny by měly být všechny položky s pořizovací cenou 1 mil. Kč (bez DPH) a více. Seřaďte položky sestupně podle pořizovací hodnoty.

Seznam by měl být doplněn o stručnou charakteristiku každého klíčového kusu vybavení v textu pod tabulkou (týká se pouze položek s cenou 5 mil. Kč a více).

Je-li to účelné, vybavení je možno agregovat do funkčních modulů, vždy však s ohledem na dostatečnou míru podrobnosti (např. vybavení pro malou chemickou laboratoř).

| Klíčové vybavení / funkční modul | Počet kusů položky | Rok(y) pořízení | Plán. cena bez DPH (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka 1 (nad 5 mil Kč.) | 1 | 2011 | 6 000 |
| Položka 2 (1 – 5 mil Kč.) | 2 | 2012 | 2 500 |
| Položka 3 (1 – 5 mil Kč.) | 1 | 2012 | 1 500 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Pozn.: Doplňte dodatečné řádky podle potřeby. Zařízení uvádějte sestupně podle plánované pořizovací ceny. Respektujte barevné rozlišení u přístrojů nad 5 mil. Kč bez DPH.

Charakteristika vybavení:

Položka 1 - …

- Lokalita projektu a jeho stavebně technická část

Popište stručně základní dislokaci projektu a specifikujte stručně jednotlivé hlavní plánované stavební celky (budovy), resp. rekonstrukce, též části budov, u složitějších objektů např. objemově ucelené jednotky (křídla, pavilony, apod.), které jsou předmětem projektu.

Pro každou stavbu uveďte číslo jednací stavebního povolení a základní popis dle projektové dokumentace. Použijte následující strukturu (případně jen její relevantní části):

Stavba, č. j. stavebního povolení

  - Charakteristika území a stavebního pozemku

  - umístění a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

  - vlastnické vztahy

Pozn.: Tuto část můžete také pojmout souhrnně jako tabulku za všechny stavební objekty.

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- účel užívání stavby, novostavba nebo změna dokončené stavby,

- urbanistické, architektonické řešení,

- technické řešení (řešení dispoziční, stavebně konstrukční, technologické a provozní, včetně popisu technického řešení energetických systémů budovy a dopravy v klidu),

- u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického, mikrobiologického, radonového apod.

  - Kategorie dle průkazu energetické náročnosti budovy a kategorie dle energetického štítku obálky budovy.

Uveďte, zda objekty, ve kterých bude projekt realizován, jsou energeticky úsporné, tj. spadají do kategorie A nebo B dle Průkazu energetické náročnosti budovy.

a. Průkaz energetické náročnosti budovy – klasifikační třída:

b. Energetický štítek obálky budovy – klasifikační třída:

U projektů, kde projektová dokumentace zahrnuje i stavby nebo části staveb, které nejsou podporovány (výdaje na jejich pořízení nejsou způsobilými výdaji), uveďte přehled těchto staveb, částí staveb nebo stavebních objektů a způsob rozklíčování nákladů způsobilých a nezpůsobilých na tyto prostory.

V následujících tabulkách uveďte údaje o kapacitě staveb a časovém harmonogramu:

| Přehled staveb: podrobný popis stavby je obsažen v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, jejíž kopii žadatel předložil v rámci projektové žádosti. Případné podstatné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Řídícího orgánu. Za podstatné jsou považovány zejména změny vedoucí ke změně technicko-ekonomických parametrů stavby. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba, č. j. stavebního povolení | Zahájení (předání staveniště) | Ukončení (kolaudace) | Celková užitná plocha (m2) |
| Stavba 1 | čtvrtletí/YYYY | čtvrtletí/YYYY | x1 |
| Stavba 2 | čtvrtletí/YYYY | čtvrtletí/YYYY | x2 |
| Užitná plocha celkem |  |  | ∑ |

V případě rekonstrukcí nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení doplňte do tabulky seznam místností a prováděných stavebních úprav nebo udržovacích prací.

| Stavebně technická část projektu – rekonstrukce bez stavebního povolení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost | Popis stavebních úprav/udržovacích prací | Zahájení | Ukončení |
| Číslo místnosti nebo jiné určení | Popis1 | čtvrtletí/YYYY | čtvrtletí/YYYY |
| Číslo místnosti nebo jiné určení | Popis 2 | čtvrtletí/YYYY | čtvrtletí/YYYY |
| Užitná plocha celkem | ∑ |  |  |

V případě projektů, které nezahrnují stavební část, uveďte, kde konkrétně bude projekt dislokován (obec, ulice, objekt / číslo popisné) a vlastnický vztah k objektu, v němž bude projekt dislokován.

- Rozpočet

Detailnější informace k tomuto indikátoru, vč. definice VaV zaměstnance, jsou uvedeny v Příloze 8d) PPŽ pro PO 3.

Funkčním modulem se v rámci výzvy 1.3 rozumí investiční celek (např. soubor exponátů nebo přístrojů) v hodnotě nad 1 mil. Kč.