- Anotace IPn

Individuální projekty národní

| Číslo OP: | CZ. 1.07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název OP: | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |  |  |  |  |  |
| Číslo výzvy: | 33 |  |  |  |  |  |
| Název výzvy: | Systémový rámec celoživotního učení |  |  |  |  |  |
| Prioritní osa: | Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) |  |  |  |  |  |
| Oblast podpory: | 4.1 – Systémový rámec celoživotního učení |  |  |  |  |  |
| Typ projektu: | Individuální projekt národní |  |  |  |  |  |
| Kód a název oblasti intervence: | 72 – Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. |  |  |  |  |  |
| Název projektu: | Podpora technického a přírodovědného vzdělávání |  |  |  |  |  |
| Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: | 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná doba trvání v měsících: | 24 měsíců |  |  |  |  |  |
| Celkové způsobilé náklady projektu: | 129 743 760,00 |  |  |  |  |  |
| Příjemce dotace: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  |  |  |  |  |
| Partneři projektu: | Národní ústav odborného vzdělávání |  |  |  |  |  |
| Stručný obsah projektu: | Projekt bude všemi klíčovými aktivitami směřovat ke zvýšení kvality odborného vzdělávání s výrazným přesahem do základního vzdělávání. Posiluje atraktivitu technických a přírodovědných oborů tím, že se zaměří na inovaci výuky s využitím moderních výukových metod. Projekt svým obsahem podporuje zájem žáků o odborné vzdělávání, významně ovlivní jejich vztah k přírodovědným předmětům a technologiím, a to již na základní škole. Představu o reálném pracovním prostředí v moderní podobě odborné přípravy pomohou žákům ZŠ rozvíjet pracovní kompetence. Učitelům prostřednictvím systému partnerství škol a firem a systému podpory tvorby učebnic nabídne metodickou pomoc pro jejich rozvoj. Učebnice budou školám zpřístupněny v elektronické podobě na Metodickém portálu www.rvp.cz. |  |  |  |  |  |
| Cíle projektu: | Hlavním cílem projektu je podpořit zájem žáků ZŠ a SŠ o odborné vzdělávání a následné uplatnění v technických profesích. S tím souvisí posílení identifikace žáků SŠ s již zvoleným oborem a snížení rizika předčasných odchodů mladých lidí ze vzdělávání bez jakékoliv kvalifikace i posílení profesní stability absolventů odborných škol. Dílčím cílem je zkvalitnění a zatraktivnění výuky, přírodovědných předmětů, technologií a matematiky na základních a středních školách. Volbu vzdělávací a profesní dráhy usnadní žákům ZŠ rovněž praktické zkušenosti získané v rámci pracovního vyučování realizovaného na odborných pracovištích středních odborných škol. Rovněž bude cílové skupině pedagogických pracovníků poskytována metodická podpora. Cíle bude dosaženo na základě trvale udržitelného systému funkčních partnerství ZŠ a SŠ se zaměstnavateli. Dalším dílčím cílem je zvýšení metodické podpory výuky v podmínkách realizace kurikulární reformy prostřednictvím dostupné kvalitní nabídky učebnic, které jsou v souladu s vydanými rámcovými vzdělávacími programy pro vybrané obory odborného vzdělávání i odbornou praxi a které na vzdělávacím trhu chybí. Bude navržen systém přípravy učebnic, vyhledávání autorů a podpory tvorby nových učebnic. Cílem je rovněž prohlubování metodické podpory učitelům prostřednictvím moderních technologií (www.rvp.cz), kde budou propagovány progresivní formy vzdělávacích materiálů. |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění potřebnosti: | Projekt svým obsahem reaguje na klesající zájem žáků, přírodovědné a technické obory, které vycházejí z výsledků mezinárodního výzkumu, který provedl Evropský kulatý stůl průmyslníků, dále z výsledků PISA 2009 a doporučení zprávy společnosti McKinsey & Company Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Důležité je rovněž získání praktických zkušeností žáků, kteří se rozhodují o své profesi, na odborném pracovišti školy či ve firmě. Pomůže tak reálně informovat žáky a jejich rodičů o celé řadě profesí. Dalším z podkladů dokladující potřebnost projektu je studie Zmapování nabídky a kvality učebnic pro oblast středního vzdělávání, ze které vyplynulo, že zejména v oblasti odborného vzdělávání nové učebnice zcela chybí. Vydávání učebnic pro odborné předměty je na rozdíl od vydávání učebnic cizích jazyků či všeobecně vzdělávacích předmětů pro nakladatele neekonomické. Pro zavádění inovací ve výuce přírodovědných předmětů, technických předmětů a matematiky, zatraktivnění odborného vzdělávání formou pracovního vyučování žáků ZŠ realizovaného v dílnách středních odborných škol, podporu přípravy malonákladových učebnic dostupných na www.rvp.cz je třeba dobře připravit učitele na školách. K tomuto účelu budou zavedeny nejen systémy spolupráce SŠ, ZŠ a firem a systém podpory autorům učebnic, ale bude realizována i cílená metodická podpora a popularizace těchto systémů skrze již zavedené prostředí Metodického portálu na stránkách www.rvp.cz. |  |  |  |  |  |
| Popis cílové skupiny: | Cílová skupina: |  |  |  | Odhadovaný počet |  |
|  | Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ. |  |  |  | Primárně je projekt zaměřen na podporu 44 200 učitelů SŠ včetně gymnázií a konzervatoří. Sekundárně projekt podpoří až 70 700 učitelů ZŠ. |  |
|  | Další cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol |  |  |  | 794 tis. žáků ZŠ a 356 tis. žáků SŠ (obory odborného vzdělávání) |  |
| Klíčové aktivity projektu: | Kódové označení a název klíčové aktivity |  |  | Termín realizace | Rozpočet v tis. Kč |  |
|  | 01 Zatraktivnění výuky matematiky, přírodovědných předmětů a technologií na základních a středních školách |  |  | 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 | 18 376 720,00 |  |
|  | 02 Příprava a realizace pracovního vyučování žáků ZŠ na odborných pracovištích SŠ a ve firmách |  |  | 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 | 28 417 030,00 |  |
|  | 03 Příprava a ověřování systému tvorby učebnic a pro střední vzdělávání |  |  | 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 | 48 237 190,00 |  |
|  | 04 Popularizace Systému podpory tvorby učebnic (SPTU) a metodická podpora učitelů ZŠ a SŠ |  |  | 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 | 34 742 820,00 |  |
| Přidaná hodnota projektu: | Projekt přináší do prostředí českého počátečního vzdělávání i do prostředí českého trhu práce zcela nové prvky zajišťující vyšší přidanou hodnotu vzdělávání. Projekt umožní využívání programů společenské odpovědnosti firem pro podporu a zkvalitňování vzdělávání ve školách, a to zejména ve vztahu k matematice a k přírodovědným a technickým předmětům a oborům. Do škol projekt vnese nové prvky, které obohatí tradiční názorně demonstrační metody výuky o získávání poznatků a zkušeností přímo na pracovištích odborných škol a ve firmách. To není v českém prostředí dosud obvyklé, přestože v zahraničí tyto metody významně přispívají k aktuálnosti a praktické využitelnosti toho, co se žáci ve školách učí. Příklady úspěšné a dobré praxe jsou známy především z Německa, Irska a Nizozemí. Po učitelích bude projekt vyžadovat, aby si vzhledem k přímému kontaktu s firemní praxí osvojili nové postupy práce s žáky. V tom jim pomůže vzdělávání, které projekt nabídne. Také pro žáky přinese projekt kvalitativně jiný přístup k učení. Matematika, přírodovědné a technické předměty budou mít jasnou vazbu na praxi (příklady úspěšné kariéry, vědecký vývoj v příslušných oborech), a budou proto moci být vnímány jako atraktivnější a zajímavější. Atraktivní pojetí výuky zvýší zájem žáků jednak o látku probíranou v matematice, přírodovědných a technických předmětech a také o další studium těchto oborů na středních a vysokých školách. Inovativním prvkem a významnou přidanou hodnotou projektu je realizace pracovního vyučování žáků základních škol na odborných pracovištích středních škol či přímo ve firmách. Realizací projektu budou sjednoceny přístupy autorů-učitelů k tvorbě učebních textů na celém území ČR, bude zabezpečen soulad zpracovaných učebnic s platnými RVP s přímým dopadem na cílovou skupinu, a to nejenom v projektu, ale zejména do budoucna. Pedagogická veřejnost bude mít k dispozici učebnice, které bude využívat ve výuce žáků, bude možné je inovovat díky webovému úložišti (www.rvp.cz). |  |  |  |  |  |
| Dosavadní projednávání projektového záměru: | Projekt byl projednán GP sk. II. MŠMT dne 25. 5. 2011 a PV MŠMT dne 7. 6. 2011 |  |  |  |  |  |
| Složení realizačního týmu: | Pozice | Předpokládaný počet úvazků | Zařazení (A – administrativní, O – Odborný) |  |  | I – interní, E – externí |
|  | Manažer projektu | 80 % | A |  |  | I |
|  | Zástupce manažera projektu | 70 % | A |  |  | I |
|  | Věcný a finanční manažer MŠMT | 100 % | A |  |  | I |
|  | Finanční manažer | 100 % | A |  |  |  |
|  | Věcný manažer KA1, KA2 | 140 % | A |  |  | I |
|  | Věcný manažer KA3, KA4 | 200 % | A |  |  | I |
|  | Koordinátor metodik pro vzdělávání KA1, KA2 | 200 % | A |  |  | I |
|  | Koordinátor metodik KA1 | 150 % | A |  |  | I |
|  | Koordinátor center pro spolupráci | 210% |  |  |  |  |
|  | Supervizor center pro spolupráci | 50% |  |  |  |  |
|  | Koordinátor, metodik KA3 - systém podpory autorů | 210 % | A |  |  | I |
|  | Koordinátor, metodik KA4 – modul učebnice | 100 % | A |  |  | I |
|  | Koordinátor metodik KA4 – příspěvky, komunita | 200 % | A |  |  | I |
|  | Koordinátor metodik KA4 – e-learning, webináře | 200 % | A |  |  | I |
|  | Koordinátor metodik KA4 – koučování, hospitace | 100 % | A |  |  | I |
|  | Metodik – expert KA1, KA3, KA4 | 150 % | A |  |  | I |
|  | Metodik – expert center pro spolupráci | 50% |  |  |  |  |
|  | PR manažer | 100 % | A |  |  | I |
|  | ICT – programátor, vývojář KA4 | 200 % | O |  |  | I |
|  | Jazykový korektor KA3, KA4 | 200 % | O |  |  | I |
|  | Technický redaktor KA3, KA4 | 100 % | O |  |  | I |
|  | Personalista KA1, KA2, KA3, KA4 | 50 % | O |  |  | I |
|  | Administrátor | 50 % | A |  |  | I |
|  | Ekonom | 100 % | A |  |  | I |
|  | Účetní | 50 % | A |  |  | I |
|  | Asistentka | 300 % | A |  |  | I |
|  | Expert KA1, KA2, KA3, KA4 | 320 hodin DPČ | O |  |  | I |
|  | Koordinátoři vývojových týmů – učebnice KA3 | 1200 hodin DPČ | O |  |  | I a E |
|  | Netmoderátor KA4 | 160 hodin DPČ | O |  |  | I a E |
|  | Didaktik – expert KA4 | 320 hodin DPČ | O |  |  | I |
|  | Jazykový korektor, editor KA3, KA4 | 160 hodin DPČ | O |  |  | I a E |
|  | Technický redaktor pro KA4 | 80 hodin DPČ | O |  |  | I a E |
|  | Autor vzdělávacího programu KA2 | 600 hodin DPP | O |  |  | I a E |
|  | Autor – učebnice KA3 | 10 000 hodin Autorský honorář | O |  |  | E |
|  | Recenzent KA3 | 16 200 hodin DPP | O |  |  | I a E |
|  | Tutor e-kurzů KA1, KA4 | 1350 hodin DPP | O |  |  | I a E |
|  | Lektor KA1, KA3, KA4 | 1003 hodin DPP | O |  |  | I a E |
|  | Autor příspěvků KA4 | 6000 hodin DPP | O |  |  | E |
|  | Recenzent příspěvků KA4 | 4500 hodin DPP | O |  |  | I a E |
|  | Mentor – koučování KA4 | 1840 hodin DPP | O |  |  | I a E |
|  | Autor metodik KA1 | 900 hodin DPP | O |  |  | I a E |
|  | Učitel – realizátor virtuálních hospitací KA4 | 720 hodin DPP | O |  |  | E |
|  | Expert – hodnocení virtuálních hospitací KA4 | 300 hodin DPP | O |  |  | E |
|  | Didaktik učebních textů KA3 | 5600 hodin DPP | O |  |  | I |
|  | Učitel – autor učebních textů KA3 | 7500 hodin DPP | O |  |  | E |
|  | Autor e-learning KA1, KA4 | 1035 hodin Autorský honorář | O |  |  | I a E |
| Naplnění horizontálních témat: | Rovné příležitosti: V rámci projektu bude akcentován rovný přístup ke vzdělávání. Tomuto principu bude podřízena také volba škol a oborů odborného vzdělávání. Budou zde zastoupeny obory žádané chlapci i děvčaty, obory vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Aktivity projektu budou zaměřeny proti genderovým stereotypům a budou zacíleny na zatraktivnění oborů pro obě pohlaví. Rovné příležitosti budou propojovány i směrem k žákům se zdravotními či sociálními handicapy s cílem podpory inkluzívního vzdělávání. Udržitelný rozvoj: Udržitelný rozvoj ve své dimenzi sociální usiluje o spolupráci různých subjektů, jejichž součinnost dlouhodobě přináší rozvoj regionů po stránkách kvality života, vzdělávání a sociální soudržnosti. Podpora spolupráce vzdělávacích institucí a podniků je právě jednou z možných komunitních forem spolupráce a rozvoje občanské společnosti. V dimenzi ekologické je možné vidět pozitivní dopad projektu spočívající ve výrazném využití elektronické formy komunikace. Aktivity projektu samotného v žádném případě nezatíží životní prostředí. |  |  |  |  |  |
| Výsledky a výstupy projektu: | Níže uvedené výstupy jsou zároveň vykazovány jako monitorovací indikátory projektu: Celkem 17 nově vytvořených produktů KA1 – 1x soubor 15 videospotů; 3x ověřené e-learningové kurzy; 1x manuál; 1x příručka KA2 – 1x manuál; 1x ověřený systém otevřených dílen; KA3 – 1x sada 100 ks učebnic s platnou schvalovací doložkou publikovaných on-line na www.rvp.cz KA4 – 1x modul učebnice; 1x soubor 30 videozáznamů; 6x ověřené e-learningové kurzy Následující výstupy nejsou vykazovány jako monitorovací indikátory: KA1 – 1x Program seminářů na 50 pilotních školách KA2 – 1x soubor vzdělávacích modulů pro výuku v otevřených dílnách KA3 – V rámci aktivity bude nastaven systém podpory tvorby a vydávání učebnic/učebních textů, k tomu bude vytvořen jednoduchý manuál. 70x učební text publikovaný v on-line podobě na www.rvp.cz KA4 – Výstupem klíčové aktivity bude podpora a popularizace SPTU a cílená metodická podpora učitelů formou metodicky zaměřených materiálů publikovaných na Metodickém portále www.rvp.cz. |  |  |  |  |  |
| Výběrová řízení: | 01 Předtisková úprava materiálů a tiskové služby 02 Služby IT v rámci informačních systémů 03 Výroba videozáznamů 04 Centra pro spolupráci ZŠ a SŠ 05 Koordinace spolupráce škol a firem |  |  |  |  |  |
| Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu: | Po ukončení financování z ESF budou proškolení učitelé schopni dlouhodobě aktivně využívat osvojené metody práce ve prospěch žáků. Dojde k celkovému zatraktivnění výuky matematiky, přírodovědných předmětů a technologií. Formy partnerství škol a firem budou atraktivní jak pro žáky a rodiče, tak pro zřizovatele škol i zapojené firmy. Projekt vytvoří podmínky pro systematické projektování vzdělávací a profesní dráhy žáků, zareaguje na přirozenou poptávku žáků i jejich rodičů. V rámci projektu budou vedoucí pracovníci zapojených škol seznamováni s průběhem a výstupy projektu. Dohody o spolupráci škol a firem budou zahrnovat návrhy opatření k využívání metod práce i výstupů projektu po dobu jeho udržitelnosti. Tento smluvní vztah nebude mít vazbu na financování projektu. Na školách budou stanoveny osoby zodpovědné za realizaci aktivit partnerství a firmy budou partnerství provádět např. v rámci své společenské odpovědnosti či v rámci podpory vzdělávání. Vytvořené učebnice budou využívány ve výuce žáků v rámci školních vzdělávacích programů a stanou se součástí výuky jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro žáky středních škol. Na základě uzavřených autorských smluv budou vytvořené učebnice a učební texty po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu vlastnictvím příjemce podpory (MŠMT). Udržitelnost navrženého systému udělování schvalovacích doložek je dána využitím společných prostředků z rozpočtů skupiny II MŠMT. Další možností podpory tvorby učebnic po skončení projektu je možné vyhlášení specificky orientovaných rozvojových programů MŠMT. V rámci projektu budou proškoleni potenciální autoři učebnic a učebních textů, kteří mohou využít nabytých dovedností k další tvorbě učebnic, popřípadě využijí své zkušenosti při tvorbě materiálů na Metodickém portále www.rvp.cz. Veškeré výstupy projektu budou po jeho ukončení dostupné všem učitelům zdarma na Metodickém portále www.rvp.cz. |  |  |  |  |  |

Příloha č. 1 Příručky pro příjemce a žadatele IPn, verze 3, s účinností od 7.1.2011

Vyberte prosím jednu nebo obě možnosti:

62 - Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací.

72 - Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.