## AP_2010_2012
Aktivity | Termín | Milníky | Výstupy / Indikátory | A)Odpovědná instituce B) Vyžadovaná / doporučená spolupráce | Předpoklady
1.1. Zpracovat informační materiál pro školy na zvýšení právního povědomí dětí, mladistvých a mladých dospělých o novém trestním zákoníku (zejména správný výklad ve vztahu ke konopným drogám). | Březen 2011 | Zpracovaný informační materiál | Předložení materiálu do RVKPP (červen) | A) MV B) sRVKPP, MŠMT | — | PRIMÁRNÍ PREVENCE 1. Zahájení intervencí zaměřených na snížení míry intenzivního užívání konopných a dalších drog mezi mládeží a mladými dospělými.
| Září 2011 | Zveřejnění a distribuce do škol a pedagogům | — | A) MŠMT, sRVKPP
2.1. Vytvořit metodické materiály - manuál včasné intervence pro pracovníky v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb. | Průběžně | Kordinační setkání zpracovatelů jednotlivých manuálů. | Počet koordinačních setkání | A) sRVKPP, B) odpovědní zpracovatelé manuálů | — | 2. Zavedení metod screeningu a programů včasné intervence, zejména u dětí a mládeže do praxe.
| Prosinec 2011 | Manuál pro screening a včasnou intervenci pro pracovníky ve školství | Manuál pro pracovníky ve školství | A) MŠMT, B) sRVKPP | 400 000,-
2.2. Zajistit prostřednictvím k tomu vhodných nástrojů podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí vedoucích k zavedení metod screeningu a programů včasné intervence u dětí a mládeže do praxe. | Leden 2012 – prosinec 2012 |  | Informace o průběhů školení, Počet účastníků, Počet distribuovaných ks manuálů | A) MŠMT, MZ, MPSV | dostatek finančních prostředků
3.1. Vytvořit mezirezortní, mezioborovou, mezisektorovou koncepci prevence rizikového chování se zaměřením na oblast návykových látek u dětí a mládeže. | Září 2012 | Návrh koncepce předložen na RVKPP. | Model mezirezortní koncepce primární prevence schválený vládou | A) MŠMT B) CA, sRVKPP, MZ, MV, NNO, MPSV, MO, kraje | 100 000,- | 3. Sjednocení koordinace primární prevence na horizontální i vertikální úrovni
| Prosinec 2012 | Model předložen na jednání vlády.
3.2. Sjednotit terminologii v oblasti prevence v relevantních dokumentech a mezi rezorty. | Prosinec 2011 | Terminologický slovník prevence | Terminologický slovník | A) MŠMT B) CA, MZ - SZÚ | 100 000,-
| Prosinec 2012 | Sednocené tematizované dokumenty v oblasti primární prevence. | Seznam aktualizovaných dokumentů | A) MŠMT, B) sRVKPP, MZ, MV, MO | —
3.3. Zmapovat preventivní programy pro děti a mládež v jednotlivých krajích, analýza finančních zdrojů a poskytovatelů financí a programů v krajích. | Září 2011 |  | Zpráva z analýzy | A) MŠMT B) kraje, MZ - SZÚ, KHS | Individuální projekt národní z ESF
3.4. Vytvořit národní program primární prevence užívání alkoholu, tabáku a dalších drog ve školách a školských zařízeních v širším kontextu prevence rizikového chování. | Leden 2011 | Spuštění web stránky prevence | Web stránka | A) MŠMT | —
| Únor 2011 | Vytvoření pracovní skupiny. | Zápis z první pracovní skupiny a její složení | A) MŠMT B) CA, sRVKPP, MZ, MV, MO, A.N.O. | —
| Prosinec 2011 | Návrh k pilotnímu ověření. | Návrh předložený RVKPP | A) Pracovní skupina podle bodu výše | —
| Prosinec 2014 | Pilotní ověření programu ve školním r. 2012/2013. | — | A) MŠMT | Individuální projekt národní z ESF
| Březen 2015 | Zpráva z pilotního ověření | Zpráva z pilotního ověření | A) MŠMT | —
| Prosinec 2015 | Národní program schválený vládou | — | A) MŠMT | —
3.5. Vypracovat koncepci koordinace prevence na krajské úrovni spolu s ověřovací fází. | Prosinec 2012 |  | Koncepce schválena vládou | A) MŠMT, B) CA, MV, MZ - SZÚ, KHS | Individuální projekt národní z ESF
3.6. Podpora vzniku a rozvoje regionálních center prevence rizikového chování a jejich zapojení do systému primární prevence. | Červen 2011 | Pilotní ověření v praxi | Zpráva z pilotního ověření | A) MŠMT, B) CA, kraje | Vícezdrojové financování
| Prosinec 2012 | Centrum prevence rizikového chování min. ve 4 krajích | Počet krajských center prevence rizikového chování v r. 2012 | A) doporučení krajům B) MŠMT | Individuální projekt národní z ESF
3.7. Vypracovat v každém kraji krajský plán primární prevence. | Průběžně | Metodické vedení MŠMT | Počet metodických setkání MŠMT a kraje | A) doporučení krajům B) MŠMT | —
| Prosinec 2012 | Zpracované krajské plány primární prevence. | Počet krajů, které mají zpracované krajské plány primární prevence. | A) doporučení krajům B) MŠMT
3.8. Metodická podpora realizace školské primární prevence metodickou podporou škol a školských zařízení. | Prosinec 2010 | Vypracovat učebnici prevence rizikového chování pro metodiky prevence a pracovníky ve školství. | Jednotná učebnice prevence. | A) MŠMT B) CA | projekt VYNSPI – hrazeno z ESF
| Červen 2011 | Zpracovat Manuál dobré praxe minimálního preventivního programu ve školách a školských zařízeních | Manuál dobré praxe. | A) MŠMT B) CA | projekt VYNSPI – hrazeno z ESF
|  | Zpracovat manuál zaměřený na legální drogy pro učitele. | Manuál. | A) MŠMT | 300 000,-
5.5. Vytvořit příklady dobré praxe v oblasti poradenství a léčby pro práci s příslušníky etnických menšin s problémem užívání drog. | Červen 2011 | Vytipování jednotlivých zařízení, které by mohly poskytnout příklady dobré praxe. | Seznam zařízení | A) sRVKPP B) MŠMT, A.N.O., CA, MPSV, kraje | —
| Prosinec 2012 | Vypracování příkladů dobré praxe | Zpráva s příklady dobré praxe | A) sRVKPP B) MŠMT, A.N.O., CA, MPSV | 100 000,-
11.3. Vypracovat metodiku postupu provádění orientačního testování žáků a studentů na přítomnost alkoholu a drog v indikovaných případech v prostorách škol a školských zařízeních. | Červen 2011 |  | Vydání metodiky v rámci MŠMT | A) MŠMT B) MV, sRVKPP, MZ, CA | —
13.1. Zabezpečit sběr dat o dostupnosti a charakteristikách preventivních programů v prostředí škol a školských zařízení. | Prosinec 2011 | Vytvoření systému výkaznictví v linii „škola – krajský koordinátor prevence – MŠMT“. | Metodika pro sběr dat na jednotlivých úrovních rezortu MŠMT. | A) MŠMT | Individuální projekt národní z ESF | 13. Dostupnost specifických informací s dosud omezenou dostupností.
| Každoročně od r. 2011 | Pravidelný a standardizovaný sběr dat. | Počet a charakter preventivních programů ve školách a školských zařízeních. Počet žáků a dalších příslušníků cílových skupin preventivních programů. | A) MŠMT | Individuální projekt národní z ESF
14.6. Evaluace Akčního plánu protidrogové politiky. | Prosinec 2010 a 2011 | Průběžné hodnocení implementace Akčního plánu 2010-2012 | Zpráva o průběhu implementace AP | A) sRVKPP B) věcně příslušné rezorty a subjekty | 200 000,- (Pozn.: Elektronická web. aplikace pro sledování plnění úkolů AP)
| Listopad 2012 | Evaluace výsledků Akčního plánu 2010-2012 (externí). | Evaluace výsledků AP | A) sRVKPP B) věcně příslušné rezorty a subjekty | 100 000,-
15.3. Zabezpečit provoz a rozvoj internetové prezentace protidrogové politiky. | Průběžně | Provoz portálu drogy-info.cz. | Funkční prezentace. Analýza statistik návštěvnosti | A) sRVKPP - NMS | 1 200 000,- (Pozn.: 400 tis. ročně)
| Průběžně | Provoz stránek www. vlada.cz (včetně aplikací pro dotační řízení) | Funkční prezentace. Analýza statistik návštěvnosti. | A) sRVKPP | 900 000,- (Pozn.: 300 tis. ročně provoz CADROS)
| Průběžně | Provoz dalších internetových prezentací subjektů protidrogové politiky a drogového výzkumu. | Funkční prezentace. Analýza statistik návštěvnosti | A) rezorty, A.N.O., SNN ČLS JEP, MZ - SZÚ, CA | —
16.1. Využívat zavedené koordinační mechanismy na národní úrovni v oblasti protidrogové politiky. | min. 4x ročně | Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky | Počet jednání. Záznamy z jednání. | A) sRVKPP B) věcně příslušné subjekty | — | KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ 16. Efektivní koordinace protidrogové politiky na národní a místní úrovni.
| min. 2x - 4x ročně | Jednání jednotlivých Výborů RVKPP | Počet jednání. Záznamy z jednání. | A) sRVKPP B) věcně příslušné subjekty | Sekretariát RVKPP je organizační součástí ÚV a na jeho činnost jsou rozpočtovány dostatečné finanční prostředky.
16.2. Zpracovat Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013-2015. | Prosinec 2012 | Návrh akčního plánu 2013-2015 | Návrh projednán RVKPP. | A) sRVKPP B) členové RVKPP | —
| Únor 2013 | Schválení akčního plánu na 2013-2015 | Akční plán projednaný vládou | A) sRVKPP | —
16.3. Zajistit systémové vzdělávání různých aktérů protidrogové politiky. | Říjen 2011 | Systém akreditovaného vzdělávání pro krajské protidrogové koordinátory, místní protidrogové koordinátory, krajské školské koordinátory a školní metodiky prevence, popř. krajské koordinátory pro romské záležitosti a romské poradce. | Popis systému. Vypracované curriculum (předloženo na RVKPP) | A) MV B) CA, MŠMT, sRVKPP, RV pro zál. romské menšiny | —
| Prosinec 2011 | Jednotný systém vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogy ve školství na bázi kreditního systému celoživotního vzdělávání. | Popis systému. Vypracované curriculum (předloženo na RVKPP) | A) MŠMT B) CA | Individuální projekt ostatní z ESF- VYNSPI
16.6. Zpracovávat strategické dokumenty protidrogové politiky kraje (krajské strategie, akční plány). | Průběžně | Zpracovat strategické dokumenty | Počet krajů se zpracovanými aktuálními strategickými dokumenty | B) doporučení krajům a obcím | —
| Průběžně | Hodnocení krajských akčních plánů a/nebo strategií. | Počet krajů s realizovaným hodnocením strategických dokumentů. | B) doporučení krajům a obcím | —
16.7 Zintenzivnit spolupráci krajských protidrogových koordinátorů, krajských školských koordinátorů a koordinátorů pro romské záležitosti | Průběžně |  | Počet realizovaných společných setkání | B) doporučení krajům a obcím | —
17.1. Aktualizovat a případně rozšířit certifikační standardy kvality programů prevence MŠMT. | Duben 2012 | Jednotné standardy pro všechny typy prevence (primární, sekundární a terciární), tj. alternativní verzi standardů rozvíjející současný model. | Standardy schválené RVKPP. | A) MŠMT B) CA | Individuální projekt ostatní z ESF- VYNSPI | 17. Zvýšení kvality služeb a posílení mechanismů jejího ověřování.
| Srpen 2012 | Schválení standardů RVKPP. | Schválené standardy Záznam z jednání RVKPP | A) MŠMT | Individuální projekt ostatní - VYNSPI –
| Srpen 2012 | Zahájení certifikačního procesu. | Počet autorizovaných/certifikovaných programů a subjektů | A) MŠMT | Individuální projekt ostatní - VYNSPI, dále z rozpočtu MŠMT
| Prosinec 2011 | Jednotný systém kontroly kvality a efektivity prevence ve školství - kompletní metodika (nástroje) kontroly poskytovatelů prevence na půdě škol a školských zařízení pro CSI a MŠMT. | Metodika kontroly kvality a efektivity poskytovatelů preventivních programů ve školství. | A) MŠMT B) CA | Individuální projekt národní
17.2. Rozšířit certifikační standardy kvality drogových služeb a certifikací RVKPP. | Prosinec 2011 | Uskutečnit analýzu potřebnosti rozšíření stávajícího systému certifikací. | Zpráva z analýzy. | A) sRVKPP B) věcně příslušné rezorty, experti | 100 000,-
| Prosinec 2012 | Zpracování standardů pro nové typy služeb. | Standardy pro další typy služeb. Odkaz na www jejích zveřejnění. | A) sRVKPP B) věcně příslušné rezorty, experti | 50 000,-
| Každoročně, březen | Vyčlenit na proces certifikace programů prevence potřebný objem finančních prostředků. | Objem financí na certifikace Počet provedených certifikací | A) MŠMT | 1 000 000,-
18.1. Realizovat dotační řízení rezortů a RVKPP v souladu s prioritami Akčního plánu protidrogové politiky a v mezích působnosti jednotlivých resortů. | Každoročně do 30.4. | Koordinace priorit jednotlivých dotačních řízení RVKPP a rezortů včetně předpokládaného objemu finančních prostředků. | Materiál projednaný RVKPP | A) sRVKPP B) věcně příslušné rezorty | — | 18. Efektivní financování protidrogové politiky.
18.2. Analýza finančních potřeb dostupné sítě drogových služeb prevence a léčby. | Červen 2011 | Analýza současného stavu s ohledem na různé zdroje financování – státní, kraje, obce, ostatní | Zpráva z analýzy předložená RVKPP. | A) sRVKPP | 50 000,-
| Prosinec 2011 | Vydefinování a vyčíslení minimální sítě služeb. | Definice minimální sitě služeb. | A) sRVKPP B) věcně příslušné rezorty, kraje, A.N.O., SNN, ČAA | 20 000,-
18.3. Zavést možnost víceletého projektování do dotačních řízení rezortů v oblasti protidrogové politiky. | Září 2012 |  | Počet rezortů s dotačním řízením na rok 2013 umožňující víceleté projektování. Souhrnná zpráva o podmínkách dotačních řízení rezortů na podzimní jednání RVKPP v roce 2012 | A) sRVKPP, MPSV, MZ MS, MŠMT | —
18.5. Zpracovat návrh změny systému financování protidrogové politiky – ověření možností jako např. víceleté financování, financování za službu formou veřejné zakázky, využití dalších zdrojů financování apod. | Březen 2011 | Pracovní skupina | Záznam z prvního jednání a složení skupiny. | A) sRVKPP B) příslušně odpovědné rezorty, experti | 50 000,-
| Prosinec 2012 | Analýza financování. | Zpráva a závěry z pracovní skupiny. | A) pracovní skupina dle předchozího bodu | 100 000,-
19.1. Prosazovat zahraniční geografické priority ČR v oblasti mezinárodní spolupráce v protidrogové politice. | Březen 2011 | Definovat geografické priority ČR. | Definované geografické priority | A) MZV B) sRVKPP | – | 19. Posílení prestiže a aktivní zapojení ČR na mezinárodní úrovni a v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky.
| Průběžně | Zajistit prosazování definovaných priorit. | Množství vyčleněných finančních prostředků | A) MZV B) věcně příslušně resorty, sRVKPP | Dostatek finančních prostředků
19.2. Koordinovat a prosazovat tematické priority české drogové politiky v orgánech EU, OSN a Rady Evropy. | Každoročně, leden |  | Definované priority české protidrogové politiky pro oblast mezinárodní spolupráce – činnost Rezortní koordinační skupiny. | A) MZV B) sRVKPP, členové RKS | –
19.3. Koordinace při poskytování dobrovolných finančních příspěvků mezinárodním organizacím v oblasti protidrogové politiky. | Každoročně, leden | Informovat o finančních prostředcích poskytnutých v minulém roce. | Zpráva pro RVKPP | A) MZV B) členové RVKPP | –
| Každoročně, leden | Informovat o plánu/výhledu na poskytnutí finančních prostředků na běžný rok | Zpráva pro RVKPP | A) MZV B) členové RVKPP | –
| Červen 2011 | Koordinace MZV a dalších rezortů při definování priorit a alokaci finančních prostředků v oblasti drog v zahraničí. | Zpráva pro RVKPP Usnesení RVKPP | A) MZV B) členové RVKPP | –
19.4. Zvýšení angažovanosti ČR v mezinárodní protidrogové politice a spolupráci. Drogová problematika se stane nedílnou součástí české zahraniční politiky. | Průběžně |  | Zpráva pro RVKPP | A) MZV B) členové RVKPP | –
20.2 Systémově vyjasnit možné průnikové oblasti mezi politikou legálních drog a politikou nelegálních drog. | Prosinec 2011 | Zmapovat situaci v oblasti koordinačních a právních mechanismů zaměřených na legální drogy a nelegální drogy. | Analytická zpráva. | A) sRVKPP B) CA, MZ - SZÚ a věcně příslušné rezorty | 50 000,-