Příloha č. 3 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení o zakázku s názvem

„Lektorské služby pro projekt Předsudky  jsou OUT“

vyhlášeného zadavatelem, Step by Step Česká republika, občanské sdružení

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ZAKÁZKY

|  |  | Havlíčkův Brod | Blansko | Opava | Česká Lípa | Olomouc | Hořovice | Broumov | Aš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Protipředsudky I | 24.- 26.10. | 8.- 10.11. | 9.- 11.9. | 3.- 5.11. | 14.- 16.9. | 10.- 12.11. | 22.- 24. 9. | 5.- 7.10. |
|  | Protipředsudky II | 24.- 26.11. | 16.- 18.12. | 15.- 17.10. | 2.- 4.12. | 3.- 5.11. | 8.- 10.12. | 20.- 22.10. | 18.-20.11. |
| 2012 | Projekty | 8.- 9.3. | 1.- 2.3. | 10.- 11.2. | 23.- 24.2. | 13.- 14.2. | 17.- 18.2. | 14. - 15.3. | 28.- 29.2. |
|  | Supervize 1 | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Supervize 2 | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Supervize 3 | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Supervize 4 | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Autoevaluace | květen-červen | květen-červen | květen-červen | květen-červen | květen-červen | květen-červen | 18. - 19. 6. | květen-červen |

U aktivit v roce 2012, u kterých nejsou stanovené konkrétní termíny, budou upřesněny ve spolupráci s lektory v momentu, kdy školy budou znát organizaci druhého pololetí školního roku 2011/12.