Příloha č. 3 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení o zakázku s názvem

„Lektorské služby pro projekt Předsudky  jsou OUT“

vyhlášeného zadavatelem, Step by Step Česká republika, občanské sdružení

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ZAKÁZKY

| Rok | Klíčová aktivita | Havlíčkův Brod | Blansko | Opava | Česká Lípa | Olomouc | Hořovice | Broumov | Aš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Protipředuskového vzdělávání I | 24.- 26.10. | 8.- 10.11. | 9.- 11.9. | 3.- 5.11. | 14.- 16.9. | 10.- 12.11. | 22.- 24. 9. | 5.- 7.10. |
|  | Protipředuskového vzdělávání II | 24.- 26.11. | 16.- 18.12. | 15.- 17.10. | 2.- 4.12. | 3.- 5.11. | 8.- 10.12. | 20.- 22.10. | 18.-20.11. |
| 2012 | Projekty a tvorba studentských/školních projektů | 8.- 9.3. | 1.- 2.3. | 10.- 11.2. | 23.- 24.2. | 13.- 14.2. | 17.- 18.2. | 14. - 15.3. | 28.- 29.2. |
|  | Supervize 1 studentských/školních projektů | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Supervize 2 studentských/školních projektů | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Supervize 3 studentských/školních projektů | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Supervize 4 Supervizí studentských/školních projektů | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen | březen-květen |
|  | Autoevaluace studentských/školních projektů | květen-červen | květen-červen | květen-červen | květen-červen | květen-červen | květen-červen | 18. - 19. 6. | květen-červen |

U aktivit v roce 2012, u kterých nejsou stanovené konkrétní termíny, budou upřesněny ve spolupráci s lektory v momentu, kdy školy budou znát organizaci druhého pololetí školního roku 2011/12.