# Pokyny k oponentním řízením u projektů mezinárodního programu

# výzkumu a vývoje Eurostars

Tato směrnice je vydávána pro účely oponentních řízení projektů zařazených do programu Eurostars od roku 2011.

# Obecná ustanovení

- Kontrolní mechanismy projektů v programu Eurostars zahrnují

- průběžné sledování projektu zpravodajem s využitím stávajících dokumentů, tj. výročních zpráv v e-Projektu a tzv. Progress Report, které podává řešitel s půlroční periodou sekretariátu Eureka do Bruselu v anglickém jazyce; touto činností se tento dokument dále nezabývá.

Závažnější význam mají tzv. kontrolní akty, jejichž náležitosti jsou předmětem dalšího textu:

- kontrolní dny (dále KD), které mohou být nařízeny řídícím orgánem, tj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v průběhu řešení projektu Eurostars

- závěrečné oponentní řízení (ZOŘ) projektu.

- Kontrolní den projektu je akt, sloužící posouzení průběžného stavu řešení projektu, včetně dílčích výsledků. KD se svolává obdobně, jako ZOŘ, požadavky na jeho provedení jsou však v zájmu snížení administrativní zátěže řešitelů menší.

Vhodnou alternativou pro zorganizování KD je průběžná kontrola projektu za přítomnosti celého mezinárodního konsorcia. Tato varianta připadá v úvahu, koná-li se takové jednání v České republice ve vhodné fázi řešení projektu. Zpravodaj projektu pak má k disposici vedle zprávy v e-projektu i souhrnnou dokumentaci k řešení projektu k danému okamžiku.

- Závěrečné oponentní řízení se pořádá za účelem zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu stanovených Rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory a posouzení účelnosti využití finančních prostředků projektu. Řešení projektu je obecně dáno závaznými podmínkami zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění, které se promítají do jednotlivých kapitol Rozhodnutí, týkajícího se řešení projektu.

# Termíny jednání

## Kontrolní den

O konání KD rozhoduje řídící orgán programu – MŠMT; KD se obvykle koná u projektů delších než 24 měsíců, přibližně v polovině jejich řešení. Pokud požaduje zpravodaj projektu pro KD posudek oponenta, předá příjemce oponentovi přístupové údaje (kódy) 30 dnů před konáním KD.

## Závěrečné oponentní řízení

Závěrečné oponentní řízení se musí uspořádat v takovém termínu, aby příjemce mohl předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, doklady o využití finančních prostředků a závěry z oponentury dle podmínek, stanovených v Rozhodnutí.

# Podklady pro jednání

## Kontrolní den

Zpravodaj projektu vychází při průběžné kontrole řešení formou kontrolního dne z běžně dostupných dokumentů, tj. z aktuální průběžné zprávy v e-projektu. Rozhodne-li se zpravodaj projektu požádat o vypracování oponentního posudku, je tento součástí podkladů pro KD.

Pokud je akt kontrolního dne spojen s pravidelným jednáním celého řešitelského konsorcia (viz bod 1.2., druhý odstavec) je součástí podkladů též příslušná zpráva v anglickém jazyce a příslušný Progress Report.

## Závěrečné oponentní řízení

Řešitel projektu je povinen v souladu s Rozhodnutím a s osnovou zpráv dle e-projektu vypracovat a předat v daném termínu poskytovateli závěrečnou zprávu, která shrnuje činnosti spojené s realizací projektu, informuje o stavu plnění cílů projektu, včetně věcných i finančních závazků stanovených smlouvou a o dosažených výsledcích řešení projektu. Její součástí je též podrobný komentář k údajům o hospodaření s finančními prostředky vyčleněnými na projekt. Zpráva musí být příjemcem vypracována jako celek, tj. souhrnně i za případné spolupříjemce . V závěrečné zprávě musí být též zahrnuta komparace vstupních údajů a ukazatelů z návrhu projektu a z přihlášky do veřejné soutěže s dosaženými a realizovatelnými výsledky a komentovat případné rozdíly.

  - Zprávu podepisuje řešitel a statutární zástupce příjemce ve vztahu k plnění jednotlivých bodů Rozhodnutí.

  - Zpráva se zpracovává zejména s ohledem na jednotlivé kapitoly, údaje o řešení, hodnotové parametry a ekonomické a marketinkové předpoklady uvedené v návrhu projektu programu Eurostars a v soutěžní přihlášce, jako v základních vstupních dokumentech projektu, které současně slouží pro jeho hodnocení, včetně údajů uvedených v kapitolách 2.2.0 a 2.2.6 osnovy zprávy dle systému e-projekt. Obsah dále uvedených kapitol musí být úměrný rozsahu řešení jednotlivých etap projektu a formulován s potřebnou vypovídací schopností. Následující informace, uváděné ve zprávě, jsou závazné a  zejména se  týkají:

- časového postupu, metody a způsobu realizace projektu (komparace se zadáním),

- zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu, dosažení stanoveného stupně inovace a posouzení úrovně mezinárodní spolupráce,

- dosažení cílů projektu a jejich přínos pro budoucí realizaci výsledků a jejich tržní uplatnění s ohledem na vstupní marketinkovou studii (úvahu),

- informací o srovnatelnosti projektu s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí a o přínosu zahraničních pracovních cest pro řešení projektu,

- zdůvodnění event. změn v řešení oproti původním návrhům (včetně event. neplnění zadaných ukazatelů), uvedených v Rozhodnutí,

- samostatného sdělení o přidaných hodnotách projektu (přednášky, publikace, účast na zahraničních akcích, výuka studentů, činnost doktorandů a dalších výsledků registrovaných v RIV),

- komentáře k čerpání finančních prostředků dotačních i z vlastních zdrojů příjemce, u kterých musí být poskytovatelem předem odsouhlaseny případné změny;(údaje kapitol o nákladech 2.3 a 3.3 osnovy zprávy dle e-projektu),

- statistických a evidenčních informací o plnění povinností řešitele projektu vyplývající z Nařízení vlády č. 267/2002 o informačním systému výzkumu a vývoje,

- úpravy zprávy, kterou je účelné rozdělit na písemnou část podle výše uvedených kapitol a na přílohy zprávy podle bodu 4.1. osnovy zprávy dle e-projektu,

- dokladů z kontrolního dne, týkající se  vyplněného návrhu Smlouvy  o využití výsledků výzkumu a vývoje  (bod 1.5). dosažené výsledky musí odpovídat verbálním i hodnotovým parametrům uvedeným v zahajovací dokumentaci projektu (návrh a přihláška). Pokud jsou při komparaci vstupu a výstupu rozdíly, je třeba je dostatečně okomentovat a zdůvodnit,

- samostatnou kapitolu s podrobnými údaji o zabezpečení realizace výsledků řešení, naplnění marketinkových předpokladů uvedených ve vstupních dokumentech projektu a způsob a rozsah tržního uplatnění,

- Smlouva o využití výsledku výzkumu a vývoje, podepsanou ředitelem odboru  32 MŠMT v souladu s platnou legislativou,

- tiskovou zprávu o dosažených výsledcích projektu v češtině v publikovatelné formě v rozsahu max. 254 znaků a širší anotaci v rozsahu jedné strany formátu A 4 v angličtině.

  - Zpráva se předkládá poskytovateli dle zásad systému e-projekt, včetně osnovy pro její vypracování a  předepsaných tabulek. Absence potřebných informací, nebo mylné či nepravdivé údaje budou důvodem nepřijetí roční případně závěrečné zprávy.

  - Hlavními kritérii hodnocení oponentní radou i oponenty jsou mimo jiné:

- stav realizace projektu, dosažené cíle a výsledky ve vztahu k Rozhodnutí, včetně komparace s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí,

- dosavadní způsob a postup při realizaci projektu, včetně výsledků mezinárodní spolupráce,

- využitelnost výsledků projektu, jejich realizace a budoucí tržní uplatnění (zejména u závěrečné zprávy),

- vyhodnocení hospodaření s finančními prostředky určené na řešení projektu,

- návrh postupu a způsobu realizace řešení na další období a specifikace a upřesnění dílčích cílů; v případě posledního roku řešení projektu stanovit nutné podklady pro Smlouvu o využití výsledků výzkumu a vývoje, která musí být podepsána a předložena nejpozději 180 dní před schválením závěrečné zprávy poskytovatelem. V případě, že příjemce sám nerealizuje výsledky řešení, předloží Smlouvu o využití výsledků výzkumu a vývoje potvrzenou též statutárním zástupcem realizátora.

- komparace údajů o ekonomické průchodnosti řešení a o marketinkových předpokladech,

# Oponentní rada, oponenti

## Kontrolní den

Zpravodaj projektu si může vyžádat pro kontrolní den posudek odborného oponenta. V takovém případě se jeho jmenování a způsob práce řídí přiměřeně ustanoveními podle následujícího paragrafu 4.2.  Zpracování posudku se liší v tom, že oponent nemá k disposici účelově vypracovanou zprávu, ale vychází z běžné průběžné zprávy o řešení ve formátu e-projektu.

## Závěrečné oponentní řízení

  - Požadavky na složení oponentní rady a na oponenty jsou dány v příslušných kapitolách Rozhodnutí,

včetně způsobu oznámení příjemce (řešitele) o organizačním a termínovém zajištění oponentury.

Výjimku činí pouze ohlášení navržených oponentů, případně oponentní rady v termínu určeném

poskytovatelem s dostatečným časovým předstihem.

  - Poskytovatel po dohodě se zpravodajem projektu, se vyjádří k předloženým návrhům, provede případ-

né změny, nebo úpravy a svoje stanovisko neprodleně (písemně, nebo e-mailem) sdělí příjemci.

Za správnost tohoto důležitého souhlasu odpovídá pracovník MŠMT, který ho vždy potvrdí statutárnímu zástupci příjemce elektronickou poštou.

  - Členy oponentní rady a oponenty jsou jmenováni nezávislí významní odborníci, kteří mají předpoklady

ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení projektu, způsobu jeho realizace a výsledků a

k posouzení účelnosti využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení projektu a

další specialisté ve sledovaném oboru. Předsedou oponentní rady je zástupce poskytovatele, příp. člen

Rady programu, obvykle zpravodaj projektu (supervizor), který byl pověřen sledováním průběhu a vý

sledků řešení projektu. Členy oponentní rady a oponenty nesmí být:

- zaměstnanci příjemce,

- spolupracovníci na řešení projektu,

- v příbuzenském vztahu k řešiteli,

- v antagonistickém vztahu k řešiteli.

  - Oponenti nejsou členy oponentní rady a nemohou být zaměstnanci jedné právnické osoby.

  - Za vypracování oponentních posudků a nutnou účast na oponentním řízení náleží oponentům odměna

na základě dohody o provedení práce podle zvláštních předpisů. Náklady s tím spojené hradí příjemce

dotace. Jednání se musí zúčastnit fyzicky oba oponenti, v mimořádných situacích alespoň jeden, druhý

je povinen písemně svoji neúčast omluvit. Za plnění tohoto bodu zodpovídá příjemce dotace.

  - Smlouva, oponované dokumenty, oponentní posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření musí

být k dispozici účastníkům oponentury nejpozději 10 pracovních dnů před datem konání oponentury.

Nedodržení této podmínky bude důvodem k odložení oponentury a poskytovatel rozhodne o důsledcích

vzniklé situace, včetně využití sankcí.

  - Poskytovatel, resp. poskytovatelem určený zástupce (zpravidla člen Rady programu), si může

k oponentuře vyžádat i další písemné podklady a vyjádření, potřebné pro objektivní posouzení výsledků

projektu a posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků.

  - Oponentní rada je usnášeníschopná, jsou-li při schvalování závěrů přítomny nejméně dvě třetiny jejích

členů.

  - Schválený oponent vypracuje ke zprávě oponentní posudek písemnou formou a své stanovisko zdůvod

ní s dostatečnou vypovídací schopností a to podle vzoru uvedeného v systému e-projektu. Oponent též

v posudku uvede svoje stanovisko k rámcově provedené prověrce nákladů daného roku včetně komen

táře a  předpokládaných nákladů následujícího období.

# Organizace a průběh jednání

## Kontrolní den

Kontrolní den organizuje příjemce, hradí náklady s ní spojené a to výlučně z vlastních zdrojů. Odpovídá též za včasnou přípravu KD, včetně potřebných písemných podkladů.

KD může mít dvě dále popsané podoby:

- Kontrolní den může být svolán způsobem, podobným dále popsanému závěrečnému oponentnímu řízení. Na rozdíl od ZOŘ není jmenována oponentní rada, jednání se uskuteční zpravidla v místě řešení projektu za účasti zpravodaje projektu a řešitelů, případně i oponenta. Jako podklad pro jednání slouží příslušná zpráva z  e-projektu a jeden oponentní posudek (viz kap. 3). Pro organizaci KD se přiměřeně použijí podmínky, popsané dále v § 5.2.

- Pokud se koná průběžné jednání celého konsorcia, řešícího daný projekt ve vhodném termínu a na vhodném místě, je možné využít této příležitosti ke kontrole průběhu řešení projektu. V takovém případě se zpravodaj, případně i oponent, jednání po dohodě se řešitelem zúčastní, aniž by aktivně zasahoval do jeho konání. Výsledky z jednání porovná s údaji v průběžné zprávě v e-projektu a učiní z nich příslušné závěry, případně navrhne opatření.

## Závěrečné oponentní řízení

5.1. Závěrečnou oponenturu organizuje příjemce, hradí náklady s ní spojené a to výlučně z vlastních zdrojů.

Odpovídá též za včasnou přípravu oponentury, včetně všech písemných podkladů.

5.2. Příjemce je povinen postupovat podle příslušných článků Rozhodnutí s tím, že poskytovatel má právo

zamítnout osoby navrhované do oponentní rady příp. oponenty a určit osoby jiné.

5.3. Oponentura má zpravidla tento průběh:

- Zahájení jednání zástupcem poskytovatele a seznámení s programem oponentního řízení

- úvodní vystoupení řešitele s uvedením do problematiky řešení projektu a zaměřené na stručné zhodnocení posuzovaných etap výzkumu a vývoje,

- seznámení přítomných s oponentními posudky,

- sdělení stanoviska řešitele projektu k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a dotazům,

- vyjádření zástupce příjemce a spolupříjemců a zástupců uživatelů předpokládaných výsledků řešení projektu (u závěrečné oponentury též jejich závazné stanovisko ke Smlouvě o využití výsledků výzkumu a vývoje),

- vyjádření zástupce poskytovatele,

- diskuse k hodnocené problematice,

- jednání oponentní rady, které:

- zhodnotí výsledky projektu a způsob jejich realizace,

- zhodnotí přípravu  realizace výsledků řešení a jejich tržního využití; etapově u průběžné oponentury  a u závěrečné oponentury komplexně posoudí formulace a údaje podepsané Smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje,

- zhodnotí, zda finanční prostředky byly využívány účelně a v souladu se Smlouvou,

- v případě průběžné oponentury posoudí řešitelem navrhovaný postup realizace a způsob využití účelové dotace pro další kalendářní období ve vztahu ke Smlouvou stanoveným věcným i finančním závazkům,

- zformuluje závěry oponentního řízení s příslušným odůvodněním a zpracuje zápis z oponentury podle novelizovaného vzoru v e-projektu (viz kap. 4.1.3).

- seznámení řešitele, spoluřešitelů, zástupců příjemců a spolupříjemců se závěry oponentury, a jejich vyjádření k těmto závěrům.

  - Závěry z oponentury schvaluje oponentní rada hlasováním. Jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oponentní rady. Toto výsledné stanovisko oponentní rady podepíše závěrem oponentního řízení předseda oponentní rady i její členové v příloze zápisu.

  - Závěry z oponentury jsou po schválení oponentní radou z hlediska účelu oponentury konečné a formou zápisu jsou uschovány v dokumentaci projektu u poskytovatele v souladu se spisovým a skartačním řádem.

# Účastníci kontrolního řízení

## Kontrolní den

Kontrolního dne se vedle pověřených zástupců řešitele povinně zúčastní zpravodaj daného projektu a je-li jmenován, i oponent, případně další účastníci jednání – hosté. V případě varianty, popsané v bodě 1.2. odstavec 2, též zástupci dalších členů řešitelského konsorcia.

## Závěrečné oponentní řízení

Závěrečného oponentního řízení se účastní:

- představitel poskytovatele, resp. jím jmenovaný zástupce,

- povinně člen Rady programu EUROSTARS – zpravodaj projektu,

- další schválení členové oponentní rady a oponenti,

- statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba příjemce a spolupříjemců,

- řešitel a spoluřešitelé projektu, zástupce uživatele výsledků řešení projektů

- další účastníci jednání - hosté.

## Sankční opatření

Sankční opatření bude použito poskytovatelem v případě, že se vyskytnou závažné nedostatky při řešení projektu a zajištění činností s tím spojených, včetně nedodržovaní těchto Pokynů. Zástupce poskytovatele má právo navrhnout pozastavení projektu a to až do odstranění veškerých nedostatků, nebo doporučit jeho ukončení, včetně zastavení jeho financování z účelových prostředků státního rozpočtu a odstoupení poskytovatele od Rozhodnutí. V souladu se zákonným ustanovením může poskytovatel využít příslušná sankční opatření vyznačená v obchodním zákoníku.