PŘÍLOHA č. 23j)

příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Technický popis pro PO 3 – Výzva č. 3.3 – rozšířená verze

Verze č. 1.1

Účinnost od 2.3.2012

SEZNAM ZMĚN

| Kapitola č. | Změny v textu oproti verzi 1.0 |
| --- | --- |
| I. | Monitorovací indikátor 110300 – nově je sledován i k datu ukončení realizace projektu; doplněna definice. |
| II. | Doplněn požadavek na okomentování – zdůvodnění změny struktury aktivit oproti původní Projektové žádosti - se závažností informativní. (Viz pozn. pod čarou č. 2.) |
| III. | Doplněn požadavek na uvedení kalkulace hodnoty závazného monitorovacího indikátoru 110300, včetně funkcí, které budou do výpočtu zahrnuty - se závažností informativní. |
| IV. | Matice odpovědností bude členěna podle činností, nikoliv podle aktivit, jak bylo dosud. Změněna vzorová tabulka, doplněn slovní komentář. Zpřesněn návod ke zpracování analýzy rizik. |

Technický popis projektu PO 3 - Výzva č. 3.3

- rozšířená verze pro negociaci

Datum vypracování: dd/mm/yyyy (vždy před odesláním nové verze na ŘO vyplní žadatel aktuální datum)

Tabulky v dokumentu jsou vloženy z MS Excel. Sloupce v tabulkách je často nutné upravit dle nastavení vašeho projektu (vyplnit pouze za roky realizace Vašeho projektu, ostatní sloupce odstranit).

Po dokončení vymažte všechny pokyny (text uvedený kurzívou).

- Celkové cíle projektu

Popište stručně cíle projektu v předdefinovaném formátu:

- specifikace příjemce a jeho součásti odpovědné za realizaci projektu (např. Fakulta X v rámci Univerzity Y)

- datum zahájení projektu (tj. datum vzniku prvních způsobilých výdajů) a ukončení realizace projektu

- popis cílů projektu

- závazné hodnoty projektových indikátorů

Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Datum zahájení projektu: DD/MM/YYYY (rozumí se vždy 1. kalendářní den měsíce, ve kterém byl projekt zahájen, datum zahájení projektu musí vždy předcházet vzniku prvních způsobilých výdajů projektu) Datum ukončení realizace projektu: DD/MM/YYYY (rozumí se vždy poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bude realizace projektu ukončena, a to nejpozději do 3 let od vydání Rozhodnutí, a zároveň nejpozději 31. 12. 2015)

Cíl (-e), výsledek (-ky): Popište stručně účel a cíle projektu s ohledem na cíle výzvy (např. vytvoření funkčního systému transferu technologií mezi výzkumnou organizací a aplikační sférou). Soustřeďte se na zásadní výsledky z hlediska celého projektu (např. navýšení počtu firem nebo výzkumných pracovníků, kteří vstoupí v kontrakt s centrem transferu technologií (CTT); nárůst počtu spin-off firem, k jejichž založení CTT přispěje). Doporučený rozsah přibližně jedna až dvě strany textu.

Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:; K datu ukončení realizace projektu; 31.12.2015. 132010; Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace; -; 0. 110300; Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV celkem; 0; 0.

Definice monitorovacího indikátoru 110300 - viz Příručka pro žadatele, příloha č. 8d. Indikátor zahrnuje všechna vytvořená pracovní místa v centru transferu technologií. V době udržitelnosti lze měnit jednotlivé pracovní náplně, ale nelze pracovní místo zrušit.

Pokud je datum ukončení realizace projektu dříve než 31. 12., použijte proporcionální přepočet (např.: datum ukončení realizace projektu bude 31. 5. 2015, hodnota ke konci roku 2015 bude 20 FTE, hodnota, které je v přepočtu k datu ukončení realizace projektu nutné minimálně dosáhnout, se vypočte takto: 5/12*20 = 8,33 FTE). Stejným způsobem bude posuzováno naplnění této hodnoty při kontrole závěrečné monitorovací zprávy.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 15 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů projektu je 75 mil. Kč.

Maximální výše celkových nákladů je 1,1 mld. Kč a nesmí být v průběhu realizace projektu překročena. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu. V době udržitelnosti projektu nesmí být rozsah realizačního týmu zredukován do takové míry, aby byla ohrožena funkčnost (a tím udržitelnost) projektu.

- Popis aktivit transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví

Popište přehledně jednotlivé aktivity transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví v rámci projektu (např. materiálně-technické zabezpečení CTT, pilotní provoz CTT, podpora spin-off firem) a jejich časovou návaznost (harmonogram). Neuvádějte další dílčí milníky nad rámec zahájení a ukončení každé aktivity. U každé popisované aktivity uveďte výstupy (pokud možno kvantifikovatelné a ověřitelné, detailnější a konkrétnější než výsledky na úrovni projektu v kap. I). Doporučený rozsah max. jedna strana na aktivitu. Postupujte dle členění aktivit ve vaší Studii proveditelnosti, není-li hodnotiteli doporučeno jinak.

Aktivita transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví

Zahájení: čtvrtletí/YYYY Ukončení: čtvrtletí/YYYY

Popis aktivity:

Výstup aktivity:

- Personální zajištění

- Uveďte stručnou specifikaci personálního zajištění realizačního týmu (managementu) projektu, včetně jeho velikosti (počet FTE v jednotlivých letech) a přiřazení funkcí (pozic) k jednotlivým zaměstnancům (ve formě tabulky – viz vzor níže).

- V rámci realizačního týmu uveďte pouze ty pracovníky, kteří jsou pro projekt klíčoví (např. manager projektu, hlavní řešitel projektu, ředitel CTT, manažer transferu technologií apod.). Není třeba zde uvádět pracovníky s funkcí např. administrativního pracovníka, asistenta apod.

- V režimu méně závažné podstatné změny (tj. žluté podbarvení jména zaměstnance) uvádějte pouze jméno(a) vedoucího pracovníka týmu (příp. vedoucích pracovníků týmu). Posouzení závažnosti změny dané klíčové osoby podléhá schválení ze strany Řídicího orgánu.

Tabulku vyplňte pro období od zahájení do ukončení realizace projektu.  Uveďte výši úvazků v čase (v přepočtených úvazcích/FTE). Do samostatné tabulky uveďte úvazky, jež jsou v kategorii nezpůsobilých výdajů (platí stejné stupně závažnosti, jako u tabulky se způsobilými výdaji).

V případě pracovníků, jejichž jména zatím nejsou známa, ale obsazení postu předpokládáte, uveďte „NN“ místo jména a úvazky pro roky, v nichž se počítá  se zapojením pracovníka.

Složení realizačního týmu, funkce členů týmu, velikost jejich úvazků, stejně jako ostatní skutečnosti uváděné v Technickém popisu, musí odpovídat  původní projektové žádosti (resp. naplánované úvazky nemohou být nižší než ty uvedené v projektové žádosti). Změny oproti původní žádosti jsou možné, podléhají však ex-ante schválení ze strany ŘO OP VaVpI a v každém takovém případě bude individuálně posuzováno (na základě profesního životopisu), zda se jedná o adekvátní náhradu. Tyto změny by měly být v textu okomentovány – se závažností informativní.

Uveďte kalkulaci hodnoty závazného monitorovacího indikátoru 110300, včetně funkcí, které do výpočtu zahrnujete.

Tab.:

*) Přesný název funkce může být odlišný projekt od projektu, nicméně se bude jednat o pracovníka (-íky) na odpovídající pozici (či pozicích).

- V rámci jednoho odstavce stručně popište politiku pro oblast rozvoje lidských zdrojů.

- Systém řízení

  - Organizační struktura

      - Zvolené organizační uspořádání ve smyslu dělby práce znázorněte formou přehledného diagramu. V tomto diagramu budou zahrnuti také partneři (či partner), jsou-li pro projekt relevantní a centra VaV (či další subjekty), které budou CTT primárně obsluhovat. Z  diagramu musí být zřejmé odpovědnosti a typ vazeb mezi jednotlivými stupni řízení s důrazem na vztahy mezi nimi.

      - V tabulce matice odpovědností (vzor viz níže) uveďte jednotlivé klíčové pozice včetně popisu jejich kompetencí a odpovědnosti jednotlivých složek řízení (tento kompetenční model sestavte dle funkcí, ne jmen jednotlivých pracovníků). Matici netvořte dle aktivit transferu technologií (kapitola II Technického popisu projektu), ale dle jednotlivých činností v projektu.

- V relevantních případech uveďte stručnou specifikaci a zdůvodnění opatření na zajištění organizačního a finančního oddělení od mateřské organizace a způsob, jímž bude zajištěno oddělené sledování činnosti (případně též indikátorů projektu) od zbytku mateřské organizace.

- Tab. (vzor):

- Pozn.: Doplňte vysvětlivky zkratek – např. O-odpovídá; P-provádí; M-monitoruje; S-spolupracuje nebo schvaluje; K-konzultuje nebo kontroluje apod.

  - Strategie a obchodní model centra transferu technologií

- Popis strategie a obchodního modelu centra transferu technologií (v bodech), který bude základem budoucích příjmů. Zaměřte se zejména na:

- poskytované služby (vč. členění dle obchodní povahy);

- cílové skupiny;

- z čeho budou tvořeny příjmy, jaké bude pokrytí provozních nákladů, počítá-li se s provozní ztrátou (popř. z čeho bude financována);

- obchodní a marketingový plán (bodově max. na ½ strany textu).

  - Analýza rizik

- Charakterizujte klíčová rizika a opatření pro jejich omezení. Není nutné opakovat celý výčet analýzy rizik uvedený v projektové žádosti, stačí specifikovat jen zásadní rizika a zohlednit připomínky hodnotitelů k tomuto aspektu. Analýzu rizik uveďte nejlépe ve formě tabulky, která by měla obsahovat:

- definici a popis zásadních rizik;

- pravděpodobnost jejich výskytu;

- závažnost jejich dopadu;

- opatření k jejich eliminaci, nebo snížení závažnosti jejich dopadů, v případě, že se riziko stane skutečností;

- jak bude probíhat jejich monitoring, kdo bude za monitoring a vyhodnocení zodpovídat a jak často bude vyhodnocování probíhat.

- Klíčové vybavení

Uveďte jednotlivě vybavení (např. hardware, přístroje apod.), které je nezbytné pro realizaci projektu. Seznam by měl sestávat z  položek plánovaného vybavení v souladu s  žádostí o poskytnutí dotace s pořizovací cenou 1 mil. Kč (bez DPH) a více. Seřaďte položky sestupně podle pořizovací hodnoty.

Seznam by měl být doplněn o stručnou charakteristiku každého klíčového kusu vybavení v textu pod tabulkou (týká se pouze položek s cenou 5 mil. Kč a více).

Je-li to účelné, vybavení je možno agregovat do funkčních modulů, vždy však s ohledem na dostatečnou míru podrobnosti (např. vybavení pro malou chemickou laboratoř).

| Klíčové vybavení / funkční modul | Počet kusů položky | Rok(y) pořízení | Plán. cena bez DPH (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název položky 1 (nad 5 mil Kč.) | 1 | 2011 | 6 000 |
| Název položky 2 (1 – 5 mil Kč.) | 2 | 2012 | 2 500 |
| Název položky 3 (1 – 5 mil Kč.) | 1 | 2012 | 1 500 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Pozn.: Doplňte dodatečné řádky podle potřeby. Zařízení uvádějte sestupně podle plánované pořizovací ceny. Respektujte barevné rozlišení u přístrojů nad 5 mil. Kč bez DPH.

Charakteristika vybavení – uvádějte pouze technické parametry, popř. kritéria výběru plánované pro zadávací dokumentaci:

Položka 1 - …

- Lokalita projektu a jeho stavebně technická část

Popište stručně základní dislokaci projektu.

Vzhledem k faktu, že všechny projekty Výzvy č. 3.3 OP VaVpI, které byly Výběrovou komisí – Řídicí orgán doporučeny ke schválení, mají stavební výdaje nulové, další podrobnosti nad rámec základního popisu dislokace projektu v této kapitole nejsou relevantní.

- Rozpočet

Pod tabulkou popište veškeré změny v rozpočtu oproti původní projektové žádosti včetně zdůvodnění. Tyto informace slouží pouze pro zachování auditní stopy – změn oproti projektové žádosti (aktualizace textu – nikoliv změn v rozpočtu jako takových - bude v realizaci projektu posuzována v režimu informativních změn).

Ve finální verzi Technického popisu projektu vymažte datum vypracování.

V případě posunu harmonogramu aktivit nebo změny jejich struktury oproti původní Projektové žádosti je třeba změnu okomentovat – zdůvodnit v níže uvedené tabulce se závažností informativní.

Realizace projektu nemusí v každém roce (počáteční a/nebo konečný rok) představovat celých 12 měsíců. V takovém případě přepočítejte FTE (výši úvazku) poměrně k danému počtu měsíců.

Funkčním modulem se v rámci výzvy 3.3 rozumí investiční celek (např. soubor přístrojů) v hodnotě nad 1 mil. Kč.