PŘÍLOHA č. 23k)

příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 3 – Výzva 3.3

Verze 1.0

Účinnost od 8. 11. 2011

Instrukce k vyplnění Technického popisu projektu PO3 – Výzva č. 3.3

Výstupem negociační fáze bude tzv. rozšířená verze Technického popisu projektu, která bude součástí přepracované projektové žádosti, a následně z této rozšířené verze vytvořená verze zúžená, která se stane přílohou č. 1 Rozhodnutí.

Technický popis projektu představuje dokument, který má za cíl souhrnně a přehledně popsat základní parametry vašeho projektu. Příloha č. 1 Rozhodnutí – Technický popis projektu (zúžená verze) se stane součástí smluvního vztahu a vašeho závazku vůči Řídicímu orgánu. Text by měl být proto sdělný a obsažný, měl by v co možná největší míře obsahovat ověřitelné závazky žadatele tak, aby bylo možné jednotlivé skutečnosti a konstatování jednoznačně posoudit a verifikovat.

Při vyplňování Technického popisu projektu vycházejte z Projektové žádosti tak, jak jste ji předložili v době podání. Nicméně dílčí úpravy oproti předložené žádosti jsou možné a někdy také nezbytné, a to především na základě zohlednění připomínek hodnotitelů (věnujte pozornost zejména doporučením a podmínkám, které hodnotitelé uvedli v Souhrnném stanovisku Komise odborných hodnotitelů jako nezbytné pro poskytnutí podpory – pokud se v posudku takové podmínky vyskytují, a připomínkám vzešlým z negociací).

Pro přehlednost je níže uvedena orientační vazba mezi jednotlivými oddíly Technického popisu projektu a oddíly Projektové žádosti vč. jejích příloh. Z těchto částí původní žádosti je doporučeno vycházet. V případě, že klíčové informace jsou obsaženy ve zvláštních přílohách, jež byly předloženy spolu s Projektovou žádostí, vyberte z takové přílohy zásadní informace, zestručněte a konkretizujte je na úroveň měřitelného nebo ověřitelného závazku (zejména v případě stavební dokumentace).

| Část Přílohy č. 1 Rozhodnutí | Odpovídající oddíl Projektové žádosti (Projektová žádost + Přílohy projektové žádosti) |
| --- | --- |
| 1) Celkové cíle projektu | Projektová žádost: Popis projektu, Monitorovací indikátory Příloha č. 1 Studie proveditelnosti: 2. Stručný popis projektu – abstrakt, zejména 4.2. Vymezení cílů a přínosů projektu |
| 2) Popis aktivit transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví | Projektová žádost: Popis projektu; Klíčové aktivity Příloha č. 1 Studie proveditelnosti: 4. Popis projektu, zejména pak 4.4. Popis strategie a aktivit navržených pro dosažení vymezených cílů |
| 3) Personální zajištění | Projektová žádost: Žadatel projektu, Partner projektu Příloha č. 1 Studie proveditelnosti: 4.6. Lidské zdroje pro realizaci projektu Příloha č. 2 Doklady o složení realizačního týmu Příloha č. 3 Seznam členů realizačního týmu |
| 4) Systém řízení | Projektová žádost: Žadatel projektu, Partner projektu Příloha č. 1 Studie proveditelnosti: 4.4. Popis strategie a aktivit navržených pro dosažení vymezených cílů; 4.5. Popis systému řízení Příloha č. 20 Partnerská smlouva |
| 5) Klíčové vybavení | Projektová žádost: Rozpočet projektu Příloha č. 1 Studie proveditelnosti: 5. Komentář rozpočtu Příloha č. 18 Financování realizační fáze a udržitelnost projektu |
| 6) Lokalita projektu a jeho stavebně technická část | Projektová žádost: Území dopadu a realizace |
| 7) Rozpočet | Projektová žádost: Rozpočet projektu Příloha č. 1 Studie proveditelnosti: 5. Komentář rozpočtu Příloha č. 18 Financování realizační fáze a udržitelnosti projektu |

S ohledem na rozdílnou míru závažnosti jednotlivých částí Technického popisu projektu jsou jeho jednotlivé části barevně odlišeny. Rozdílné barvy představují rozdílnou míru závaznosti ve smluvním vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem.

Změny částí, které jsou označeny níže uvedenými barvami, spadají mezi změny podstatné:

- Červená barva představuje nejvyšší míru závaznosti. Změna tohoto parametru představuje závažnou podstatnou změnu, která vyžaduje vydání Dodatku k Rozhodnutí. K těmto změnám by mělo docházet pouze za výjimečných okolností. Porušení této podmínky má za následek sankci ve smyslu porušení podmínek Rozhodnutí. Tento režim se vztahuje zejména na kapitolu I. Přílohy č. 1.

- Žlutá barva představuje střední míru závaznosti a je to nejčastější míra závaznosti, která se v dokumentu objevuje. Změna tohoto parametru představuje méně závažnou, ale podstatnou změnu, která vyžaduje schválení ze strany Řídicího orgánu. Změny těchto parametrů jsou v zásadě možné, avšak pouze na základě náležitého zdůvodnění. Změna není v žádném případě automatická, nicméně se předpokládá, že v průběhu realizace projektu bude ke změnám v této míře závaznosti nevyhnutelně docházet. Porušení této podmínky však má za následek sankci „pouze“ v podobě pozastavení plateb, resp. nezpůsobilost příslušných výdajů.

Změny částí, které jsou označeny níže uvedenou barvou, jsou řazeny mezi změny nepodstatné:

- Zelená barva představuje nízkou míru závaznosti. Vztahuje se na skutečnosti, u nichž existuje značná pravděpodobnost změn během realizace projektu, ale kde by změna neměla zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu a naplnění jeho hlavních cílů. Změny parametrů vyžadují nahlášení změny Řídicímu orgánu v rámci pravidelných monitorovacích zpráv. Nenahlášení změny však má za následek sankci „pouze“ v podobě pozastavení plateb.

Změny částí, které jsou označeny níže uvedenou barvou, jsou řazeny mezi změny informativní. Pozn: V průběhu negociací mohou být do rozšířené verze Technického popisu projektu doplněny další informace a fakta, které vzejdou z negociačního procesu a ŘO uzná za vhodné je v rozšířené verzi Technického popisu projektu uvést pod modrým označením.

- Modrá barva představuje nejnižší míru závaznosti dotčeného parametru. Vztahuje se na skutečnosti, u nichž existuje velmi vysoká pravděpodobnost změn a jež mají informativní charakter, jejich nenaplnění nepodléhá režimu sankcí. Přesto budou tyto informace předmětem negociací a stanou se součástí přepracované projektové žádosti. V textu Přílohy č. 1 Rozhodnutí v konečné podobě se však neobjeví.

V důsledku tedy budou výstupem procesu negociace dvě verze Technického popisu. 1 – verze rozšířená, která bude součástí přepracované projektové žádosti a bude obsahovat i informace podbarvené modře; a verze zúžená – vlastní Příloha č. 1 Rozhodnutí, která bude obsahovat pouze informace podléhající některé z forem sankcí. Verze zúžená by měla obsahovat výlučně informace ověřitelné a měřitelné, k nimž se žadatel / příjemce zavazuje. Její rozsah by se měl pohybovat v rozpětí cca 20 stran.

Finální verze Přílohy č. 1 Rozhodnutí bude pochopitelně bez barevného odlišení, nicméně rozdílná míra závaznosti je stanovena v souladu s výše popsanými pravidly v Příručce pro příjemce.

Aktivity transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví představují podmnožinu klíčových aktivit uváděných v aplikaci BENEFIT7. Tyto obě skupiny musejí být ve vzájemném souladu (viz aktuální verze PPŽ pro PO 3).