Příloha č. 4

Předmět plnění veřejné zakázky

Zakázka malého rozsahu

Zajištění klíčové aktivity „Odborné praxe – CS studenti VŠ“

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s přípravou a realizací klíčové aktivity „Odborné praxe – CS studenti VŠ“ projektu „Budoucnost technických oborů“, reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0032. Cílem tohoto projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem prostřednictví odborných praxí a příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod. v rámci projektu.

Cílová skupina.

Cílovou skupinu tvoří studenti vysokých škol VUT a FS VŠB -TU Ostrava.

Studenti vysokých škol se již během svého studia snaží získat praxi, a to nejen za účelem získání finančních prostředků, ale rovněž proto, že si jsou vědomi své následné větší ceny a uplatitelnosti na trhu práce po ukončení studia, prokážou-li se životopisem s odbornou praxí. Význam má samozřejmě i adresnost odborné praxe, tedy jméno zaměstnavatele, u kterého byla praxe vykonávána.

Studenti vysokých škol stejně jako mnozí ostatní pocítili dopady hospodářské krize. Ubylo celkově pracovních příležitostí, tím pádem i pro studenty a tedy možnost praxi během studia získat. V programech vysokých škol navíc nejsou koncipovány a uplatňovány speciální ucelené vzdělávací programy, které by studenty na praxi připravovaly a umožnili jim ji co neefektivněji využít.

Plnění této veřejné zakázky zahrnuje tyto dílčí aktivity:

1/ Nábor / výběr studentů na  VUT a FS VŠB -TU Ostrava s důrazem na obory uplatnitelné v rámci členů u partnerů projektu - Severomoravský energetický klastr; Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Nábor bude proveden jak v Brně na VUT tak i v Ostravě na FS VŠB -TU Ostrava.

Náboru bude předcházet vytvoření seznamu nabídky odborných praxí ze stran členů Severomoravského energetického klastru; Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Bude vytvořena nabídka míst na realizaci odborné praxe s popisem definujícím nabídku praxe a základní představy a požadavky, které budou kladeny na studena absolvujícího praxi.

Dodavatel zrealizuje telefonické kontakty s možnými poskytovateli odborných praxí, osobní jednání se členy partnerů, objasnění cílů a kritérií odborné praxe, sestavení seznamu pozic na odbornou praxi - Severomoravský energetický klastr; Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Stejně tak následně s jednotlivými studenty bude veden osobní pohovor s důrazem zejména na výběr místa jejich odborné praxe.

Se členy klastru budou předem projednány jejich požadavky a představy, stejně tak nabídka ze stran studentů VŠ. Budou individuálně nastaveny parametry odborné praxe.

Tady máme na mysli zejména to, aby studenti vykonávali odbornou a ne jen pomocnou práci.

Individuálně bude rovněž nastaveno časové rozmezí praxe tak, aby bylo co možná nejefektivnější a přineslo oběma stranám – jak členů klastru, tak i studentům největší pozitiva a užitek. Vycházíme z toho, že nejde předem určit délku odborné praxe vzhledem k rozdílnostem povahy zaměření studentů, nabízených oborů a pracovních pozic u členů partnerů, nicméně stanovena bude nejnižší hranice délky trvání odborné praxe a to počtem 20-ti pracovních dnů

Tento parametr bude sloužit rovněž jako kriterium pro hodnocení úspěšně podpořených osob.

Termín realizace: 06/2012 – 12/2012

2/ Vytvoření a realizace přípravných vzdělávacích programů pro studenty, nastupující na odbornou praxi. Tyto programy budou realizovány kombinovanou vzdělávací formou – Blended learningem (e-learningem v kombinaci s prezenčními semináři), kdy bude maximálně využito předností obou ze vzdělávacích forem s ohledem na cílovou skupinu studentů a s důrazem na efektivní využití času při vzdělávání.

Blended learning využívá předností každé s forem – e-learning: individuální studium s přizpůsobením si tempa studia, volbou místa a času studia – u prezenčních seminářů jde pak především o možnost komunikace s lektorem a výměnu zkušeností s ostatními studujícími.

V následujícím kroku dodavatelská firma vytvoří přípravné vzdělávací programy pro studenty, které absolvují před odbornou praxí a které jim pomohou efektivně a snáze se aklimatizovat v reálném pracovním prostředí, lépe komunikovat a vyjadřovat své představy, myšlenky a požadavky a rovněž je naučí jak třídit a využít poznatky a zkušenosti z odborné praxe.

Před zahájením výuky vzdělávacích programů proběhne zahajovací seminář pro studenty – organizace vzdělávacího programu, časový průběh, forma komunikace, představení organizačního a lektorského týmu.

I. Vzdělávací program – složený z modulů zaměřených na měkké dovednosti:

Časový rozsah: e-learning – 5 dnů, prezenční seminář – 4 dny

- Zákonitosti komunikačního procesu a způsoby pozitivní komunikace

- Asertivita

- Time a stres management

- Typologie osobností

- Prezentační dovednosti

II. Vzdělávací program – složený z modulů zaměřených na sebepoznání a seberozvoj (selfdevelopment):

Časový rozsah: e-learning – 3 dny, prezenční seminář – 3 dny

- Principy sebeřízení a rozvoje, koučink

- Rozvoj kreativity při řešení problémů, sociální facilitace

- Řízení změny a zvyšování osobní efektivity

Celkem tedy včetně zahajovacího semináře: e-learning 8 dnů a prezenční semináře 8 dnů.

Studenti budou rozděleni do skupin a vzdělávací programy budou realizovány po skupinách v Brně a Ostravě.

Dodavatel zajistí organizaci vzdělávacího programu i jednotlivých vzdělávacích modulů, vytvoření a zajištění běhu  e-learningových kurzů, zajištění lektorů pro prezenční semináře, …

Po ukončení této fáze zpracuje dodavatel závěrečnou metodiku, zahrnující i dosavadní poznatky a připomínky ze stran zapojených studentů, lektorů a organizátorů. S touto budou seznámeni členové projektu, kterých se daná aktivita  týká, tedy zejména zástupci VŠ, vedoucí pracovníci projektu a dále pak i členové partnerů projektu - Severomoravský energetický klastr; Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, kteří budou poskytovat odborné praxe.

Termín realizace: 09/2012 – 04/2013

3/ Praxe studentů, podpora studentů při praxi, koučink

Důraz při absolvování odborné praxe bude kladen na 2 metody, které budou důkladně představeny a prodiskutovány jak s firmami a společnostmi, které budou nabízet místa pro vykonání odborných praxí, tak i se studenty. Půjde hlavně o to, aby si byly obě strany vědomy významu těchto metod:

1. metoda - „Koučink“ – česká definice koučování jako metody vyzdvihuje, že „dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností“.

2. metoda - „Sociální facilitace“ – metoda, která říká, že pouhá přítomnost jiných lidí ovlivňuje a zvyšuje aktuální výkony člověka.

Obě metody budou v několika základních bodech rozpracovány a budou s nimi obě strany podílející se na odborné praxi seznámeny.

V průběhu odborných praxí budou pro studenty zřízeny:

- osobní konzultační hodiny;

- telefonní linka pro akutní řešení nastalých situací;

- SW platforma – portál na internetu – pro vzájemnou komunikaci, výměnu zkušeností.

Po ukončení odborných praxí proběhne osobní vyhodnocení jak se zástupci zaměstnavatelů – firem a společností, které poskytovaly praxi, stejně tak i se zástupci cílové skupiny – studenty VŠ.

Dodavatelem bude vypracována závěrečná zpráva s důrazem na body:

- význam přípravných vzdělávacích programů;

- hodnocení odborné praxe ze strany studentů – hodnocení především významu odborné praxe, jejich přínosů;

- hodnocení odborné praxe ze strany zaměstnavatelů – hodnocení zejména z pohledu možné další komunikace a spolupráce se studentem, který byl na odborné praxi, možnosti jeho/jejího dalšího profesního nasazení v práci, nabídce další práce.

Studentům bude vydáno potvrzení o zvládnutí celé praxe – jak teoretické tak i odborné části.

Ti, kteří se s poskytovatelem odborné praxe dohodnou na další spolupráci, budou mít výhodu získání dalších zkušeností, možnosti výdělku či zajištění pracovní pozice do budoucna.

Těm, kteří se na další spolupráci nedohodnou, bude potvrzení o absolvování sloužit do budoucna jako možný podklad a potvrzení při ucházení se o pracovní místo.

Důraz bude kladen na uplatnění studentů, absolvujících odbornou praxi, na pracovištích VaVpI.

Jde o to, aby na pracovištích VaVpI našli uplatnění studenti, kteří absolvují odbornou praxi (viz zmiňovaný koučink a sociální facilitace), studenti, kteří mohou nabídnout své zkušenosti, schopnosti komunikovat a vést jednání. Je zřejmé, že pracoviště VaVpI potřebují a budou potřebovat pracovníky s odbornou praxí.

Tento projekt má za úkol ukázat význam odborných praxí pro další profesní působení na pracovištích VaVpI.

Termín realizace: 05/2013 – 10/2014

4/ Vyhodnocení

Dodavatel provede celkové vyhodnocení projektu s důrazem na body a aktivity:

- ukázat VŠ, ale i firmám potřebnost a význam těchto vzdělávacích programů – s důrazem na udržitelnost

- naučit studenty jak získat z praxe maximum pro svou budoucí profesní dráhu (viz program na rozvoj sebeřízení a seberozvoje, …)

- vytvořit pro studenty virtuální místo/portál pro sdílení zkušeností z projektu

- vytvořit pro studenty poradnu a odbornou pomoc při realizaci samotné praxe

Dodavatel uskuteční 2 semináře – pro studenty VŠ a zaměstnavatele (poskytovatele

odborných praxí), kde bude prezentovat vyhodnocení a závěry projektu.

Termín realizace: 10/2013 – 12/2014

Naplnění MI

Počet podpořených osob celkem – 40

Počet úspěšně podpořených osob – 15 (úspěšný – ten kdo absolvuje praxi)

Dodavatel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem KA, umožnit mu průběžnou kontrolu plnění služby, zpracování a realizaci vzdělávacích programů, plnění a kvality praxí, výstupů a dokumentace.