P R O V Á D Ě C Í    P O K Y N

pro

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

dotací poskytnutých městům, obcím a občanským sdružením

na podporu materiálně technické základny sportu

z PROGRAMU 133510

pro rok 2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedná se o aktualizaci „Pokynu“, který byl schválen v rámci Zásad k Programu 133510 pod č.j. 24 116/2010-50.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (jako správce Programu 133510, dále jen „MŠMT“) stanoví pro vyúčtování a pro závěrečná hodnocení dotací, které poskytlo ze státního rozpočtu městům, obcím, organizacím a občanským sdružením (dále jen účastník programu) na podporu výstavby a obnovy zařízení určených pro oblast sportu v rámci programů evidovaných v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen EDS/SMVS) z Programu 133510, následující postup:

| 1. | Obecně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Povinnost závěrečného vyhodnocení poskytnuté dotace vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., s odkazem na § 75, dále podle prováděcí vyhlášky č. 11/2010 Sb., nebo podle výkladu Ministerstva financí www.isprofin.cz, a též v podmínkách Zásad MŠMT, resp. s odkazem na Rozhodnutí nebo dle tohoto Prováděcího pokynu. |  |  |
| 1.2 | Účelem řízení závěrečného hodnocení je přezkoumat, zda podmínky stanovené pro poskytnutí dotace (podle vydaného Rozhodnutí) byly dodrženy. O zahájení řízení je nutné požádat. Řízení k závěrečnému hodnocení se provádí za každý registrovaný dotační titul (EDS/SMVS) samostatně. Důkazní břemeno je na straně účastníka programu (příjemce dotace), který zároveň ručí za autentičnost, úplnost a pravdivost předkládaných dokladů. Doklad o provedeném a uzavřeném závěrečném hodnocení potvrzený ze strany MŠMT nechrání účastníka programu před následnými hloubkovými kontrolami. |
| 2. | Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem |  |  |
|  | Vypořádání poskytnuté dotace se SR provádí banka, u které byla dotace čerpána. |  |  |
| 2.1 | Zůstatky nečerpaných dotací (rozdíly mezi poskytnutou dotací a jejím skutečným čerpáním) nesmí být převáděny na účet příjemce dotace! Nečerpané zůstatky odvedou příslušné peněžní ústavy (UniCredit,) automaticky ve prospěch celkového zůstatkového účtu MŠMT. |  |
| 3. | Převody dotací do následujícího roku |  |  |
| 3.1 | Podmínky Programu 133510 převod dotací do dalších let standardně neumožňují. |  |
| 3.2 | Pokud MŠMT mimořádně u konkrétní akce potvrdí souhlas s tím, aby nečerpané prostředky zůstaly blokovány v rezervním fondu MŠMT u této akce, neznamená to automatickou možnost jejich čerpání ve prospěch této akce v následujícím roce. Souhlas s čerpáním těchto prostředků je odvislý od podmínek daných zákonem o rozpočtových pravidlech a od vyvozených podmínek MŠMT, jejichž součástí je, mimo jiné, nutnost přeregistrace a opětovné posouzení platnosti resp. aktualizace dokladů. |  |
| 4. | Organizace závěrečného řízení |  |  |
| 4.1 | MŠMT zahájí řízení k závěrečnému hodnocení pouze na základě písemné žádosti doložené všemi požadovaným doklady. |  |
| 4.2 | MŠMT není vázáno žádnými termíny, které by určovaly, kdy má řízení zahájit a ukončit. |  |
| 4.3 | Neúplné anebo jinak nedostatečně doložené žádosti budou vráceny. Termín předložení takovéto žádosti nebude registrován (po uplynutí termínu předložení žádosti bude posuzován jako nesplněný). |  |
| 4.4 | Termín předložení žádosti o zahájení řízení je závazný ukazatel, je stanoven jako MAX na Rozhodnutí s dovolenou tolerancí MAX-30 dnů. Tato tolerance platí obousměrně, tzn. ne dříve než 30 dnů před stanoveným termínem. Termínem předložení je rozuměno datum předání na MŠMT (podatelna, příjem žádosti). |  |
| 4.5 | Řízení bude ukončeno tím, že MŠMT vydá a účastníku programu zašle Zprávu o závěrečném vyhodnocení dotace akce |  |
| 5. | Organizace, doklady a požadované přílohy |  |  |
| 5.1 | Každý účastník programu si nejprve zjistí z formuláře Rozhodnutí k uvolnění dotace termín stanovený pro vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce. Termín je zde stanoven jako datum ukončení etapy. |  |
| 5.2 | Účastník programu zašle na MŠMT žádost (dopis) o zahájení řízení, s požadovanými přílohami, a to tak, aby tato žádost byla doručena na MŠMT a zaevidována v období, které má účastník programu uvedeno v Rozhodnutí. |  |
| 5.3 | Příjemce dotace zašle na MŠMT žádost o zahájení řízení (dopis) s přílohami: |  |
| 5.3.1 | Verbální vlastní zhodnocení, jak byl plánovaný úkol (investiční záměr) splněn, které předpoklady nebo parametry Rozhodnutí splněny nebyly a proč. |  |
| 5.3.2 | Doklady osvědčující dokončení akce, podle okolností a podmínek: - kolaudační protokol (s nabytím právní moci), nebo souhlas Stavebního úřadu s užíváním stavby, - protokoly o dokončení a převzetí stavby, - jiné doklady osvědčující věcné převzetí dodávky. U jednotlivých strojních zařízení (dále jen „SZNR“), u rozsáhlejších souborů SZNR řádně podepsané prohlášení). |  |
| 5.3.3 | Doklady osvědčující dodržení finančních závazků, především: - faktury a k nim přináležející zjišťovací protokoly - výpisy z účtů, dokládající úhrady předložených faktur. |  |
| 6. | Závěrečné ustanovení |  |  |
| 6.1 | MŠMT si vyhrazuje právo Zásady MŠMT nebo Prováděcí pokyny upravit, pokud se změní vyhláška č. 11/2010 Sb., resp. dodatečné pokyny Ministerstva financí. |  |
| 6.2 | MŠMT se snaží administrativní řízení zjednodušovat, nekomplikujte postup sami zasíláním nadbytečných a nepožadovaných dokladů (listy stavebních deníků, osvědčení kvality dodávek dle ISO atp.). Na vyzvání MŠMT k podání vysvětlení anebo doplnění podkladů je nutní reagovat obratem. |  |

Přílohy:

- Žádost o zahájení řízení ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

- Vysvětlivky k požadavku MŠMT na verbální zhodnocení investiční akce

- Tabulka A-1

- Tabulka B-2

- Tabulka B-3

Upozornění:

Tabulku A-1 neposílat samostatně v předstihu (rozdíl oproti minulým rokům). Je součástí celkové dokumentace k závěrečnému vyhodnocení.