ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce WC za účelem zřízení invalidních WC

v Dopravní fakultě Jana Pernera (objekt DA) a v menze“

v rámci projektu OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/29.0009 a z dalších zdrojů zadavatele

Tato veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel tudíž nepostupuje ani podle ustanovení § 26, bod 5, věta druhá, zákona; zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá instituty zavedené zákonem.

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů. Obsahuje podmínky zadavatele, jejichž splnění v nabídkách uchazečů bude posuzováno; nesplnění zadávacích podmínek vede k vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

- Obsah zadávací dokumentace:

- Údaje o zadavateli

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Lhůta a místo pro podání nabídek

- Kontaktní osoby pro příjem nabídek

- Požadavky na prokázání kvalifikace

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Hodnotící kritéria

- Obchodní podmínky

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- Prohlídka místa plnění

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Přílohy zadávací dokumentace

- Identifikační údaje veřejného zadavatele

Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10  Pardubice

zastoupená prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem

IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275

Kontaktní osoby:	Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz;

Ing. Irena Seinerová, tel. 466 036 745,e-mail: irena.seinerova@upce.cz;

Ing. Alena Tomolová, tel. 466 036 284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy (rekonstrukce) sociálních zařízení a vybudování WC pro osoby s omezenou schopností pohybu pro projekt OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0009 a z dalších zdrojů zadavatele, a to ve dvou částech:

1. část: 	v Dopravní fakultě Jana Pernera (objekt DA) v 1. PP, 2. – 4. N. P. dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 2a) této zadávací dokumentace.

2. část: 	v menze v 2. NP dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 2b) této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota předmětu 1. části veřejné zakázky:   1 200 000,- Kč bez DPH

Výše uvedená předpokládaná hodnota představuje finanční prostředky, kterými zadavatel disponuje pro 1. část veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota předmětu 2. části veřejné zakázky:      800 000,- Kč bez DPH

Výše uvedená předpokládaná hodnota představuje finanční prostředky, kterými zadavatel disponuje pro 2. část veřejné zakázky.

2.2. Zadavatel připouští plnění každé části veřejné zakázky samostatně.

Všechny níže uvedené požadavky v celé zadávací dokumentaci platí pro obě části veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak.

2.3. 	Další požadavky zadavatele:

- Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží před uzavřením smlouvy kopii platné pojistné smlouvy (případně kopii platného pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, limit pojistného plnění nesmí být nižší než 1 mil. Kč. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být na předložené kopii zřejmá. Kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude přílohou smlouvy.

- Uchazeč není oprávněn požadavky zadavatele podmiňovat dalšími podmínkami.

- Požadavek zadavatele na bankovní záruky – pro 2. část:

a) 	Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky za provedení předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 100 000,- Kč:

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek a termínů plnění veřejné zakázky.

Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši v případě uzavření smlouvy s uchazečem ve prospěch zadavatele (oprávněného). Závazný příslib banky musí být platný min. do 30.9.2012 a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude dále kopie závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč nepředloží ve své nabídce kopii bankovního příslibu, nebude originál příslibu bankovní záruky uchazeči vrácen.

Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy,

- uchazeč neplní termíny provádění díla,

- uchazeč nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky,

- uchazeč neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

b) Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 100 000,- Kč:

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, předložení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky.

Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši v případě uzavření smlouvy s uchazečem ve prospěch zadavatele (oprávněného). Závazný příslib banky musí být platný min. do 31.8.2013 a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude dále kopie závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč nepředloží ve své nabídce kopii bankovního příslibu, nebude originál příslibu bankovní záruky uchazeči vrácen.

Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- uchazeč neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou,

- uchazeč neuhradí zadavateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen.

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Uvolnění záruky za řádné provedení díla po předložení bankovní záruky za kvalitu díla, oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovních záruk a další podmínky vyplývající        z případného uplatnění záruk jsou stanoveny v rámci obchodních podmínek v přílohách č. 4a a č. 4b této zadávací dokumentace – Smlouva o dílo.

2.4. Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští varianty.

- Nesplnění kteréhokoliv z požadavků  bodu 2. této zadávací dokumentace bude důvodem k vyloučení uchazeče.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. 	Doba a místo plnění veřejné zakázky pro 1. část:

Zadavatel požaduje následující termín plnění: 	zahájení plnění – 2.7.2012

dokončení plnění – do 10.8.2012

Místo plnění 1. části veřejné zakázky:  Výukový objekt DA Dopravní fakulty Jana Pernera,  Univerzita Pardubice, Studentská 95,

532 10 Pardubice.

3.2.   Doba a místo plnění veřejné zakázky pro 2. část:

Zadavatel požaduje následující termín plnění: 	zahájení plnění – 2.7.2012

dokončení plnění – do 10.8.2012  14:00 hod.

Zároveň zadavatel požaduje dokončení následujících dílčích uzlových bodů v těchto termínech:

- ukončení bouracích prací včetně odvozu odpadů a úklidu: pátek 6.7.2012 do 14:00 hod.,

- dokončení zdících prací: pondělí 16.7.2012 do 14:00 hod.

- dokončení montáže rozvodů kanalizace, vody, elektro a vzduchotechniky: úterý 31.7.2012 do 14:00 hod.

Místo plnění 2. části veřejné zakázky: 	Menza, Univerzita Pardubice,

Studentská 268, 532 10  Pardubice.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

4.1. Ukončení lhůty pro podání nabídek:  27. 2. 2012 v 9:00 hod.

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny a nebudou otevírány.

4.2. Místo podání nabídek:

Nabídky se podávají doporučeně poštou na adrese zadavatele: Univerzita Pardubice,           Studentská 95, 532 10 Pardubice nebo osobně v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod., poslední den od 8:00 hod. do 9:00 hod. (budova rektorátu – ekonomický odbor, 2. patro, dveře č. 337).

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.

- Kontaktní osoby pro příjem nabídek

Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail  jitka.motakova@upce.cz

Ing. Irena Seinerová, tel. 466 036 745, e-mail irena.seinerová@upce.cz

Ing. Alena Tomolová, tel. 466 036 284, e-mail alena.tomolova@upce.cz

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

6.1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace – 1. část:

6.1.1. Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů takto:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

6.1.2. Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů takto:

1.	splnění prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán.

2.	splnění prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady budou předloženy v prosté kopii.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

6.1.3. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů takto:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením seznamu minimálně 3 stavebních prací obdobného charakteru (tj. vybudování, rekonstrukce nebo opravy sociálních zařízení) provedených dodavatelem v posledních 5 letech, každou v minimální výši 800 tis. Kč bez DPH, s uvedením jejich rozsahu a doby a místa provádění a s uvedením názvu objednatele a kontaktů na objednatele.

6.2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace – 2. část:

6.2.1. Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů takto:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

6.2.2. Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů takto:

1.	splnění prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán.

2.	splnění prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady budou předloženy v prosté kopii.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

6.2.3. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů takto:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením seznamu minimálně 3 stavebních prací obdobného charakteru (tj. vybudování, rekonstrukce nebo opravy sociálních zařízení) provedených dodavatelem v posledních 5 letech, každou v minimální výši 400 tis. Kč bez DPH, s uvedením jejich rozsahu a doby a místa provádění a s uvedením názvu objednatele a kontaktů na objednatele.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veškeré plnění příslušné části veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje všechny náklady spojené s předmětem plnění veřejné zakázky.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu u všech položek výkazu výměr včetně rekapitulace (za příslušnou část). Cena bude uvedena v korunách českých, v členění nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

Výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude přílohou smlouvy.

Celková cena bez DPH za příslušnou část bude uvedena v Krycím listu nabídky (příloha č. 1).

Dále uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy.

Uchazeč není oprávněn podmiňovat nabídkovou cenu další podmínkou.

7.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu:

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1) – pro každou část

- a pro 1. a 2. část vyplněním příslušného výkazu výměr včetně rekapitulace

(příloha č. 2a – pro 1. část a příloha č. 2b – pro 2. část)

7.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny:

Cenu je možné překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů týkajících se DPH.

- Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Pořadí nabídek každé části veřejné zakázky bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH v Kč, přičemž jako první nabídka v pořadí bude uvedena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

- Obchodní podmínky

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou návrhy smlouvy v  přílohách č. 4a (pro 1. část) a č. 4b (pro 2. část) této zadávací dokumentace. V těchto návrzích jsou vymezeny obchodní, platební a další podmínky požadované zadavatelem v rámci této veřejné zakázky.

V uvedeném návrhu doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný návrh, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat, vloží do nabídky. Uchazeč není oprávněn smlouvu měnit a upravovat. Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče z výběrového řízení. V případě, že návrh smlouvy (podmínky uvedené ve smlouvě) nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele uvedené v  této zadávací dokumentaci.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude z výběrového řízení vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby.

Návrh smlouvy bude na hlavičkovém papíru s logotypem dle pravidel publicity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - v souladu s návrhem smlouvy v přílohách č. 4a a č. 4b.

9.1. Platební podmínky:

Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v přílohách č. 4a a č. 4b této zadávací dokumentace – Smlouva o dílo.

U 2. části dodavatel vystaví 2 faktury, a to:

a) položky příslušející vybudování nového WC pro imobilní,

b) ostatní položky příslušející rekonstrukci ostatních WC.

Na faktuře za 1. část a na faktuře u 2. části uvedené v předcházející větě pod písm. a) bude uvedeno, že se jedná o stavební práce pro projekt OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/29.0009.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné formě (e-mailem).

Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace:

Kontaktní osoby:	Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz

Ing. Irena Seinerová, tel. 466 036 745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz

Ing. Alena Tomolová, tel. 466 036 284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz

Odpovědi na dodatečné dotazy včetně přesného znění žádosti budou zaslány všem osloveným dodavatelům a rovněž zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky.

Dodatečné informace odešle zadavatel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

11. Prohlídka místa plnění

1. část:

Prohlídka místa plnění bude provedena dne 17.2.2012 v 10:00 hod. Sraz účastníků bude v 10:00 hod. ve vestibulu vrátnice Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

Kontaktní osoba:  	Miloslav Skokan, e-mail: Miloslav.Skokan@upce.cz

tel. 466 036 108, 602 446 087

2. část:

Prohlídka místa plnění bude provedena dne 17.2.2012 v 9:00 hod. Sraz účastníků bude  v 9:00 hod. ve vestibulu menzy ve 2. NP, Studentská 268, 532 10 Pardubice.

Kontaktní osoba: 	Ing. Jan Paseka, e-mail: Jan.Paseka@upce.cz

tel.: 466 036 291

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

12.1. Podání nabídky – označení obálky:

Nabídka se podává v českém jazyce, v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce WC za účelem zřízení invalidních WC v Dopravní fakultě Jana Pernera (objekt DA) a v menze“ a její části  (tj. 1. část nebo 2. část) a nápisem NEOTEVÍRAT  a  s uvedením zpáteční adresy uchazeče.

12.2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. V případě podání nabídky k více částem, podá dodavatel na každou část samostatnou nabídku.

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v 1 vyhotovení, zadavatel uvítá předložení 1 kopie. Originál nabídky bude obsahovat všechny požadované dokumenty v originálním vyhotovení, případně v kopii (podle podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci). Případná kopie nabídky může být prostou kopií, nemusí obsahovat originály dokumentů. V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný originál nabídky.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupně a nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (proti možnosti vyjmutí jednotlivých listů).

12.3. Členění nabídky:

Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:

- Krycí list nabídky

- Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

- Návrh smlouvy o dílo

- Vyplněný výkaz výměr včetně rekapitulace

13. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné  informace nebo        z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem známým uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací dokumentaci.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.

- Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.

- Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.

- Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.

14.  Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1  	– Krycí list nabídky

Příloha č. 2a – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr – 1. část

Příloha č. 2b – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr – 2. část

Příloha č. 3	– Čestné prohlášení

Příloha č. 4a	– Smlouva o dílo – 1. část

Příloha č. 4b	– Smlouva o dílo – 2. část

V Pardubicích dne 7. 2. 2012

_____________________________
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

rektor