Příloha č. 10

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A LHŮT PLNĚNÍ

Název zakázky: Vytvoření metodiky a zavedení systému úplných nákladů na UHK včetně SW řešení

# Východiska veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace činností souvisejících s projektem FullCost UHK financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) pod registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/16.0008.

Viz. Příloha č. 11 – Výtah z projektové žádosti FC UHK.

# Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících služeb a SW:

## Metodické vedení realizačního týmu

Uchazeč zajistí metodické vedení realizačního týmu v následujících oblastech:

- 1.A: Příprava podkladů pro model úplných nákladů v UHK.

  - Postup analýz pro vytvoření modelu úplných nákladů

  - Analýzy procesů, účetní a personální evidence

  - Identifikace a kategorizace nepřímých nákladů a určení způsobu, jak budou tyto náklady alokovány na nákladové objekty

  - Metodický postup pro realizaci mezinárodního šetření včetně výběru vhodných 3 zahraničních univerzit

- 1.B: Podpora informovanosti o metodě úplných nákladů a o jejím používání v organizaci žadatele

  - Příprava školení (včetně školících materiálů) vedoucí ke zvýšení informovanosti o metodě úplných nákladů a o jejím používání na v UHK:

    - 2 kurzy pro řídící pracovníky UHK (celkem 4 hod školení)

    - 3 kurzy pro akademické pracovníky UHK (celkem 12 hod školení)

    - 2 kurzy pro pracovníky rektorátu (celkem 16 hod školení)

  - Tvorba interní dokumentace – písemný dokument (řídící akt) o pravidlech UHK pro vykazování úplných skutečných nákladů

Výstupem bude konzultační činnost v minimálním rozsahu uvedeném výše.

## Návrh modelu úplných nákladů UHK včetně konceptu informačního řešení

Návrh modelu bude probíhat ve 2 krocích:

- 2.A: Uchazeč navrhne na základě výstupu aktivity č. 1.A model úplných nákladů UHK – metodický postup a výběr vhodných metodik do podmínek univerzity:

  - Návrh struktury modelu úplných nákladů UHK

  - Zajištění vstupních dat pro model úplných nákladů UHK

  - Návrh principů alokace nákladů

  - Návrh výstupů modelu

  - Číselné ověření modelu na vzorku reálných dat

  - Návrh organizační a procesní změny v důsledku zavedení metodiky úplných nákladů

- 2.B: Uchazeč navrhne koncept informačního řešení a připraví zadání pro nastavení informačního systému:

  - Popis funkcionalit SW pro řešení úplných nákladů

  - Popis vazeb mezi informačními systémy

  - Definice zdrojů dat a podpora zadavatele při zajištění zdrojů

  - Návrh typových výstupních exportů

Zadání bude zpřesněno na základě bodu 2.A předmětu – Návrh modelu úplných nákladů UHK včetně konceptu informačního řešení

Výstupem bude písemný dokument obsahující minimálně výše uvedené body.

## Implementace a instalace SW nástroje pro podporu metodiky úplných nákladů

Implementace bude probíhat v následujících krocích na základě odsouhlaseného bodu 2.B předmětu smlouvy :

- 3.A: Pilotní provoz:

  - Zahájení implementace

  - Předání prvků číselníků a prvotních struktur k prvotnímu naplnění číselníků (UHK)

  - Předání zkušebních dat pro prvotní naplnění systému (UHK)

  - Připravení HW a SW podmínek (UHK)

  - Předání 1. verze bez výpočtů pro ověření struktur, přenosových sekvencí ze zdrojů, ovládání systému (uchazeč)

  - Ověření 1. verze (UHK)

  - Předání databáze pro testování vazeb (UHK)

  - Předání 2. verze s plnou funkčností (uchazeč)

  - Ověření 2. verze (UHK)

  - Odstranění vad díla (uchazeč)

  - Předání uživatelské dokumentace (uchazeč)

  - Předání dokumentace externího využití dat (web services, OLAP) (uchazeč)

  - Akceptace implementace (UHK)

- 3.B: Ostrý provoz:

  - Přechod na ostrý provoz (uchazeč)

Výstupem bude nastavený funkční SW řešící problematiku úplných nákladů. Výstupem bude nastavený funkční SW řešící problematiku úplných nákladů, jehož ovládání bude popsáno v uživatelské dokumentaci.

## Poskytnutí práv k užívání SW

Uchazeč dodá licence k používání SW s plnými právy a licence k používání SW s čtecími právy. Dle účetních a daňových předpisů se jedná o dodání SW.

Výstupem jsou předaná práva k používání SW.

## Servisní podpora SW

Uchazeč zajistí časově neomezenou servisní podporu dodaného SW.

Výstupem jsou služby zajišťující plynulou funkčnost SW.

# Lhůty plnění částí předmětu díla

Požadavky na dobu plnění jednotlivých částí díla jsou následující:

- 1. Metodické vedení realizačního týmu

  - 1.A – rozsah je definován na úrovni osobní konzultace v Hradci Králové minimálně ve výši 1xtýdně, 2 hod po dobu 6 týdnů

  - 1.B – rozsah je definován na úrovni osobní konzultace v Hradci Králové minimálně ve výši 3x2 hod příprava kurzu a 3x1 hod validace podkladů; komunikace nad interní dokumentací může probíhat emailem, konzultací bude využito do 31.8.2014

- 2. Návrh modelu úplných nákladů UHK včetně konceptu informačního řešení

  - 2.A – 6 týdnů od předání 1.A

  - 2.B – 6 týdnů od výzvy zadavatele ke zpracování (výzva bude uskutečněna do 6 měsíců po předání 2.A)

- 3. Implementace a instalace SW nástroje pro podporu metodiky úplných nákladů

  - 3.A – 6 měsíců od výzvy zadavatele k nastavení (výzva bude uskutečněna do 6 měsíců po předání 2.B)

  - 3.B – 1.9.2014

- 4. Poskytnutí práv k užívání SW

  - 4. – po předání 3.A

- 5. Servisní podpora SW

  - 5. – po předání 3.B