| ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje |  |
| --- | --- |
| Anotace projektu |  |
| Registrační číslo projektu: | CZ.04.1.03/3.2.15.1/0078 |
| Žadatel: | Vysoké učení technické v Brně |
| Název projektu: | Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství |
| Výše schválené podpory: | 1 827 000 Kč |
| Anotace projektu: |  |
| Cílem projektu je vytvoření Centra dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství (CVVH), které bude součástí organizační struktury Fakulty stavební VUT v Brně. Úkolem CVVH bude: - Ve spolupráci s partnery projektu (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací – SOVAK, Svaz vodního hospodářství ČR – SVH, Státní zdravotní ústav – SZU) připravit katalog různých vzdělávacích aktivit zaměřených na prohloubení znalostí a poznatků z oblasti vodního hospodářství, zejména pak na přípravu osob a pracovníku pro efektivní využití dostupných prostředků fondu EU. Při návrhu vzdělávacích aktivit se zaměřit zejména na krátkodobé (jednodenní až semestrální) odborné semináře a kurzy. - Pro vybrané vzdělávací aktivity na základě průzkumu potřeby a poptávky zejména u členů partnerů (SVH, SOVAK) bude proveden výběr minimálně 8 vzdělávacích aktivit. Pro tyto aktivity budou navrženy pracovní skupiny odpovědné za zpracování studijních materiálu a vlastní realizaci každé konkrétní vzdělávací aktivity. Minimálně u dvou těchto aktivit (kurzů) bude zpracována rovněž jejich e-learningová varianta. - V druhém roce projektu (10/2006-10/2007) uspořádat a organizačně zajistit minimálně těchto 8 vzdělávacích aktivit s celkovým minimálním počtem 160 účastníků (průměr 20 účastníků na seminář). - Zajistit provoz vzdělávacího vodohospodářského informačního portálu WATERInfo, který bude zejména: - informovat o aktuální nabídce vzdělávacích aktivit CVVH - zajišťovat přípravu, prezentaci a distribuci aktuálních novinek z oblasti vodního hospodářství (WaterNews) #### Klíčové aktivity projektu PM 1 - Průzkum poptávky a potřeby vzdělávacích aktivit PM 2 - Příprava studijních materiálu pro vybrané vzdělávací aktivity PM 3 - Realizace minimálně 8 vybraných vzdělávacích aktivit PM 4 - Příprava a provoz informačního portálu WATERInfo PM 5 - Řízení a zajištění provozu a publicita činnosti CVVH |  |
| Webové stránky projektu: | http:// www.cvvh.cz |
| Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky |  |