## Slide 1: Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Pavlína Vitásková 5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 2: Obsah
Doba realizace projektu a pravidla monitorování
Věcná část monitorovací zprávy – monitorovací zpráva v Benefit7
Přílohy k monitorovací zprávě
Nejčastější chyby, rady a doporučení
5.3.2012
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Doba realizace projektu
Zahájení projektu
  datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo
  pozdější datum uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Ukončení projektu
  datum uvedené v právním aktu
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 4: Doba realizace projektu
Změna data ukončení
  podstatná změna projektu
  možná pouze v řádně odůvodněných a schválených případech
Způsobilé výdaje projektu
  od data zahájení projektu do data ukončení projektu
  po datu ukončení pouze výdaje bezprostředně související s realizací projektu např. audit projektu, mzdy
<number>
5.3.2012
Notes: Výdaje za zřízení a vedení projektového účtu mohou být způsobilé před datem zahájení realizace (nejdříve však ode dne, kdy byl projekt schválen k realizaci ministryní/ministrem školství, mládeže a tělovýchovy) pouze v případě, stanovuje-li to výzva.
<number>

## Slide 5: Pravidla monitorování
Monitorovací zprávy
  průběžná monitorovací zpráva
  mimořádná průběžná monitorovací zpráva
  závěrečná monitorovací zpráva
Možnosti stanovení monitorovacího období
  ode dne začátku realizace projektu
  od prvního dne měsíce, v němž začal být projekt realizován
<number>
5.3.2012
Notes: Průběžná monitorovací zpráva se odevzdává do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (první MZ po 3 měsících, další MZ pak po 6 měsících realizace projektu), podepsaná statutárním zástupcem, v zalepené obálce s adresou poskytovatele, jménem příslušného PM a registračním číslem projektu. V případě, že není přesně dodržen termín doručení monitorovací zprávy, je daná skutečnost hlášena na místně příslušný FÚ jako podezření na porušení rozpočtové kázně.
Kromě 1.MZ je vždy její přílohou žádost o platbu. (PpP, verze 5, str. 120)
Mimořádná MZ: monitorovací zpráva předložená mimo režim předem stanoveného intervalu, podaná v případě mimořádné žádosti o platbu. Termín následující průběžné MZ se řídí dle této mimořádné MZ, tj. bude předložena opět po 6 měsících realizace projektu.
Závěrečná monitorovací zpráva se váže k ukončení projektu, tj. k datu, které je uvedeno v právním aktu. Příjemce je následně povinen zpracovat a předložit poskytovateli podpory závěrečnou monitorovací zprávu společně se závěrečnou žádostí o platbu. Součástí závěrečné MZ je rovněž Souhrnná informace o realizaci projektu OP VK spolu se všemi výstupy doloženými na CD. Předkládá se do 2 měsíců od ukončení projektu.
<number>

## Slide 6: Věcná část Monitorovací zprávy
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 7: Elektronická monitorovací zpráva
Předkládá se prostřednictvím aplikace Benefit7.
Příručka pro vytvoření elektronické monitorovací zprávy v B7 s technickým i metodickým postupem je uveřejněna na webu MŠMT
viz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-2
Další informace (struktura, přílohy) k předkládání elektronické monitorovací zprávy jsou rovněž uveřejněny na webu MŠMT.
<number>
5.3.2012
Notes: Benefit7 vs. Monit7+
Adresa systému Benefit7: www.eu-zadost.cz
<number>

## Slide 8: Elektronická monitorovací zpráva
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 9: Monitorovací zpráva v Benefit7
<number>
5.3.2012
Notes: Všeobecná pravidla Benefit7:
povinná pole jsou žlutá,
nepovinná pole jsou šedá s ohraničením (uživatel vyplňuje dle svého uvážení),
automaticky doplňovaná pole jsou šedá bez orámování,
nezapomínat používat tlačítko „uložit záznam“ po každém zadání údajů.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že vložíte nový řádek, který ale zůstává nevyplněný, systém Vám neumožní projektovou žádost finalizovat.
<number>

## Slide 10: Harmonogram monitorovacích zpráv
<number>
5.3.2012
Notes: V případě, že se příjemce rozhodne v souladu s Příručkou pro příjemce vztáhnout začátek monitorovacího období k prvnímu dni v měsíci, v němž začal realizovat, neprodleně (nejpozději však 10 pracovních dní před termínem odevzdáním monitorovací zprávy) zašle žádost na svého projektového manažera, který upraví v MONIT7+ Sledované období od a Sledované období do tak, aby se monitorovací období generovalo správně dle požadavků příjemce. Data sledovaného období není možné měnit pomocí pole „Načíst vybrané datové oblasti z M7+“. Pokud již příjemce MZ V B7 založil, je nutné ji smazat a znovu načíst data z Monit7+.
V případě, že bude potřebovat příjemce změnit Typ zprávy (průběžná, mimořádná, závěrečná), musí rovněž požádat příslušného projektového manažera ZS/ŘO, aby typ zprávy změnil v IS Monit7+. Aby ZS/ŘO mohl tento typ zprávy změnit, musí příjemce opět původně založenou MZ v B7 smazat, pomocí tlačítka Smazat záznam. ZS/ŘO poté změní typ MZ a příjemce posléze může vytvořit novou MZ, uložit a znovu načíst data z Monit7+. Příjemce pošle svému PM (ZS kraj či odbor CERA) žádost o změnu typu monitorovací zprávy a to nejpozději 10 pracovních dní před odevzdáním MZ.
<number>

## Slide 11: Údaje o projektu a monitorovací zprávě
<number>
5.3.2012
Notes: Po stisknutí tlačítka Načíst data z MONIT7+ dojde k automatickému vyplnění údajů v polích na právě založené monitorovací zprávě.
Zmáčknutím tlačítka Načíst náklady z MONIT7+ se automaticky načte na záložce Rozpočet projektu aktuální podoba rozpočtu z právního aktu, popř. jeho dodatku. Zaktivní se další vybrané záložky finančního charakteru.
Zmáčknutím tlačítka Načíst vybrané datové oblasti z MONIT7+ se vygeneruje seznam datových oblastí z monitorovací zprávy. Pole se používá v případě, že došlo k změně údajů/informací v období tvorby monitorovací zprávy, byl o tom informován ZS/odbor CERA a příslušný projektový manažer provedl změnu dat v systému MONIT7+
POZOR! Aktualizace dat znamená přepsání všech dat vybrané oblasti daty z M7+, to znamená, že se smažou dosud zadané informace.
<number>

## Slide 12
<number>
5.3.2012
Notes: V případě zatržení checkboxu „Přepracovaný harmonogram aktivit“ se zaktivní záložka Harmonogram aktivit.
Pole „Další informace o realizaci projektu“ bylo vytvořeno z důvodu, že v Benefit7 neexistuje záložka, kde by příjemci mohli uvádět další informace o projektu, které se udály během daného monitorovacího období. Toto pole je příjemcům tedy volně k dispozici v případě, že budete mít potřebu popsat nějakou situaci či obecné informace se sledovaným obdobím spjaté. Jedná se o takové informace, které nelze přiřadit k jednotlivým záložkám benefitového formuláře.
<number>

## Slide 13: Monitorovací indikátory
<number>
5.3.2012
Notes: Příjemce musí v průběhu realizace projektu vykazovat také detailní členění indikátorů (muži/ženy, chlapci/dívky,..), bez ohledu na to, že v projektové žádosti uvedl pouze indikátory součtové. Slouží ke statistickým účelům, nedosažení cílové hodnoty muži/ženy není sankcionováno (závazná je součtová hodnota).
Hodnoty indikátorů se musí uvádět kumulativně, tj. jako součet dosud vykazovaných MI + MI vykazované v daném monitorovacím období.
Do popisu daného MI zároveň prosíme o uvedení dosažené hodnoty v daném MO
Datum dosažené hodnoty - vyplní se automaticky po uložení záznamu vždy k datu Sledovaného období MZ do. Dále se po uložení pole Dosažená hodnota zpovinní pole „Popis“.
Vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty).
Dokumenty dokladující jednotlivé monitorovací indikátory jsou součástí skupiny 09_Vystupy (viz struktura monitorovací zprávy).
<number>

## Slide 14: Výběrová řízení
<number>
5.3.2012
Notes: Stav ZRUŠNO vs. NENAPLNĚNO
  „Zrušeno“ – v případě, že příjemce v projektové žádosti uvedl plánovaná výběrová řízení, která již ale realizovat nebude (snížila se její hodnota, a tím pádem povinnost uskutečnit výběrové řízení/pozbyl důvod uskutečnit výběrové řízení apod.)
  „Nenaplněno“ - v případě ukončení smlouvy s dodavatelem výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou nebo v případě prohlásí-li soud smlouvu za neplatnou.
Do předpokládaného/skutečného data ukončení Výběrového řízení se uvádí datum podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
V předpokládané hodnotě a nasmlouvané ceně veřejných zakázek by se měla uvádět hodnota vztahující se pouze k danému projektu, není-li možné uvést přesnou hodnotu, uveďte prosím co nejpřesnější odhad, skutečnou celou hodnotu za celou VŘ lze uvést v popisu.
U všech výběrových řízení prosím o vyplnění popisu k výběrovým řízením. Toto pole je povinné – příjemce musí uvést doplňující informace k plánovanému či již zahájenému VŘ, o průběhu a výsledku řízení, o předmětu VŘ, o ceně, o hodnotící komisi, výběrových kritériích apod.
<number>

## Slide 15: Dodavatelé
<number>
5.3.2012
Notes: Zde příjemce zadává pouze dodavatele/é VŘ ve stavu Ukončeno a Nenaplněno. Záložka je provázaná se záložkou Výběrová řízení a Detaily k VŘ.
V případě více výherních dodavatelů je potřeba každého dodavatele postupně založit pomocí tlačítka Nový záznam a Uložit.
<number>

## Slide 16: Výběrová řízení - detaily
<number>
5.3.2012
Notes: Příjemce zadaného (výherního) dodavatele, či dodavatelé (na záložce Dodavatelé k VŘ) aktivuje, tzn. přenese (přiřadí ke konkrétnímu Ukončenému či Nenaplněnému VŘ) zleva doprava pomocí (dvojitých šipek).
<number>

## Slide 17: Publicita
<number>
5.3.2012
Notes: Záložka obsahuje načtené nástroje publicity, které příjemce uvedl v žádosti o finanční podporu. Závazné aktivity povinné publicity jsou tedy uvedeny v příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Checkbox Publicita splněna je navázaná na celý projekt, nikoliv na dané MO. Proto by mělo být příjemcem zaškrtnuto až ve chvíli konečné splnění formy publicity.
Z důvodů archivace je také potřebné dodat i PrtScr zřízených internetových stránek projektu, který bude součástí skupiny 08_Publicita.
Informace k publicitě vyplňujte vždy prosím ve vztahu k danému monitorovacímu období
<number>

## Slide 18: Klíčové aktivity
<number>
5.3.2012
Notes: Žlutá pole jsou povinná, šedé pole označené jako např. Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období II slouží k doplnění či pokračování v informacích uvedených ve žlutém poli, tzn. využívají se v případě, že příjemci k popisu realizace dané KA nestačí povinné žluté pole. V případě, že se text k dané problematice vejde do žlutého pole, není potřeba šedá pole vyplňovat.
Označení Popis realizace/výstupu/plánované realizace v průběhu monitorovacího období I a II neoznačuje číslo monitorovacího období, ale pouze pořadové číslo pole.
Stav „Ukončeno“ se zvolí v případě definitivního ukončení realizace dané klíčové aktivity. V případě, že je daná klíčová aktivita v daném MO pouze přerušena a v dalším MO bude opět pokračovat, vybere se stav „realizována“.
<number>

## Slide 19: Harmonogram aktivit
<number>
5.3.2012
Notes: Záložka Harmonogram aktivit je aktivní v případě zatržení checkboxu na záložce Údaje o projektu a MZ. V opačném případě zůstávají pole bez možnosti editace.
Změna harmonogramu klíčových aktivit je nepodstatnou změnou projektu, kterou je potřeba popsat a řádně zdůvodnit v rámci záložky „podstatné/nepodstatné“ změny.
Vzhledem k faktu, že nyní je přepracovaný harmonogram již přímo součástí samotné monitorovací zprávy, není třeba jej vypracovávat a dodávat jako zvláštní přílohu.
<number>

## Slide 20: Kontroly na místě
<number>
5.3.2012
Notes: Tato záložka slouží pro popis kontrol, které byly provedeny u příjemce všemi kontrolními orgány v souvislosti s realizací projektu. Povinně jsou zde uváděny kontroly prováděné např. Finančním úřadem, Českou školní inspekcí atd. Dále uvádí také kontroly provedené jeho poskytovatelem podpory.
Na této záložce se uvádí pouze kontroly na místě provedené a ukončené v daném MO.
V případě, že v době vytváření monitorovací zprávy u vás probíhá kontrola externím subjektem a nebyla ještě ukončena zahrňte tuto kontrolu a její výsledky do následujícího monitorovacího období.
UPOZORNĚNÍ: dejte pozor, aby zde omylem nebyl založen nevyplněný řádek, což by znemožnilo finalizaci MZ!
<number>

## Slide 21: Podstatné/Nepodstatné změny
<number>
5.3.2012
Notes: Změna, která má charakter podstatné změny projektu, nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním právního aktu o poskytnutí podpory.
Jednotlivá pole se vyplní v případě, že k změnám došlo. U podstatné změny až po akceptaci dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Podstatné změny se mohou podávat i mimo režim monitorovacích zpráv, na zvláštním formuláři zveřejněném na webu MŠMT. Je-li podána v rámci MZ, je žádost o podstatnou změnu součástí složky DalsiDokumenty, podsložky KPravnimuAktu
Podstatné/nepodstatné změny se do Benefit7 zadávají každá zvlášť, i když se např. týkají jednoho tématu (např. pro změnu harmonogramu v různých klíčových aktivitách se vytvoří vždy nový záznam pro každou z nich; stejně tak pro změnu rozpočtu se všechny nepodstatné změny neuvedou do jednoho záznamu, ale pro každou změnu se vytvoří nový záznam).
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemáte žádný záznam, stránku neukládejte, jinak dojde k vytvoření prázdného řádku, který znemožní finalizaci MZ!
<number>

## Slide 22: Přílohy monitorovací zprávy
<number>
5.3.2012
Notes: Do aplikace Benefit7 nejsou nahrávány žádné přílohy vyjma souboru Rozpisy/Rozpočet, který je přílohou Zjednodušené žádosti o platbu vyplňované v aplikaci Benefit7.
Vytvořen je zde jen jakýsi seznam příloh, přičemž přílohy se označí číslem dle tabulky „struktura ELMZ“, tj. číslem 01-09 a názvem rovněž z této tabulky (např. Rozpisy/Rozpočet).
Pro archivační účely prosím i o vyplňování polí „Počet listů“ a „Počet kopií“.
<number>

## Slide 23: Přílohy k Monitorovací zprávě
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 24: Struktura monitorovací zprávy
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 25
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 26
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 27
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 28: Struktura monitorovací zprávy
Veškeré materiály ze souborů 04-09 není nutné dodávat jak v listinné, tak v elektronické formě na CD. Postačí vybrat si jeden z těchto způsobů, avšak prosím nekombinujte způsob scan nebo kopie u skupin materiálů 04 – 09.
Dokumenty k zadávacím řízením a Rozpisy/rozpočet se dodávají vždy elektronicky na CD.
Pokud se rozhodnete MZ dodávat v listinné podobě, tzn. skupinu materiálů 04-09 dodávat v listinné kopii, pro oddělení jednotlivých skupin materiálů v rámci listinné MZ použijte, prosím, standardizované oddělovací listy (viz http://www.msmt.cz/file/17037).
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 29: Struktura monitorovací zprávy
Naopak rozhodnete-li se pro elektronické dodávání dokumentů formou scanu, při zpracování monitorovací zprávy prosím vycházejte z příruček a pokynů uveřejněných na webu MŠMT, zejména pak z dokumentů „Struktura CD“ (http://www.msmt.cz/file/15765) a „Struktura ELMZ“ (http://www.msmt.cz/file/17147), v nichž jsou uvedeny přesné pokyny pro podobu elektronické monitorovací zprávy a pojmenování dokumentů.
Materiály s označením Zdrojové soubory musí být doloženy vždy elektronicky na CD.
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 30: Struktura CD a označení elektronicky dokládaných souborů
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 31: Struktura CD a označení elektronicky dokládaných souborů
Je nutné dodržet pravidla pro pojmenovávání souborů a dokumentů doložených na CD, která jsou uvedena v tabulce „Struktura ELMZ“ zveřejněné na webu MŠMT (http://www.msmt.cz/file/17147).
V případě, že v určité skupině materiálů nejsou v rámci monitorovací zprávy předkládány žádné soubory příloh, není požadováno definovanou složku na CD vytvářet. Vždy je však nutné zařadit předkládaný soubor do některé z nadefinovaných složek. Není možné pouze vložit soubor na CD bez požadovaného pojmenování a přiřazení ke skupině materiálů.
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 32: Struktura CD a označení elektronicky dokládaných souborů
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 33: Struktura CD a označení elektronicky dokládaných souborů
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 34: Nejčastější chyby, rady a doporučení
5.3.2012
<number>
Notes: <number>

## Slide 35: Nejčastější chyby
Včasné neinformování PM o změně typu MZ (mimořádná) či změně MO.
Neuvedení statutárního zástupce v podpisových vzorech.
Nezatržení checkboxu „K této MZ bude zpracována Žádost o platbu“ v případě předložení ŽoP.
Vytvoření a uložení prázdného řádku, který znemožní finalizaci MZ (nejčastěji u záložky Kontrola na místě a Podstatné/nepodstatné změny).
  Neuvádění zdůvodnění u zrušených výběrových řízení.
  Nedostatečně vyplněné pole „popis“ u VŘ.
  Chybné číslování příloh v bodě 13.monitorovací zprávy.
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 36: Nejčastější chyby
Nedodržení pravidel pro pojmenování elektronicky dokládaných souborů.
Nesprávné zařazení elektronicky dokládaných souborů.
Nezařazení skupin materiálů 01 – 09 do jedné složky na CD pojmenované MonitorovaciZprava .
  Nedoložení formulářů skupiny materiálů Rozpisy/Rozpočet v jednom souboru, ale každého zvlášť.
  V případě doložení pracovních smluv/dohod formou scanů na CD jsou veškeré smlouvy naskenovány v jednom souboru, avšak každá smlouva/dohoda, za jednotlivou osobu se uvádí zvlášť.
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 37: Rady a doporučení
Po založení MZ nezapomenout dát Načíst data z M7+/Náklady z M7+.
Ukládat záznam po každém zadání údajů.
Změnu osob na projektu a jejich údajů (statutární zástupce a kontaktní osoba) je povinné zaznamenat také na záložce Podstatné/Nepodstatné změny.
Pole „Další informace o realizaci projektu“ slouží k uvedení obecných informací, které se udály během daného monitorovacího období a které není možno přiřadit k žádné záložce.
Do popisu MI v B7 uvádět hodnotu dosaženou v tomto MO.
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 38: Rady a doporučení
V případě chybně zadaného VŘ v B7 není možné záznam smazat!
Monitorovací indikátory, veřejné zakázky a přepracovaný harmonogram již není třeba dodávat jako samostatné přílohy, jsou přímo součástí samotné monitorovací zprávy.
Veškerá dokumentace k ZŘ se dodává vždy v elektronické podobě na CD, stejně jako skupina materiálů Rozpisy/Rozpočet.
Za povinnou část elektronického označení souboru lze doplnit libovolnou specifikaci dokumentu, avšak je potřeba se vyhnout příliš dlouhým názvům, diakritice a mezerám (místo nich používat dolní podtržítko).
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 39: Rady a doporučení
Při dodání MZ ve formě scanů se nedoporučuje vytvářet vlastní označení souborů a dokumentů.
Není také vhodné vytvářet spoustu do sebe vnořených složek.
V textu MZ uvádět odkaz na konkrétní přílohu/název souboru, který dokládá popisovanou skutečnost.
Statutární zástupce a Funkce statutárního zástupce se tiskne automaticky do čestného prohlášení tištěné sestavy monitorovací zprávy v Benefit7. V případě, že MZ podepisuje jiná pověřená osoba, stačí vygenerované údaje přeškrtnout a doplnit ty správné.
<number>
5.3.2012
Notes: Co následuje po odevzdání MZ:
Kontrola MZ poskytovatelem dotace (komunikace s projektovým a finančním manažerem)
Po vyzvání je příjemce povinen případné chybějící nebo doplňující údaje poskytnout do 5 pracovních dnů – vyzvání proběhne e-mailem na zhotovitele MZ a hlavní kontaktní osobu.
<number>

## Slide 40: Rady a doporučení
Při vrácení MZ v Benefit7 k dopracování stačí provést „storno finalizace“ a pole budou editovatelná. Před novou finalizací nezapomeňte, prosím, změnit pole „Předpokládané datum předložení ŘO/ZS“ na datum předpokládaného dodání připomínek.
Korespondenční adresou pro doručení monitorovací zprávy je:
MŠMT, odbor CERA
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
5.3.2012
<number>

## Slide 41: Další zdroje
Web MŠMT – sekce Strukturální fondy – OP VK – Pro
žadatele a příjemce – Příručka pro příjemce:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk-verze-5-platna-od-9-8-2010
Poradenství v rámci individuálních konzultací s projektovými manažery
<number>
5.3.2012
Notes: <number>

## Slide 42
Prostor pro případné dotazy
5.3.2012
<number>
Notes: <number>

## Slide 43: Děkuji za pozornost
Ing. Pavlína Vitásková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor CERA
email.: pavlina.vitaskova@msmt.cz
5.3.2012
<number>
Notes: <number>