## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET příloha č.4
Rozpočet |  | 7032008 | Kotelna | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | Oprava izolace obvodového zdiva |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
07032008 |  | Výchovný ústav ,SŠ a ŠJ Nový Jičín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Výchovný ústav,SŠ a ŠJ Nový Jičín
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | O14/2008
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem |  | Ztížené výrobní podmínky
Z | PSV celkem |  | Oborová přirážka
R | M práce celkem |  | Přesun stavebních kapacit
N | M dodávky celkem |  | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  |  | Zařízení staveniště
Provozní vlivy
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : ing.Radana Hrabovská |  |  | Jméno : | Jméno :PaedDr.Leo Číhal
Datum :17.6.2011 |  |  | Datum : | Datum :17.6.2011
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 07032008 Výchovný ústav ,SŠ a ŠJ Nový Jičín |  |  | Rozpočet : | 7032008
Objekt : |  | 1 Oprava izolace obvodového zdiva |  |  | Kotelna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce
3 | Svislé a kompletní konstrukce
4 | Vodorovné konstrukce
5 | Komunikace
61 | Upravy povrchů vnitřní
62 | Úpravy povrchů vnější
8 | Trubní vedení
91 | Doplňující práce na komunikaci
94 | Lešení a stavební výtahy
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 | Bourání konstrukcí
97 | Prorážení otvorů
99 | Staveništní přesun hmot
711 | Izolace proti vodě
784 | Malby
M46 | Zemní práce při montážích
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
CELKEM OBJEKT
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 07032008 Výchovný ústav ,SŠ a ŠJ Nový Jičín |  | Rozpočet: | 7032008
Objekt : |  | 1 Oprava izolace obvodového zdiva |  | Kotelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 42 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 113106123U00 | Rozebr zámk dlažba pro pěší komun | m2 | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 113107123R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 182 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 113107130U00 | Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm | m2 | 111 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 172 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 3.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.009
8 | 122102201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 | m3 | 42.7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 172.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 172.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 34.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 63 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00086
13 | 151101112R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 63 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 107.7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.35 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
16 | 181101142R00 | Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 4 do 40 m | m3 | 97 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 | 182001121R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | m2 | 97 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
18 | 100 00-1500.R00 | Dočištění stěny | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
19 | 319231111R00 | Úprava zdiva pro vložení dodatečné izolace | m2 | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.626
20 | 319300012RT1 | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie cihelné zdivo tloušťky 45 cm | m | 8.9 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.018
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
21 | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 3.45 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.703
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  | 1
22 | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 122 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38625
23 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 122 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30994
24 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 122 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0739
25 | 592-45040 | Dlažba zámková HBB 22,7x13,7x6 cm přírodní | m2 | 128.1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
26 | 612433322RT2 | Omítka sanační stěn tl. 25 mm, vysoké zasolení omítka Thermopal dvouvrstvá, podklad GP 11 | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0253
27 | 612 43-3333.R00 | Sanační štuk - finální vrstva omítky | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 612 43-3334.R00 | Příplatek za ztížené podmínky - omezený provoz | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
29 | 622 36-7508.R00 | Oprava venkovní omítky štukové po staveb. úpravách | m2 | 14.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 1
30 | 811261111R00 | Demontáž potrubí kanalizace | m | 48 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00035
31 | 871219113R00 | Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem | m | 40 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 871311111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm | m | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 | 871365221U00 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250 | m | 41 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00724
34 | 894431215RAB | Šachta plastová , vč. poklopu | kus | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05064
35 | 8.1 | Úprava kanalizační šachty, vyspravení, vyčištění | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 | 8.2 | Prostup potrubí betonovou zdí, obetonování úprava potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 8.3 | Kontrola kanalizace kamerovým způsobem | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
38 | 28611020 | Trubka PVC kanaliz.s kroužky d 160x4,7x5000 mm | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0145
39 | 28611223.A | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m | 44 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611223.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00048
40 | 28611266.A | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000 | kus | 42 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611266.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00779
41 | 58333652 | Kamenivo těžené hrubé, frakce 8-16 třída C | T | 20.2 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 58333652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 1
42 | 917732111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 | m | 16.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12552
43 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 36.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13612
44 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 | m3 | 4.4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
45 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
46 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.08509
47 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
48 | 59217410 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 | kus | 40.2 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59217410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.055
49 | 59227515.A | Žlabovka TBZ 50/59/16 | kus | 28 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59227515.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.067
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
50 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04063
51 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 44.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01335
52 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 44.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
53 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 44.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
54 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 121.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
55 | 95.1 | Demontáž a zpětná montáž oplocení vč. brány | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
56 | 961031411R00 | Bourání zděné šachty | m3 | 2.64 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
57 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého | m3 | 0.075 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00147
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
58 | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
59 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
60 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
61 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 152.8843 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
62 | 711482011RZ1 | Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P6, lišty a doplňků | m2 | 34.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
63 | 711491272RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300 | m2 | 43.7 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00213
64 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 234.1768 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
65 | 784422273R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místnost do 8 m | m2 | 64.8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 1
66 | 460010002R00 | Vytýčení inženýrských sítí v zastavěném terénu | m | 83.7 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.01405
| Celkem za | M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
67 | 979099145U00 | Skládkovné asfaltové povrchy | t | 9.48 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
68 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 152.386 |  | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
69 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 161.811 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
70 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2265.354 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
71 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 161.811 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
72 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 323.622 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
73 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 161.811 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0