VÝZVA  K PODÁNÍ  NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst.3zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů , nejedná se však o zadávací řízení dle ZVZ.:

- Identifikační údaje zadavatele

Firma: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Nový Jičín, Divadelní 12

Sídlo:   Divadelní 12, Nový Jičín, 741 01

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ:00601586

- Název zakázky:

VÚ,SŠ a ŠJ Nový Jičín-rekonstrukce obvodového zdiva kotelny

- Druh veřejné zakázky:

Stavební   práce

- Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky je položení části odpadního  kanalizačního potrubí, jeho napojení na stávající kanalizaci, provedení sanace zdi budovy kotelny, včetně odvodu spodní vody do nové kanalizace a konečná povrchová úprava terénu.

Práce na zakázce budou rozděleny do dvou fází:

1.fáze- Položení nové odpadní kanalizace souběžně se stávající kanalizaci , která spočívá ve výkopu a položení kanalizace v délce 41m . Výkop u vstupu do kotelny v místě hl.přívodu plynu  je nutno provádět ručně.  Od této části výkopu se bude pokračovat směrem k hlavní jímce, a to tak, aby nebyla narušena stávající funkční kanalizace.  Je nutno provést vytýčení  vedení el.sítě od HDS k budově dílen. Je třeba zjistit stav stávajících přípojek k  revizní šachtě, které by se v případě špatného stavu musely opravit. Nová kanalizace bude napojena do hlavní revizní šachty v prostoru u budovy tělocvičny na spodním dvoře.Napojení musí být provedeno ihned po zhotovení přípojek tak, aby neomezilo provoz zařízení.. Přesný termín musí být předem projednán se zadavatelem. Dále se provede  zásyp nové kanalizace a zhutnění.

2.fáze- Provede se odkrytí zbývající části zvlhlého obvodového zdiva kotelny až po základové pásy, dále oprava vlhkého zdiva, odvedení vlhkosti do kanalizace,  následně izolace zdiva a zásyp drenáže včetně zhutnění. V konečné fázi bude provedena celková povrchová úprava  zámkovou dlažbou.

- Doba a místo realizace zakázky

Předpokládaný začátek realizace zakázky je od  1.7.2012.

Předpokládané ukončení realizace zakázky je do 15.8.2012

Místem plnění zakázky je areál Výchovného ústavu,SŠ a ŠJ Nový Jičín,Divadelní 12.

- Lhůta a místo podání nabídek a prokázání kvalifikace:

a/ Lhůta pro podání nabídek

Nabídky lze podávat do 13.4.2012 do 15.00 hod.

Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

b/Místo pro podání nabídek

Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle zadavatele v pracovní dny v době od 8,00 do 15,00. Nabídky mohou  být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“.

- Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele je paní Eitlerová Iva, tel.556764955,

email : eitlerova@vumnj.edunet.cz.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídky a je stanovena na 3 měsíce.

- Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání

  - Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst.1 písm.a/ až  j/ zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Základní kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v § 53 odst.1 písm.a/ až  j/ zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se prokazují předložením čestného prohlášení – viz příloha č.1, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje, a které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.

  - Požadavek na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona č.137/2006 Sb. předložením:

a/ originálu nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, či

výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis

z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky

starší 90 kalendářních dnů..

b/ úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění.

  - Požadavek na prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. předložení kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude vyplývat, že má platně uzavřené pojištění s výší pojistné částky min. 1 000 000,- Kč.

- Možnost prohlídky místa plnění

Na základě telefonické domluvy s ředitelem zadávací  firmy,

Mgr. Petrem Bílským, tel.732 279 215, a to v pracovní dny od 7.00 h do 15.00 h.,

- Předpokládaná hodnota zakázky v Kč /bez DPH/

Předpokládaná cena celé zakázky je dle zpracované studie 1.649.624,-Kč.

- Způsob zpracování nabídkové ceny a doby provedení díla

Dodavatel je povinen doložit vyplněný položkový rozpočet-výkaz výměr /viz příloha č.4/ a předložit nabídkovou ceny, a to ve struktuře: cena bez DPH, DPH a cena s DPH

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.

Dodavatel uvede dobu potřebnou k provedení díla v celých dnech. Dílo může být prováděno v pracovních dnech od 8,00 do 16,00.

- Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení

- Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky /viz §78 odst.1 písm.a/ ZVZ/

Nabídka bude hodnocena dle následujících kritérií:

Hodnotící kritérium:                                                                              váha:

1. Nabídková cena                                                                                      75%

2. Doba provedení  celé zakázky je                                                            25%

Hodnocení zakázek bude provedeno dle vzoru /příloha č.3/

- Jazyk nabídky

Nabídka bude podána v českém jazyce.

- Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce doplněný  návrh smlouvy, který je přílohou č.5 Výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče

- Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za předpokladu, že:

a/ nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval

/např.zadavateli nebudou přiznány prostředky na výdaje spojené se zakázkou/.

b/ vybraný dodavatel, popř.dodavatel druhý v pořadí odmítl uzavřít smlouvu nebo

neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo

c/ dodavatel obdrží nabídku jen od jednoho dodavatele.

V N.Jičíně dne 22. 3. 2012

Mgr.Bílský Petr

ředitel VÚ Nový Jičín

Přílohy:  příloha č.1 –Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních

předpokladů

příloha č.2- Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou

příloha č.3 –Vzor způsobu hodnocení nabídek

příloha č.4- Položkový rozpočet-výkaz výměr

příloha č.5 –návrh  Smlouvy o dílo