## Harmonogram prací
Příloha č. 3
Harmonogram prací
| Název činnosti | Rozpis prací | Cena bez DPH
1. Etapa | Vyklizení nepořádku a nepotřebných věcí v místnostechí úložiště a skladu | Vynošení uskladněných věcí do kontejneru, odvoz na skládku, uložení na skládce.
2. Etapa | Vyčištění záchytné vany pod nádržemi | Vysátí, odvoz a likvidace zaolejované vody z ochranné van pod nádržemi, cca 35m3. Vystěrkování podlahy vany, vyčištění a odmaštění vnějších částí nádrží, stěn a podlahy vany. Doprava odvozu vody, likvidace zaolejované vody. Při stahování vody do vany z okolí, je nutno provádět odsávání a odvoz zaolejované vody průběžně při provádění následujících prací.
3. Etapa | Vyčištění nádrží | Vysátí, odvoz a likvidace olejových kalů z nádrží, cca 25m3. Otevření nádrží, vystěrkování, vyčištění a odmaštění vnitřku nádrží (objemy nádrží: 3x25m3 a 1x2m3). Demontáž armatur, vysátí oleje z potrubí a armatur. Doprava odvozu kalů, likvidace kalů.
4. Etapa | Rozřezání nádrží | Příprava pracoviště, sestavení potrubí pro odsávání zplodin hoření z bunkru, při pálení autogenem. Rozřezání nádrží, podest, potrubí, vytahání nařezaného materiálu z bunkru podzemí, naložení a odvoz. Hlídací práce po denním skončení pálení autogenem.
0
Note on D5: Ondroušková Kateřina: Bude odstraněno před vyhlášením, nyní slouží pro potřeby sestavení předpokládané hodnot zakázky.

## Předpokládané ceny
Předpokládané ceny služeb a spotřebního materiálu
Položka | cena/ | jednotka | předpoklad spotřeby
likvidace zaolejované vody | 1900,-/ | m3
likvidace kalů na spalovně nebezpečných odpadů | 9200,-/ | m3
odvoz odpadů CAS a kontejner | 24,-/ | km | 1300 km
doprava na pracoviště (dodávka) | 10,-/ | km
odmašťovací prostředek | 250,-/ | litr | 20 láhví
plyny pro pálení
kyslík | 1150,-/ | láhev | 10 láhví
propan | 1500,-/ | láhev | 2 láhve
skládka | 1200,-/ | tuna