Projekt Podpora učitele

Základní údaje o projektu

Realizátor: 		NIDV

Typ projektu: 		individuální projekt národní

Délka projektu:		36 měsíců

Cílová skupina: 	pedagogičtí pracovníci ze škol poskytujících základní vzdělání

Rozpočet: 		80 mil.

Východiska

V souvislosti se zákonem 563/2004 Sb., Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR a „Bílou knihou“ dochází k postupnému přechodu od znalostního učení k rozvoji kompetencí. Učitelé potřebují metodickou podporu při zavádění vzdělávání založeného na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit kompetentnost učitele tak, aby byl schopen rozvíjet individuální potenciál žáka a umožnil mu dosáhnout jeho osobního maxima.

Projekt bude ověřovat, analyzovat a evaluovat základní a dílčí cíle projektu; aktivity projektu směřují přímo do školy, k učiteli při využití nabytých  poznatků a zkušeností  v denní praxi učitele.

Rozpočet projektu

| Aktivity | Náklady v tis. Kč | Náklady v % |
| --- | --- | --- |
| Motivace škol | 1 760 | 2,20% |
| Vzdělávání externích mentorů | 11 128 | 13,91% |
| Podpora zapojených škol | 31 866 | 39,83% |
| Soubor metodických podkladů a informací k individualizaci a mentoringu | 13 729 | 17,16% |
| Řízení a publicita projektu | 21 517 | 26,90% |
| Celkem projekt | 80 000 | 100,00% |

Popis aktivit pro cílovou skupinu

# Motivace škol

Popis aktivity

Před vstupem do projektu může management školy a později i učitelé ze školy (budoucí mentorovaní) navštívit motivační semináře informující o nabídce projektu. V případě zájmu ze strany škol je možné se domluvit na osobní návštěvě externího mentora a pracovníka NIDV na škole, kdy bude vedení školy informováno o konkrétních možnostech spolupráce školy v projektu.

Výstupy

- 14 motivačních seminářů pro management školy

- 14 motivačních seminářů pro budoucí podporované učitele

Časový harmonogram

- 3 měsíce

Vzdělávání externích mentorů

Popis aktivity

V rámci projektu bude vytvořen a zrealizován výcvikový program pro mentory, který se bude skládat z výcviku,  práce v terénu a reflektivní supervize (na 1 mentora celkem 24 hodin supervize). V průběhu svého působení absolvuje 2 společná setkání se svými kolegy (workshop), první bude zaměřeno na jeho další vzdělávání, druhé se uskuteční po certifikaci a bude charakteru zkušenostního, tj. výměna zkušeností ze své praxe certifikovaného externího mentora.

Výstupy

- model vzdělávání mentorů a jejich výcvikový program (výcvik 2x 3 dny, praxe, reflektivní supervize) + 2 workshopy

- 30 certifikovaných mentorů

Časový harmonogram:

- model vzdělávání mentorů a jejich výcvikový program (výcvik 2x 3 dny, praxe, reflektivní supervize) + 1 workshop (2. workshop až po certifikaci nezapočteno) – 15 měsíců

Podpora zapojených škol

Popis jednotlivých činností v rámci aktivity

Seminář pro vedení školy

Vedení škol zapojených do projektu bude mít možnost absolvovat semináře, jejichž cílem je informovat o typech podpory profesního rozvoje učitele, o budování systému interního mentoringu vzhledem k řízenému procesu zavádění individualizace na škole.

Podpora týmu na škole

Do projektu mohou vstoupit 2-4 učitelé z jedné školy, z nichž jeden bude mít plnou mentorskou podporu od certifikovaného mentora po dobu jednoho roku. Tento učitel absolvuje vzdělávání z oblasti mentoringu a individualizace, aby jeho osobní zkušenost s mentorováním byla podepřena teorií a v 2. roce mohl na své škole poskytovat mentorskou podporu svým kolegům.

Zároveň týmy učitelů (4-5 osob) z takto zapojených škol se mohou účastnit dvou dvoudenních workshopů, kde budou mít příležitost sdílet svoje zkušenosti s realizací individualizace žáků na své škole a  interním mentoringem.

Pro zapojené školy bude zakoupena odborná literatura z oblasti individualizace.

Semináře pro pedagogický sbor

Pedagogickému sboru jedné školy budou nabídnuty semináře k tématu individualizace ve vzdělávání žáků na škole, při přípravě semináře budou zohledněna specifika školy.

Konzultační návštěvy

Školy se rovněž mohou navzájem navštívit, respektive týmy ze škol, kdy celou akci povede mentorovaný učitel. Návštěva bude zaměřena na téma individualizace a vytváření systému společného učení na škole.

Závěrečné konference

Na závěr projektu budou připraveny konference pro všechny zúčastněné školy  s cílem prezentovat výsledky ze škol a ukázat si možné budoucí směry spolupráce a rozvoje škole v oblasti společného učení a individualizace.

Výstupy

- 120 podpořených škol (přímá podpora učiteli v rozsahu 60 hod.)

Časový harmonogram:

- podpora 60 školám 1. fáze – 18 měsíců

- podpora 60 školám 2. fáze – 18 měsíců

# Soubor metodických podkladů a informací k individualizaci a mentoringu

Popis jednotlivých výsledků v rámci aktivity

Metodická příručka pro podporu individualizace ve vzdělávání žáků

Odborný autorský tým  shromáždí domácí i zahraniční literaturu a praktické ukázky ze škol týkající se problematiky individualizace. Na základě těchto podkladů bude zpracována příručka obsahující základní teoretické informace a praktické návody pro učitele, jak individualizovat na 1. a 2. stupni ZŠ. S její pomocí budou učitelé schopni identifikovat individuální zvláštnosti žáků, styly učení, typy inteligencí, temperamentové charakteristiky atd. Součástí budou příklady individualizace v určitých situacích. Pracovní verze bude ověřována na školách (definitiva bude zpracována ke konci projektu), po zapracování úprav bude distribuována na školy poskytující základní vzdělání.

Výstupy

- pracovní verze pro ověřování Příručky

- tvorba, tisk a distribuce Příruček podpory individualizace vzdělávání žáků na školy

Popis výstupu

Příručka bude nová tím, že kompletuje informace o problematice individualizace ve zdělávání, tedy oblasti, která je u nás dosud zpracována spíše útržkovitě v podobě dílčích statí, dílčích kapitol v pedagogické literatuře. Díky propojení teoretických informací (např. o stylech učení, typech inteligencí, temperamentových charakteristikách žáků a jejich vazbě na schopnost žáků učit se) s praktickými náměty k využití těchto poznatků v praxi (příklady dobré praxe) tak vznikne materiál, který systematizuje zkušenosti z této oblasti a podpoří učitele na jejich cestě k individualizovanému vzdělávání žáků.

Časový harmonogram: 36 měsíců

Praktická příručka pro uplatnění kolegiální podpory

Odborný autorský tým shromáždí domácí a především pak zahraniční literaturu a praktické ukázky ze škol týkající se problematiky uplatnění kolegiální podpory ve škole. Na základě těchto materiálů vznikne  příručka, která bude obsahovat základní informace pro učitele a vedení škol o možnostech, prostředcích a formách kolegiální podpory uvnitř školy. Příručka bude nabízet modelové příklady zavádění kolegiální podpory. Bude distribuována na školy poskytující základní vzdělání.

Výstupy

- tvorba, tisk a distribuce Příruček kolegiální podpory na školy

Popis výstupu

Praktická příručka pro uplatnění kolegiální podpory - interního mentoringu ve školách bude nová tím, že přináší informace o problematice mentoringu ve školách jako formě kolegiální podpory a zároveň jako nástroje pro podporu individualizace ve vzdělávání žáků. Tato oblast je u nás dosud zpracována jen okrajově, v praxi škol jsou s ní na rozdíl od zahraničí jen malé zkušenosti. Tato příručka bude tedy „průkopnickým“ materiálem, který přinese téma mentoringu do terénu běžných škol.

Časový harmonogram: 6 měsíců

Metodika pro vedení škol

Zároveň bude vytvořena metodika pro vedení škol popisující systém interního mentoringu ve škole s ohledem na specifika škol (malotřídní škola, nižší stupně gymnázií).

Výstupy

- metodika pro vedení škol o systému interního mentoringu ve škole s  ohledem na specifika škol

- tvorba, tisk a distribuce Metodiky pro vedení školy

Časový harmonogram: 6 měsíců