**Příloha č. 3 Zadávací dokumentace**

**Smlouva o dílo**

**uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění**

**mezi smluvními stranami**

**Zadavatel:**

Název: **Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu o. s.**

Sídlo: Lumírova 13, 700 30 Ostrava – Výškovice

Identifikační údaje: IČ: 28559487, DIČ: CZ28559487

Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Bankovní spojení: 2107028344/2700

Zastoupena: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.

**Dodavatel:**

Název:

Sídlo:

Identifikační údaje:

Právní forma:

Bankovní spojení:

Zastoupena:

uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Dodavatel zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla „Inovační studie“ tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanovených touto Smlouvou, Zadávací dokumentací (název projektu: Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0049), Nabídkou, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
2. Zadavatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Dodavatele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2013.

**Účel smlouvy**

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané podle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s názvem „Inovační studie“. V rámci výběrového řízení byla nabídka vybrána na základě kritérií dle zadávací dokumentace.

**Předmět plnění**

Předmětem plnění je dodávka Inovačních studií v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, Zadávací dokumentací a Nabídkou. Dodávka služeb bude provedena v rámci projektu Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0049.

Specifikace pro provedení díla je uvedena v Zadávací dokumentaci. Případné další nejasnosti Dodavatel projedná se Zadavatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

Dodavatel bere na vědomí, že k realizaci Díla bude využito finančních prostředků z ESF a ze státního rozpočtu. Proto se zavazuje vykonávat realizaci Díla a vedení evidence v souladu s požadavky poskytovatele dotace.

Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Součástí Smlouvy o dílo je nabídka Dodavatele ze dne …..

**Doba a místo plnění**

Zhotovitel je povinen Dílo zpracovat a předat objednateli bez vad a nedodělků.

Provedení díla je rozděleno do následujících etap:

část A, Inovační studie pro CZ - TPIS do 31. 12. 2012

část B, Inovační studie pro BT Klastr do 30. 4. 2013

Konečný termín dodání kompletní zakázky je do 30. 4. 2013.

K předání a převzetí díla dojde na adrese objednatele: Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.

**Cena**

Cena za Dílo specifikované v článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Dodavatele, zpracované dle požadavků vyplývajících z „Výzvy k podání nabídek“ a „Zadávací dokumentace“. Cena za dílo činí:

Cena celkem bez DPH ,- Kč (slovy: korun českých)

DPH ,- Kč

Cena celkem včetně DPH ,-Kč (slovy: korun českých).

Dodavatel tímto Zadavateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo (viz Článek V této Smlouvy) provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

K ceně Díla uvedené v Článku V Smlouvy je Dodavatel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě.

Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.

**Platební a fakturační podmínky**

Zadavatel prohlašuje, že financování Díla, které je předmětem této Smlouvy o dílo, je zajištěno prostřednictvím dotace z programu OPVK.

Platba za dodávku služeb bude uskutečněna bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených Dodavatelem.

Faktury mohou být Dodavatelem vystaveny po splnění dílčích úkolů a jejich schválení Zadavatelem. Dílčí platby mohou být poskytnuty maximálně do výše 40 % objemu zakázky po odevzdání a **schválení** zadavatelem části A zakázky, Inovační studie pro CZ - TPIS. Další dílčí platba může být poskytnuta po odevzdání a schválení části B zakázky, Inovační studie pro BT Klastr rovněž maximálně do výše 40 % objemu zakázky. Zbylých 20 % bude dodavatelem fakturováno až po konečném odevzdání a schválení díla.

Konečné schválení díla i jeho částí je podmíněno kladným oponentským posudkem oponenta nominovaného vedením obou organizací. Dodavatel musí zjištěné nedostatky napravit do dalšího oponentského posouzení, v němž se budou již posuzovat jen tyto navrhované nedostatky. Oponentské schvalování bude probíhat ke každé studii a poté ještě na závěr zakázky maximálně ve třech kolech. Nedojde-li ani poté ke kladnému vyjádření oponenta, postoupí se věc reklamačnímu řízení.

Faktura Dodavatele bude řádně vyhotovena se všemi náležitostmi daňového dokladu a bude zaslána Zadavateli. Dále bude faktura označena číslem a názvem projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0049 – Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu.

Věcně a formálně vadnou fakturu je Zadavatel oprávněn do 7 pracovních dnů vrátit Dodavateli k přepracování.

Splatnost faktur je maximálně 60 dní po obdržení faktury Zadavatelem. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura, včetně příslušného DPH bude vystavena Dodavatelem po předání/převzetí Díla Zadavatelem. Její součástí bude Zadavatelem a Dodavatelem potvrzený předávací protokol.

V případě výskytu vad a nedodělků je Zadavatel oprávněn pozdržet úhradu faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.

**Podmínky provádění díla**

Dodavatel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Zadavateli dle ustanovení článku VIII. Smlouvy.

Dodavatel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Zadavatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.

Zadavatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu Díla, má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění Díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat pokyn k přerušení provádění Díla.

Zjistí-li Zadavatel, že Dodavatel provádí Dílo v rozporu s těmito ujednáními a v rozporu s příslušnou dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění nedostatků vzniklých tímto vadným plněním. Pokud tak Dodavatel neučiní ani v přiměřeně stanovené lhůtě, je Zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Dodavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zadavateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Dodavatel oprávněn provádění Díla přerušit.

Při provádění Díla nese Dodavatel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy.

**Předání a převzetí Díla**

Dodavatel oznámí Zadavateli dokončení Díla a navrhne termín předání/převzetí Díla.

Dodavatel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Zadavateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, stanovenou dokumentací a příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Zadavatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Zadavatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.

O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve trojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Dodavatelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Zadavatel není povinen Dílo převzít.

Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovené věci a nebezpečí jejího zničení do doby předání/převzetí Díla Zadavateli. Vlastnické právo k dílu přechází na Zadavatele okamžikem předání/převzetí Díla.

**Vady Díla a záruky za Dílo**

Dodavatel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektem a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu.

Dodavatel poskytne Zadavateli záruku za dokončené dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání 24 měsíců od předání Díla.

Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Zadavatel u Dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením popř. e-mailem obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

Adresu:

E-mail:

Dodavatel se zavazuje Zadavateli oprávněně reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstranění reklamovaných vad nebránících užívání Díla je Dodavatel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a ukončit je v co možná nejkratším termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady bránící užívání a provozu Díla se Dodavatel zavazuje odstranit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace.

**Smluvní pokuty**

V případě prodlení Dodavatele s termínem dokončení Díla dle Článku IV. této Smlouvy, uhradí Dodavatel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý den prodlení, nejméně však 5.000,- Kč, nejvýše však 5 % z celkové ceny Díla.

Pokud Dodavatel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.

Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody.

Smluvní stany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

**Dokumentace**

Dodavatel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci.

Dodavatel se zavazuje, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této smlouvy použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Dodavatel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

**Odstoupení od smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

Dohodou smluvních stran

Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

Neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. smlouvy,

Nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla

Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

**Obchodní tajemství a důvěrné informace**

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 17 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Dodavatel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném Zadavatelem, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

**Licenční doložka, autorská práva**

Dodavatel tímto uděluje Zadavateli v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nevýhradní bezúplatnou licenci k Inovačním studiím i jejich dílčích částí a jednotlivých složek.

Licence se uděluje na dobu neurčitou, která se počíná dnem předání díla.

Cena za licence je součástí ceny za dílo uvedené v článku IV. této smlouvy. Dodavatel není oprávněn účtovat si za licence žádnou další částku.

Zadavatel je povinen respektovat autorská práva. Dodavatel přiznává Zadavateli co do času i rozsahu a způsobu neomezené užívací právo k využívání předmětu díla dle této smlouvy.

Odměna za poskytnutí tohoto práva je součástí celkové ceny za dílo.

**Závěrečná ustanovení**

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Dodavatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými předpisy ČR a Evropských společenství, nejméně však do roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.

Dodavatel je povinen dodržet pravidla publicity projektu dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Verze z 5) a Manuálu vizuální identity OP VK (verze z října 2009).

V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.

Dodavatel prohlašuje, že má všechna veškerá oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Dodavatel i Zadavatel obdrží každý po 1 výtisk.

Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**Závěrečná prohlášení smluvních stran**

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne V dne

Zadavatel: Dodavatel: