Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek

Technické podmínky: Objektivní stanovení barevnosti kamene a kameniva

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je objektivní zjištění barevnosti 1000 vzorků kamene a kameniva z různých  kamenolomů na území celé České republiky, z příhraničních oblastí sousedních států a různých frakcí  umělého kameniva z různých výrobních provozů na území celé České republiky podle následujících podmínek.

Dodávka představuje:

- sestavení metodiky stanovení barevnosti vzorků

- odsouhlasení  metodiky zástupcem zadavatele

- změření barevnosti vzorků v prostoru Lab pro suchý vzorek, mokrý vzorek a vzorek 10 min. po namočení (časový odstup může být metodikou upraven)

Časové požadavky na plnění zakázky:

- sestavení metodiky objektivního stanovení barevnosti vzorků do jednoho měsíce od podpisu smlouvy

- schválení metodiky zadavatelem do 14 dnů od předložení

- dodávka dokumentace provedených měření musí být provedena dle dohody s zadavatelem  průběžně od října 2012 do prosince 2013

Další požadavky na plnění zakázky:

- objektivní stanovení barevnosti kamene a kameniva musí odpovídat ČSN 01 1718 Měření barev a odsouhlasené metodiky viz. výše