ANOTACE

Název projektu

Podpora činnosti základního uměleckého školství při realizaci výuky podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

Zkrácený název projektu

Pilot ZUV

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu zavádění nového kurikula do základních  uměleckých škol a bude probíhat ve spolupráci s vybraným vzorkem pilotních škol. Projekt bude zahrnovat zmapování možností škol k přijetí nového kurikula, metodickou podporu spojenou s proškolováním lektorů a koordinátorů tvorby školních vzdělávacích programů, tvorbou metodických příkladů přinášející popis způsobů realizace nového kurikula v praxi. Zároveň dojde v součinnosti s pilotními školami k dotvoření Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání tak, aby podle něj bylo možno vytvářet školní vzdělávací programy. Zkušenosti získané v rámci projektu budou aplikovatelné na celou síť základního uměleckého školství.

Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. 10. 2008

- datum ukončení projektu: 31.9. 2011

Hlavní cíle projektu

- Ověřit tvorbu ŠVP podle pilotní verze RVP ZUV a vytvořit metodické příspěvky podporující tvorbu ŠVP a modernizaci výuky.

- Dopracovat kurikulární dokument (RVP ZUV) a vytvořit Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu.

- Proškolit lektory tvorby školních vzdělávacích programů.

Aktivity projektu

Aktivita A – Dopracování závěrečné verze dokumentu RVP ZUV za podpory

pilotních škol a vytvoření Manuálu pro tvorbu ŠVP

Cílem aktivity je dotvoření Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a zpracování textu Manuálu pro tvorbu ŠVP na základě spolupráce s pilotními školami a s dalšími odborníky a specialisty z oblasti uměleckého vzdělávání. Dále ve spolupráci s vybranými odborníky půjde o vytvoření koncepce Multimediální tvorby 
a jejího začlenění do RVP ZUV.

Výstupem aktivity bude:

- finální verze dokumentu – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)

- zpracovaný koncept pojetí multimediální tvorby v RVP ZUV

- zpracovaný Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním uměleckém vzdělávání

Aktivita B – Monitoring tvorby ŠVP na vybraných pilotních ZUŠ a tvorba metodických příspěvků podporujících tvorbu ŠVP a modernizaci výuky

Aktivita zahrnuje monitoring tvorby ŠVP a výuky na pilotních školách. Cílem je postupné zjišťování problémů s tvorbou ŠVP a jejich náprava, metodická pomoc, vytipování vhodných metodických námětů a jejich následné uveřejnění.

Výstupem aktivity bude:

- informační DVD (význam kurikulární reformy v uměleckém vzdělávání)

- metodické DVD (nejrůznější metodické příklady od odborníků z pilotních škol
i  z oblasti uměleckého školství)

- metodické a další příspěvky uveřejněné na Metodickém portále

Aktivita C – Vzdělávací semináře pro lektory tvorby ŠVP

Cílem aktivity je proškolení lektorů tvorby ŠVP a vytvoření metodických a dalších materiálů pro lektory a koordinátory (příručky, CD s náměty na aktivity pro účastníky seminářů, nákup publikací, CD atp.).

Výstupem této aktivity bude  36 proškolených lektorů pro další využití v proškolování pedagogických sborů v jednotlivých krajích v rámci navazujícího projektu.

Aktivita D – Informační a propagační podpora projektu a organizace a řízení

Aktivita má průřezový charakter a týká se všech předešlých aktivit. Bude zajišťovat po celou dobu projektu potřebnou logistiku, řízení, koordinaci a publicitu projektu. Zároveň umožní nákup služeb a technické zajištění projektu včetně vybavení a provozu kanceláře 
a dalších nezbytných podmínek pro úspěšnou realizaci.

### Výstupy: Články a zprávy o stavu a průběhu projektu v nejrůznějších médiích (časopis Talent, Učitelské noviny, www stránky VÚP v Praze atd.), propagační materiály, závěrečná tisková konference.