Individuální projekty národní

| Název Operačního programu: | CZ 1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Název prioritní osy : | 7.4a – Systémový rámec celoživotního učení (konvergence) |
| Číslo a název oblasti podpory : | 7.4.a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání |
| Typ projektu: | IP – národní |
| Kód a název prioritního tématu: | 7.2 navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustále zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostí ekonomiky |
| Název projektu : | Koordinátor S 1 - Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP |
| Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu : | Listopad 2008 - Červenec 2009 |
| Předpokládaná doba trvání v měsících: | 9 měsíců |
| Celkové způsobilé náklady projektu | 20 000 000,- Kč |
| Příjemce dotace | MŠMT, skupina II |
| Partneři projektu : | NIDV, Na Poříčí 4, 110 01 Praha 1 NÚOV, Weilova 6, 102 00 Praha |
| Stručný obsah projektu | Projekt KOORDINÁTOR S 1 vychází ze zavádění dvoustupňové kurikulární reformy do současného českého školství. Hlavním kritériem úspěšné práce středních odborných škol je uplatnění jejich absolventů v praxi. Je proto potřeba doplňovat a zefektivňovat tradiční metody vyučování, ve kterých převládají transmisivní přístupy. Reforma školství, která probíhá v ČR, vede pedagogy k tomu, že ve vyučovacím procesu nepůjde tedy o kvantitu, ale o kvalitu cíleně zaměřenou na rozvoj schopností studentů, jejich flexibilitu využít získané zkušenosti v praxi. Vzděláváním vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP v rámci projektu chceme ovlivnit tvorbu ŠVP tak, aby byla chápána v tom smyslu, že se nejedná pouze o sepsání dokumentu, ale především o týmovou práci, společné plánování a společné promýšlení změn, které se týkají především nových forem a metod práce.Průběžné diskuze by měly zajistit pochopení ŠVP - jedná se o živý dokument, který reaguje na potřeby kladené na vzdělávání ve škole. |
| Cíle projektu | 1. Seznámit vedoucí pracovníky středních odborných škol s obsahem RVP pro odborné vzdělávání a diskutovat s nimi o potřebnosti kurikulární reformy. 2. Motivovat koordinátory k tvůrčímu přístupu a týmové práci při tvorbě a zavádění ŠVP. 3. Podpořit moderní a aktivizační metody, které povedou k efektivitě při výuce. 4. Podpořit sdílení zkušeností a aktivní spolupráci mezi pilotními školami, koordinátory, učiteli, sociálními partnery a rodiči. |
| Zdůvodnění potřebnosti | Potřebnost projektu KOORDINÁTOR S 1 vychází ze zavádění dvoustupňové kurikulární reformy do současného českého školství. Je nutné vytvořit podporu a optimální podmínky vedoucím pracovníkům a koordinátorům, kteří se budou podílet na tvorbě, ověřování, realizaci a inovaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve středním odborném školství. Vzdělávací programy výrazně posílí autonomii a orientaci školy. Tvorba ŠVP je pro školy nový jev, na který nejsou učitelé odborně připraveni. Nejedná se pouze o sepsání dokumentu, ale především o týmovou práci, společné plánování a společné promýšlení změn, které se týkají především nových forem a metod práce. Učitelé zatím nemají zkušenosti s tvorbou učebních dokumentů. Přínosem pro pedagogickou veřejnost bude výměna zkušeností a inspirace, které jim pomohou operativně řešit aktuální otázky spojené s implementací RVP do ŠVP za současného respektování optimálních konkrétních místních podmínek. Bude nutné zajistit vzdělávání v rámci čtrnácti krajských pracovišť NIDV. Při vlastní realizaci projektu bude využit lektorský tým, sestavený z lektorů proškolených v rámci systémového projektu Pilot S a z lektorů proškolených NIDV. Potřebnost projektu vyplývá z ankety Učitelských novin a průzkumů NÚOV, které byly zaměřeny k RVP pro střední vzdělávání. Kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol umožní zvyšování adaptability učitelů na měnící se podmínky na trhu práce. |
| Popis cílové skupiny | Cílovou skupinu tvoří vedoucí pracovníci středních odborných škol (700 osob) a koordinátoři tvorby ŠVP na středních odborných školách (1800 osob). Klíčovou potřebou této cílové skupiny je pochopit význam a důležitost školních vzdělávacích programů, které si střední odborné školy budou samy vytvářet v rámci dvoustupňové kurikulární reformy realizované v českém školství. Pedagogičtí pracovníci zatím v této oblasti nemají zkušenosti. Je nutné jim poskytnout zejména metodickou pomoc v souvislosti se zaváděním kurikulární reformy a reagovat na jejich dotazy týkající se této problematiky. (Potřebnost projektu vyplývá z ankety Učitelských novin a průzkumů NÚOV, které byly zaměřeny k RVP pro střední vzdělávání). |
| Klíčové aktivity projektu | - Setkání školitelů ŠVP SOŠ a SOU Projekt počítá s lektorským týmem 100 školitelů, kteří znají RVP pro odborné vzdělávání a jsou zkušenými lektory (včetně tvůrců ŠVP z pilotních škol). Jednodenní proškolení proběhne v pěti skupinách, bude realizováno regionálně a bude respektovat odbornost a potřeby školitelů. Obsah proškolení: Představení projektu KOORDINÁTOR S 1 včetně realizačního týmu. Vysvětlení cílů a záměrů projektu. Ve spolupráci s konzultanty NÚOV seznámení školitelů s obsahem a rozsahem proškolování vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU (2 x 2 dny - 32 hodin). NÚOV poskytne již zpracovanou příručku pro lektory (Tvorba ŠVP SOŠ a SOU). Navrhovaný obsah proškolení (8 hodin): seznámení s RVP pro obory skupiny M, L, H, E, metodika tvorby ŠVP, východiska pro tvorbu ŠVP, struktura a postup tvorby ŠVP, realizace klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat. Časový harmonogram proškolování koordinátorů. Motivování školitelů k vstřícnému přístupu, upozornění na možná úskalí. Diskuse. Publicita. Pozn.: v rámci systémového projektu Pilot S je pro tuto činnost proškoleno cca 40 lektorů v celé ČR, v rámci projektu Kurikulum S budou vyškoleni další lektoři. - Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU Projekt počítá s proškolením 700 vedoucích pracovníků a 1800 koordinátorů SOŠ a SOU, 2x2 dny - 32 vyuč. hodin. Proškolení proběhne ve vhodném školicím středisku. V jedné skupině 25 účastníků, školit budou souběžně 2 lektoři. Školení bude zajišťovat 14 regionálních manažerů ve všech krajích ČR včetně Prahy. - Konference k projektu a) Úvodní Konference k projektu - představení projektu jako celku i jeho dílčích částí - aktivit (v obecné rovině). Představení realizačního týmu a partnerů projektu. Tendence v současném středním vzdělávání (informace z MŠMT, NÚOV, NIDV). Postup a fáze přípravy dalších RVP pro obory vzdělání v odborném školství, v návaznosti seznámení s harmonogramem a aktivitami projektu. Řízená diskuse k současnému stavu přípravy a tvorby ŠVP v středním odborném školství. b) Závěrečná konference - zhodnocení projektu Koordinátor S 1 jako celku i jeho dílčích částí jak z pohledu realizátorů projektu, tak z pohledu proškolených vedoucích pracovníků a koordinátorů (východiskem budu zpětné vazby z jednotlivých aktivit). Úspěšnosti a přínos projektu ze strany jednotlivých škol. Zhodnocení z pohledu splnění cílů a výstupů. Hodnocení spolupráce s partnerem a hodnocení projektu partnerem. Udržitelnost projektu a další DVPP pro potřeby kurikulární reformy. |
| Přidaná hodnota projektu | Hlavní přidanou hodnotou projektu KOORDINÁTOR S 1 bude přenos informací (zkušeností s tvorbou a ověřováním ŠVP) přímo z pilotních škol na vedoucí pracovníky a koordinátory SOŠ a SOU, kteří zodpovídají nebo se podílejí na tvorbě a realizaci ŠVP. Vzhledem k tomu, že lektoři v projektu budou proškoleni v rámci systémových projektů NÚOV (Pilot S, Kurikulum S) a bude využit potenciál třiceti pilotních škol, dojde k využití všech zkušeností, které lektoři získali a pilotní školy učinily v předcházejících systémových projektech a předejde se tak možným chybám, které by ostatní školy opakovaly. Zároveň se inspirují postupy a metody a formy práce, které se ukázaly jako funkční a efektivní. Další přidanou hodnotou projektu je využití profesních kompetencí koordinátorů, kteří budou přenášet své znalosti na ostatní pedagogické pracovníky středních škol. Koordinátoři budou připraveni vhodně motivovat a proškolit pedagogické pracovníky tak, aby proces přípravy a tvorby ŠVP byl efektivní a vznikl kvalitní a jedinečný vzdělávací program, který respektuje kvalitu žáků, regionální podmínky a požadavky sociálních partnerů. Vzdělávání se promítne do metod a forem práce učitelů a pozitivně tak ovlivní zavádění ŠVP do praxe. |
| Dosavadní projednávání projektového záměru: | Neproběhla odborná diskuse na MŠMT. |
| Složení realizačního týmu | Náklady na odborné zaměstnance - 76 % Náklady na administrativní zaměstnance - 24 % |
| Rozpočet projektu | Rozpočet projektu - Koordinátor S 1. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 7 992 338. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb); 1 069 800. 3; ZAŘÍZENÍ; 195 670. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 981 000. 5; NÁKUP SLUŽEB; 6 367 800. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 3 000 000. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 393 000. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 19 999 608. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU; 19 999 608. 12; PŘÍJMY PROJEKTU; 0. Náklady na jednotlivé aktivity: Rozpočet klíčové aktivity projektu - Setkání školitelů ŠVP SOŠ a SOU. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 324 000. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb; 138 000. 3; ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY; 50 000. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 118 000. 5; NÁKUP SLUŽEB; 200 000. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 0. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 50 000. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 880 000. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY; 880 000. 12; PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY; 0. Rozpočet klíčové aktivity projektu - Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 7 268 000. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb; 861 600. 3; ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY; 140 000. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 784 600. 5; NÁKUP SLUŽEB; 6 022 800. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 3 000 000. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 293 000. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 18 370 000. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY; 18 370 000. 12; PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY; 0. Rozpočet klíčové aktivity projektu - Konference k projektu. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 400 338. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb; 70 200. 3; ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY; 5 670. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 78 400. 5; NÁKUP SLUŽEB; 145 000. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 0. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 50 000. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 749 608. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY; 749 608. 12; PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY; 0. Náklady na jednotlivé partnery: Koordinátor S 1. Partner/žadatel; Náklady na projekt (Kč); Náklady na projekt (%). MŠMT; 299 608; 1,5. NIDV; 19 700 000 Kč; 98,5. NÚOV; 0 Kč; 0. |
| Naplnění horizontálních témat | Způsob zajištění rovných příležitostí: Úspěšná realizace projektu KOORDINÁTOR S 1 může být zajištěna pouze odborníky bez ohledu na jejich věk, pohlaví a etnický původ. Již v průběhu přípravy projektu je při výběru lektorů kladen důraz na jejich zkušenosti, lektorské dovednosti a profesní odbornost. Vzdělávání v rámci projektu bude nabízeno všem pedagogům (vedoucím pracovníkům a koordinátorům ŠVP) na SOŠ a SOU, kteří zodpovídají nebo se podílejí na tvorbě a realizaci ŠVP, bez ohledu na jejich věk, pohlaví či etnický původ. Způsob zajištění udržitelného rozvoj: Během projektu získají vedoucí pracovníci a koordinátoři ŠVP profesní a odborné kompetence. Dále získají informace, které jim pomohou vytvořit a realizovat ŠVP tak, aby odpovídal parametrům RVP a splňoval potřeby školy. NIDV připravuje navazující delší projekt Koordinátor S 2, který nabídne nové klíčové aktivity: - diskusní setkání s týmy tvorby ŠVP v pilotních školách - pravidelná pracovní setkání pro koordinátory a učitele SOŠ a SOU podle skupin oborů vzdělání s vytvořením prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností s tvorbou a zaváděním ŠVP - akce na zakázku podle požadavku SŠ zaměřené ke kurikulární reformě. Dále po skončení projektu bude NIDV realizovat v rámci DVPP vzdělávací programy zaměřené na aktuální otázky kurikulární reformy. V rámci těchto vzdělávacích programů pedagogové získají informace k řešení problémů, které se mohou vyskytnout při samotné realizaci ŠVP na škole. |
| Výsledky a výstupy projektu | Celkem bude proškoleno 100 školitelů ŠVP SOŠ a SOU. Bude proškoleno 700 vedoucích pracovníků a 1800 koordinátorů tvorby a realizace ŠVP SOŠ a SOU. Ještě v přípravné fázi projektu byly osloveny pilotní školy s nabídkou spolupráce ve formě lektorování v rámci projektu KOORDINÁTOR S 1, na školy byl rozeslán dotazní. Konferencí se účastní 100 vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP. Popis průběhu konference bude součástí monitorovací zprávy. Budou vyhodnoceny cíle, zda jich bylo dosaženo a přínos projektu pro pedagogickou veřejnost. |
| Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu | Veškeré profesní a odborné kompetence, které koordinátoři ŠVP získají v průběhu trvání celého projektu KOORDINÁTOR S 1, budou dlouhodobě využitelné i po jeho ukončení. Dovednosti spojené s plánováním a tvorbou ŠVP budou využity při revizích a úpravách učebních dokumentů, které budou na jednotlivých školách pravidelně prováděny. I ostatní dovednosti a znalosti využijí ve své práci, která bude pokračovat i po ukončení projektu, a to v oblasti zkvalitnění a inovace vzdělávání ve středním odborném školství. Národní institut pro další vzdělávání, jako organizace přímo řízená MŠMT, která má celostátní působnost, i po skončení projektu nabídne poradenský servis pro střední odborné školy a bude realizovat systém DVPP reagující na aktuální otázky kurikulární reformy a potřeby středních odborných škol. |