Individuální projekty národní

| Název Operačního programu: | CZ 1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |  |
| --- | --- | --- |
| Název prioritní osy : | 7.4a – Systémový rámec celoživotního učení (konvergence) |  |
| Číslo a název oblasti podpory : | 7.4.a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání |  |
| Typ projektu: | IP – národní |  |
| Kód a název prioritního tématu: | 7.2 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalosti ekonomiky |  |
| Název projektu : | Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (PILOT G) |  |
| Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu : | 1. 10. 2008 | 30. 09. 2011 |
| Předpokládaná doba trvání v měsících: | 36 měsíců |  |
| Celkové způsobilé náklady projektu: | 39 999 600 Kč |  |
| Příjemce dotace: | MŠMT, skupina II |  |
| Partneři projektu: | Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 |  |
| Stručný obsah projektu | Projekt Kurikulum G je určen učitelům a koordinátorům školních vzdělávacích programů (ŠVP) na gymnáziích a umožní jim získat takové kompetence, které potřebují k vytváření a realizaci kvalitních ŠVP. Projekt má svými aktivitami přispět k řešení problematiky zvyšování kvality vzdělávání na gymnáziích. Ta je spojena s kvalitou pedagogů, kteří žákům vzdělávání poskytují. Podpora učitelům a koordinátorům bude mít několik forem: - konzultační a poradenské služby, - mentorování, - vzájemné řízené osobní výměny zkušeností, - zprostředkování úspěšných případů realizace ŠVP (ukázkové hodiny, případové studie, metodické materiály). Vedle toho projekt umožní provést objektivní zhodnocení úspěšnosti zavádění ŠVP na gymnáziích prostřednictvím rozsáhlého plošného výzkumu. Projekt zde navazuje na systémový projekt Pilot G/GP (OP RLZ/JPD3, 2004 - 2008), v němž byly ověřeny první dva roky vzdělávání podle ŠVP na gymnáziích, a umožní tento proces dokončit a vyhodnotit. |  |
| Cíle projektu | Projekt má tyto cíle: - Zvýšení kvality vzdělávání na gymnáziích posílením kompetencí koordinátorů ŠVP a učitelů gymnázií. - Motivace koordinátorů ŠVP a učitelů gymnázií k přijetí změn spojených se zaváděním ŠVP do praxe. - Vytvoření a ověření nových modelů spolupráce pro vzájemně se učící školy. |  |
| Zdůvodnění potřebnosti | Kurikulum G navazuje na systémový projekt Pilot G/GP. Ten bude ukončen v září 2008 a řada aktivit, které byly v tomto projektu úspěšně realizovány a měly velmi kladný ohlas u veřejnosti, by měly plynule pokračovat v navazujícím projektu. Vzhledem k tomu, že v projektu se úzce pracuje se školami, na nichž se ověřuje výuka podle školních vzdělávacích programů, je nutné respektovat školní roky a režim, v němž se školy pohybují. Výpadek v realizaci projektu se projeví jednak tím, že realizační tým ztratí možnost sledovat průběžně ověřování výuky podle ŠVP a analýza tohoto procesu bude ohrožena, jednak tím, že bude přerušena spolupráce s pilotními školami, které se s časovým odstupem nemusí do projektu „vrátit“. Jedná se o jediné školy v ČR, které na vyšším stupni gymnázia vyučují podle ŠVP, a to od září 2008 již třetím rokem. Učitelé gymnázií absolvují v současné době v projektu Pilot G/GP řadu vzdělávacích akcí, které jsou načasovány s ohledem na to, že již za rok (září 2009) by měla všechna gymnázia podle ŠVP vyučovat. Jedná se například o oborové semináře k tvorbě učebních osnov nebo o semináře pro koordinátory. Na tyto akce mají navázat další, jejich pokračování si učitelé sami vyžádali. Přerušení systematické metodické podpory na gymnáziích může vážně ohrozit vnímání realizace reformy ze strany škol a školy tuto situaci budou vnímat jako nesystémový krok MŠMT. V projektu Pilot G/GP je v současnosti úspěšně provozováno také několik služeb pro učitele a koordinátory, např. internetová komunita (www.pilotg-gp.cz – Gympliště). Komunitu a její diskuzní fóra řídí specializovaní odborníci, koordinátoři ze škol a vyškolení netmoderátoři. Přerušení komunity by znamenalo ztrátu části realizačního týmu, který se bude jen velmi obtížně obnovovat, a ztrátu některých zapojených účastníků, jejichž zájem bude těžké znovu získat. |  |
| Popis cílové skupiny | Cílové skupiny, na které je podpora orientována, jsou (statistické údaje podle poslední dostupné ročenky ÚIV k 30. 9. 2006): - pracovníci škol a školských zařízení (gymnázií, cca 13 tisíc), - vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (gymnázií, cca 1100), - žáci (gymnázií, cca 146 tisíc). Aktivity projektu jsou přímo zaměřeny na koordinátory ŠVP a učitele gymnázií, včetně vedoucích pracovníků. Vzhledem k tomu, že výstupy projektu budou zveřejňovány na internetu (dle průzkumu MŠMT z roku 2007 je 100 % gymnázií připojených k internetu), mají možnost využít je všichni pedagogové gymnázií (cca 380 škol). Žáci gymnázií budou mít užitek z výstupů a výsledků zprostředkovaně, zkvalitněním vzdělávání poskytovaného školami. Zapojení všech cílových skupin bude prováděno přímou účastí při realizaci aktivit (absolvováním kurzů, setkání) a využíváním všech výstupů projektu prostřednictvím internetu. Do aktivity Kvalitní škola (viz dále) budou zapojeny tzv. pilotní školy, jejichž účast v projektu je již předem prodiskutována a školy své zapojení přislíbily. Jedná se o školy, které již byly zapojeny do předcházejícího systémového projektu Pilot G/GP (OP RLZ/JPD3, 2004 - 2008). Cílové skupiny budou motivovány pro aktivní účast v projektu především: - nabídkou služeb, které přesně odpovídají potřebám cílových skupin (princip poptávka - nabídka), - možností snadno komunikovat s kolegy, kteří řeší stejné problémy, - odborně garantovanou kvalitou poskytovaných informací, - bezplatností nabízených služeb (řada škol si finančně náročnější služby, zejména vzdělávání nebo mentoring, nemůže běžně dovolit). Pilotní školy jsou motivovány především dobrými zkušenostmi, které získaly při ověřování školních vzdělávacích programů v systémovém projektu Pilot G/GP, díky němuž obdržely řadu zajímavých informací, mohly své ŠVP analyzovat, zkvalitňovat a poskytovat toto know-how dalším školám. Základním přínosem pro učitele a koordinátory je prohloubení jejich profesních kompetencí. Žáci gymnázií budou mít užitek z výstupů a výsledků zprostředkovaně, zkvalitněním vzdělávání poskytovaného školami. |  |
| Klíčové aktivity projektu | 1. Podpora koordinátorů Aktivita se skládá ze 4 modulů: Síť, Komunita, Poradna a Kritický přítel. V modulu Síť bude vytvořen systém vzájemných řízených návštěv na školách, pomocí něhož si koordinátoři budou vyměňovat své zkušenosti a vzájemně se vzdělávat. Modul Komunita umožní prostřednictvím internetu virtuální setkávání a vzájemnou výměnu zkušeností mezi koordinátory, učiteli a zainteresovanou veřejností. Modul Poradna poskytne koordinátorům, případně učitelům, poradenské a konzultační služby spojené s tvorbou ŠVP a s jeho realizací. Modul Kritický přítel zajistí prostřednictvím mentorů individuální mentoring koordinátorům, kteří nemají dostatečné manažerské dovednosti a potýkají se s problémy především v oblasti řízení změn a kvality ŠVP. Období realizace: 1. 10. 2008 – 30. 09. 2011 Náklady na aktivitu: 18 057 240 Kč Výstupy: - odzkoušený systém (model) řízených návštěv (modul Síť), - 90 přímo zapojených koordinátorů (modul Síť), - 9 metodických případových studií uveřejněných na webových stránkách pro koordinátory ze všech gymnázií (modul Síť), - inovované prostředí internetové komunity plně odpovídající potřebám zapojených koordinátorů a učitelů ze všech gymnázií (modul Komunita), - 120 přímo zapojených škol (modul Komunita), - 30 škol aktivně a dlouhodobě přispívajících do obsahu komunity (modul Komunita), - 24 souhrnných informací o zajímavých diskuzích, uveřejněných na webových stránkách pro koordinátory a učitele ze všech gymnázií (modul Komunita), - systém online poradenské služby pro koordinátory a učitele ze všech gymnázií (modul Poradna), - 12 regionálních setkání koordinátorů s periodicitou jednou za půl roku v Čechách a na Moravě (tzn. celkem 4x ročně, celkem 840 přímo zapojených osob - modul Poradna), - strukturovaný a průběžně aktualizovaný přehled často kladených dotazů k problematice ŠVP pro učitele ze všech gymnázií (modul Poradna), - 100 případových studií (modul Kritický přítel), - cca 100 zapojených koordinátorů studií (modul Kritický přítel). 2. Podpora učitelů Podpora učitelů bude realizována prostřednictvím dvou modulů: Virtuální hospitace a Oborové semináře. Modul Virtuální hospitace umožní učitelům sledovat online "ukázkové" hodiny kolegů z jiných škol, diskutovat s nimi nad realizovanou hodinou přímo u počítače, a tím získat nové zkušenosti. Videozáznamy hodin budou zveřejňovány na webových stránkách. Modul Oborové semináře nabídne učitelům, kterým chybí potřebné znalosti a dovednosti, semináře k problematice tvorby a realizace učebních osnov vedené proškoleným lektorským týmem. Období realizace: 1. 10. 2008 – 30. 09. 2011 Náklady na aktivitu: 9 800 027 Kč Výstupy: - databáze virtuálních hospitací - videozáznamů přístupná online všem učitelům gymnázií (modul Virtuální hospitace), - 40 videozáznamů s rozbory umístěnými v databázi (modul Virtuální hospitace) (přímé náklady 1,6 mil. Kč), - 40 vyškolených lektorů (modul Oborové semináře), - 40 zrealizovaných kurzů (modul Oborové semináře), - 800 proškolených učitelů (modul Oborové semináře). 3. Kvalitní škola Aktivita umožní vyhodnotit úspěšnost zavádění ŠVP na gymnáziích a popsat, kterými prvky se vyznačuje tzv. kvalitní škola. V rámci této aktivity bude prováděn výzkum na 16 pilotních školách a na statisticky významném vzorku nepilotních škol. Zjištění získaná výzkumem a konzultace s pilotními školami povedou také k popisu prvků a procesů, kterými se vyznačuje kvalitní škola. Tím vzniknou doporučení určená především gymnáziím a decizní sféře a "standard" s kritérii, který by mohl sloužit jako vodítko pro školy, ČŠI, zřizovatele a vysoké školy při vyhodnocování kvality vzdělávání a práce škol. Zjištěná fakta budou prezentována na konferenci a diskutována u tří kulatých stolů. Aktivita přímo navazuje na systémový projekt Pilot G/GP (OP RLZ/JPD3, 2004 - 2008), v němž pilotní školy vytvořily ŠVP a 2 roky podle nich vyučovaly. Pro získání ucelených informací je nutné vyhodnotit celý proces poté, co žáci vzdělávaní podle ŠVP dokončí celé studium. Ostatní gymnázia budou využita jako srovnávací vzorek. Období realizace: 1. 10. 2008 – 30. 09. 2011 Náklady na aktivitu: 9 496 566 Kč Výstupy: - výzkumná studie (sborník) popisující míru úspěšnosti zavádění ŠVP do gymnázií: výzkum tohoto tématu v ČR chybí, díky projektu mohou být získány důležité informace, jejichž znalost může ovlivnit další úspěšné pokračování kurikulární reformy v ČR, - odborná doporučení určená především školám a decizní sféře týkající se kvality vzdělávání: pouze na základě seriózního výzkumu je možné podat objektivní doporučení, která mohou mít vliv na úspěšné zavádění ŠVP do praxe škol, - standard kvalitní školy určený především školám, ČŠI, vysokým školám a zřizovatelům (detailní popis prvků a procesů, kterými se vyznačuje kvalitní škola, bude vznikat ve spolupráci se školami a dalšími partnery): tento standard chybí, jeho existence by významně pomohla především samotným školám, které by měly k čemu vztahovat kvalitu vzdělávání, a pak také například zřizovatelům při kladení požadavků na kvalitu školy, - 1 konference a 3 kulaté stoly, kterých se celkem zúčastní cca 500 osob. |  |
| Přidaná hodnota projektu | Přidaná hodnota projektu: - Pedagogové získají informace a profesní kompetence v odborně garantované kvalitě (v současné době je k dispozici řada informací, ne u všech je ale vždy garantována odborná úroveň a stává se, že pedagogové získávají mylné nebo zavádějící informace). - Pedagogové se dostanou i k takovým informacím a materiálům, které by jinak získávali velmi obtížně, nebo by na jejich získání museli vynaložit značné úsilí a náklady (inspirativní materiály a nápady z jiných, mnohdy velmi vzdálených škol, videozáznamy ukázkových hodin - virtuální hospitace). - Pedagogové získají metodické materiály, které v České republice v oblasti vzdělávání a řízení lidí ve školství dosud nejsou k dispozici (případové studie pro koordinátory). - Pedagogové budou moci využívat materiály a některé služby tak, aby nebyl narušen chod školy - odpadá například nutnost uvolňovat učitele ze školy během pracovního dne a zajišťovat za ně suplování (videozáznamy ukázkových hodin - virtuální hospitace s online diskuzemi). - Zveřejňování výstupů na internetu umožňuje udržet trvalou aktuálnost informací, která bývá problematická v tištěných publikacích a médiích. |  |
| Dosavadní projednávání projektového záměru | Projekt byl představen a projednán s odbornou veřejností dne: 12. 12. 2007 – Asociace ředitelů gymnázií 15. 1. 2008 – CZESHA 22. 1. 2008 – Odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT 1. 7. 2008 – Odborná diskuze k vypořádání připomínek k projektovým záměrům MŠMT Přijetí projektu ze strany odborné veřejnosti: Projekt je vnímán vcelku pozitivně. CZESHA i AŘG spatřují největší přínos v předávání konkrétních informací z pilotních škol na ostatní gymnázia – sdílení příkladů dobré praxe. Připomínky z odborných diskuzí se týkaly převážně délky realizace, finanční náročnosti a obavy z překrytí s globálními granty krajů. Dále byl vysloven požadavek na vytvoření standardu kvalitního ŠVP a kvalitní školy. Zohledněna byla připomínka k délce trvání projektu (projekt zkrácen ze 4 na 3 roky) i finanční náročnosti - rozpočet snížen ze 60 mil.Kč na 40 mil. Kč. Byl zohledněn i požadavek na vytvoření standardu kvalitní školy. Věnuje se tomu celá aktivita C v projektu. K překrytí s GG v rámci krajů by nemělo – vzhledem k nastaveným aktivitám a celoplošnému dopadu projektu – docházet. Dále došlo k větší variabilitě metodické podpory pro učitele a koordinátory, k přehodnocení některých aktivit po konzultacích s gymnázii. |  |
| Složení realizačního týmu | Náklady na odborné zaměstnance 87,19 % Náklady na administrativní zaměstnance 12,81 % |  |
| Rozpočet projektu | Název nákladu; Celkem. OSOBNÍ NÁKLADY; 17 183 620. Odvody a pojištění; 5 743 237. CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152 - 189 zákona 262/2006 Sb.); 429 809. ZAŘÍZENÍ; 322 000. MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 2 451 840. NÁKUP SLUŽEB; 11 269 094. NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ; 2 600 000. CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU; 39 999 600. Žadatel: 988 416 Kč Partner: 39 011 184 Kč |
| Naplnění horizontálních témat | Projekt nabízí různé realizace profesního růstu učitelů, a to především formou osobního setkávání nebo využitím internetového portálu. Obě tyto formy umožňují vnímat téma rovných příležitostí jako nástroj pro: - rovnost mezi ženami a muži: přestože učitelské povolání je v naší zemi velmi feminizované, skupiny učitelů, se kterými pracoval projekt Pilot G/GP (OP RLZ/JPD3 2004 - 2008), byly genderově vyvážené. Projekt bude pracovat se skupinami obdobného složení; - prevenci proti sociálnímu vyčleňování, větší sociální soudržnost: aktivity projektu směřují ke vzájemnému obohacování se učitelů v oblasti pedagogických kompetencí, k výměně zkušeností s výukou žáků bez ohledu na rasový nebo etnický původ, náboženství či víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci; - sladění soukromého a profesního života: práce a rodina jsou podle současného nastavení genderových stereotypů v konfliktu s osobním životem řady pedagogů. Zvyšování pedagogických kompetencí a vyměňování si zkušeností s výukou, která odpovídá novým trendům ve vzdělávání, je náročné na čas. Projekt pomocí materiálů a některých služeb (např. Virtuální hospitace), které vzniknou v rámci projektu a budou zveřejněny na internetu, umožní učitelům flexibilitě plánovat, kdy budou tyto materiály využívat. Ženy i muži tak dostanou větší příležitost věnovat se nejen zaměstnání a profesnímu rozvoji, ale i soukromému životu (např. i na mateřské či rodičovské dovolené nebo při ošetřování člena rodiny); - vyšší podíl kvalitativně náročných pracovních míst: učitelé, kteří budou profesně růst, mohou zastávat náročnější pracovní místa a společnost bude vnímat učitelské povolání jako prestižní. Aktivity projektu respektují principy udržitelného rozvoje ve shodě s dokumentem Agenda 21 (dokument Mezinárodní konference o životním prostředí a rozvoji, který se stal strategickým plánem rozvoje společnosti na prahu třetího tisíciletí). Upřednostněním elektronických médií před tištěnou formou při komunikaci v internetové komunitě a při virtuálních hospitacích, při realizaci didaktických materiálů, volbou online diskuzí před výjezdy do vzdálených škol, promyšleným využíváním prezentačních pomůcek, dodržováním psychické hygieny učitelů při seminářích a tříděním odpadu při nezbytných setkáních projekt tyto principy podporuje. |  |
| Výsledky a výstupy projektu | - Odzkoušený systém (model) řízených návštěv (modul Síť), - 90 přímo zapojených koordinátorů (modul Síť), - 9 metodických případových studií uveřejněných na webových stránkách pro koordinátory ze všech gymnázií (modul Síť), - inovované prostředí internetové komunity plně odpovídající potřebám zapojených koordinátorů a učitelů ze všech gymnázií (modul Komunita), - 120 přímo zapojených škol (modul Komunita), - 30 škol aktivně a dlouhodobě přispívajících do obsahu komunity (modul Komunita), - 24 souhrnných informací o zajímavých diskuzích, uveřejněných na webových stránkách pro koordinátory a učitele ze všech gymnázií (modul Komunita), - systém online poradenské služby pro koordinátory a učitele ze všech gymnázií (modul Poradna), - 12 regionálních setkání koordinátorů s periodicitou jednou za půl roku v Čechách a na Moravě (tzn. celkem 4x ročně, celkem 840 přímo zapojených osob - modul Poradna), - strukturovaný a průběžně aktualizovaný přehled často kladených dotazů k problematice ŠVP pro učitele ze všech gymnázií (modul Poradna), - 100 případových studií (modul Kritický přítel), - cca 100 zapojených koordinátorů studií (modul Kritický přítel), - databáze virtuálních hospitací - videozáznamů přístupná online všem učitelům gymnázií (modul Virtuální hospitace), - 40 videozáznamů s rozbory umístěnými v databázi (modul Virtuální hospitace), - 40 vyškolených lektorů (modul Oborové semináře), - 40 zrealizovaných kurzů (modul Oborové semináře), - 800 proškolených učitelů (modul Oborové semináře), - výzkumná studie (sborník) popisující míru úspěšnosti zavádění ŠVP do gymnázií, - standard kvalitní školy určený především školám, ČŠI, vysokým školám a zřizovatelům (detailní popis prvků a procesů, kterými se vyznačuje kvalitní škola, bude vznikat ve spolupráci se školami a dalšími partnery), - 1 konference a 3 kulaté stoly, kterých se celkem zúčastní cca 500 osob. |  |
| Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu | Plnění cílů a výstupy projektu jsou po jeho skončení udržitelné. Z tohoto pohledu lze výstupy rozdělit na 5 kategorií: - Pedagogové získají specifické profesní dovednosti, které budou uplatňovat i po skončení projektu, a působit tak na své kolegy a žáky. - V projektu vzniknou funkční modely spolupráce škol (Síť - peer aktivity koordinátorů; Virtuální hospitace), které budou popsány a předány k dalšímu využití státním organizacím zajišťujícím další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), případně také vzdělávacím centrům a neziskovým organizacím, které se DVPP věnují. - Vybrané služby (provozování internetové komunity, online poradna) budou díky svému umístění na internetu, např. na Metodickém portálu MŠMT - www.rvp.cz, dále existovat pod patronací institucí MŠMT, které tyto činnosti zařadí do svých standardních činností. - Pedagogové budou moci využívat metodické materiály díky jejich uveřejnění na Metodickém portálu MŠMT - www.rvp.cz i po skončení projektu, pro svůj další profesní rozvoj je budou moci využívat především začínající učitelé, studenti učitelství, pedagogové vysokých škol apod. - Údaje a data zjištěná ve výzkumech bude možné dále využívat ze strany ministerstva školství a dalších subjektů při plánování vzdělávací politiky MŠMT, ale i ze strany samotných škol, výzkumných center, vysokých škol, zřizovatele apod. |  |