Příloha č. 3: Navrhované aktivity v péči o nadané a mimořádně nadané děti a žáky na léta 2009-13

| Hlavní cíle (zahrnující i hlavní cílové skupiny) | Dílčí cíle (popisují cílový stav, který je očekáván po realizaci aktivit) | Aktivity (popisují činnosti subjektů vedoucí k tomu, že je dosaženo cílového stavu) | Garant aktivity a spolupráce (organizace či instituce, které provádí nebo koordinuje popsanou aktivitu včetně dalších spolupracujících organizací či institucí) | Termíny (termíny realizace aktivit, případně průběžných etap) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Každé dítě a žák má přístup ke kvalitní diagnostice nadání | Jsou vymezeny kompetence a formy spolupráce mezi subjekty péče o nadané v oblasti jejich identifikace | Resortní koncepce péče o nadané Stálá činnost resortní pracovní skupiny k nadaným | všichni |  |
|  | Jsou jasně definovány etapy identifikace nadaných | Nominace Vlastní identifikace (dílčí) Diagnostika (komplexní) Vytvoření systému benefitů a zařazení do systému podpory | NIDM (úspěchy v soutěžích, Talnetu aj.) IPPP, PPP IPPP, NIDM |  |
|  | Jsou vymezeny a zavedeny postupy identifikace nadaných (a popsány dílčí oblasti identifikace nadaných) | Psychologická diagnostika Pedagogická diagnostika Práce s portfóliem Analýza produktů | IPPP, PPP PPP, školy školy mentoři |  |
|  | Jsou vytvořeny, ověřeny a používány dostupné nástroje identifikace nadaných | Dotazníky a inventáře Psychologické testy Didaktické testy Soutěže | IPPP, PPP IPPP, PPP IPPP NIDM, VÚP, NÚOV – odborné soutěže |  |

| b) Každé dítě a žák má přístup k přiměřené podpoře rozvoje svého nadání ve vzdělávání a volném čase | Jsou studovány, popsány a zveřejněny vhodné metody a formy práce s nadanými dětmi a žáky | Publikování metod a forem práce s nadanými dětmi a žáky v rámci projektu Metodika II publikování na portálu www.rvp.cz | VÚP | průběžně 2009 – 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Je vytvořen dostatek výukových materiálů pro práci s nadanými dětmi a žáky ve školách, školských zařízeních i volném čase | Tvorba digitálních učebních materiálů pro vzdělávání nadaných v rámci projektu Metodika II publikování na portálu www.rvp.cz Pracovní skupina pedagogů On-line vzdělávání Talnet E-learningové programy pro žáky, tištěné materiály k soutěžím, publikace o práci s nadanými ve volném čase | VÚP NIDM Mensa | průběžně 2009 – 2013 |
|  | Jsou vytvořeny a pedagogům nabízeny metodické a didaktické materiály ke vzdělávání nadaných dětí a žáků | Tvorba didaktických a metodických materiálů v rámci projektu Metodika II publikování na portálu www.rvp.cz Pracovní skupina pedagogů Tvorba materiálů pro pedagogy volného času | VÚP NIDM NIDV | průběžně 2009 – 2013 |
|  | Je vytvořen a realizován systém soutěží stimulujících rozvoj nadání žáků | realizace 14 soutěží, např. SOČ, ChO, OČJ, DěO a zpracování materiálů k soutěžím pro MŠMT, spolupráce s dalšími subjekty Pythagoriáda Mistrovství republiky v grafických disciplínách Soutěže v oblasti ekonomiky a podnikání Spolupráce při organizaci veletrhů fiktivních firem | NIDM VÚP NÚOV (pracoviště STÚ) NÚOV (pracoviště Centrum fiktivních firem ) |  |
|  | Je vytvořen, provozován a podporován všeobecně dostupný systém poradenské podpory nadaných dětí a žáků, jejich rodičů a učitelů | Poradenské služby školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť Poradenské služby v rámci vzdělávacího programu „Osobní konzultace k realizaci ŠVP ZV“ Kariérní poradenství | IPPP, školy NIDV |  |
|  | Je vytvořen komplexní systém péče o nadané žáky zahrnující nejen jejich nominaci a identifikaci, ale i podporu rozvoje nadání v průběhu jejich vzdělávání v různých typech škol i volném čase (návaznost a prostupnost) | Vzdělávání mimořádně nadaných je popsáno v rámcových vzdělávacích programech všech oborů vzdělávání Tutorství nejen na úrovni škol SVČ a vytvářet „Centra excelence“, tj. SVČ se speciálním zaměřením na určitou oblast nadání Příprava odb. soustředění pro nadané v průběhu školního roku, odb. příprava žáků na mezinárodní soutěže, letní odborná soustředění | VÚP NÚOV (pozn. VÚP: Z našeho pohledu chybí v zajištění této aktivity IPPP – diagnostika a NIDM volný čas a NNO volný čas. Z hlediska VÚP nejsou v rozpočtu na další rok žádné prostředky pro zajištění tohoto úkolu, je dle našeho názoru řešitelný jen jako projekt ESF) NIDM, spolupráce s NNO, VŠ a zaměstnavateli NIDM, spolupráce s NNO, VŠ a zaměstnavateli | ZUV 2012 JŠ 2009 od roku 2007, kdy byla vydána 1. skupina 63 RVP OV září 2012 - |

| c) Každý pedagogický pracovník (pedagog a psycholog) je přiměřeně podporován ve svém profesním rozvoji v oblasti péče o nadané děti a žáky | Je vytvořen systém vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky různých typů školských zařízení, které budou poskytovat příležitost k personálnímu rozvoji v oblasti péče o nadané děti a žáky | Tvorba systému vzdělávacích programů a tvorba vzdělávacích programů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky s tématikou péče o nadané a vzdělávání nadaných dětí a žáků (např. on-line kurzy, exkurze. odb. soustředění, mezin. výměnné pobyty) | IPPP, NIDM, NIDV spolupráce VÚP (Jsme toho názoru, že pro zajištění efektivity a důsledného rozdělní odpovědností a kompetencí by měl IPPP garantovat vzdělávací akce související s diagnostikou a poradenstvím a VÚP s NIDV po sloučení do NPI by měli spolu s NIDM garantovat vzdělávání pedagogů DVPP související s metodickou podporou pedagogů při vzdělávání nadaných dětí a žáků.) | průběžně 2009 – 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Je vytvořen, zaveden a využíván systém akreditací programů DVPP a certifikací poskytovatelů a lektorů, který zaručuje dostatek kvalitních a dostupných programů rozvíjejících profesní dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti identifikace a podpory rozvoje nadaných dětí a žáků | Příprava lektorů především z hlediska oborových didaktik a metodik Vzdělávání pedagogů volného času Zprostředkovávání informací o aktuální nabídce vzdělávacích programů v oblasti identifikace a podpory rozvoje nadaných dětí a žáků odborným školám | spolupráce VÚP NIDV zajistí organizačně, obsah vzdělávacích programů je možno vypracovat s odborníky z jiných organizací NIDM NÚOV | prosinec 2010 – 2013 |
|  | Jsou definovány potřebné znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků podle rolí, které hrají v systému péče o nadané děti a žáky | Tvorba standardu učitele | spolupráce VÚP, IPPP a NIDM (Řešení tohoto úkolu je z povahy věci týmová záležitost a řešit by ji měla Pracovní skupina, která se doposud zabývá tvorbou koncepce. Celkově tento úkol řeší skupina prof. Rýdla) | prosinec 2010 |

|  | Fakulty vzdělávající učitele mají dostatek informací o systému péče o nadané děti a žáky, které jim umožní začlenit výuku potřebných vědomostí a dovedností do pregraduální přípravy učitelů | Navázání spolupráce se skupinou III MŠMT (Skupina pro výzkum a vysoké školství) | pozn. VÚP: Je příznačné, že tento cíl není naplňován žádnou aktivitou a tudíž se v této oblasti pravděpodobně nic neposune vpřed. Nicméně iniciativu by měla vyvinout přinejmenším Pracovní skupina. V případě NIDM je možno využít spolupráce s Asociací vzdělavatelů pedagogů volného času i univerzit, se kterými NIDM spolupracuje na DVPP ZV. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d) Každý občan má dostatek informací o systému péče o nadané děti a žáky | Informace o všech částech systému péče o nadané děti a žáky jsou všeobecně a snadno dostupné | Využití prostoru metodického portálu www.rvp.cz k šíření informací o systému péče o nadané, využití Zpravodaje VÚP a Newsletterů Tematický blok na www.ippp.cz | VÚP NIDM IPPP | průběžně 2009 – 2013 květen 2009 |
|  | Informace o systému péče o nadané děti a žáky jsou aktivně šířeny a cíleně směřovány k potenciálním cílovým skupinám | Využití prostoru metodického portálu www.rvp.cz k šíření informací o systému péče o nadané, využití Zpravodaje VÚP a Newsletterů Web NIDV Web NIDM Web a periodika NÚOV | VÚP NIDV NIDM NÚOV | průběžně 2009 – 2013 |

|  | Je nastaven a využíván systém zpětných vazeb z hlediska fungování systému podpory nadaných dětí a žáků, jsou efektivně využívány zejména existující struktury a procesy | Pracovní skupiny k nadaným na úrovni krajů Funkční systém v oblasti soutěží | kraje perspektivně možná NPI (záleží na kapacitě krajských pracovišť po sloučení VÚP a NIDV). Z hlediska finančního zabezpečení však bude nutné řešit vytvoření tohoto systému prostřednictvím projektu ESF. NIDM ve spolupráci s KÚ, NNO, SVČ aj. | 2013 v případě, že projekt bude vytvořen a zahájen nejpozději počátkem roku 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jsou podporovány aktivity zajišťující sdílení zkušeností v oblasti podpory nadaných dětí a žáků mezi různými subjekty podílejícími se na podpoře (vzdělávání) nadaných dětí a žáků | Vytvoření prostoru pro mediaci na portálu www.rvp.cz Mezinárodní spolupráce na úrovni státních organizací Mezinárodní soutěže, mezinárodní spolupráce v oblasti problematiky mládeže, mezinárodní konference | VÚP IPPP NIDM (Česká národní agentura), napojení na NNO |  |
| e) Jsou realizovány výzkumy z oblasti péče o nadané |  | Tvorba a standardizace psychodiagnostických nástrojů Longitudinální výzkum mimořádně nadaných žáků Realizována různá šetření v oblasti problematiky mládeže a nadaných | IPPP IPPP NIDM |  |
| Poznámka: | Hovoří-li se o nadaných, zahrnuje tento pojem i žáky mimořádně nadané. Pokud se aktivita týká jen mimořádně nadaných, je tento pojem uveden explicitně. |  |  |  |