Individuální projekty národní

| Název Operačního programu: | CZ 1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |  |
| --- | --- | --- |
| Název prioritní osy: | 7.4a – Systémový rámec celoživotního učení (konvergence) |  |
| Číslo a název oblasti podpory: | 7.4.a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání |  |
| Typ projektu: | IP – národní |  |
| Kód a název prioritního tématu: | 7.2 navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustále zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostí ekonomiky |  |
| Název projektu: | Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula praxe (dále RVP ZUV) |  |
| Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: | 1. 10. 2008 | 30. 09. 2011 |
| Předpokládaná doba trvání v měsících: | 36 měsíců |  |
| Celkové způsobilé náklady projektu | 8 999 640 Kč |  |
| Příjemce dotace | MŠMT, skupina II |  |
| Partneři projektu: | Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 |  |
| Stručný obsah projektu | ZUŠ jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému ČR a podobně jako u jiných typů škol je i zde nutné zavést strukturu nových kurikulárních dokumentů odpovídajících zásadám liberalizace vzdělávacího procesu, autonomie, specializace a profilace jednotlivých škol. Obsahem navrhovaného projektu je zajistit podporu pro vybrané základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe. Získané zkušenosti budou následně aplikovatelné na celou síť základního uměleckého školství v ČR. Projekt umožní dopracování dokumentu RVP ZUV včetně Manuálu pro tvorbu ŠVP. Poskytne přehled o možnostech škol přijmout nové kurikulum, zajistí jim metodické příklady způsobů realizace nového kurikula v praxi a připraví proškolené lektory pro tvorbu ŠVP v jednotlivých krajích ČR. Projekt bude mít nepřímý dopad na všechny subjekty mající přímý i nepřímý vztah k základnímu uměleckému vzdělávání (tj. zřizovatele škol, žáky a jejich rodiče, ČŠI a další). |  |
| Cíle projektu | Projekt má tyto cíle: - Ověřit tvorbu ŠVP podle pilotní verze RVP ZUV a vytvořit metodické příspěvky podporující tvorbu ŠVP a modernizaci výuky. - Dopracovat kurikulární dokument (RVP ZUV) a vytvořit Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu. - Proškolit lektory tvorby školních vzdělávacích programů. |  |
| Zdůvodnění potřebnosti | Stejně jako v předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se i v základním uměleckém vzdělávání zavádí systém nových kurikulárních dokumentů. Pro jejich kvalitní zavedení do škol je zapotřebí zmapovat možnosti škol k jeho přijetí a následně popsat způsoby jeho realizace v praxi. Zároveň je nutné dotvořit Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání tak, aby podle něj mohly školy vytvářet své školní vzdělávací programy. V současné době se školy potýkají s obtížným plněním nereálně nastavených učebních plánů, především v HO a LDO. Tyto plány neumožňují v HO časově rozvrhnout souborovou a komorní hru a způsobují nevariabilitu možnosti výuky hudební nauky. Tato výuka je v mnoha ohledech příliš teoretická a bez vazby na praktické využití. Neexistují učební dokumenty pro některé předměty. Chybí podpora učitelské veřejnosti v dostatečné flexibilitě ve vnímání nových uměleckých disciplín a stále přetrvává zkreslené hodnocení významu a smyslu uměleckých soutěží. Realizací projektu by měla být podpořena liberalizace vzdělávacího procesu v základních uměleckých školách tak, aby byla maximálně posílena role učitele, jako hlavního nositele potřebných změn ve škole a byly tak vytvořeny podmínky pro vhodné pedagogické prostředí, které tyto změny umožní. |  |
| Popis cílové skupiny | Zamýšlené aktivity jsou proto připraveny pro pedagogické pracovníky vybraných tzv. pilotních škol, které budou v průběhu realizace projektu zapojovány do různých dílčích aktivit (vybraní pracovníci z pilotních škol se stanou koordinátory tvorby ŠVP na své škole, další z nich budou vytipováni jako lektoři tvorby ŠVP, vybraným pedagogickým pracovníkům bude nabídnuta možnost publikovat metodické příspěvky na Metodickém portálu www.rvp.cz i na informačním DVD , všichni se pak účastní tvorby školních vzdělávacích programů). Do projektu bude zapojeno celkem 39 pilotních škol ze všech krajů ČR (to je cca 1000 pedagogických pracovníků, zhruba 19 000 žáků). Ze zapojených škol, které tvoří cílovou skupinu, vzejde 39 koordinátorů tvorby ŠVP. Dále se pak počítá s vyškolením 36 lektorů tvorby ŠVP (dva lektoři z každého kraje, čtyři členové realizačního týmu a čtyři zástupci z řad ÚUR ZUŠ ČR za jednotlivé obory). Vzájemná spolupráce s cílovou skupinou funguje na bázi partnerských škol již rok. Tyto školy se v rámci resortního projektu MŠMT ČR zaměřeného na tvorbu pracovní verze RVP ZUV účastnily připomínkování tohoto dokumentu a ověřovaly možnost tvorby ŠVP podle něj. Motivací pro ně byla možnost účastnit se tvorby dokumentu s celorepublikovou platností, zužitkovat přitom své zkušenosti z praxe a mít tak rozhodující podíl při utváření podoby uměleckého vzdělávání v základních uměleckých školách v České republice. Pokračování ve spolupráci v rámci projektu Pilot ZUŠ financovaného z prostředků ESF je tedy pro tyto školy logickým pokračováním jejich práce. Výrazným motivačním faktorem pro to, aby školy úspěšně svoji účast v projektu dokončily je (a nadále bude) jejich propagace v médiích (články v časopisu Talent, prostřednictvím Zpravodaje VÚP a www stránek vuppraha.cz). Vedle toho bude učitelům těchto škol dán prostor k prezentaci svých metodických příspěvků na metodickém portálu www.rvp.cz. Důležitý je i fakt, že školy budou moci začít uplatňovat své školní kurikulum dříve, než bude všem školám dána povinnost zahájit výuku podle vlastních školních vzdělávacích programů. |  |
| Klíčové aktivity projektu | 1. Dopracování závěrečné verze dokumentu RVP ZUV za podpory pilotních škol a vytvoření Manuálu pro tvorbu ŠVP. Cílem aktivity je dotvoření Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a zpracování textu Manuálu pro tvorbu ŠVP. Podklady k tvorbě těchto dokumentů budou získávány od učitelů pilotních škol, a to jednak na základě konzultací či dotazníkových šetření k jednotlivým částem RVP ZUV, jednak na základě analýz pracovních verzí školních vzdělávacích programů. Další náměty na dopracování RVP ZUV a Manuálu budou získávány také od expertních skupin sestavených z členů ÚUR ZUŠ, Asociace ředitelů ZUŠ a dalších přizvaných odborníků. Spolupráce s pilotními školami a s dalšími odborníky z oblasti uměleckého vzdělávání ovlivní i podobu nově vytvářené koncepce Multimediální tvorby a jejího začlenění do RVP ZUV. Pilotní školy budou následně ověřovat možnost zapracování Multimediální tvorby do ŠVP. Na podporu její realizace přímo ve vzdělávání ZUŠ budou vytvářeny metodické příspěvky, které se budou zveřejňovány na Metodickém portálu www.rvp.cz. Období realizace: 1. 10. 2008 – 30. 09. 2011 Náklady na aktivitu: 3 181 032 Kč Výstupy: - finální verze dokumentu – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV); - zpracovaný Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním uměleckém vzdělávání; - zpracovaný koncept pojetí multimediální tvorby v RVP ZUV; - odborné příspěvky a studijní materiály ke vzdělávání na ZUŠ k jednotlivým oborům a předmětům podle nové kurikulární reformy (vytištěné v Manuálu pro tvorbu ŠVP nebo použité na www.rvp.cz); 2. Monitoring tvorby ŠVP na vybraných pilotních ZUŠ a tvorba metodických příspěvků podporujících tvorbu ŠVP a modernizaci výuky. Cílem je postupné zjišťování problémů s tvorbou ŠVP a jejich náprava, metodická pomoc, vytipování vhodných metodických námětů a jejich následné uveřejnění. Členové koordinačního týmu budou podle předem vytvořeného harmonogramu navštěvovat pilotní školy za účelem monitorování procesu tvorby ŠVP. Zjištěné skutečnosti následně ovlivní podobu Manuálu i finální verzi RVP ZUV. Monitoring ve školách bude zaměřen i na proces výuky podle ŠVP, a tím i na vytipování takových výukových aktivit, které po jejich zpracování budou sloužit všem ZUŠ jako metodická podpora realizace ŠVP. Metodické náměty do výuky budou směřovat k inovaci ve vzdělávání v ZUŠ. Učitelé je budou mít k dispozici v elektronické podobě na metodickém portálu i na DVD, které bude distribuováno do všech pilotních ZUŠ. Období realizace: 1. 10. 2008 – 30. 09. 2011 Náklady na aktivitu: 3 273 466 Kč Výstupy: - informační DVD (význam kurikulární reformy v uměleckém vzdělávání); - metodické DVD (nejrůznější metodické příklady od odborníků z pilotních škol z oblasti uměleckého školství); - metodické a další příspěvky uveřejněné na Metodickém portále; 3. Vzdělávací semináře pro lektory tvorby ŠVP. Cílem aktivity je proškolení lektorů tvorby ŠVP, kteří po ukončení projektu budou moci nadále školit učitele ostatních ZUŠ v tvorbě ŠVP. Lektoři budou vybráni podle předem zpracovaných kritérií z řad pedagogů pilotních ZUŠ. Lektoři budou absolvovat tři na sebe navazující kurzy (komunikační a lektorské dovednosti; manažerské dovednosti a vedení lidí; odborné znalosti). Lektoři obdrží v rámci kurzů metodické materiály pro využití v jejich lektorské činnosti v navazujícím projektu, který bude zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ. Období realizace: 1. 10. 2008 – 30. 09. 2011 Náklady na aktivitu: 2 545 122 Kč Výstupy: - 36 proškolených lektorů pro další využití v proškolování pedagogických sborů v jednotlivých krajích v rámci navazujícího projektu; - metodické a další materiály pro lektory a koordinátory – příručky, CD s náměty na aktivity pro účastníky seminářů; |  |
| Přidaná hodnota projektu | V souladu s principy popsanými v Národním programu rozvoje vzdělávání, v tzv. Bílé knize, a potřebami základního uměleckého školství projekt přináší: - liberalizaci vzdělávacího procesu, možnost uplatnění větší variability výuky s ohledem na současné potřeby žáků a možné specializace a profilace škol. Současná podoba platných učebních plánů a učebních osnov splnění těchto záměrů ne zcela umožňuje a podmínky pro osobnostní rozvoj učitele, jako hlavního nositele potřebných změn není dostatečně inspirativní; - zařazení nových uměleckých disciplín a jejich obsahů do vzdělávání (elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, multimediální tvorba apod.) tak, aby umožňovaly umělecko-pedagogické zaměření učitele a byly zároveň v souladu s klíčovými kompetencemi a zájmem žáků. Větší flexibilita pedagogické veřejnosti ve vnímání nových uměleckých disciplín je dnes do značné míry limitována nepružným nastavením závazných učebních dokumentů; - nastavení nového kurikula v základním uměleckém vzdělávání tak, že transparentním způsobem bude deklarována vertikální návaznost uměleckého vzdělávání v ČR (provázanost dokumentů RVP ZUV na RVP pro umělecké obory v konzervatořích atd.). Tato návaznost je dnes reálnou praxí, ale žádný legislativní dokument tento stav doposud nezmiňuje; - vyškolené lektory tvorby ŠVP; - mediální podporu základních uměleckých škol – jejich významu a unikátnosti široké sítě ZUŠ ve vzdělávacím systému ČR; - zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, včetně tvorby modulových výukových programů s umožněním mezioborových vazeb; - metodické příspěvky podporující nutnou modernizaci výuky v základních uměleckých školách. |  |
| Dosavadní projednávání projektového záměru | Projektový záměr byl představen a projednán s odbornou veřejností, např. s Ústřední uměleckou radou ZUŠ, která vyjádřila jednoznačně podporu projektu. K projektovému záměru byly uspořádány i odborné diskuse na MŠMT dne - 10. 3. 2008 – Odborná diskuse k projektovým záměrům MŠMT - 1. 7. 2008 – Odborná diskuse k vypořádání připomínek k projektovým záměrům MŠMT |  |
| Složení realizačního týmu | Náklady na odborné zaměstnance 86,40 % Náklady na administrativní zaměstnance 13,60 % |  |
| Rozpočet projektu | Název nákladu; Celkem. OSOBNÍ NÁKLADY; 4 897 400. Odvody a pojištění; 1 508 009. CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152–189 zákona 262/2006 Sb.); 282 600. ZAŘÍZENÍ; 109 000. MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 598 400. NÁKUP SLUŽEB; 1 396 231. NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ; 208 000. CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU; 8 999 640. Žadatel: 617 760 Kč Partner: 8 381 880 Kč |
| Naplnění horizontálních témat | Projekt sice není explicitně zaměřen na vytváření rovných příležitostí v cílové skupině, implicitně však tuto možnost zahrnuje. Cílová skupina je genderově vyvážená, zahrnuje jak muže, tak ženy bez rozdílů vyznání, etnické příslušnosti, věku apod. Při výběru lektorů/lektorek, účastníků/účastnic jednotlivých aktivit, autorů/autorek metodických příspěvků atp. se rozhodujícím ukazatelem stává odbornost a kvalita, nikoliv věk zúčastněného, pohlaví, vyznání, etnická příslušnost apod. Dodržování a podporování rovného přístupu a příležitostí v tomto projektu přispěje k vytváření tolerantní společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že přímí i nepřímí účastníci a účastnice tohoto projektu budou dále předávat ideu rovných příležitostí ve svém dalším působení. Umění je jedním z mála globálních atributů společnosti, které rozmanité kultury a civilizace vnitřně spojuje. Stává se tak nástrojem sociální koheze a prostorem, v němž se může prosadit prakticky kdokoli, a zároveň je jedním z nejstarších a zároveň z nejefektivnějších činitelů sociálního smíru. Zajištění udržitelného rozvoje V případě realizace projektu lze vysledovat pozitivní dopad projektu především na sociální a environmentální složku udržitelného rozvoje, kdy se učitelé stávají nositeli nových obsahů spojených s aplikací nových postupů, technologií, materiálů v uměleckém procesu, a zároveň nositeli a předavateli kulturního dědictví, majícího dopad na sociální vztahy mezi lidmi. Nové kurikulum přináší do základního uměleckého vzdělávání nové vzdělávací obsahy, které umožní cílové skupině (poskytovatelům vzdělání, a tedy i žákům, jimž je toto vzdělání poskytováno) tvůrčím způsobem pracovat s novými materiály a technologiemi, a také uplatňovat nové pracovní postupy při umělecké činnosti. Typy vybraných materiálů, technologií či postupů mohou určitým způsobem ovlivňovat životní prostředí (např. otázka výroby, zpracování a likvidace použitého materiálu). V souvislosti s realizací nového kurikula v praxi se proto učitelé budou zaměřovat kromě vlastní umělecko-pedagogické činnosti i na otázku vhodného včlenění problematiky udržitelného rozvoje do vzdělávacího obsahu, která bude zohledněna především v metodických příspěvcích, jako výstupu dílčí aktivity projektu (např. odpovědný přístup ke spotřebě materiálů a energií při výtvarných činnostech, otázka hlukové zátěže v prostředí, zachování a předávání kulturních tradic jako prostředku kvalitního sociálního soužití). |  |
| Výsledky a výstupy projektu | - finální verze dokumentu – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV); - zpracovaný Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním uměleckém vzdělávání; - zpracovaný koncept pojetí multimediální tvorby v RVP ZUV; - odborné příspěvky a studijní materiály ke vzdělávání v ZUŠ k jednotlivým oborům a předmětům podle nové kurikulární reformy (vytištěné v Manuálu pro tvorbu ŠVP nebo použité na www.rvp.cz); - informační DVD (význam kurikulární reformy v uměleckém vzdělávání); - metodické DVD (nejrůznější metodické příklady od odborníků z pilotních škol z oblasti uměleckého školství); - 36 proškolených lektorů pro další využití v proškolování pedagogických sborů v jednotlivých krajích v rámci navazujícího projektu; - metodické a další materiály pro lektory a koordinátory – příručky, CD s náměty na aktivity pro účastníky seminářů; |  |
| Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu | Na konci projektu by měly mít všechny základní umělecké školy v ČR již vytvořeny své školní vzdělávací programy (podle schváleného dokumentu RVP ZUV) tak, aby mohly od září školního roku 2011 – 2012 podle svých ŠVP začít učit. Protože projekt samotný přinese řadu zkušeností a poznatků pilotních škol, budou moci i ostatní školy těchto zkušeností a poznatků využívat jednak při úpravách svých stávajících školních vzdělávacích programů, ale také při jejich realizaci ve výuce, např. využít popsané a pilotáží osvědčené inovativní postupy ve výuce uměleckých předmětů, zařazovat netradiční metody a formy práce atp. Tato skutečnost nalezne svůj odraz především v: - předávání zkušeností pilotních škol dalším školám v jednotlivých krajích – pilotní školy se stanou konzultačními centry a budou moci sloužit v rámci spolupráce (např. v procesu vlastního hodnocení jako kritický partner); - pokračujícím soustavném vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím dalších vzdělavatelů; - tvorbě a publikování dalších metodických námětů podporujících realizaci ŠVP na ZUŠ prostřednictvím Metodického portálu www.rvp.cz; |  |