## Slide 1
Tato prezentace vychází z Příručky pro žadatele OPVK ze dne 3. 9. 2008. Při přípravě žádostí je nutné vycházet z aktuálních informací uvedených v Příručce pro žadatele platné vždy pro danou výzvu a z podmínek stanovených ve výzvě k předkládání žádostí.

## Slide 2: Příprava projektové žádosti v aplikaci BENEFIT7
Notes: <number>
20.6.2008

## Slide 3: Obsah
Žadatel projektu
Partner projektu
O projektu
Monitorovací indikátory
Aktivity projektu
Realizační tým
Finanční toky
<number>
Další rozčlenění projektu
Horizontální témata
Publicita
Výběrová řízení
Přílohy projektu

## Slide 4: Žadatel projektu

## Slide 5: Žadatel projektu
<number>
Záložka žadatel projektu slouží k identifikaci subjektu, který o projekt žádá.
Žadatelem je hlavní odpovědná osoba za projekt.

## Slide 6: Žadatel projektu
<number>
Částka, která připadne z celkového rozpočtu na žadatele.
Jaké projekty v oblasti RLZ již žadatel realizoval či realizuje. Popis by měl obsahovat cíle projektu, aktivity, program, z něhož byl podpořen.
Notes: <number>
20.6.2008

## Slide 7: Žadatel projektu
<number>
Uveďte stručný popis cílové skupiny, se kterou máte zkušenosti. Jakým způsobem jste s cílovou skupinou pracovali a případně s jakým výsledkem.

## Slide 8: Žadatel projektu Adresa žadatele
<number>
Oficiální adresa je automaticky načtena při „Validaci ARES“.
Takto načtené údaje needitujte!
Adresa pro doručení je povinný údaj, který zadává uživatel.

## Slide 9: Žadatel projektu Osoby žadatele
<number>
Na záložce „Osoby žadatele“ je nutné uvést všechny statutární zástupce, kteří mají společné podpisové právo.
Kontaktní osobu, která bude během hodnocení a realizace komunikovat s pracovníky ŘO ohledně projektu.

## Slide 10: Vyplnění projektové žádosti Další projekty
<number>
Uveďte další projekty, které realizuje žadatel v oblasti rozvoje lidských zdrojů a které jsou financované z veřejných zdrojů.
Uveďte projekty, které jsou relevantní vzhledem k tomuto projektu a jsou
realizované nebo připravované v době podání žádosti.

## Slide 11: Vyplnění projektové žádosti Další projekty
<number>
V případě teprve plánovaného nebo připravovaného projektu uvádějte data plánovaná a očekávaná.

## Slide 12: Partner projektu

## Slide 13: Partner projektu
<number>
Formuláře na záložce „Partner projektu“ jsou přístupné pouze v případě, že žadatel na záložce „Projekt“ zvolil možnost „Projekt má partnera.“
Pomocí tlačítka „Nový záznam“ je možné zadat potřebný počet partnerů projektu.

## Slide 14: Partner projektu
<number>
Údaje o DPH zohledněte i v rozpočtu projektu.
Vymezte částku, která z celkového rozpočtu projektu připadá na partnera.
Proč zapojujete partnera do projektu, proč určité aktivity nerealizuje přímo žadatel? Proč je vhodný právě tento partner? Proč nelze činnost partnera realizovat formou dodávky?
Uveďte způsob zapojení partnerů v příslušných aktivitách.
Jaké projekty v oblasti RLZ již partner realizoval či realizuje. V případě velkého počtu projektů uveďte jen projekty obdobného charakteru. Popis by měl obsahovat cíle projektu, aktivity, program, z něhož byl podpořen.

## Slide 15: Partner projektu
<number>
Uveďte stručný popis cílové skupiny, se kterou máte zkušenosti. Jakým způsobem jste s cílovou skupinou pracovali a případně s jakým výsledkem.

## Slide 16: Partner projektu Adresa partnera
<number>
Adresy partnerů jsou automaticky vloženy při validaci ARES na záložce „Partner projektu.“
Automaticky vložené údaje needitujte v aplikaci BENEFIT!

## Slide 17: Partner projektu Osoby partnera
<number>
Vyplňte u každého partnera statutární zástupce.

## Slide 18: O projektu

## Slide 19: O projektu
<number>
Název by měl popisovat projekt jednoznačně, stručně a výstižně. Pod tímto názvem bude projekt vystupovat od schvalování až po jeho realizaci
Vyplňte základní popis projektu a jeho zaměření na cílovou skupinu. Vyjmenujte hlavní aktivity, cíle a výstupy.
Důkladně promyslete napsaný text, toto pole se následně používá při práci kontrolních orgánů

## Slide 20: O projektu
<number>
Zaškrtnutím voleb v zaškrtávacích polích se aktivují pole v odpovídajících záložkách, případně se propojené textové pole změní z nepovinného na povinné.
Datum zahájení a ukončení projektu se vkládá pomocí číselníku kalendář, který zobrazíte kliknutím na obrázek kalendáře v pravém rohu pole.
Zadané termíny musí být v souladu s výzvou, ve které bude projekt předkládán.

## Slide 21: O projektu Popis projektu
<number>
Věnujte maximální pozornost vyplnění této záložky. Informace zde zadané slouží jako základní nástroj při hodnocení žádosti.

## Slide 22: O projektu Popis projektu
<number>
Uveďte cíle, kterých chcete v rámci projektu dosáhnout. Vyjádřete změnu, kterou přinese daný projekt a popište, co bude za dané prostředky vytvořeno.

## Slide 23: O projektu Popis projektu
<number>
Zde zodpovězte následující otázky:
Jaká je aktuální situace v oblasti, na kterou je projekt zaměřený?
Co chcete v této oblasti zlepšit nebo změnit a proč?
Proč je důležité realizovat projektové aktivity právě pro cílovou skupinu, se kterou chcete v projektu pracovat?
Proč realizujete projekt s vybranými partnery/ bez partnera?
Proč by měl být Váš projekt financován z veřejných zdrojů?
V čem je projekt inovativní?
Jaký posun nastane ve vámi řešené problematice po úspěšném ukončení projektu?
Na základě jakých zdrojů (dokumentů či analýz) dokládáte potřebnost projektu?

## Slide 24: O projektu Popis projektu
<number>
Zaměřte se na cílovou skupinu, na kterou jsou projektové aktivity cíleny.
Jaké jsou potřeby této cílové skupiny?
Které její potřeby bude projekt řešit?
Jaká je velikost cílové skupiny?
Kolik osob plánujete do projektu zapojit?
Uveďte, jak jednotlivé cílové skupiny zapojíte a jak je budete motivovat k účasti na projektových aktivitách.
Jak jste příslušníky cílové skupiny motivovali, aby do projektu vstoupili?
Jak vybrané příslušníky cílové skupiny konkrétně do projektu zapojíte?
Jak budete příslušníky cílové skupiny motivovat, aby svou účast v projektu dokončili?

## Slide 25: O projektu Popis projektu
<number>
Popište konkrétní přínos pro cílovou skupinu, pokud bude projekt úspěšně realizován a ukončen. Popište tento přínos v širším kontextu pro celou skupinu, případně na konkrétním příkladu skupiny lidí či organizace.
Jaké výhody bude mít cílová skupina z realizace projektu?
Co účast v projektu přinese příslušníkům cílové skupiny?

## Slide 26: O projektu Popis projektu
<number>
Uveďte rizika, která jsou s realizací aktivit projektu spojena. Jaká opatření k jejich eliminaci máte připravená.
Jak budete naplňovat cíle a výstupy projektu v době udržitelnosti, což je 5 let ode dne ukončení projektu. Popište aktivity navazující na projekt, které jsou plánovány po ukončení financování projektu.
Uveďte odpovědi na následující otázky:
Budou aktivity projektu realizovány po ukončení financování projektu?
Pokud ano, tak které a v jakém rozsahu?
Jak zajistíte další financování těchto aktivit po ukončení financování?
Bude zachována, případně dále rozvíjena spolupráce s partnery?

## Slide 27: O projektu Popis projektu
<number>
Uveďte, je-li projekt provázaný s jiným předkládaným projektem a jakým způsobem.
Vyberte podporované aktivity uvedené ve výzvě k předkládání žádostí, které odpovídají danému projektu.
Jaké má žadatel mechanismy a postupy pro řízení projektu.
Uveďte činnosti související s projektovým řízením včetně vazby na rozpočet.

## Slide 28: Monitorovací indikátory

## Slide 29: Monitorovací indikátory
<number>
Vyplňte všechny indikátory označené příznakem povinný. V případě, že takovýto indikátor není pro projekt relevantní, zadejte nulovou hodnotu.
V textu výzvy jsou povinné indikátory zvýrazněné tučným písmem.

## Slide 30: Aktivity projektu

## Slide 31: Aktivity projektu Klíčové aktivity
<number>
Uveďte všechny klíčové aktivity, které bude v jednotlivých fázích projektu realizovat žadatel nebo partneři projektu.

## Slide 32: Aktivity projektu Klíčové aktivity
<number>
Náklady na klíčové aktivity rozložte na ESF způsobilé výdaje a výdaje spadající do křížového financování.
Součet všech způsobilých výdajů za všechny klíčové aktivity musí odpovídat minimálně 70 % celkových způsobilých výdajů za celý projekt.

## Slide 33: Aktivity projektu Klíčové aktivity
<number>
Ke každé klíčové aktivitě přiřaďte všechny subjekty, které se budou podílet na její realizaci.

## Slide 34: Aktivity projektu Harmonogram aktivit
<number>
Do harmonogramu zahrňte všechny klíčové aktivity zadané na záložce „Klíčové aktivity“.
Uvedené aktivity musí být realizovány v časovém rozmezí uvedeném na záložce „Projekt“.

## Slide 35: Realizační tým

## Slide 36: Realizační tým
<number>
Z nabídky lze rozlišit pracovníky dle typu na:
Manažerské a administrativní pozice
Odborné pozice
Zvolte žadatele nebo partnera, u kterého bude pracovní pozice zajištěna.

## Slide 37: Realizační tým
<number>
U pracovní smlouvy uvádějte úvazek v procentech (50 %, 300 % atd.), v případě DPČ nebo DPP uvádějte počet hodin za měsíc.
U pracovní smlouvy doplňte sazbu za měsíc, u DPČ nebo DPP sazbu za hodinu.
Zodpovězte následující otázky:
Jaká bude převažující pracovní náplň této pozice v projektu? Popište nejčastější typy činností.
Na jakých konkrétních aktivitách se bude v rámci projektu podílet a jakým způsobem?
Jaké náklady (jiné než osobní a režie) se budou k dané pozici vázat?

## Slide 38: Realizační tým
<number>
V případě, že plánujete pro určitý typ pozice více zaměstnanců, vyplňte tuto pozici jako jeden záznam a v poli „Úvazek“ uveďte kumulovanou hodnotu úvazků všech zaměstnanců (například 300 %).
V popisu pracovní náplně uveďte počet osob, které budou danou pozici zajišťovat.

## Slide 39: Rozpočet projektu
<number>

## Slide 40: Rozpočet projektu Osobní náklady
<number>

## Slide 41: Rozpočet projektu Cestovní náhrady
<number>
cenové limity:
– ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc a zároveň dle interních předpisů dané organizace, pokud jsou nižší;

## Slide 42: Rozpočet projektu Zařízení
<number>
Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 % včetně křížového financování.

## Slide 43: Rozpočet projektu Místní kancelář
<number>
Podíl výdajů této kapitoly - Místní kancelář na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 8 %.

## Slide 44: Rozpočet projektu Nákup služeb
<number>
Podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 49 %.
Cenový limit:
Občerstvení, stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu, částka se bude krátit při necelodenních akcích.
Ubytování - ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace).

## Slide 45: Rozpočet projektu Stavební úpravy
<number>
Nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč (pořizovací cena) na každou jednotlivou účetní položku majetku.
Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

## Slide 46: Rozpočet projektu Přímá podpora
<number>
Mzdové příspěvky
jsou poskytovány jako náhrada mzdy zaměstnavateli (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání; mzdové náhrady se budou týkat pouze pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství, a to maximálně do výše 70 % mzdových náhrad.
Ubytování, stravování:
ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace)
stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu a zároveň dle interních předpisů dané organizace.
Výdaje na přímou podporu jednotlivců mohou být poskytovány nejvýše do 20% celkových způsobilých výdajů projektu.

## Slide 47: Rozpočet projektu Náklady vyplývající přímo ze smlouvy
<number>
Audit
v případě, že rozpočet projektu je roven nebo vyšší než 3 000 000 Kč, je příjemce povinen zadat vybrané auditorské firmě zpracování závěrečného auditu.

## Slide 48: Rozpočet projektu Souhrny
<number>

## Slide 49: Finanční toky
<number>

## Slide 50: Finanční toky Harmonogram čerpání
<number>
Uveďte částky předpokládaných způsobilých výdajů za každé monitorovací období realizace.
Datum první platby se uvádí 3 měsíce od předpokládaného termínu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

## Slide 51: Finanční toky Harmonogram čerpání
<number>
Součet částek za všechny uvedené předpokládané platby se musí rovnat celkové výši dotace.

## Slide 52: Finanční toky Přehled financování
<number>
Uveďte příjmy, které vzniknou v době realizace projektu v bezprostřední souvislosti s jeho realizací.
Patří sem výnosy žadatele i partnerů získané díky tomu, že budou v rámci projektu poskytovat služby za úplatu, např. kurzovné.
V případě, že projekt nebude generovat příjmy, vyplní se 0.

## Slide 53: Finanční toky Přehled financování
<number>
Rozpad financí je závislý na záložkách: Projekt, Žadatel projektu, Rozpočet projektu.
Vždy, když provedete změny v těchto záložkách, proveďte znovu rozpad financí.

## Slide 54: Další rozčlenění projektu

## Slide 55: Další rozčlenění projektu Území dopadu
<number>
Zadané oblasti musí být v souladu s prostorem definovaným Operačním programem.
V rámci jednoho kraje je nutné uvést vždy pouze jeden region.
Uvádějte nejvyšší typ území (region, kraj, okres, obec), který odpovídá zpracovávanému projektu.

## Slide 56: Další rozčlenění projektu Území dopadu a realizace
<number>
Podíl plánované částky způsobilých výdajů projektu (v %) vztahující se k NUTS3, v němž je projekt realizován. Součet procentních podílů ze všech zadaných oblastí se musí rovnat 100 %.

## Slide 57: Další rozčlenění projektu Kategorizace pomoci
<number>

## Slide 58: Další rozčlenění projektu Kategorizace pomoci
<number>
Součet částek za všechna zvolená prioritní témata v poli Prostředky z EU v Kč musí být roven částce v poli Strukturální fond v záložce Přehled financování.

## Slide 59: Horizontální témata

## Slide 60: Horizontální témata
<number>
Horizontální témata patří mezi vylučovací kritéria!
Pokud má projekt negativní dopad na některé z horizontálních témat, nemůže být doporučen k podpoře.

## Slide 61: Horizontální témata
<number>
Shrňte, v jakých klíčových aktivitách a jakým způsobem bude projekt ovlivňovat rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

## Slide 62: Publicita

## Slide 63: Vyplnění projektové žádosti Publicita
<number>

## Slide 64: Výběrová řízení

## Slide 65: Výběrová řízení
<number>
Uveďte informace o chystaných nebo již probíhajících výběrových řízeních.
Formuláře na této záložce budou aktivní pouze v případě, že jste na záložce „Projekt“ zvolili příslušnou volbu.

## Slide 66: Přílohy projektu

## Slide 67: Přílohy projektu
<number>
Vyplňte všechny požadované přílohy. Pokud je doložení přílohy vzhledem k povaze projektu nepodstatné a nevhodné, zaškrtněte nerelevantní.
Každá příloha musí mít zaškrtnuto buď doložena, nebo nerelevantní.

## Slide 68: Přílohy projektu
<number>
Elektronickou přílohu vložte kliknutím na tlačítko Procházet, zde vyberte požadovaný soubor.
Všechny přílohy, které jsou v elektronické podobě dostupné, je
nutné k žádosti připojit.
Přílohy s povinným podpisem naskenujte a přiložte jako obrázek jpg, nebo soubor pdf.
Notes: <number>
20.6.2008

## Slide 69: Děkujeme za vaši pozornost help_opvk@msmt.cz cera@msmt.cz