Seznam příloh

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

příloha A	obchodní podmínky

- návrh smlouvy o dílo

- příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo – specifikace předmětu plnění

- příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo – položkový rozpočet

- příloha č. 3 návrhu smlouvy o dílo – harmonogram plnění zakázky

- příloha č. 4 návrhu smlouvy o dílo – scénáře a náměty

- příloha č. 5 návrhu smlouvy o dílo – dabing komentáře k propagační znělce

příloha B	informace o kvalifikaci

- krycí list informace o kvalifikaci

- prohlášení k informaci o kvalifikaci

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

příloha C	nabídka

- krycí list nabídky

příloha A

zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- návrh smlouvy o dílo

zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy o dílo).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje, cena plnění, přiloží k němu přílohu č. 1 smlouvy o dílo „Specifikace předmětu plnění“ a doplní Přílohu č. 2 „Položkový rozpočet“, přiloží Přílohu č. 3 „Harmonogram plnění zakázky“ a přiloží Přílohu č. 4 „Scénář a náměty“, a přiloží přílohu č. 5 „Dabing komentáře k propagační znělce“„ parafuje všechny strany dokumentu (návrhu smlouvy o dílo) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení a funkce.

- smlouva o dílo

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

- I. Smluvní strany

Masarykova univerzita,

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno,

kontaktní adresa: Kotlářská 2, 611 37  Brno

zastoupena: doc. RNDr. Jaromírem Leichmanemm, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

bankovní spojení: 5004035422/5500

kontaktní osoba: ing. Hana Krásenská, tel. 549 49 4914

(dále jen objednatel)

a

dodavatel	:  ……………………………………………………………………………………………………

se sídlem	:………………………………………………………………………………………………………

zastoupený	:………………………………………………………………………………………………………

IČ		:…………………………………………………………………………………………………….…

DIČ		:.............................................................................................................................................

zapsán v obchodním rejstříku: ………………………………………………………………………………………..

Kontaktní osoba	:..............................................................................................................................................

e-mail	: ..............................................................................................................................................

tel.	: ..............................................................................................................................................

(dále jen dodavatel)

- II. Předmět smlouvy

- Dodavatel se zavazuje, že pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvu natočí a zpracuje propagační videomateriály (v souladu se Specifikací předmětu plnění, která je přílohou č. 1 této smlouvy, v souladu se scénáři a náměty , které jsou přílohou č. 4 této smlouvy a harmonogramem plnění zakázky, který je přílohou č. 3 této smlouvy), které budou realizovány v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OPVK“).

Propagační videomateriály budou sloužit k propagaci studia učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity (dále jen „PřF MU), a to zejména mezi středoškoláky a vážnými zájemci o studium, v rámci dní otevřených dveří, konferencí i v rámci webové prezentace projektu OPVK: Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky CZ.1.07/2.2.00/15.0201 (dále jen „projekt“). Videa budou součástí webových stránek projektu. Budou též obsaženy na DVD nosičích, které budou distribuovány do škol a školských zařízení.

- Dodavatel umožní objednateli dílo užít na základě zákonné licence k účelům vyplývajícím z této smlouvy a dále na základě licenčního ujednání obsaženého v této smlouvě, k čemuž si zajistí vlastní způsobilost.

- Zpracované tři propagační videomateriály budou jako komplet nahrány na DVD nosiče, dle přílohy č. 4 této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje dodat videomateriály v požadované kvalitě, viz přílohy této smlouvy.

- III. Čas a místo plnění a jeho předání

- Plnění zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s předpokladem dodání jednotlivých částí zakázky dle stanoveného harmonogramu – viz. příloha č. 3 „Harmonogram plnění zakázky“, nejpozději však do 31. 7. 2013.

- Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze bylo-li zhotoveno v souladu s požadavky na jeho zpracování a v souladu s doložitelnými pokyny pověřených zástupců objednatele.

- O předání zpracovaného plnění (videomateriálu, DVD nosičích) bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol.

- Nebude-li předávané plnění prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či nedodělky do předávacího protokolu, příp. je písemně oznámí dodavateli do doby splatnosti faktury, a zároveň stanoví dodavateli lhůtu k jejich odstranění. Předání plnění s vadami či nedodělky není splněním dodavatelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, že plnění s vytknutými vadami a nedodělky přebírá.

- Místem plnění je kontaktní adresa objednatele, pokud objednatel nestanoví jinak.

- Předáním kompletního díla se rozumí jeho osobní odevzdání na DVD nosičích objednateli, v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy na kontaktní adrese objednatele.

- IV. Cena

- Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli  vzájemně  dohodnutou  kupní  cenu ve výši ……..bez  DPH,  ………..      DPH,   …………..    s DPH.

- Kupní cena je po položkách specifikována v příloze č. 2 této smlouvy „Položkový rozpočet“.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Celková cena obsahuje veškeré náklady nutné pro činnosti spojené s dodáním a předáním předmětu smlouvy.

- VI. Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

- Dodavateli vzniká právo účtovat cenu za řádně provedenou práci v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, scénářem a náměty, které jsou přílohou č. 4 této smlouvy a provedeným dabingem osobou uvedenou v příloze č. 5 smlouvy.

- Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den  předání a převzetí díla dle předávacího protokolu.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit zákonné příslušenství (úrok z prodlení). Lhůta splatnosti počíná běžet opět ode dne doručení opravené faktury.

- Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejich obdržení objednatelem.

- VI. Smluvní pokuty

1.	V případě prodlení dodavatele oproti termínu plnění je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Jestliže dodavatel neodstraní vady předmětu plnění ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivou reklamovanou vadu. Za vadu se zvláště považuje, pokud videomateriál zpracovaný dodavatelem nebude v odpovídající kvalitě dle příloh této smlouvy. Dále se za vadu považuje, pokud dodavatel při předání díla nepředloží příslušný doklad o zajištění autorských práv k hudebnímu doprovodu.

- V případě, že nebude dodavatelem plnění poskytnuto vůbec, v důsledku čehož dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desettisíc korun českých).

5. 	Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.	V případě prodlení zaviněného třetí osobou nebo živelnou katastrofou, ať už na straně objednatele nebo na straně dodavatele, povinnost hradit smluvní pokutu nevzniká.

- VII. Záruka a odpovědnost

- Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne dodání plnění bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).

- Jakoukoliv reklamaci ohledně kvality díla musí objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

- Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a přesný popis závady.

- Pro případ vady zboží má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 14 dnů po obdržení reklamace od objednatele.

- Vznikne-li porušením povinností ze strany dodavatele objednateli škoda, postupuje se podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

- VIII. Užití díla a autorská práva

- Objednatel je na základě zákonné licence podle ustanovení § 61 autorského zákona oprávněn dílo, coby dílo vytvořené na objednávku, užít pro účely vyplývající z této smlouvy a umožnit jeho užití za těmito účely třetím osobám, aniž by byl povinen získat od zhotovitele (autora) tomu odpovídající smluvní licenci. Toto oprávnění je oprávněním výhradním a výlučným. Úplata za takové užití díla je zahrnuta ve sjednané ceně za dílo.

- Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít i nad rámec stanovený v § 61 autorského zákona, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu podle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „licence“). Zhotovitel poskytuje objednateli licenci jako výhradní, bez územního omezení, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence). Cena za poskytnutí této licence je zahrnuta do ceny díla. 
Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, vždy však se souhlasem zhotovitele. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu.

Poskytnutá licence se vztahuje na dokončené autorské dílo i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a na název díla.

- Autor sám nemůže dílo užít a poskytnout licenci jinému.

- IX. Ostatní ujednání

- Dnem předání a převzetí plnění bez vad a nedodělků se objednatel stává vlastníkem předaných nosičů záznamů.

- Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy.

- Za  podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- překročení sjednaného termínu pro předání plnění o 14 dnů nebo

- plnění, provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo

- překročení ceny.

- Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky na své náklady archivovat.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv změna či doplnění smlouvy musí být výslovně nazvána dodatek ke smlouvě, pořadově očíslovaný a potvrzený oprávněnými osobami smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva dodavatel.

- Smluvní strany se podle § 262 obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

- Součástí smlouvy jsou také přílohy č. 1 – č. 5.

V Brně dne …………					V …………………….……... dne …………….….

objednatel:						dodavatel:

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – sPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Videomateriál | Délka | Specifikace místa natáčení a dalších požadavků |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propagační videodokument o studiu učitelství na PřF MU (dále jen „videodokument“) | 32–40min. | Místa natáčení: Areály Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PřF MU): - Kotlářská 2 (budovy, botanická zahrada, knihovna, učebny, záběry studentů, rozhovory se studenty, pedagogy, absolventy) - Univerzitní kampus Brno-Bohunice (exteriér, interiér) - střední školy v Brně (např. Gymnázium Křenová) |
| 2. | Propagační videoupoutávka (tzv. virální video) o studiu učitelství na PřF MU (dále jen „videoupoutávka“) | 3–4 min. | Místa natáčení: Areály PřF MU: - Kotlářská 2 (chodby a vitrín s preparáty, nástroji, aparaturou) - Univerzitní kampus Brno-Bohunice - filmové studio – natočení „na modrém pozadí“ |
| 3. | Propagační videoznělka (dále jen „znělka“) - v českém a anglickém jazyce | 20–30 sec. | Místa natáčení: Areál PřF MU v Brně: Kotlářská 2, posluchárna v budově knihovny Postprodukce |
| 4. | Výroba DVD nosičů | x |  |

# Specifikace obsahu služby

- Natočení a střih videomateriálů obsahuje:

- spolupráci se scénáristou, Zuzanou Kobíkovou (PR manažerkou projektu), případně dalšími stanovenými zástupci objednatele a protagonisty podle dodaných scénářů,

- práci v režii scénáristy objednatele v případě „znělky“ a „videoupoutávky“

- finalizaci scénáře a režijní vedení v případě „videodokumentu“, na základě spolupráce s odbornou radou projektu

- 4 natáčecí dny včetně obhlídky a přípravy terénu před natáčením

- zajištění osvětlení při natáčení videomateriálů

- nákup záznamových médií

- převod materiálu z kamery, zpětný přepis

- přípravu na střih

- práci střihače, střih s možností plynulého prolínání záběrů

- pronájem střižny

- ozvučení (mikroport, pronájem studia pro nahrávku a úpravu samostatné zvukové stopy komentáře; snímání kontaktního zvuku při natáčení v exteriérech a interiérech)

- návrh hudebního doprovodu - autorská práva k hudebnímu doprovodu budou zajištěny dodavatelem v souladu s požadavky platných právních předpisů

- zvukovou postprodukci

- grafické zpracování (titulky, pohyblivé statistické animační prvky, využití 3D grafiky popsané ve scénáři)

- obrazovou  postprodukci, korekci barev, kolorizaci

- další nezbytné náklady spojené s natáčením - doprava, stravné, ubytování natáčecího štábu dodavatele apod.

- export výsledných videomateriálů v požadované kvalitě full HD, dodání na DVD nosičích s následujícími parametry:

- H264 Baseline 3.0 video

- keyframe každé 3 sekundy

- HE-AAC (vision 1) stereo audio, 44,1 kHz

- 4–6 Mbps video, 256 Kbps audio

- Předpokládaný průběh práce na videomateriálech:

- úvodní schůzka dodavatele, objednatele scénáristy, který je autorem scénářů k materiálům a bude režírovat výstupy: „videoupoutávka“ a „znělka“. Prezentace scénářů, ujasnění požadavků a dalšího postupu, předání podkladů dodavateli

- ve spolupráci se zástupcem objednatele, PR manažerkou projektu, bude vytvořen časový plán natáčení, na základě něho fakulta zajistí přístup do laboratoří a dalších míst i přítomnost osob v dokumentu vystupujících. Zástupce objednatele bude mít možnost být přítomen při natáčení a všech dalších prací. Zajistí potřebnou komunikaci s objednatelem.

- schůzka zástupce dodavatele, objednatele a scénáristy před zahájením realizace – v den následující po podpisu smlouvy o dílo

- příprava harmonogramu natáčení - do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo

- představení ukázky hudebního doprovodu a části 3D animace popisované u „znělky“

- realizace natáčení (požadujeme 1 natáčecí den v termínu 15. 5. nebo 16. 5. 2013 (termín bude upřesněn vítěznému dodavateli po podpisu smlouvy o dílo), další dny v termínu od 20. 5. do 28. 6. 2013).

- hrubý sestřih, postprodukce, 3D grafika, dodání hudby, schválení výstupů a podepsání pověřených zástupců projektu  v případě videodokumentu; schválení výstupů a podepsání scénáristou a pověřeným zástupcem projektu v případě videoupoutávky a propagační znělky.

- kompletace – dozor zástupce vedení projektu

- export výsledného videa pro potřeby www prezentace

- úprava (střih) veškerého natočeného materiálu

- vše v souladu s harmonogramem projektu

- uchování veškerého natočeného materiálu (i nesestřihaného) na nosiči záznamu a jejich odevzdání objednateli

- předání hotového filmu a sekvencí videí v požadované kvalitě (souhlas s komentářem, závěrečnými titulky), včetně 50 fotografií fakulty, studentů a pedagogů pořízených při natáčení, a to v kvalitě 300 dpi, větší než 4 Mpx

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO – položkový rozpočet

|  | Videomateriál | Délka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propagační videodokument o studiu učitelství na PřF MU | 38–42 min. |  |  |
| 2. | Propagační videoupoutávka (tzv. virální video) o studiu učitelství na PřF MU | 3–4 min. |  |  |
| 3. | Propagační znělka (pro potřeby zahájení konferencí, prezentací apod.) | 20–30 sec |  |  |
| 4. | Výroba DVD nosičů | x |  |  |
|  | Cena celkem vč. DPH |  |  |  |

Upřesnění položkového rozpočtu

| Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH |
| cena za 4 natáčecí dny: - práce zkušeného štábu (kameraman, osvětlovač, produkce, zvuk) v režii scénáristy určeného objednatelem u „znělky“ a „videoupoutávky“ - práce zkušeného štábu (režie, kameraman, osvětlovač, produkce, asistent, zvuk) v případě „videodokumentu“ |  |  |
| konzultace s objednatelem + obhlídky (5 hodin) |  |  |
| kamera XDC |  |  |
| střih |  |  |
| zvuk |  |  |
| zvuková postprodukce |  |  |
| osvětlení |  |  |
| produkce |  |  |
| materiál |  |  |
| vedení výroby |  |  |
| dodání min. 50 fotografií z natáčení, jejich využití ve videomateriálech |  |  |
| obrazová postprodukce, korekce barev, kolorizace |  |  |
| 3D animace |  |  |
| pronájem techniky |  |  |
| pronájem nahrávacího studia |  |  |
| pronájem střižny |  |  |
| DVD mastering |  |  |
| export výsledného videa pro potřeby www prezentace |  |  |
| výroba grafického návrhu obalu a potisku DVD |  |  |
| výroba 4 ks propagačních DVD s videomateriály a 50 fotografiemi z natáčení, včetně navigačního menu |  |  |
| výroba 100 ks propagačních DVD s videomateriály a 50 fotografiemi z natáčení, včetně navigačního menu |  |  |
| výroba 4 ks s veškerým nesestříhaným natočeným materiálem |  |  |
| grafické zpracování (titulky, pohyblivé statistické animační prvky, využití 3D grafiky popsané ve scénáři) |  |  |
| pronájem studia pro nahrávku a úpravu samostatné zvukové stopy komentáře mimo obraz |  |  |
| dabing komentáře „znělky“ rodilým anglickým mluvčím |  |  |
| návrh hudebního doprovodu, vyřešení autorských práv |  |  |
| export výsledných videomateriálů v požadované kvalitě full HD, dodání na DVD nosičích k uveřejnění minimálně v kvalitě: H264 Baseline 3.0 video keyframe každé 3 sekundy HE-AAC (vision 1) stereo audio, 44,1 kHz 4-6 Mbps video, 256 Kbps audio |  |  |
| další nezbytné náklady spojené s natáčením |  |  |
| neočekávané výdaje |  |  |

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM PLNĚNÍ ZAKÁZKY¨

- Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy

- Předpokládaný termín ukončení plnění: nejpozději 31. 7. 2013

- Harmonogram prací:

|  | Videomateriál | Předpokládaný začátek | Předpokládaný konec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propagační videodokument o studiu učitelství na PřF MU | květen 2013 | srpen 2013 |
| 2. | Propagační videoupoutávka (tzv. virální video) o studiu učitelství na PřF MU | květen 2013 | červenec 2013 |
| 3. | Propagační znělka (pro potřeby zahájení konferencí, prezentací apod.) | květen 2013 | červenec 2013 |

Pro účely monitorování plnění zakázky jsou objednatelem stanoveny následující 4 kontrolní dny:

1. 29. května 2013 – kontrola průběžného plnění, stanovení požadavků pro plnění do dalšího kontrolního dne

2. 10. června 2013 – kontrola průběžného plnění, stanovení požadavků pro plnění do dalšího kontrolního dne

3. 26. června 2013 – kontrola hrubého sestřihu „videoupoutávky“ a „znělky“,  stanovení požadavků pro plnění do dalšího kontrolního dne

4. 15. července – kontrola hrubého sestřihu „videodokumentu“ stanovení požadavků pro plnění do odevzdání všech videomateriálů.

- harmonogram plnění zakázky bude upřesněn při podpisu smlouvy v souladu s požadavky objednatele

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO – scénář a náměty

## Scénář videodokumentu

Cíl: představit povolání učitele jako výjimečné a studium učitelství na naší fakultě jako náročné, ale zajímavé. A to úhlem pohledu pedagoga, studenta a absolventa, za 5 oborových sekcí, v cca 6 minutových videích (délka jednotlivých oborových sekcí nemusí být stejně dlouhá) + 1 úvodní části (cca 6 min), která také představí učitelské zaměření studia a promluví v něm tři pedagogové.

stopáž: 6 x 6 minut = cca 36 minut celkem

Pro veřejnou zakázku je stanoven limit min. 32 minut a maximálně 40 min. celkem pro dokument o studiu učitelství na PřF MU (celková délka stopáže se odvine od skutečně natočených záběrů).

Úvodní část

Součástí úvodní části bude následující text/komentář (jedná se o pracovní verzi, přesný text dodá objednatel vybranému dodavateli po podpisu smlouvy)

Komentář namluví dabér, kterého zajistí objednatel. Dodavatel zajistí podmínky pro uskutečnění nahrávky (nahrávací studio).

Úvodní komentář o studiu učitelství

Tento film je určen Vám, kteří vážně uvažujete o studiu učitelství pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Měl by Vám říci, v čem je specifická naše fakulta a v čem je specifické zdejší studium učitelství.

Informace o studiu na naší fakultě se k Vám dostávají z různých stran. Svou váhu mají reference starších kolegů, informace z přípravných kurzů, jistě znáte magazín, který pro zájemce o studium vydává Masarykova univerzita a který hovoří obecně za celou instituci. Informace, které Vám chceme říci zde, se snaží vystihnout specifika naší fakulty a specifika studia učitelství zvlášť.

Naše studenty učíme, jak učit. Už z tohoto důvodu nelze toto studium srovnávat se zkušenostmi studentů neučitelských oborů Masarykovy univerzity. V tomto videu se dozvíte informace, které platí pro studium učitelství na naší fakultě obecně a které se týkají výuky tzv. pedagogicko-psychologického základu.

Abyste si mohli udělat názor sami, představíme Vám studium učitelství v šesti krátkých, šestiminutových reportážích, které Vám přiblíží studium podle šesti základních oborových zaměření. Proto videa pro jednotlivé obory mají společné to, že v nich studium představujeme z několika úhlů pohledu: v dokumentu promluví pedagogové, studenti i absolventi tohoto studia.

Učitelství lze studovat v mnoha kombinacích, ve spolupráci s dalšími fakultami MU, a ve vší složitosti to postihnout nelze. Ale pokusíme se Vám říci aspoň to, kde informace hledat a kde se ptát.

Promluví:

- prof. Zuzana Došlá – úvodní informace

- doc. Bohumíra Lazarová – co je to psychologicko-pedagogický základ

- příp. Mgr. Ondřej Přibyla – téma: komunikační tréning, soft skills

- krátký komentář dr. Hališky o výchově budoucích učitelů, přečte speaker zajištěný dodavatelem, obrazová část se pokryje záběry studentů a vyučování.

Jednotný scénář oborových částí dokumentu

5 oborových částí představí studium učitelství oborů:

- matematika

- fyzika

- chemie

- biologie

- geografie

(ne nutně v tomto pořadí)

Obor bude představen prostřednictvím výpovědí pedagogů, studentů a absolventů:

- pedagog krátce představí specifika oboru, jeho náročnost, odpoví na některé z otázek:

  - Jaká jsou specifika studia učitelství oboru…?

  - Na jaké požadavky se mají zájemci o studium připravit?

  - Jaký je na trhu práce zájem o absolventy?

  - Co studentům nabízíme? (Přípravné kurzy, volnočasové aktivity…)

- student odpoví na některé z otázek

  - Proč jsem zvolil studium učitelství?

  - Co mě ke studiu přitáhlo?

  - Co jsem měl vědět už před začátkem studia?

  - Něco, o čem si nyní říkáte: „Toto jsme měli slyšet jako středoškoláci, než jsme sem přišli?“

- absolvent odpoví na některé z otázek:

  - Jak se Vám daří poznatky ze studia učitelství na PřF MU uplatňovat v praxi?

  - Na co Vás studium na fakultě připravilo?

  - Na jaké požadavky praxe podle Vás vysokoškolské studium budoucí učitele připravit nemůže?

  - Co Vám učitelské povolání dává, a co Vám bere?

Účinkující zajistí objednatel, odpovědi budou mít na místě v podobě tezí.

Obrazový scénář

Záběry na mluvící budou prostříhány se záběry definujícími obor a studium: záběry z praktik, laboratoří, knihovny a dalších atraktivních míst fakulty v areálu Kotlářská 2 Brno a Univerzitní kampus Brno-Bohunice .

Počítáme i s využitím 3D grafiky.

Pro obrazovou složku požadujeme pořízení min 50 fotografií fakulty, pedagogů a studentů a jejich využití v rapidmontážích jednotlivých videomateriálů.

Informační, textová část

včetně titulků, uvádění jmen hovořících, využití existujících PR textů a claimů („Učitelství jako věda a umění), webových adres apod. (dodá objednatel). S využitím korporátního stylu projektu: viz http://www.ucitseucit.cz

## Stručný scénář videoupoutávky

Krátké virální video prezentující studium učitelství na PřF MU, natočené podle scénáře, který dodá objednatel. (Režii zajistí scénárista, jeho jméno se dozví vítězný dodavatel).

Stopáž: min. 3 – max. 4 minuty

Námět

Cílem je „minifilm“, s tajemnou a napínavou, až detektivní, film noirovou atmosférou a vtipnou tečkou, představující jiný level VŠ studia, tedy zajímavé, ale náročné studium učitelství přírodních věd a matematiky na PřF MU. Cílem „mise zvané učitelství“ je přeci předání důležitých informací dalším generacím. Divák prostřednictvím filmu prochází fakultou, otevírá místnosti, kde jsou představeny jednotlivé obory, v záběrech se objeví i 8 pedagogů fakulty, atraktivní prostředí laboratoří, atraktivní jevy jako výbuchy, reakce, pohledy do mikroskopu apod., v závěru je učitelství uvedeno v souvislosti s vtipnou, ale pozitivní konotací.

Obrazový scénář:

- V úvodních dvou minutách jde o koláž záběrů s přírodovědnou a matematickou tematikou, komentovanou hlasem známé seriálové postavy, která objevuje prostředí PřF MU (jméno herce se dozví vítězný dodavatel)

- V poslední minutě jde o krátký komický výstup jednoho herce natočený před barevným či černým pozadím ve studiu, následně postprodukčně upravený. Speciálním požadavkem je, aby herec v prvním záběru byl jako uvnitř divákovy obrazovky a zevnitř na ni zaklepal.

Požadavky na speciální efekty a 3D animace

Počítáme se zařazením šesti 3D animací prezentující jednotlivé obory (3–5 sec trvání) jako předěly mezi pasážemi popisujícími jednotlivé obory:

transformace aktuálního obrazu do:

- počítačového kódu (informatika)

- čísel (matematika)

- struktury buněk (biologie)

- chemické struktury (chemie)

- fyzikálního schématu (fyzika)

- kartografického zobrazení reality (geografie)

Pro potřeby filmu požadujeme dále animaci, kde se ze záběru na pedagoga přes zoom na učitelovu ruku  otevírá se dlaň  záběr povrchu kůže  prolnutí do 3D animace DNA šroubovic.

Požadujeme také postprodukci, která podpoří napínavou a detektivní atmosféru (např. úprava tonality záběrů apod.)

Požadujeme zajištění zvukového studia pro účely pořízení zvukové nahrávky komentářové složky. V úvodních dvou minutách jde o koláž záběrů s přírodovědnou a matematickou tematikou, komentovanou hlasem známé seriálové postavy, která objevuje prostředí PřF MU (jméno herce se dozví vítězný dodavatel)

Požadavek na uzavření smluv s herci (model release)

- Požadujeme, aby dodavatel, před samotným zahájením natáčení, uzavřel se všemi herci, tzn. Učiteli, studenty, herci a dalšími účinkujícími ve video upoutávce smlouvu v modelu release

"model release" = "souhlas s natáčením": je smlouva uzavřená mezi tvůrcem videa a osobou, která je v záběru. Ve smlouvě se vymezuje, jak může tvůrce s vytvořenou podobiznou nakládat. Pokud někdo záběr zveřejní bez souhlasu zobrazené osoby, může se jednat o porušení práva na ochranu osobnosti. Právním základem je zejména občanský zákoník, který v § 12 a násl. stanovuje, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. V tomto případě nám jde o souhlas natáčených s natáčením, honoráře se jim vyplácet nebudou.

Informační, textová část

včetně titulků, loga projektu, využití existujících PR claimů, webových adres apod. (dodá objednatel).

## Stručný scénář propagační znělky

- (celý scénář obdrží vítěz zakázky na úvodní schůzce)

- v režii scénáristy vybraného dodavatelem, s použitím 3D animace:

stopáž: min. 20– max. 30 sec

Záběr na pedagoga PřF MU: prof. Zuzana Došlá:   – píše na tabuli (na té může být napsáno „učitelství je věda a umění“), otáčí se, říká:

„Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity chápeme učitelství jako vědu a umění.“

Zoom na učitelovu ruku  otevírá se dlaň  záběr povrchu kůže  prolnutí do animace DNA šroubovic

„Věda je mocná. Učí nás vidět, přemýšlet a chápat, co se odehrává pod povrchem.“

Záběr na učitele, koláž záběrů na záběry PřF MU, písemky s chybami a další ilustrativní záběry

„Jenže: chápat vědu učiteli nestačí a předat své vědění o vědě druhým, to je umění a věda v jednom.“

„Že to víte, a láká Vás to?“

„Učte se učit s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity!“

www.UcitSeUcit.cz + loga projektu a logolink projektu:

Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky CZ.1.07/2.2.00/15.0201.

Další speciální požadavky ke znělce:

Překlad komentáře do cizojazyčné verze dodá objednatel.

Dabing komentáře (mluvená angličtina – rodilý mluvčí nebo na úrovni rodilého  mluvčího – anglický jazyk) zajistí dodavatel.

Objednatel požaduje jako přílohu č. 5 smlouvy o dílo – „Dabing komentáře k propagační znělce“ dodat:

- Stručnou charakteristiku osoby provádějící dabing do anglického jazyka – bude uvedeno minimálně: jméno, příjmení, jazykové zkušenosti a znalosti, zemi původu, telefonický kontakt z důvodu ověření informací poskytnutých dodavatelem.

- Smlouvu dodavatele o smlouvě budoucí s osobou, která provede dabing – smlouva bude obsahovat souhlas uvedené osoby s provedením dabingu, pracovně právní vztah dodavatele a osoby provádějící dabing v souladu se Zákoníkem práce, případně smluvní vztah dodavatele a osoby provádějící dabing na základě Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku.

4. DVD nosiče

Při výsledním dodání dodavatel objednateli předá:

- 4  kopie DVD s videodokumentem, videoupoutávkou a znělkou včetně 50 ks fotografií, včetně navigačního menu (pro účely archivace)

Na každém DVD budou výstupy v požadované kvalitě:

1. pro webové stránky

2. full HD (H264 Baseline 3.0 video, keyframe každé 3 sekundy, HE-AAC (vision 1) stereo audio, 44,1 kHz, minimálně 4–6 Mbps video, 256 Kbps audio )

- 100 ks DVD s videodokumentem, videoupoutávkou a znělkou včetně 50 ks fotografií, včetně navigačního menu (pro propagační účely). Včetně grafického návrh potisku DVD a obalu pro DVD  s využitím grafického stylu projektu,

-  požadovaná kvalita full HD (H264 Baseline 3.0 video, keyframe každé 3 sekundy, HE-AAC (vision 1) stereo audio, 44,1 kHz, minimálně 4–6 Mbps video, 256 Kbps audio)

- 4 kopie DVD s veškerým nesestříhaným natočeným materiálem.

-  požadovaná kvalita full HD (H264 Baseline 3.0 video, keyframe každé 3 sekundy, HE-AAC (vision 1) stereo audio, 44,1 kHz, minimálně 4–6 Mbps video, 256 Kbps audio)

PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO – Dabing komentáře k propagační znělce

příloha B

zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

INFORMACE O KVALIFIKACI

- krycí list informace o kvalifikaci

- prohlášení dodavatele k informaci o kvalifikaci

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

veřejná zakázka malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

INFORMACE O KVALIFIKACI

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel:

Obchodní firma dodavatele:

IČ:

Sídlo dodavatele:

veřejná zakázka malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

## PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O KVALIFIKACI

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ……………………………….., DIČ ……………………………,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,

která se podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou zakázku "Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity"

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě

a čestně prohlašuje, že:

- se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je …………………………………, tel. ………………….., e-mail …………………………

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ……….. číslovaných listů vyjma oddělujících listů.

V …………………….. dne …………………………

………….……………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR

či jiné obdobné evidence nebo osob/y

oprávněné jednat za dodavatele

veřejná zakázka malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

## Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele:

obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………,

adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………,

IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………,

zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

Upozornění zadavatele pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa              podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

Upozornění zadavatele pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů);

V……………………. dne …………………

………………………………………………………

Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence

příloha C

zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

NABÍDKA

- krycí list nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu

Natočení a zpracování videomateriálů propagujících studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

NABÍDKA

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel:

Obchodní firma dodavatele:

IČ:

Sídlo dodavatele:

Dodavatel uvede náklady, které nejsou uvedeny v rádcích výše. Případně může k této položce dodat vysvětlující komentář, o jaké náklady se jedná.