Free Art  s.r.o.,

Bohumínská 788/61,

710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

IČO 62361945, DIČ CZ62361945

zapsána dne 22.3.1995 v Obchodním rejstříku,

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 8125

Bankovní spojení: 232666549/0300

zastoupena jednatelem Ing. Pavlem Löffelmannem

(dále jen "ZADAVATEL")

a

Název firmy dodavatele

se sídlem: …………………………………..

IČ: ………………, DIČ: ………………………………

zapsána dne ………….. v Obchodním rejstříku,

vedeném u ………………………….. oddíl ………….. vložka ………………….

Bankovní spojení: …………………

Zastoupena ……………………………

(dále jen "DODAVATEL")

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

# Předmět smlouvy

Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na službu předmětu plnění této smlouvy byla objednatelem vybrána ve výběrovém řízení s názvem Kompletní dodávka audiovizuálních sekvencí a animací pro multimediální DVD "Nebojme se světa financí, i když neslyšíme" a pro související metodickou příručku jako nabídka ekonomicky nejvhodnější. Jedná se o veřejnou zakázku/službu, která je financována z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně z projektu „Výuka finanční gramotnosti pro sluchově postižené žáky středních škol ve Zlínském kraji“ registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.39/01.0004

Článek 2

Předmět zakázky

Předmětem této smlouvy je dílo, kdy dílem se rozumí natočení, střih a kompletní postprodukce audiovizuální části (dále jen „AVČ“) multimediálního výukového materiálu dle popisu v bodu 3. této smlouvy, vč. honorářů herců, režisérů, autorů hudby, tlumočníka znakového jazyka, odborného konzultanta pro výuku finanční gramotnosti neslyšících, technicko-realizačních pracovníků a vypořádání všech autorských práv a práv jim podobných (ve smyslu Autorského zákona ČR) vztahujících se k realizaci „AVČ“ a veškerých dalších realizačních nákladů (cestovné, pronájmy prostor, záznamová technika, animace atd.).

Všechny videosekvence budou opatřeny volitelnými titulky a pokrývacím dabingem v českém jazyce.

Audiovizuální materiály realizované v rámci této zakázky musejí splňovat všechny umělecké a technické parametry umožňující jejich uvedení ve vysílání České televize, příp. jejich sdělování veřejnosti prostřednictvím vysílání jiných televizních společností.

Článek 3
Specifikace AVČ

„AVČ“ bude obsahovat:

- Modelové situace – hrané scénky simulující skutečné situace, do kterých se neslyšící v běžném životě v oblasti financí dostávají.

Počet modelových situací: 14 - s možností zvýšení počtu max. na 15 (pokud v průběhu realizace taková nutnost nastane).

Modelové situace budou natáčeny dle ideových scénářů dodaných zadavatelem.

Předpokládaná celková stopáž: cca 50 min.

- Dialogy neslyšících herců -“průvodců” výukovým materiálem - podle dialogových listin dodaných zadavatelem. Tyto dialogy budou natočeny ve znakovém jazyce na klíčovacím pozadí (modré nebo zelené) a ve finálním softwarovém zpracování výukového materiálu (které není předmětem této zakázky) budou kombinovány s virtuálním prostředím. Z toho titulu musí uchazeč v rámci nabídky prokázat své zkušenosti s tímto stylem práce.

Rámcový rozsah této části zakázky je patrný z  pracovní verze dialogové listiny, která je přílohou této smlouvy. Finální verze dialogů ve znakovém jazyce bude vytvořena ve spolupráci s tlumočníkem znakového jazyka a odborným poradcem v průběhu v průběhu zkoušek před natáčením (tyto zkoušky nejsou součástí tohoto zadávacího řízení – viz níže v textu zadávací dokumentace) a v průběhu vlastního natáčení (např. podle potřeb režiséra).

V rámci plnění předcházejících bodů 3a) a 3b) budou role osob se sluchovým postižením, které komunikují znakovým jazykem, ztvárněny neslyšícími herci. Zadavatel si vyhrazuje výhradní právo obsadit tyto role podle svého uvážení konkrétními herci z řad žáků Mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, resp. absolventy Ateliéru výchovné dramatiky neslyšících DIFA JAMU. S těmito vybranými herci budou jejich role pod dohledem odborných pracovníků zadavatele předem nazkoušeny z hlediska překladu dialogů a modelových situací do českého znakového jazyka. Náklady na tyto zkoušky, které proběhnou před zahájením natáčení (viz bod 4 této smlouvy), jsou mimo rámec tohoto zadávacího řízení (hradí je zadavatel).

- Dílčí animace grafického rozhraní pro finální produkt dle operativních požadavků výtvarníka a software-designera ve fázi finalizace celého výukového materiálu.

Požadované prvky jsou:

- intro produktu dle ideového popisu v přiloženém layoutu (animace písma, logotypů, ilustračních videosekvenci - cíl představení obsahu produktu skrze vizuální symboly, a claimy). Stopáž max. 1 min.

- přechody mezi oddíly produktu (odlety a přílety obrazovek). Rozsah: několik přechodu, řízených programovým kódem

- animace listovaní stránek;

- animace spouštění a smotání projekčního plátna;

- animace hlavního menu a dalších sub menu;

- animace okna s videosekvencemi;

- animace pozadí;

- animace dalších ovládacích „tlačítek“;

- animace fotogalerie;

- animace - roll realizačního týmu.

- další animace grafického prostředí, které vyplynou z realizace obsahové stránky projektu v maximálním rozsahu 5 minut

Součástí všech animací bude i zvuková stopa s příslušnými licenčními právy.

Výstupní materiál musí být dodán ve formátu SWF a doplněn popisem použité technologie.

- Animované sekvence – kombinace “ živých“ postav a kreslených předmětů (příp. v kombinaci s virtuálním kresleným prostředím). „Překreslení“ screenshotů úvodních a závěrečných snímků modelových situací do formy ruční kresby a jejich rozhýbání/prolnutí s reálným natočeným materiálem. Celkový předpokl. rozsah takto animovaných videosekvencí bude upřesněn v průběhu realizace - nepřesáhne 5 minut, počet screenshotů 28.

- Audiovizuální příloha metodické příručky – AV ukázky vedení výuky vztahující se k tématu řešenému tímto projektem.

Celková stopáž max.15 min.

Součástí dodávky je vypořádání veškerých nároků nositelů práv autorských, intepretačních a jim podobných tak, aby zadavateli při užití a šíření realizovaných videosekvencí a animací nevznikly vůči těmto osobám žádné další závazky.

Materiály musí být realizovány v profesionální kvalitě HDV nebo DVCAM.

Animace budou dodány ve formátu SWF.

Zadavatel poskytne dodavateli v případě potřeby odbornou a metodickou pomoc vztahující se k problematice práce s osobami se sluchovým postižením.

## Článek 4

## Předpokládané termíny a místa realizace, technická specifikace

4.1. Natáčení veškerého potřebného materiálu: 27.5. – 7.6.2013

Dotáčky pro metodickou příručku (viz bod 3e): 1. týden září 2013

Místa realizace:

Natáčení pro body 3a) a 3b):

Valašské Meziříčí - předpoklad 10 natáčecích dnů

Brno – 2 natáčecí dny

pro bod 3e) – Valašské Meziříčí – 2 natáčecí dny

Kompletní postprodukce s výjimkou bodu 3c) a 3e) : 8.6. 2013 – 26.7.2013

Kontrolní projekce pracovního materiálu (offline sestřihy) s výjimkou bodu 3c) a 3e): 12.7.2013

Kontrolní projekce finálního AV materiálu s výjimkou bodu 3c) a 3e): 26.7.2013

Finalizace videosekvencí pro bod 3e): do 20.9.2013

Animace podle bodu 3c) budou dodávány postupně podle operativních požadavků zadavatele v období  1.8. – 30.9.2013

4.2. Realizované AV produkty budou dodány současně v těchto formátech:

- ve formátu HDV (1080i) na kazetách miniDV

- v souborech ve formátu WMV (profil HD kvalita) na datovém DVD

- AVČ podle bodu 3b) Dialogy neslyšících herců – budou dodány současně s videostopou masky (alpha channel) v separátním souboru WMV. Video stopy (hlavní a maska) po vložení do kompozičního SW (např. Adobe After Effects) musí umožňovat bez dalších úprav export do formátu maskovaného Flash videa. Kvalita klíčování a následně videostopy masky musí odpovídat současným standardům kvality televizního vysílání.

- Animace ve formátu SWF na datovém DVD

- zadavatelem vybrané AV sekvence (např. některé vybrané modelové situace) budou v případě požádání dodány současně i v profesionálním formátu akceptovatelném Českou televizí (např. DIGITAL BETACAM, HDCAM, XDCAM – viz příloha Smlouvy – Technické podmínky ČT).

4.3. Jednotlivé předložené materiály budou považovány za schválené, pokud je zadavatel neodmítne s přesným uvedením důvodu do 10 pracovních dnů od předložení. 
V případě odmítnutí je dodavatel povinen předložený materiál upravit podle připomínek zadavatele do 10 dnů od jeho odmítnutí.

## 4.4. Připomínky zadavatele nemohou být v rozporu s ideovými scénáři předloženými při natáčení, příp. s prokazatelnou ústní dohodou mezi autory scénářů a realizačním štábem dodavatele.

# Článek 5
Závazky dodavatele

5.1. Dodavatel je povinen uzavřít s autory, výkonnými umělci, realizačními pracovníky, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana a ostatními nositeli práv autorských a jim podobných patřičné smlouvy. Každá smlouva s autorem a nositelem práv souvisejících s právem autorským musí obsahovat svolení k zařazení autorských děl a uměleckých výkonů beze změny nebo po zpracování či jiné změně do AVČ, jakož i do finálního počítačového výukového programu, jehož budou AVČ součástí, k jejich zaznamenání na prvotní záznam a výhradní, časově, množstevně a místně neomezenou licenci k užití děl a výkonů při užití AVČ v rozsahu dle §§ 12 – 23 autorského zákona.

5.2. Každá smlouva s autorem a nositelem práv souvisejících s právem autorským musí obsahovat rovněž časově, množstevně a místně neomezenou licenci k rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti AVČ nebo jejich částí všemi technickými prostředky, zejména

- formou hmotných rozmnoženin

- elektronickou formou prostřednictvím internetu

- veřejnou prezentací v rámci výukových workshopů

- televizním vysíláním

5.3. Každá smlouva s nositeli autorských práv a práv souvisejících s právem autorským musí obsahovat ustanovení, že nabyvatel licence je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě.

5.4. Veškeré licenční smlouvy uzavírané dodavatelem v souladu s předchozími odstavci budou smlouvami opravňujícími, nikoli zavazujícími (§ 46 odst. 3 autorského zákona)

5.5. Dodavatel je povinen uzavřít smlouvy s autory, výkonnými umělci, animátory, realizačními pracovníky, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana a ostatními nositeli práv autorských tak, aby druhá smluvní strana mohla AVČ po dobu autorskoprávní ochrany užívat v rozsahu získaných licencí bez jakýchkoliv finančních povinností vůči nositelům těchto práv. Dodavatel přebírá veškerou hmotnou i morální odpovědnost za případné nároky uplatněné ze strany nositelů autorských práv v souvislosti s užitím a šířením jejich děl a výkonů v rámci šíření  AVČ, které je předmětem této smlouvy vůči kterékoliv smluvní straně.

5.6. Dodavatel je povinen za podmínek uvedených v odst. 5.1. až 5.5. této smlouvy zajistit i další nezbytné souhlasy, povolení a práva od oprávněných osob, a to zejména týkající se veškerých zvukových a zvukově obrazových záznamů, fotografií, výtvarných a jiných děl zařazených do AVČ tak, aby výrobou nebo užitím AVČ nebo obojím nebylo porušeno žádné právo třetí osoby, zejména osobnostní právo, právo k obchodnímu jménu, k ochranné známce, vlastnické právo nebo autorské právo.

5.7. Dodavatel postupuje zadavateli licence k užití AVČ, které nabyl od jednotlivých autorů a výkonných umělců a případných dalších nositelů práv v rozsahu specifikovaném v odst. 5.1.- 5.6 této smlouvy, a to okamžikem jejich nabytí.

5.8. Zadavatel, který tímto prohlašuje, že je vlastníkem veškerých autorských práv ke  scénářům a dialogovým listinám zmíněným v bodě 3 této smlouvy, poskytuje bezúplatně druhé smluvní straně právo použít tyto scénáře za účelem realizace zakázky dle této smlouvy. Jakékoliv jiné užití scénářů jakož i dalších materiálů, které vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, je možné pouze na základě písemného souhlasu zadavatele.

5.9. Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že AVD nebude obsahovat skrytou reklamu.

# Článek 6
Finanční podmínky

6.1. Cena kompletní zakázky činí………………………..,- Kč vč. DPH.

Zadavatel v rámci tohoto projektu není plátcem DPH, tedy uvedená cena je konečná.

6.2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s natočením hrubého materiálu (tzn.  honoráře účinkujících (herců), honoráře autorů (pokud se budou na realizaci podílet – např. autorizovaným vypracováním technických scénářů), výtvarníků, režiséra, odměny technicko-realizačního personálu, tlumočníka znakového jazyka, odborného poradce z oblasti výuky finanční gramotnosti pro neslyšící žáky SŠ, cestovné, stravné, pronájmy natáčecích míst, pronájem technického zařízení apod.) i s jeho kompletní postprodukcí (střih, ozvučení, titulky, animace, kazety, HDD apod.).

Součástí ceny musí být rovněž kompletní vypořádání práv autorů obrazové i zvukové složky (vč. použité hudby), interpretů a vlastníků AV záznamu v rozsahu článku 5 Smlouvy tak, aby zadavateli při užití a šíření realizovaných videosekvencí a animací nevznikly vůči těmto osobám žádné další závazky a aby zadavatel mohl díla bezplatně užívat i veřejně šířit bez jakýchkoliv omezení po celou dobu autorskoprávní ochrany podle Autorského zákona ČR, příp. převést licenci na třetí osobu.

Cena nezahrnuje honoráře herců, režiséra/koordinátora a odborného poradce pro nazkoušení rolí hraných herci se sluchovým postižením z hlediska překladu dialogů a modelových situací do českého znakového jazyka. Tyto zkoušky proběhnou před zahájením natáčení a nejsou součástí této zakázky – tedy náklady na zkoušky před zahájením natáčení, které proběhne podle harmonogramu v čl. 4 této smlouvy, hradí zadavatel.

6.3. Cena zakázky, dle bodu 6.1. Smlouvy bude uhrazena ve 3 splátkách:

1. splátka - zálohová ve výši 20% z celkové částky vč. DPH do 14 dnů od uzavření smlouvy;

2. splátka ve výši 40% z celkové částky vč. DPH po kompletním dokončení a schválení AVČ a dodání veškeré požadované dokumentace (soupisky použité hudby, kopie smluv s autory, interprety, výtvarníky a ostatními vlastníky autorských práv vztahujících se k AVČ a prokazujících oprávněnost zadavatele AVČ užívat a šířit bez jakýchkoliv technických, teritoriálních, množstevních a časových omezení bez jakýchkoliv dalších finančních závazků, apod. - dle specifikace v článku 5 Smlouvy).

3. doplatek ve výši 40% z celkové částky vč. DPH po provedení 1. etapy evaluace ze strany koncových uživatelů výsledného výukového produktu, tzn. žáků SŠ se sluchovým postižením a jejich pedagogů a provedení případných úprav AVČ podle výsledků této evaluace – cca do dvou měsíců od kompletního dokončení (dle předcházejícího bodu).

6.4. V případě, že dodavatel nedodrží termín dodání hotové AVČ, resp. jejich jednotlivých dílů, stanovený touto smlouvou, je zadavatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 
0,1 % procenta z ceny zakázky dle bodu 6.1. za každý i započatý den prodlení. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případy, kdy k prodlení dojde na základě oboustranně písemně potvrzené dohody (dodatku k této smlouvě), z důvodů zaviněných prokazatelně zadavatelem nebo z důvodu vyšší moci.

# Článek 7
Rozpočet, vyúčtování, doklady

7.1. Dodavatel je plně zodpovědný za vytvoření díla dle této smlouvy při dodržení finančních podmínek stanovených v bodě 6.1. Za jakékoliv případné překročení celkové částky uvedené v odst. 6.1. této Smlouvy s výjimkou překročení z důvodů způsobených nebo předem schválených zadavatelem je dodavatel v plné výši odpovědný a zavazuje se náklady spojené s takovým překročením uhradit.

7.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s poskytovanou službou podle právních předpisů platných v ČR a EU.

7.3. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu „Výuka finanční gramotnosti pro sluchově postižené žáky středních škol ve Zlínském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.39/01.0004 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost., z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

# Článek 8
Další ujednání

8.1. Dodavatel má právo doporučit změny v konečné podobě scénáře jednotlivých dílů AVČ nejpozději do termínu zahájení natáčení.

8.2. Dodavatel je oprávněn provést změny ve scénáři jedině po dohodě s autory scénářů a to do okamžiku schválení off-line verze AVČ

8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo jmenovat tlumočníka znakového jazyka pro natáčení i pro konzultace v rámci postprodukce. Toto rozhodnutí vychází ze skutečnosti, že se jedná primárně o výukový materiál pro střední školu pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, a proto je nutno respektovat český znakový jazyk v té verzi, která je ve výuce na této škole používána.

8.4. Vlastnictví ke zvukově obrazovým nebo zvukovým materiálům, které vzniknou v průběhu plnění této smlouvy, přechází na zadavatele okamžikem jejich vytvoření. Odpovědnost za ztrátu, poškození či zničení těchto materiálů nese až do okamžiku řádného předání těchto materiálů dodavatel.

8.5. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce,

# Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se závazkový vztah mezi stranami této smlouvy ustanoveními § 536 a násl. obchodního zákoníku a autorským zákonem, v platných zněních

9.2. Případné spory týkající se této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, bude spor řešit příslušný soud

9.3. Jakékoliv případné změny a doplňky této smlouvy lze učinit jen písemně, a to formou dodatku k této smlouvě odsouhlaseného smluvními stranami.

9.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno.

9.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou dále tyto přílohy:

- fotokopie Výpisu z obchodního rejstříku DODAVATELE

- pracovní scénáře jednotlivých částí AVČ dle specifikace v bodě 3 této smlouvy

9.6. Smluvní strany ujednaly, že obsah smlouvy bude považován za důvěrný stejně jako všechny informace, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislosti s plněním smlouvy, a smluvní stany nejsou oprávněny sdělovat je bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, pokud taková povinnost nevyplývá ze zákona či obecně závazného předpisu

9.7. Smluvní strany prohlašují, že jejich zástupci jsou oprávněni nebo byli zmocněni k podpisu této smlouvy. Pověřenými osobami při plnění této smlouvy jsou za ZADAVATELE 
Ing. Pavel Löffelmann - jednatel nebo osoba jím pověřená, za DODAVATELE …………….. nebo osoba jím pověřená.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Ostravě dne 25. 5. 2013.

...............................................                                           	...............................................

Ing. Pavel Löffelmann

ZADAVATEL						                      ZHOTOVITEL