Individuální projekty národní

| Název Operačního programu: | CZ 1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Název prioritní osy : | 7.4a – Systémový rámec celoživotního učení (konvergence) |
| Číslo a název oblasti podpory : | 7.4.a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání |
| Typ projektu: | IP – národní |
| Kód a název prioritního tématu: | 7.2 navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustále zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostí ekonomiky |
| Název projektu : | Koordinátor S 1 - Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP |
| Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu : | Leden - září 2009 |
| Předpokládaná doba trvání v měsících: | 9 měsíců |
| Celkové způsobilé náklady projektu | 20 000 000,- Kč |
| Příjemce dotace | MŠMT, skupina II |
| Partneři projektu : | NIDV, Na Poříčí 4, 110 01 Praha 1 NÚOV, Weilova 6, 102 00 Praha |
| Stručný obsah projektu | Projekt KOORDINÁTOR S 1 vychází ze zavádění dvoustupňové kurikulární reformy do současného českého školství. Hlavním kritériem úspěšné práce středních odborných škol je uplatnění jejich absolventů v praxi. Je proto potřeba doplňovat a zefektivňovat tradiční metody vyučování, ve kterých převládají transmisivní přístupy. Reforma školství, která probíhá v ČR, vede pedagogy k tomu, že ve vyučovacím procesu nepůjde tedy o kvantitu, ale o kvalitu cíleně zaměřenou na rozvoj schopností studentů, jejich flexibilitu využít získané zkušenosti v praxi. Vzděláváním vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP v rámci projektu chceme ovlivnit tvorbu ŠVP tak, aby byla chápána v tom smyslu, že se nejedná pouze o sepsání dokumentu, ale především o týmovou práci, společné plánování a společné promýšlení změn, které se týkají především nových forem a metod práce.Průběžné diskuze by měly zajistit pochopení ŠVP - jedná se o živý dokument, který reaguje na potřeby kladené na vzdělávání ve škole. |
| Cíle projektu | 1. Seznámit vedoucí pracovníky středních odborných škol s obsahem RVP pro odborné vzdělávání a diskutovat s nimi o potřebnosti kurikulární reformy. 2. Motivovat koordinátory k tvůrčímu přístupu a týmové práci při tvorbě a zavádění ŠVP. 3. Podpořit moderní a aktivizační metody, které povedou k efektivitě při výuce. 4. Podpořit sdílení zkušeností a aktivní spolupráci mezi pilotními školami, koordinátory, učiteli, sociálními partnery a rodiči. |
| Zdůvodnění potřebnosti | Potřebnost projektu KOORDINÁTOR S 1 vychází ze zavádění dvoustupňové kurikulární reformy do současného českého školství. Je nutné vytvořit podporu a optimální podmínky vedoucím pracovníkům a koordinátorům, kteří se budou podílet na tvorbě, ověřování, realizaci a inovaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve středním odborném školství. Vzdělávací programy výrazně posílí autonomii a orientaci školy. Tvorba ŠVP je pro školy nový jev, na který nejsou učitelé odborně připraveni. Nejedná se pouze o sepsání dokumentu, ale především o týmovou práci, společné plánování a společné promýšlení změn, které se týkají především nových forem a metod práce. Učitelé zatím nemají zkušenosti s tvorbou učebních dokumentů. Přínosem pro pedagogickou veřejnost bude výměna zkušeností a inspirace, které jim pomohou operativně řešit aktuální otázky spojené s implementací RVP do ŠVP za současného respektování optimálních konkrétních místních podmínek. Bude nutné zajistit vzdělávání v rámci čtrnácti krajských pracovišť NIDV. Při vlastní realizaci projektu bude využit lektorský tým, sestavený z lektorů proškolených v rámci systémového projektu Pilot S a z lektorů proškolených NIDV. Potřebnost projektu vyplývá z ankety Učitelských novin a průzkumů NÚOV, které byly zaměřeny k RVP pro střední vzdělávání. Kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol umožní zvyšování adaptability učitelů na měnící se podmínky na trhu práce. |
| Popis cílové skupiny | Cílovou skupinu tvoří vedoucí pracovníci středních odborných škol (700 osob) a koordinátoři tvorby ŠVP na středních odborných školách (1800 osob). Klíčovou potřebou této cílové skupiny je pochopit význam a důležitost školních vzdělávacích programů, které si střední odborné školy budou samy vytvářet v rámci dvoustupňové kurikulární reformy realizované v českém školství. Pedagogičtí pracovníci zatím v této oblasti nemají zkušenosti. Je nutné jim poskytnout zejména metodickou pomoc v souvislosti se zaváděním kurikulární reformy a reagovat na jejich dotazy týkající se této problematiky. (Potřebnost projektu vyplývá z ankety Učitelských novin a průzkumů NÚOV, které byly zaměřeny k RVP pro střední vzdělávání). |
| Klíčové aktivity projektu | - Setkání školitelů ŠVP SOŠ a SOU Projekt počítá s lektorským týmem 100 školitelů, kteří znají RVP pro odborné vzdělávání a jsou zkušenými lektory (včetně tvůrců ŠVP z pilotních škol). Jednodenní proškolení proběhne v pěti skupinách, bude realizováno regionálně a bude respektovat odbornost a potřeby školitelů. Obsah proškolení: Představení projektu KOORDINÁTOR S 1 včetně realizačního týmu. Vysvětlení cílů a záměrů projektu. Ve spolupráci s konzultanty NÚOV seznámení školitelů s obsahem a rozsahem proškolování vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU (2 x 2 dny - 32 hodin). NÚOV poskytne již zpracovanou příručku pro lektory (Tvorba ŠVP SOŠ a SOU). Navrhovaný obsah proškolení (8 hodin): seznámení s RVP pro obory skupiny M, L, H, E, metodika tvorby ŠVP, východiska pro tvorbu ŠVP, struktura a postup tvorby ŠVP, realizace klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat. Časový harmonogram proškolování koordinátorů. Motivování školitelů k vstřícnému přístupu, upozornění na možná úskalí. Diskuse. Publicita. Pozn.: v rámci systémového projektu Pilot S je pro tuto činnost proškoleno cca 40 lektorů v celé ČR, v rámci projektu Kurikulum S budou vyškoleni další lektoři. - Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU Projekt počítá s proškolením 700 vedoucích pracovníků a 1800 koordinátorů SOŠ a SOU, 2x2 dny - 32 vyuč. hodin. Proškolení proběhne ve vhodném školicím středisku. V jedné skupině 25 účastníků, školit budou souběžně 2 lektoři. Školení bude zajišťovat 14 regionálních manažerů ve všech krajích ČR včetně Prahy. - Evaluační aktivity Cílem aktivity je posouzení silných a slabých stránek v připravenosti středních odborných škol na tvorbu ŠVP na začátku (evaluační aktivita EA 1) a na konci projektu (evaluační aktivita EA 2). EA 1: bude vyhodnocen aktuální stav jednotlivých fází přípravy ŠVP pro obory vzdělání v SOŠ a SOU. Cílová skupina bude seznámena se závěrečnou zprávou projektu Pilot S a se současným stavem přípravy ŠVP ve středním odborném školství (NÚOV), dále s výsledky dotazníkového šetření, které v dubnu 2008 realizoval NÚOV mezi středními odbornými školami týkající se připravenosti škol na tvorbu ŠVP, jejich požadavků na další vzdělávání. Partner projektu NIDV realizoval v období únor - srpen 2008 DVPP zaměřené k tvorbě ŠVP v odborném školství, konkrétně vzdělávací programy Ředitel SŠ a tvorba ŠVP, Učitel SŠ a tvorba ŠVP, Od RVP pro odborné vzdělávání, Výukové metody (Inovace) ve vyučování odborných předmětů, Klíčové kompetence v odborném vzdělávání a jejich realizace. Proběhlo 110 vzdělávacích akcí, účastnilo se 2181 pedagogů SOŠ a SOU. Budou vyhodnoceny evaluační dotazníky z těcho vzdělávacích akcí s ohledem na potřeby cílové skupiny. S výsledky EA 1 a závěry bude odborná veřejnost seznámena na pracovním jednání v lednu 2009 v Praze. EA 2: Jedním z podkladů budou průběžné hodnotící zprávy z monitorovacích návštěv realizačního týmu. Dalším podkladem budou evaluační dotazníky účastníků, které poskytnou relevantní informaci o průběhu klíčových aktivit, rovněž budou využita hodnocení jednotlivých školitelů a lektorů. EA 2 bude zhodnocením projektu Koordinátor S 1 jako celku i jeho jednotlivých aktivit. Projekt bude hodnocen z pohledu naplnění cílů a výstupů, spolupráce s partnery, dodržování standardů a zejména z pohledu účastníků aktivit. Proběhne závěrečné hodnotící setkání v září 2009 v Praze. |
| Přidaná hodnota projektu | Hlavní přidanou hodnotou projektu KOORDINÁTOR S 1 bude přenos informací (zkušeností s tvorbou a ověřováním ŠVP) přímo z pilotních škol na vedoucí pracovníky a koordinátory SOŠ a SOU, kteří zodpovídají nebo se podílejí na tvorbě a realizaci ŠVP. Vzhledem k tomu, že lektoři v projektu budou proškoleni v rámci systémových projektů NÚOV (Pilot S, Kurikulum S) a bude využit potenciál třiceti pilotních škol, dojde k využití všech zkušeností, které lektoři získali a pilotní školy učinily v předcházejících systémových projektech a předejde se tak možným chybám, které by ostatní školy opakovaly. Zároveň se inspirují postupy a metody a formy práce, které se ukázaly jako funkční a efektivní. Další přidanou hodnotou projektu je využití profesních kompetencí koordinátorů, kteří budou přenášet své znalosti na ostatní pedagogické pracovníky středních škol. Koordinátoři budou připraveni vhodně motivovat a proškolit pedagogické pracovníky tak, aby proces přípravy a tvorby ŠVP byl efektivní a vznikl kvalitní a jedinečný vzdělávací program, který respektuje kvalitu žáků, regionální podmínky a požadavky sociálních partnerů. Vzdělávání se promítne do metod a forem práce učitelů a pozitivně tak ovlivní zavádění ŠVP do praxe. |
| Dosavadní projednávání projektového záměru: | Proběhla odborná diskuse na MŠMT – 28. 8. 2008. Představený projekt byl odbornou veřejností přijat velmi kladně, nebyly vzneseny žádné připomínky, týkající se cílů projektu, hlavních aktivit projektu, výstupů projektu. Odborná veřejnost byla seznámena s východisky (přehled DVPP SOŠ zaměřený na pomoc při tvorbě ŠVP, které realizoval v 1. pololetí 2008 NIDV - partner projektu), s obsahem a časovým rozsahem hlavních aktivit projektu, byly objektivně a reálně zdůvodněny indikátory a udržitelnost projektu. |
| Složení realizačního týmu | pozice 1 - hlavní manažer projektu. pozice 2 - manažer aktivit. - manažer aktivit 1 a 3. - manažer aktivity 2. pozice 3 - krajský manažer aktivit 1, 2 a 3. pozice 4 - finanční manažer MŠMT. pozice 5 - projektový manažer MŠMT. pozice 6 - PR manažer. pozice 7 - účetní projektu. pozice 9 - asistentka a administrátorka. pozice 15 - ekonom. pozice 8 - PAM. pozice 10 - krajský koordinátor = vedoucí krajského pracoviště. pozice 14 - ICT pracovník. pozice 11 - administrativní pracovník krajského pracoviště. |
| Rozpočet projektu | Rozpočet projektu - Koordinátor S 1. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 6 612 764. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb); 585 620. 3; ZAŘÍZENÍ; 942 900. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 760 266. 5; NÁKUP SLUŽEB; 10 739 400. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 0. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 359 050. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 20 000 000. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU; 20 000 000. 12; PŘÍJMY PROJEKTU; 0. Náklady na jednotlivé aktivity: Rozpočet klíčové aktivity projektu - Setkání školitelů ŠVP SOŠ a SOU. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 194 300. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb; 138 000. 3; ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY; 50 000. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 118 000. 5; NÁKUP SLUŽEB; 200 000. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 0. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 50 000. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 750 300. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY; 750 300. 12; PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY; 0. Rozpočet klíčové aktivity projektu - Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 5 922 400. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb; 450 000. 3; ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY; 780 000. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 710 600. 5; NÁKUP SLUŽEB; 10 200 000. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 0. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 293 000. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 18 426 000. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY; 18 426 000. 12; PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY; 0. Rozpočet klíčové aktivity projektu – Evaluační aktivity. Kód; Název nákladu; celkem. 1; OSOBNÍ NÁKLADY; 496 064. 2; CESTOVNÍ NÁHRADY V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb; 5 000. 3; ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY; 100 900. 4; MÍSTNÍ KANCELÁŘ; 25 000. 5; NÁKUP SLUŽEB; 145 000. 6; STAVEBNÍ ÚPRAVY; 0. 7; PŘÍMÁ PODPORA; 0. 8; NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ; 51 736. 9; CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 823 700. 10; CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE; 0. 11; CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY; 823 700. 12; PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY; 0. Náklady na jednotlivé partnery: Koordinátor S 1. Partner/žadatel; Náklady na projekt (Kč); Náklady na projekt (%). MŠMT; 310 000 Kč; 1,6. NIDV; 19 690 000 Kč; 98,4. NÚOV; 0 Kč; 0. |
| Naplnění horizontálních témat | Způsob zajištění rovných příležitostí: Dle Národního strategického referenčního rámce znamená princip rovných příležitostí potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové hledisko), rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Úspěšná realizace projektu bude zajištěna na základě principu rovných příležitostí. Toto vše bude respektováno u cílové skupiny. Vzdělávání v rámci projektu bude nabízeno všem vedoucím pracovníkům a koordinátorům ŠVP na SOŠ a SOU, kteří zodpovídají nebo se podílejí na tvorbě a realizaci ŠVP. Rovné příležitosti budou v plné míře respektovány i při sestavení školitelského týmu. Již v průběhu přípravy projektu je při výběru lektorů kladen důraz na jejich zkušenosti, lektorské dovednosti a profesní odbornost. Zapojení a plná a rovná účast jak žen tak mužů v projektu jsou klíčovými aspekty, pokud má být dosaženo účinného a udržitelného rozvoje. Způsob zajištění udržitelného rozvoj: Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako "zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace". V klíčových aktivitách projektu se pracuje s pojmy průřezová témata (občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, informační a komunikační technologie), která jsou inovací a povinnou součástí RVP a ŠVP, a přímo se dotýkají problematiky udržitelného rozvoje. Během projektu získají vedoucí pracovníci a koordinátoři ŠVP další odborné znalosti a dovednosti v oblasti environmentální výchovy, které aplikují do vzdělávacích programů. Enviromentální výchova je nedílnou součástí počátečního i obecného vzdělávání. |
| Výsledky a výstupy projektu | Celkem bude proškoleno 100 školitelů ŠVP SOŠ a SOU. Bude proškoleno 700 vedoucích pracovníků a 1800 koordinátorů tvorby a realizace ŠVP SOŠ a SOU. Ještě v přípravné fázi projektu byly osloveny pilotní školy s nabídkou spolupráce ve formě lektorování v rámci projektu KOORDINÁTOR S 1, na školy byl rozeslán dotazník. Pedagogická veřejnost i další zájemci budou seznámeni s evaluací projektu prostřednictvím jednodenního pracovního setkání, odborného tisku, webových stránek. |
| Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu | Veškeré profesní a odborné kompetence, které koordinátoři ŠVP získají v průběhu trvání celého projektu KOORDINÁTOR S 1, budou dlouhodobě využitelné i po jeho ukončení. Dovednosti spojené s plánováním a tvorbou ŠVP budou využity při revizích a úpravách učebních dokumentů, které budou na jednotlivých školách pravidelně prováděny. I ostatní dovednosti a znalosti využijí ve své práci, která bude pokračovat i po ukončení projektu, a to v oblasti zkvalitnění a inovace vzdělávání ve středním odborném školství. Národní institut pro další vzdělávání, jako organizace přímo řízená MŠMT, která má celostátní působnost, i po skončení projektu nabídne poradenský servis pro střední odborné školy a bude realizovat systém DVPP reagující na aktuální otázky kurikulární reformy a potřeby středních odborných škol. |