PŘÍLOHA č. 28

příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

ZAJIŠTĚNÍ 15% SPOLUFINANCOVÁNÍ V PROJEKTECH REALIZOVANÝCH

V RÁMCI PO 4

SEZNAM ZMĚN

| Část | Změny v textu oproti verzi 1.0 |
| --- | --- |
| Název | Změna názvu přílohy – odstraněno „Výzva 1.4“ (příloha je relevantní jak pro Výzvu č. 1.4, tak pro Výzvu 2.4). |
| Celý dokument | Aktualizace názvů a číselných označení jednotlivých zmíněných útvarů MŠMT. Aktualizace odkazů na Příručku pro žadatele. |
| Body D, E a F | Změna termínu pro předložení žádosti - termín bude každý rok upřesněn Řídicím orgánem a bude stanoven v závislosti na interních termínech MŠMT. |
| Bod H | Doplněn postup pro aktualizaci harmonogramu ve vazbě na počet skutečně schválených žádostí o platbu a výši skutečně vyplacených částek předfinancování. |
| Bod I | Upřesněn postup při ukončení realizace projektu. |
| Přílohy | Doplněna nová příloha – formulář Žádosti příjemce o převod nevyčerpaných finančních prostředků - vypořádání žádosti o snížení příspěvku ze státního rozpočtu. |

### Zajištění 15 % spolufinancování projektů realizovaných v rámci PO 4 z národních veřejných zdrojů

Projekty schválené v prioritní ose 4 budou financovány z 85 % z prostředků ERDF, zbylých 15 % bude hrazeno z národních veřejných zdrojů. Kofinancování 15 % národních veřejných zdrojů bude zajištěno odborem 45 MŠMT z prostředků rozpočtovaných Skupinou pro vysoké školství a výzkum MŠMT – konkrétně snížením příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“) stanoveného pro danou vysokou školu, která žádá o dotaci na realizaci projektů schválených v PO 4 OP VaVpI, a použitím takto uvolněných prostředků na spolufinancování těchto projektů v OP VaVpI.

Příspěvek bude snížen na základě žádosti o snížení příspěvku (dále i jako „žádost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější postup zajištění spolufinancování je popsán v následujících bodech, přičemž ŘO OP VaVpI si vyhrazuje možnost specifikovat postup zajištění kofinancování na základě individuálních jednání s žadateli po schválení jejich projektů k financování.

Žadatel/příjemce (= veřejná vysoká škola; dále jen „VVŠ“) má možnost zvolit si jednu ze dvou variant, podle které bude každoročně žádat o snížení odpovídající části příspěvku, resp. o možnost použití odpovídající části příspěvku jako dotace na spolufinancování projektu v rámci PO 4:

- Částky uvedené v jednotlivých žádostech na příslušný rok budou v souladu s aktuálním finančním plánem projektu (viz příloha č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Finanční plán);

Při stanovení výše částky, o kterou má být snížen příspěvek, vychází žadatel/příjemce (VVŠ) v každé žádosti o snížení příspěvku z aktuálního a ŘO odsouhlaseného finančního plánu. Částka v žádosti přitom odpovídá v souhrnu 15% spolufinancování z objemu plánovaných žádostí o platbu na stanovený rok (v členění na investiční a neinvestiční výdaje).

- Částky uvedené v jednotlivých žádostech budou v souladu se schváleným Harmonogramem rozložení spolufinancování do let (dále jen „Harmonogram“).

Při stanovení výše částky, o kterou má být snížen příspěvek, vychází žadatel/příjemce (VVŠ) v každé žádosti o snížení příspěvku z aktuálního a ŘO odsouhlaseného Harmonogramu (v členění na investiční a neinvestiční výdaje).

- Harmonogram je dokument, který bude popisovat konkrétní podmínky rozložení spolufinancování do let pro daný projekt. Bude tvořit nedílnou součást Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz příloha č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Harmonogram rozložení spolufinancování do let).

- Základní podmínky:

- Žadatel/příjemce může požádat ŘO OP VaVpI o možnost rozložit zajištění prostředků na spolufinancování svého projektu odlišně od aktuálního finančního plánu projektu, a to i do více let, nejpozději však do  31. 12. 2014.

- Rozložení spolufinancování by mělo vycházet z  předpokládaného rozložení výdajů projektu v letech, nebo by mělo být v letech rovnoměrné.

PŘÍKLAD: Projekty je takto možno rozdělit do základních dvou skupin:

- Projekty, které možnosti rozložení spolufinancování do let nevyužijí:

Žadatel, resp. příjemce, bude předkládat každoročně žádost o snížení příspěvku na zajištění 15% spolufinancování dle finančního plánu projektu.

- Projekty, které požádají o možnost rozložení spolufinancování do let, nejpozději však do 31. 12. 2014:

- projekty, jejichž realizace bude ukončena do 31. 12. 2014

Rozložení 15% spolufinancování projektu může zasáhnout i do let po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 31. 12. 2014. V tomto případě nebudou jednotlivé žádosti o snížení příspěvku již vycházet z finančních plánů, ale z Harmonogramu.

- projekty, jejichž realizace bude ukončena po 31. 12. 2014.

Rozložení spolufinancování do let do 31. 12. 2014 může být nastaveno v souladu s výše uvedenými podmínkami, ale na rok 2015 musí částka uvedená v žádosti o snížení příspěvku odpovídat částce uvedené v aktuálním finančním plánu projektu (tj. 15 % celkové výše dotace na daný rok).

UPOZORNĚNÍ: Část příspěvku, která odpovídá předpokládané výši spolufinancování projektu na daný rok a kterou ministerstvo na základě žádosti o snížení příspěvku přizná jako dotaci na spolufinancování projektu PO4, nesmí být vyšší než 25 % celkové výše příspěvku. Pokud by VVŠ současně žádala o přiznání části příspěvku jako kapitálový příspěvek, nesmí součet snížení příspěvku a změny na kapitálový příspěvek přesáhnout uvedených 25 %.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU:

- Vzor Žádosti o snížení příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost na zajištění spolufinancování projektů v prioritní ose 4 je součástí této Přílohy.

- Žadatel/příjemce (VVŠ) předkládá žádost o snížení příspěvku v termínech níže stanovených oddělení financování vysokých škol Skupiny III MŠMT (dále jen „O 320“).

- Žádost o snížení příspěvku bude zároveň vždy zaslána v elektronické podobě příslušnému projektovému/finančnímu manažerovi O 44.

- Kopii této žádosti v tištěné podobě společně s dokladem o jejím doručení (podatelna MŠMT, pošta) žadatel/příjemce následně předloží:

  - v případě předkládání první žádosti o snížení příspěvku v rámci přepracované Projektové žádosti (blíže viz PPŽ, kapitola 5.4.3 Postupy před vydáním Rozhodnutí, přepracovaná Projektová žádost);

  - v průběhu realizace projektu v nejbližší monitorovací zprávě.

POSTUP:

- V průběhu roku je rozhodnutím Výběrové komise – Řídicí orgán (dále jen „VK-ŘO“) schválen k financování projekt VVŠ v rámci PO4.

- Žadatel si zvolí variantu, na základě které bude žádat o snížení příspěvku dle finančního plánu, nebo dle Harmonogramu, který musí být s ŘO OP VaVpI projednán a schválen.

První žádost o snížení příspěvku

- Žadatel (VVŠ) předkládá svou první žádost o snížení příspěvku nejdříve po schválení Projektové žádosti VK-ŘO a zároveň nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žádost o snížení příspěvku a převod prostředků na spolufinancování bude:

- v souladu s finančním plánem projektu odpovídat 15 % z objemu plánovaných žádostí o platbu do konce běžného roku, přičemž:

  - pokud bude žádost předložena v termínu nejpozději do 15. 8., bude žadatel/příjemce žádat o snížení příspěvku běžného roku;

  - pokud bude žádost předložena po 15. 8.  a ŘO OP VaVpI bude mít v rozpočtu zajištěnou z rozpočtu Skupiny III dostatečnou rezervu, bude žadatel/příjemce žádat o snížení příspěvku běžného roku;

  - pokud bude žádost předložena po 15. 8. a ŘO OP VaVpI nebude mít v rozpočtu zajištěnou z rozpočtu Skupiny III dostatečnou rezervu, bude ji možné akceptovat až pro rok následující, a to vzhledem k termínu, který je stanoven v návaznosti na časový harmonogram vyřizování žádostí přísl. kapitol o provedení rozpočtového opatření navazující na rozpočtová pravidla, resp. je skutečností, že po tomto termínu již nebude možné vydat Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. Žadatel/příjemce bude žádat o snížení příspěvku následujícího roku. Financování projektu bude dočasně zajištěno z rozpočtu Sekce řízení OP VaVpI - IV/1.

Žadatel je s ohledem na body ii. a iii. povinen s ŘO OP VaVpI vždy zkonzultovat výslednou podobu žádosti o snížení příspěvku.

- odpovídat částce stanovené pro příslušný rok Harmonogramem:

Harmonogram musí být žadateli/příjemci nastaven v souladu s výše uvedenými termíny, tzn., pokud by první žádost měla být předložena po 15. 8., bude postupováno způsobem uvedeným v předchozím bodu (a) ii., iii.).

Žádosti o snížení příspěvku po vydání Rozhodnutí

- Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předkládá příjemce každoročně na začátku kalendářního roku v souladu se schváleným finančním plánem/Harmonogramem žádost o snížení příspěvku následujícího roku tak, aby mohl být tento požadavek zohledněn v návrhu rozpočtu pro následující rok. Přesný termín pro předložení žádosti bude vždy upřesněn Řídicím orgánem a bude stanoven v závislosti na interních termínech MŠMT.

Pozn.: Tento postup bude aplikován i na případ, kdy bude schválena Projektová žádost do termínu pro předložení žádosti žadatel/příjemce stihne podat žádost o snížení příspěvku na následující rok tak, aby tento požadavek mohl být zapracován do návrhu rozpočtu. V takovém případě bude žadatel/příjemce v rámci první žádosti žádat o snížení příspěvku jak na rok běžný, tak i na rok následující.

- Pokud nastane situace, kdy bude žadateli/příjemci schválena Projektová žádost po termínu pro předložení žádosti, tzn. v termínu, kdy již nebude možné zapracovat do návrhu rozpočtu pro následující rok jeho požadavek na zajištění prostředků na pokrytí 15% spolufinancování, předloží žadatel/příjemce žádost o snížení příspěvku na následující rok v termínu nejpozději do 31. 12. Na začátku následujícího roku bude žadateli/příjemci na základě této žádosti příspěvek snížen a prostředky budou rozpočtovým opatřením převedeny do rozpočtu Sekce IV/1 tak, aby mohlo být zajištěno plynulé financování příslušného projektu.

Změna finančního plánu, resp. Harmonogramu ve vztahu k žádosti o snížení příspěvku

- V případě, že v průběhu realizace projektu bude žadatelem/příjemcem vyžadována změna finančního plánu v běžném roce (bude nutné navýšit objem částek plánovaných v žádostech o platbu na běžný rok), bude postup příjemce následující:

  - Příjemce v souladu s postupy stanovenými v PPP požádá o změnu finančního plánu v  běžném roce.

    - V případě že  ŘO OP VaVpI schválí změnu a žadatel/příjemce následně předloží mimořádnou žádost o snížení příspěvku v termínu do 15. 8., bude žadateli/příjemci snížen příspěvek běžného roku.

    - V případě že ŘO OP VaVpI schválí změnu po 15. 8. a ŘO OP VaVpI bude mít v rozpočtu zajištěnou z rozpočtu Skupiny III dostatečnou rezervu, bude žadatel/příjemce žádat o snížení příspěvku běžného roku;

    - V případě že ŘO OP VaVpI schválí změnu po 15. 8. a ŘO OP VaVpI nebude mít v rozpočtu zajištěnou z rozpočtu Skupiny III dostatečnou rezervu, bude příjemci na základě jeho mimořádné žádosti o snížení příspěvku snížen příspěvek následujícího roku. Žádost musí příjemce předložit nejpozději do 31. 12.

    - Předmětem mimořádné žádosti o snížení příspěvku bude pouze rozdíl mezi aktualizovanou a původní schválenou výší 15% spolufinancování. Z žádosti přitom musí být patrná souvztažnost k původní žádosti o snížení příspěvku. Příjemce je povinen s ŘO OP VaVpI vždy zkonzultovat výslednou podobu žádosti o snížení příspěvku, zejména pak rok kterého se snížení příspěvku dotkne.

  - Příjemce v souladu s postupy stanovenými v PPP požádá v běžném roce o změnu finančního plánu v následujícím roce.

V případě, že  ŘO OP VaVpI schválí změnu a následně příjemce předloží mimořádnou žádost o snížení příspěvku následujícího roku.

- Pokud bude žádost předložena v termínu pro odevzdání žádosti o snížení příspěvku stanoveném Řídicím orgánem, bude předložena standardní žádost o snížení příspěvku na částku odpovídající 15 % z objemu plánovaných žádostí o platbu na následující rok.

- Pokud bude podána po termínu pro odevzdání žádosti o snížení příspěvku stanoveném Řídicím orgánem, bude se jednat o tzv. mimořádnou žádost, jejímž předmětem bude pouze rozdíl mezi aktualizovanou a původní schválenou výší 15 % spolufinancování. Z žádosti přitom musí být patrná souvztažnost k původní žádosti o snížení příspěvku.

Analogicky postupuje žadatel/příjemce v případě, že předkládá žádosti v souladu s částkami uvedenými v Harmonogramu v průběhu realizace projektu a bude žádat o změnu tohoto Harmonogramu.

- V případě, že by žadatel/příjemce žádal o snížení objemu částek plánovaných v žádostech o platbu na běžný rok (týká se pouze změny finančního plánu), nebude mít tato změna žádný vliv na změnu žádosti o snížení příspěvku běžného roku. Nedočerpané prostředky rozpočtované na PO 4 v závěru běžného roku se v následujícím roce stávají nároky z nespotřebovaných výdajů na PO 4. Příjemci je zaručeno, že nespotřebovaná výše převedeného příspěvku v běžném roce bude prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů převedena na spolufinancování realizace jeho projektu do příštího roku.

Pozn.: Ve výjimečných odůvodněných případech bude žadateli/příjemci umožněno v případě žádosti o snížení objemu částek plánovaných v žádostech o platbu na běžný rok, požádat o převod odpovídající částky z rozpočtu Sekce IV/1 zpět do rozpočtu Skupiny III (Skupiny pro vysoké školství a výzkum MŠMT). Žadatel/příjemce bude v tomto případě postupovat analogicky dle instrukcí popsaných v bodě F.

Aktualizace harmonogramu ve vazbě na počet skutečně schválených žádostí o platbu a výši skutečně vyplacených částek předfinancování

- Příjemce každoročně na začátku roku v rámci první žádosti o platbu v daném roce předkládá aktualizovaný harmonogram rozložení spolufinancování do let. Příjemce aktualizuje příslušný rok ve vazbě na počet skutečně schválených žádosti o platbu a výši skutečně vyplacených částek předfinancování.

Ukončení realizace projektu

- Postup pro projekty, které mají zpracovaný harmonogram rozložení spolufinancování do let:

Projekt v rámci závěrečné žádosti o platbu předkládá aktualizovaný harmonogram rozložení spolufinancování do let. Příjemce aktualizuje příslušný rok ve vazbě na počet skutečně schválených žádosti o platbu a výši skutečně vyplacených částek předfinancování. Příjemce v tomto případě předkládá žádost příjemce o převod nevyčerpaných finančních prostředků na spolufinancování zpět do příspěvku na vzdělávací činnost pouze pokud po ukončení realizace projektu (řádné ukončení, odstoupení od projektu, apod.) zůstanou v rozpočtu Sekce IV/1 nedočerpané prostředky daného projektu.

Postup pro projekty, které nemají zpracovaný harmonogram rozložení spolufinancování do let:

V případě, že nastane situace, kdy po ukončení realizace projektu (řádné ukončení, odstoupení od projektu, apod.) zůstanou v rozpočtu Sekce IV/1 nedočerpané prostředky daného projektu, budou tyto prostředky  na základě finančního vypořádání projektu se SR převedeny zpět do rozpočtu Skupiny pro výzkum a vysoké školství MŠMT příslušné VVŠ, která projekt realizovala. Přílohou závěrečné žádosti o platbu bude žádost příjemce o převod nevyčerpaných finančních prostředků na spolufinancování zpět do příspěvku na vzdělávací činnost. Žádost bude mimo jiné obsahovat přehled srovnání skutečně vyplacených prostředků a částek, o které byl snížen příspěvek, a to po jednotlivých letech. Žádost příjemce o převod nevyčerpaných finančních prostředků na spolufinancování zpět do příspěvku na vzdělávací činnost je součástí této Přílohy.

Žádost o snížení příspěvku ze státního rozpočtu

na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost na zajištění spolufinancování projektů v prioritní ose 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

- Vyplňuje žadatel

IDENTIFIKACE ŽADATELE / PŘÍJEMCE

Název: …………………………………………………………………………………………

Sídlo: …………………………………………………………………………………………

IČ: ……………………………………………………………………………………………

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: ………………………………………………………………………………

Registrační číslo: ……………………………………………………………………………

Datum schválení projektu: …………………………………………………………………

Vážená/ý paní/e,

žádáme o snížení příspěvku ze státního rozpočtu, poskytnutého dle § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“) stanoveného naší vysoké škole pro rok 20xx, o ……………. Kč a převedení této částky do rozpočtu Odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v následujícím členění:

Název / reg. č. projektu:

- Investiční (kapitálové) výdaje v Kč: …………………………………………....,-

(slovy): ……………………………………………………………………………...

- Neinvestiční (běžné) výdaje v Kč :  ……………………………………………,-

(slovy): ……………………………………………………………………………...

Tímto žádáme o přiznání této části příspěvku jakožto dotace na zajištění 
15% spolufinancování odpovídajícího podílu způsobilých výdajů projektu na rok 20xx.

| Datum podpisu |  |
| --- | --- |
| Místo podpisu |  |
| Otisk razítka žadatele projektu |  |
| Jméno, příjmení a podpis osoby předkládající žádost*) |  |

*) Statutárního zástupce, či jím pověřené osoby na základě plné moci

- Vyplňuje řídící orgán OP VaVpI

Potvrzuji, že požadovaná částka koresponduje s aktuálním finančním plánem projektu, resp. Harmonogramem rozložení spolufinancování do let odsouhlaseným ŘO OP VaVpI.

…………………………………				    …………………………….

Datum 								 Podpis

Žádost příjemce o převod nevyčerpaných finančních prostředků - vypořádání žádosti o snížení příspěvku ze státního rozpočtu

na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost na zajištění spolufinancování projektů v prioritní ose 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

IDENTIFIKACE PŘÍJEMCE

Název: …………………………………………………………………………………………

Sídlo: …………………………………………………………………………………………

IČ: …………………………………………………………………………………………

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: ………………………………………………………………………………

Registrační číslo: ……………………………………………………………………………

Vážená/ý paní/e,

žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků převedených do rozpočtu Sekce řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost za účelem spolufinancování výše uvedeného projektu v prioritní ose 4 zpět do příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost dle přílohy.

| Datum podpisu |  |
| --- | --- |
| Místo podpisu |  |
| Otisk razítka příjemce |  |
| Jméno, příjmení a podpis osoby |  |
| předkládající žádost ) |  |

Příloha k žádosti příjemce o převod nevyčerpaných finančních prostředků

Resp. tak aby mohl být dodržen termín pro zpracování a předložení žádosti o přesun finančních prostředků ze specifického závazného ukazatele „Vysoké školy“ do specifického závazného ukazatele „Výzkum, vývoj a inovace“ pro PO 4 OP VaVpI (rozpočtové opatření).

Resp. tak, aby byly dodrženy termíny pro možnost vydání Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.

Resp. tak aby mohl být dodržen termín pro zpracování a předložení žádosti o přesun finančních prostředků ze specifického závazného ukazatele „Vysoké školy“ do specifického závazného ukazatele „Výzkum, vývoj a inovace“ pro PO 4 OP VaVpI (rozpočtové opatření).

Resp. tak, aby byly dodrženy termíny pro možnost vydání Rozhodnutí o příspěvku.

V případě předkládání 1. žádosti o snížení příspěvku vyplňte datum schválení VK-ŘO, v případě dalších žádosti pak datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

) Statutární zástupce, či jim pověřené osoby na základě plné moci.