##### S M L O U V A   O   D Í L O

Česká geologická služba

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČ:	00025798

DIČ:	CZ00025798

zastoupené: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:	107-4811040207/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

xxx

sídlo :

IČ:

DIČ:

zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo

na

„Natočení osmi desetiminutových dokumentárně-naučných filmů o výzkumu předních odborníků České geologické služby v jednotlivých oblastech oborů neživé přírody“.

##### I. Úvodní ustanovení

Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 20. 6. 2013 objednatelem jako vyhlašovatelem veřejné zakázky „Natočení osmi desetiminutových dokumentárně-naučných filmů o výzkumu předních odborníků České geologické služby v jednotlivých oblastech oborů neživé přírody“.

II. Předmět plnění

2.1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2.	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení filmů. Zhotovitel vytvoří 8 desetiminutových dokumentárně-naučných filmů.

Filmy budou zaměřeny na žáky základních a středních škol, širokou laickou veřejnost, zájemce o neživou přírodu a turisty.

2.3.	Předmět díla bude proveden v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

(a) 	touto smlouvou

(b)	zadávacími podmínkami veřejné zakázky „ Výzvou k podání nabídek“

(c) 	nabídkou zhotovitele ze dne …;

(d) 	písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele;

(e)	obecně závaznými právními předpisy a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli

## III. Doba a místo plnění

  - Zahájení prací: 9. 7. 2013 nebo 7 dní od podpisu smlouvy

Ukončení prací: 25. 6. 2014

  - Zhotovitel bude respektovat harmonogram prováděných prací, který vytvořil jako přílohu nabídky.

  - Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. Místem plnění je ČR a Etiopie. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů zadavatele.

###### IV. Cena za dílo a platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu :

cena bez DPH 			XXX 000,-  Kč

DPH 				  	  XXX 000,-  Kč

------------------------------------------------------------------------------------------

cena včetně DPH 			XXX 000,-   Kč

| Dílčí akce | Cena bez DPH | DPH | Cena DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Film 1 |  |  |  |
| Film 2 |  |  |  |
| Film 3 |  |  |  |
| Film 4 |  |  |  |
| Film 5 |  |  |  |
| Film 6 |  |  |  |
| Film 7 |  |  |  |
| Film 8 |  |  |  |
| Celkem cena |  |  |  |

| Harmonogram prací |  |  |
| --- | --- | --- |
| Činnosti prováděné v rámci předmětu plnění | od | do |
| Předání scénářů 8 filmů o délce cca 10 minut |  |  |
| Natáčení primárních záběrů, nejméně 60% záběrů nutných k sestřihu pořadu / včetně dodaného DVD s výběrem těchto záběrů/ |  |  |
| Dokončení natáčení všech primárních záběrů |  |  |
| Předání všech finálních materiálů ke schválení |  |  |

  - Cena plnění za provedení díla je mezi smluvními stranami stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena smluvní stanovena na XXX 000,- Kč (slovy: XXXtisíc korun českých). K této ceně bude účtována DPH vždy ve výši dle aktuálně platné právní úpravy.

  - Cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení zakázky třeba, včetně dopravy díla do místa plnění.

4.4.	Faktury budou vždy vystavené zhotovitelem ve 2 výtiscích, které budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury se sjednává na 28 dnů od jejího doručení objednateli. Na faktuře bude uvedena částka bez DPH, výše DPH a cena celkem, dále bude výslovně uvedeno, že se jedná o plnění v rámci projektu OP VK  "Objevy čekají na tebe" (CZ.1.07/2.3.00/35.0010).

4.5.	Cenu za plnění se objednatel zavazuje platit zhotoviteli na základě vystavených faktur následovně:

a)	Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky dílčími fakturami, kdy po každé etapě bude vystavena faktura ve 2 vyhotoveních (etapou se rozumí členění dle tabulky „Harmonogram prací“ uvedené v čl. IV odst. 4.1. této smlouvy)

a to v této výši:

20% z dohodnuté ceny za „předání scénářů“

25% z dohodnuté ceny za „natočení primárních záběrů min. 60%“

25% z dohodnuté ceny za „natočení všech primárních záběrů“

30% z dohodnuté ceny za „předání finálních materiálů“

b)	Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla), na které bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli. Faktury budou mít splatnost 30 dní ode dne řádného předání objednateli. Faktury budou vyhotoveny ve 2 exemplářích a přílohy v 1 exempláři. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

c)	Zaplacením se rozumí den připsání účtované částky na účet zhotovitele.

  - Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

  - Nepředá-li zhotovitel objednateli celé dílo nebo jeho část ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy a nebude-li dohodnuto jinak, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla nebo její nedodané části včetně DPH za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

  - Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody smluvních stran, nebo v důsledku zásahu vyšší moci či v důsledku odstoupení od smlouvy k zastavení prací, budou zastavené práce oceněny a fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy. Objednatel může zastavit práce kdykoliv bez udání důvodů.

  - V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data smluvní splatnosti faktury. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury vyznačením lhůty splatnosti, objednateli.

  - Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku vůči objednateli v plném rozsahu dle této smlouvy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v souladu s pokyny objednatele.

  - Objednatel je oprávněn upravit konečné dílo v souladu se svými potřebami.

Úpravy je oprávněn provést sám, popřípadě na vlastní náklady zadat jejich provedení třetí osobě.

  - Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

  - Zhotovitel se zavazuje neodkladně odstraňovat chyby a nedostatky předmětu plnění na výzvu objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy:

(a) 	není jako právnická osoba v likvidaci;

(b) 	není proti němu vedeno konkursní řízení ani vyrovnací řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům;

(c) 	uzavření/m této smlouvy:

•	neporuší správní rozhodnutí orgánu státní správy České republiky;

•	neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou;

•	nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele;

(d)	neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

VI. Odpovědnost za škodu

    - Smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za škodu, kterou jí způsobila zaviněným porušením smluvních povinností nebo povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují, bezprostředně a prokazatelně se informovat o skutečnostech, které nastanou a které by mohly mít za následek omezení či zastavení dohodnutého plnění. K tomu se zavazují poskytnout si vzájemně potřebnou součinnost.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů nebo věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nesprávnost, anebo na to upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

VII. Oprávněné osoby

  - Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. jejich právní nástupci.

7.2. 	Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla objednatele:

Ing. Patrik Fiferna, vedoucí vydavatelství České geologické služby

7.3. 	Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla zhotovitele: XXX

VIII. Závěrečná ustanovení

    - Vlastníkem všech pořízených materiálů v rámci projektu se, s jeho úplným zaplacením, stává Česká geologická služba.

    - Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 7 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, tímto návrhem vázána. Pokud se v této lhůtě druhá strana k návrhu nevyjádří, má se za to, že ho odmítá.

    - Pokud by se některá ustanovení této smlouvy stala neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy smluvní strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, která odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení nebo jsou jim blízká.

    - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy, pozdní uveřejnění termínů výzvy k podání žádosti o podporu, apod., pokud se nejedná o porušení ze strany zhotovitele).

    - Součástí této smlouvy je i „Výzva k podání nabídek“ včetně všech příloh.

    - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

    - Platnost a účinnost smlouvy nastává dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.

    - Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, jestliže některá smluvní strana je v prodlení s plněním či podstatném porušení svých povinností. Konkrétní důvod musí být ve výpovědi uveden.

    - Výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná běžet od prvého dne následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

    - Smluvní strana v prodlení je povinna druhé straně uhradit škodu, která jí takto zaviněným jednáním vznikla.

    - Nastanou–li okolnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku,  má smluvní strana, jejíž právo bylo porušeno, možnost také od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a uveden v něm důvod odstoupení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

    - V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran platnou právní úpravou, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

    - Veškeré údaje obsažené v informacích, dokladech a dokumentaci poskytnutých zhotovitelem k plnění díla nebo skutečnosti, se kterými objednatel při plnění smlouvy přišel do styku, jsou považovány smluvními stranami za důvěrné, ve smyslu ustanovení § 271 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny o těchto údajích zachovávat mlčenlivost, a to i po splnění předmětu této smlouvy, s důsledky uvedenými v ust. § 271 věta druhá obchodního zákoníku.

    - Veškerá podání, se považují za doručená, byla-li zaslána prokazatelně na dodací adresu, pokud byla uvedena, jinak do sídla smluvní strany uvedené při uzavření této smlouvy, nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou.

    - V případě, že adresát zásilku nepřevezme, má se za to, že poštovní doporučená zásilka byla adresátu doručena, a to třetí den po předání doporučené zásilky poště k doručení

    - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a jejímu obsahu zcela porozuměly, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 			                         		V XXX dne

Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., 				xxxxxxxxx

Ředitel České geologické služby    				xxxxxxxxx