## Slide 1: Věcná část Monitorovací zprávy
Ing. Veronika Supová
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Notes: <number>

## Slide 2: 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/ . . / . . Číslo projektu, tak jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, např.: CZ.1.07/4.1.01/01.0003
Název projektu | Název projektu tak, jak je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Číslo prioritní osy | Číslo prioritní osy OP VK, ve které je projekt realizován, např. 2.
Celková výše finanční podpory [Kč] | Celková výše přidělené finanční podpory na projekt tak, jak je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Částka ESF [Kč] | Částka financovaná z ESF. Tato částka je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v tab. č. 1, řádku aa) prostředky z ESF (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel.
Křížové financování [Kč] | Výše křížového financování tak, jak je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v tabulce č. 2, řádku A.
Datum zahájení realizace projektu | Datum zahájení realizace projektu tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Datum ukončení realizace projektu | Datum ukončení realizace projektu tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně datum uvedený v Dodatku k rozhodnutí.
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | Číslo Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Např. 07/17/2009
Notes: Datum zahájení realizace projektu: jedná se o datum akceptace, popřípadě, datum zahájení realizace projektu, je-li pozdější než datum akceptace
- Ukázat na Rozhodnutí
<number>

## Slide 3
Pořadové číslo zprávy | Pořadové číslo předkládané monitorovací zprávy – číslujte postupně od začátku realizace projektu ve tvaru: číslo zprávy/rrrr, např.: 01/2009 – 1. monitorovací zpráva od počátku realizace projektu, předložená v roce 2009, následně 02/2009, 03/2009, 04/2009, 05/2010, 06/2010.
Monitorované období | Začátek Konec Data, která ohraničují období, ke kterému se vztahuje předkládaná Monitorovací zpráva ve tvaru dd/mm/rrrr; např. začátek: 01/05/2009; konec: 31/07/2009.
Typ zprávy | Průběžná Závěrečná Mimořádná Označte křížkem „X“ o jaký typ předkládané zprávy se jedná průběžná = pravidelná MZ předkládaná za období 3 měsíců realizace projektu; Závěrečná = po ukončení projektu; Mimořádná = předkládaná mimo režim průběžné MZ.
Žádost o platbu | Ano Ne Označte křížkem „X“ Ano pokud je zároveň s Monitorovací zprávou předkládána Žádost o platbu (pokud ne, označte křížkem „X“ Ne).
Datum vypracování zprávy | Datum, kdy bylo dokončeno vypracování monitorovací zprávy ve tvaru dd/mm/rrrr. Toto datum musí být nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení daného monitorovacího období. V případě nedodržení se jedná o porušení právního aktu.
Notes: Mimořádná MZ – při předkládání mimořádné ŽoP (termín následující průběžné MZ se pak řídí podle mimořádné MZ)
Př: 1.6.2009 – zač. realizace, tzn. že 1. monitorovací období končí 31.8.2009 a předloženo musí být nejpozději do 30.9.2009. 2 MZ popisuje období 1.9.-30.11.2009 x chci podat mimořádnou ŽoP, tím pádem i mimořádnou ŽoP, zkrátím předchozí monitorovací období od 1.9.-30.10 a další počítám od tohoto data
- Závěrečná MZ – předkládá se nejpozději do 2 měsíců po ukončení projektu
<number>

## Slide 4: 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli MZ
Příjemce | Název příjemce finanční podpory z OP VK tak, jak je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pokud nedošlo např. Dodatkem ke změně).
IČ/DIČ | IČ/DIČ příjemce finanční podpory z OP VK tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (případně Dodatku).
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | Jméno, příjmení a funkci statutárního zástupce příjemce finanční podpory tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (případně Dodatku).
Zhotovitel MZ | 
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Jméno, příjmení osoby, která MZ zpracovala a je schopna zodpovědět případné dotazy či poskytnout požadovaná doplnění.
Telefonní číslo/Fax | Aktuální telefonní číslo/fax na osobu, která MZ zpracovala a je schopna zodpovědět případné dotazy či poskytnout požadovaná doplnění.
E-mail | Aktuální e-mail na osobu, která MZ zpracovala a je schopna zodpovědět případné dotazy či poskytnout požadovaná doplnění.

## Slide 5: 3. Realizované klíčové aktivity
Číslo klíčové aktivity | Číslo klíčové aktivity, tak jak je uvedeno v Žádosti (viz. příloha č. 1 Rozhodnutí).
Název klíčové aktivity | Název klíčové aktivity, tak jak je uveden v Žádosti (viz. příloha č. 1 Rozhodnutí).
Období realizace klíčové aktivity | Období, kdy byla klíčová aktivita realizována v daném monitorovacím období.
Podrobný popis realizace klíčové aktivity | Realizace klíčové aktivity s ohledem na zapojení cílové skupiny, činnost realizačního týmu. V případě, že je společně s MZ předkládána i ŽoP, věnujte se dostatečně i popisu efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti požadovaných výdajů.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity | Výsledky, přínos pro cílovou skupinu apod.
Problémy při realizaci projektu | Popište problémy, které nastaly při realizaci klíčové aktivity, popište také řešení daných problémů např. časově náročný proces financování projektu, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, nezájem cílové skupiny atd.

## Slide 6: 4. Další informace o realizaci projektu
Popište další skutečnosti týkající se jednotlivých kroků realizace projektu, které nejsou zahrnuty v popisu klíčových aktivit . údaje týkající se řízení projektu včetně popisu nákladů na řízení projektu složení projektového týmu v případě, že je monitorovací zpráva předkládána bez žádosti o platbu informujte o důvodu

## Slide 7: 5. Plánované klíčové aktivity projektu
Číslo klíčové aktivity | Číslo klíčové aktivity, tak jak je uvedeno v Žádosti (v příloze č. 1 Rozhodnutí).
Název klíčové aktivity | Název KA, tak jak je uveden v příloze Žádosti (v příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace).
Období realizace klíčové aktivity | Následující monitorovací období.
Popis a cíl klíčové aktivity | Popište plánované klíčové aktivity s ohledem na zapojení cílové skupiny, činnost realizačního týmu, vazbu na rozpočet projektu a na plánovanou výši nové Žádosti o platbu.

## Slide 8: 6. Publicita projektu
Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu
Popište, jakým způsobem jste ve sledovaném období informovali cílovou skupinu a širší veřejnost o Vašem projektu a jaké nástroje publicity jste využili. webové stránky tištěné materiály audiovizuální materiály filmové materiály propagační předměty semináře, konference inzerce v médiích (tisk, TV, rozhlas, internet, ostatní). Závazné aktivity povinné publicity jsou uvedeny v příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud je součástí MZ Žádost o platbu, popište náklady spojené s povinnou publicitou.
Notes: Doporučujeme dokládat vzorové přihlášky, pozvánky, programy akcí. Obsah dokládání věcné části je na zvážení příjemce a partnera, jak mají nastaveno v samotné žádosti. Těmito přílohami příjemce prezentuje důležité, významné metody v realizaci projektu
<number>

## Slide 9: 7. Zadávací řízení
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | ANO NE
 | - Označte křížkem „X“ ANO pokud byla ve sledovaném období vyhlášena zadávací řízení. - Označte křížkem NE, pokud nebyla vyhlášena.
Popis vyhlášených ZŘ | Pokud jste označili křížkem „X“ ANO, stručně popište jednotlivá zadávací řízení vyhlášená ve sledovaném období (zda se jedná o dodávku zboží nebo služeb, předpokládanou cenu dodávek apod.). V případě, že bylo uvedené zadávací řízení zrušeno, uveďte důvod zrušení. Každému vyhlášenému zadávacímu řízení přidělte pořadové číslo ve tvaru: číslo zadávacího řízení/rrrr, kde rrrr je rok vyhlášení, např.: 01/2008, 02/2008 atd. Pokud bylo zadávací řízení zrušeno, jeho číslo již nepoužívejte pro nově vyhlášené zadávací řízení.
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | ANO NE
 | Označte křížkem „X“ ANO pokud byla ve sledovaném období zadávací řízení uzavřena, tj. zda byla u zadávacích řízení podepsána smlouva s dodavatelem.
Popis uzavřených ZŘ | Pokud jste označili „X“ ANO, stručně popište průběh a výsledek uzavřených zadávacích řízení, tj. zadávací řízení, u kterých byla ve sledovaném období podepsána smlouva s dodavatelem (uveďte počet uzavřených zadávacích řízení a jejich objem v Kč). Podrobnosti o jednotlivých uzavřených zadávacích řízeních uveďte do přílohy č. 2 monitorovací zprávy – Přehled zadávacích řízení.
Poznámky | Další informace o zadávacích řízeních – např., která byla ve sledovaném období zrušena apod.
Notes: - Stačí pouze vypsat, zda se jedná o VŘ za dodávku, službu nebo stavební práce, název VŘ, případně kdy byla vyhlášena, pod jakým číslem byla zveřejněna, na jakou částku. Do poznámek je možné uvést, kdy budou VŘ uzavřena.
<number>

## Slide 10: 8. Veřejná podpora
Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne | 
Typ veřejné podpory |  |  |  | 
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |  | 
 | v EUR |  |  | 
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne | 
Počet čerpaných veřejných podpor |  |  |  | 
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |  |  |  | 
Záložku vyplňujte pouze v případě, kdy vám, partnerovi projektu nebo dalším subjektům byla v rámci projektu poskytnuta veřejná podpora podle blokových výjimek nebo podle pravidla de minimis.
- Záložku také vyplní příjemce/partner finanční podpory, který poskytuje některé služby podle blokových výjimek nebo pravidla de minimis.
- Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

## Slide 11: 9. Kontrola na místě
Kontrola provedená v monitorovaném období | ANO NE
 | - Označte křížkem „X“ ANO pokud byla/je ve sledovaném období provedena/prováděna kontrola projektu. (v opačném případě označte křížkem „X“ NE).
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu | Přesný název subjektu/subjektů, který kontrolu provádí/provedl.
Číslo kontroly | Číslo kontroly podle Pověření ke kontrole (Protokolu o výsledku kontroly, případně podle Oznámení o kontrole apod.).
Datum kontroly | Datum, kdy byla kontrola zahájena. Uvádějte datum podle Protokolu o výsledku kontroly. Pokud kontrola ještě nebyla ukončena, uveďte tuto skutečnost do poznámky.
Nápravná opatření splněna | ANO NE ČÁSTEČNĚ NEBYLA ULOŽENA
 | Vyplňujte pouze v případě ukončené kontroly. Označte křížkem „X“ relevantní odpověď (ANO, NE, ČÁSTEČNĚ, NEBYLA ULOŽENA).
Lhůta ke splnění nápravných opatření | Datum
Poznámky | Další informace vztahující se k provedeným kontrolám, např. informaci o tom, že kontrola dosud probíhá, informaci o průběhu plnění nápravných opatření, apod. Uveďte hlavní zjištění z kontroly, uložená nápravná opatření, doporučení apod.
Notes: Uvádějte informace o všech prováděných i již provedených kontrolách projektu v průběhu sledovaného období, za které je předkládána tato monitorovací zpráva, a to všemi subjekty oprávněnými ke kontrole (např. poskytovatel podpory - ŘO/ZS, EK, interní audit MPSV). Další subjekty oprávněné ke kontrole v rámci OP VK – MF, NKÚ, ÚOHS,….)
<number>

## Slide 12: 10. Podstatné a nepodstatné změny projektu
Podstatné změny v monitorovaném období | 
V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu. Uvést, zda byla požadovaná změna poskytovatelem podpory odsouhlasena a zda byl vytvořen dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. | 
Nepodstatné změny | 
Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období
změna adresy pro doručení změna kontaktní osoby změna názvu projektu | nesmějí mít vliv na charakter projektu a dosažení cílů změny pracovně právního vztahu změny realizačního týmu (rozdělení, slučování pozic)
Změny rozpočtu v monitorovaném období - Vyplňují se do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy | 
Notes: Nepodstatné změny v rozpočtu, např:. o změnu kontaktních údajů, vytvoření nové podpoložky v rozpočtu do výše stanoveného limitu, změnu časového harmonogramu projektu týkající se jednotlivých aktivit atd.)
Příjemce je oprávněn projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele pouze za předpokladu, že taková změna neovlivní dosažení cílů projektu, včetně naplňování schválených MI (= ukazatelé výstupů a výsledků)
provedené nepodstatné změny musí být vždy popsány v nejbližší MZ
<number>

## Slide 13: 11. Monitorovací indikátory
Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář
dosažené hodnoty se vykazují pomocí tabulky v Excelu – viz Příloha č. 1 vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem - výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty prezenční listiny vydané certifikáty další nástroje, které používáte v rámci projektu pro sledování monitorovacích ukazatelů – výstupů a výsledků sjetiny z informačního systému
Notes: - Sledování výsledků, výstupů.
<number>

## Slide 14: Přílohy věcné části Monitorovací zprávy

## Slide 15
Monitorovací indikátory (Příloha č. 1)
Přehled uzavřených zadávacích řízení (Příloha č. 2)
Přepracovaný harmonogram projektu (Příloha č. 10)
Podpisové vzory (Příloha č. 11)
Žádost o schválení podstatných změn ( Příloha č. 17)
Seznam příloh – věcná část monitorovací zprávy
Notes: U jednotlivých příloh, kde je vyžadován podpis doporučujeme napsat nejprve jméno příslušné osoby hůlkovým písmem a poté samotná podpis.
<number>

## Slide 16: Příloha č. 1- Monitorovací indikátory
Identifikace operačního programu a výzvy |  |  |  | 
Registrační číslo projektu: |  |  | CZ.1.07/2.2.00/07.0160 | 
Název projektu: |  |  | Celý název projektu | 
Číslo operačního programu: |  |  | 07 | 
Název operačního programu: |  |  | Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost | 
Číslo prioritní osy: |  |  | PO 1 nebo PO 2 | 
Název prioritní osy: |  |  | Počáteční vzdělávání/Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj | 
Číslo výzvy: |  |  | 07 | 
Název výzvy: |  |  | Uvedeno v Žádosti (viz Příloha č. 1 Rozhodnutí) | 
Monitorování |  |  |  | 
Typ projektu: Stav ke dni: |  |  | Individuální projekt ostatní = datum, ke kterému jsou vyplněny dosažené hodnoty MI | 
Výstupy a výsledky |  |  |  | 
Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka |  | Dosažená hodnota
Notes: Reg. číslo – uveďte tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název projektu – celý název tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Číslo OP = číslo OP VK, vždy stejné pro všechny prioritní osy a oblasti podpory
Číslo prioritní osy = číslo prioritní osy, v rámci které je projekt realizován
Název prioritní osy dle Operačního programu (PO 1 = Počáteční vzdělávání, PO 2 = Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo výzvy = číslo výzvy, v rámci které je projekt realizován, je vidět z registračního čísla, které je uvedeno v Rozhodnutí
Název výzvy = Žádost o finanční podporu z OP VK – IP – oblast podpory 2.3.
Kód indikátoru – stanoveno ve výzvě + bude vyvěšeno na stránkách MŠMT v záložce Monitorovací zprávy
Název indikátoru – v Žádosti, případně v příloze č. 7 Rozhodnutí (= Prohlášení o změnách v projektu)
Měrná jednotka – stanoveno v Žádosti (např. počet osob nebo obecně počet např. inovovaných kurzů)
Dosažená hodnota – ke stanovenému datu vypracování MZ, vyplňuje se jako kumulativní hodnota
<number>

## Slide 17: Příloha č. 1- Monitorovací indikátory
Kód indikátoru
Název indikátoru
Měrná jednotka
Dosažená hodnota - ke stanovenému datu, kumulativní hodnota
Datum = datum vypracování tabulky
Podpis oprávněné osoby = podpis oprávněné osoby dle podpisového vzoru (viz. příloha č. 11)
Notes: Kód indikátoru – stanoveno ve výzvě + bude vyvěšeno na stránkách MŠMT v záložce Monitorovací zprávy
Název indikátoru – v Žádosti, případně v příloze č. 7 Rozhodnutí (= Prohlášení o změnách v projektu)
Měrná jednotka – stanoveno v Žádosti (např. počet osob nebo obecně počet např. inovovaných kurzů), případně v příloze č. 7 – Prohlášení o změnách v projektu
Dosažená hodnota – ke stanovenému datu vypracování MZ, vyplňuje se jako kumulativní hodnota – načítává se
k datu uvedenému na konci této přílohy = datum vypracování tabulky, př: v 1 MZ je uvedeno např. 20 úspěšně podpořených osob, za 2 monitorovací období bylo podpořeno 10 osob, tzn. do 2 monitor. Zprávy píši celkovou hodnotu od začátku projektu, tzn. 30 osob
povinnost sledovat naplňování MI podle podrobnějšího členění (např. dle pohlaví)
<number>

## Slide 18: Příloha č. 2- Přehled uzavřených zadávacích řízení
Přehled uzavřených zadávacích řízení |  |  |  |  |  |  | 
Registrační číslo projektu: |  |  |  | CZ.1.07/2.2.00/07.0160 |  |  | 
Název projektu: |  |  |  | Celý název projektu |  |  | 
Vyhlašovatel zadávacího řízení |  |  |  | příjemce/partner |  |  | 
Pořadové číslo ZŘ | Název dodavatele | IČ dodavatele |  | Typ zadávacího řízení | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem | Celková výše zakázky bez DPH | Celková výše zakázky s DPH
Celkem …… Kč …. Kč |  |  |  |  |  |  | 
Datum = datum vypracování tabulky |  |  | Podpis oprávněné osoby – dle podpisového vzoru |  |  |  | 
Notes: - Tabulka dostupná na stránkách MŠMT
Reg. číslo – uveďte tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název projektu – celý název tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Vyhlašovatel zadávacího řízení
Pořadové číslo zadávacího řízení – mělo by být shodné s číslem, uvedeným v monitorovací zprávě
Název dodavatele – název vybraného dodavatele tak, jak je uvedeno v uzavřené smlouvě
IČ dodavatele – uveďte 8místní IČ vybraného dodavatele tak, jak je uvedeno v uzavřené smlouvě
Typ zadávacího řízení:
Datum podpisu smlouvy s dodavatelem – tak, jak je uvedeno ve smlouvě
Častá chyba: hodnota MI musí být uváděna kumulativně v návaznosti na předchozí MZ, nebývá často dodržováno
<number>

## Slide 19: Příloha č. 2- Přehled uzavřených zadávacích řízení
Dostupná na www.msmt.cz
Uzavřené zadávací řízení = podpis smlouvy s dodavatelem
Vyplňuje se kumulativně – pokračování v číselné řadě
Přikládá se ke každé MZ, ve které dochází k jakékoliv změně
Notes: Odevzdává se za celý projekt, tzn. obsahuje zadávací řízení příjemce i jednotlivých partnerů
- Pokud je ZŘ zrušeno, nevyplňuje se do této přílohy x pouze do textu věcné části MZ – viz. tabulka č. 7
<number>

## Slide 20: Příloha č. 2- Přehled uzavřených zadávacích řízení - dokladování
Text oznámení o zahájení ZŘ
Zápis o posouzení a hodnocení podaných nabídek
Smlouva s vybraným dodavatelem
Text oznámení o výsledku ZŘ
Notes: Všechny uvedené doklady musí být poskytovateli předloženy nejpozději s 1 ŽoP po ukončení výběru, poskytovateli se předkládají kopie uvedených dokumentů, originály uchovává příjemce a předkládají se na vyžádání kontrolním subjektům
pro kontrolu na místě jsou důležité i doklady prokazující odeslání oznámení o zahájení VŘ dostatečnému počtu uchazečů (dodejkou, podacím lístkem, emailovou doručenkou, předávacím protokolem) + zadávací dokumentace
doklad o uveřejnění výzvy na stránkách MŠMT, tedy při plnění nejméně 500 000 Kč bez DPH – vytištěním příslušné stránky pomocí funkce Printscreen)
smlouva včetně dodatků uzavřená s vybraným dodavatelem
přílohou zápisu je čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti, zápis musí obsahovat náležitosti uvedené v PpP – zejména seznam posouzených a vyřazených nabídek; zdůvodnění vyloučení předložené nabídky; popis způsobu hodnocení nabídek; výsledek hodnocení
častá chyba: zadávací řízení uvedená v příslušném bodě MZ neodpovídají monitorovanému období
<number>

## Slide 21: Příloha č. 10- Přepracovaný harmonogram projektu
Přepracovaný harmonogram projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Registrační číslo projektu: |  |  |  |  | CZ.1.07/2.2.00/07.0160 |  |  |  |  |  |  | 
Název projektu: |  |  |  |  | Celý název projektu |  |  |  |  |  |  | 
Název příjemce podpory |  |  |  |  | Instituce |  |  |  |  |  |  | 
Klíčová aktivita (2009) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII.
Klíčová aktivita (2010) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII.
Notes: Dodává se v případě, kdy se mění harmonogram klíčových aktivit nebo začátek či konec realizace projektu
v případě potřeby je možné přidat tabulku pro následující rok, kterého se dotkne změna schváleného harmonogramu projektu.
dodává se při jakékoliv změně realizace KA oproti schválenému projektu
v této prezentaci jsem již neudávala, je to v soubor xls. ,aktivní list, je možné s tím pracovat
<number>

## Slide 22: Příloha č. 11- Podpisové vzory
Podpisový vzor osob oprávněných k podepisování a schvalování dokumentů a operací v rámci OP VK |  |  |  | 
Registrační číslo projektu: |  | CZ.1.07/2.2.00/07.0160 |  | 
Název projektu: |  | Celý název projektu |  | 
Název příjemce finanční podpory/partnera |  | Instituce |  | 
Jméno a příjmení | Pozice | Rozsah oprávnění | Platnost | Podpis
Notes:         Rozsah oprávnění – co je osoba oprávněná podepisovat a schvalovat
        platnost – datum platnosti – od kdy, případně do kdy, pokud má pověření omezenou platnost
<number>

## Slide 23: Děkuji za pozornost
Kontakt:
Ing. Veronika Supová
veronika.supova@msmt.cz
cera@msmt.cz
Notes: Často se opakující chyby v MZ:
V případě změny realizace KA není dodán přepracovaný harmonogram = příloha č. 10;
nedostatečně popsány skutečnosti v KA, některé skutečnosti zařazené do jednotlivých KA neodpovídají obsahu KA
datum vypracování MZ je pozdější než datum podpisu statutárního zástupce, u podpisu statutárního zástupce chybí místo, případně razítko
monitorovací období neodpovídá délce stanovené v projektu (je delší než 3 měsíce)
k VŘ nejsou doloženy všechny relevantní dokumenty
Chybně zařazená VŘ v části vyhlášená nebo uzavřená VŘ v monitorovacím období
chybí identifikace projektu – i na nepovinné přílohy je třeba uvádět základní identifikační údaje, datum vypracování, jméno a podpis osoby, která přílohu vypracovala
<number>