## Slide 1: Pravidla monitorování Ing. Marie Kaufnerová Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce fin.podpory z OP VK, verze 3, učinná od 3.10.2009.
Praha 11. 12. 2009
Praha 11. 12. 2009

## Slide 2
Monitorování projektu
  Sledování průběhu realizace a efektivní využití finančních prostředků projektu v souladu s cíli OP VK
  Podklad pro kontroly a audit
  Sběr dat o aktivitách a dosažených hodnotách MI
  Slouží též k včasné identifikaci rizik a zabránění nesrovnalostem
Notes: <number>
Monitorování projektu – též včasná identifikace rizik a zabránění nesrovnalostem - ale 6 měsíců je dlouhá doba

## Slide 3
Obecně:
Formuláře MZ včetně povinných příloh na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-zadatele
Podepsaná statutárním zástupcem či pověřenou osobou – 1 ks originál
Zaslat poštou na adresu Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
nebo donést osobně na odbor CERA – Křižíkova 34, Corso IIa, Praha – Karlín, 3. patro
Údaje na obálce:
adresa
jméno přiděleného projektového manažera,
registrační číslo projektu
oznámení: „Neotvírat – Monitorovací zpráva“
Monitorovací zprávy
  Průběžná monitorovací zpráva
  Závěrečná monitorovací zpráva
  Monitorovací zpráva o udržitelnosti

## Slide 4
Průběžná monitorovací zpráva
  Do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (monitorovací období poprvé 3 měsíce; pak 6 měsíců)
  Období možno stanovovat podle přesných termínů nebo kalendářních měsíců
  Části MZ: věcná (podává se vždy)
  finanční (jen se žádostí o platbu)
Notes: <number>

## Slide 5
Žádost o platbu
  Souhrn všech způsobilých výdajů za uplynulé monitorovací období (soupiska účetních dokladů)
  Může zahrnovat i výdaje vzniklé v předchozím období, k nimž neměl příjemce v uvedenou dobu potřebnou dokumentaci
  Výše prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu se může maximálně rovnat výši poskytnuté zálohy.
Příjemce nemusí překládat účetní doklady do maximální hodnoty 10 000,- Kč (včetně DPH) za jeden účetní doklad – musí je mít ale vždy k dispozici pro případnou kontrolu na místě.

## Slide 6
Monitorovací indikátory:
V každé MZ musí být průběžně sledováno plnění MI tak jak jsou uvedeny ve smlouvě ale také podle pohlaví.
Nedodržení celkových MI je sankcionovatelné (nedodržení sledovaných indikátorů dle pohlaví není – nejedná se o porušení rozpočtové kázně)
V MZ se sledují KUMULATIVNÍ HODNOTY od počátku projektu
Musí být vedena průkazná evidence : záznamy o žácích, docházka, vydané certifikáty apod.
Nutno dodržovat předpisy upravující ochranu osobních údajů.
!!! Vydána Metodika
monitorovacích indikátorů !!
Notes: <number>

## Slide 7: Poskytovatel může požadovat doplnění chybějících či neúplných informací – obecně do 15 pracovních dní či si může vyžádat informace v kratší lhůtě
Námitky vůči krácení částky v žádosti o platbu
  Důvody krácení jsou vždy sděleny písemně či elektronicky
  Příjemce může vznést námitku do 30 kalendářních dnů od doručení
  Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky je postup krácení částky ověřen
  O výsledku je příjemce informován do 5 pracovních dnů
Notes: <number>
Nevím zda to oranžové stále platí!!!!!!
Neposkytnutí informací – hrozba kontroly na místě.

## Slide 8
Notes: <number>

## Slide 9
Závěrečná monitorovací zpráva
  Do 2 měsíců po ukončení projektu
  U projektů nad 3 mil. Kč se přikládá k žádosti o závěrečnou platbu závěrečný audit projektu
  Příjemce přikládá souhrnnou informaci o realizaci projektu včetně publicity projektu
.
Notes: <number>

## Slide 10
Notes: <number>

## Slide 11
Monitorovací zpráva o udržitelnosti
  Žadatel specifikuje aktivity, které povedou k udržitelnosti projektu a které jsou následně posuzovány hodnotiteli a výběrovou komisí. K udržení těchto výstupů je zavázán Rozhodnutím.
  Příjemce dokládá udržitelnost projektu monitorovací zprávou jednou za rok nejpozději do 2 měsíců od uplynutí ročního monitorovacího období
  Nesplnění povinnosti udržitelnosti je porušením rozpočtové kázně, za kterou může být udělena sankce až do výše poskytnuté dotace.
.
Notes: <number>

## Slide 12: Kontroly, audit, sankce
Formy kontrol
  Administrativní kontroly projektu – formou pravidelných monitorovacích zpráv; probíhá na pracovišti poskytovatele
  Kontroly na místě – formou veřejnoprávní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 552/1991 Sb. O státní kontrole, v souladu s nařízením rady EK č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
Notes: <number>

## Slide 13: Kontroly, audit, sankce
Nesrovnalosti při realizaci
  Jakékoliv porušení smluvních podmínek stanovených v právním aktu či stanovených v příručce pro příjemce dotace nebo v nařízeních EK týkajících se čerpání finančních prostředků.
  Poskytovatel dotace může uložit sankce, které jsou uvedeny v právním aktu.
Notes: <number>

## Slide 14: Kontroly, audit, sankce
Sankce
  5% ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výsledku nebo výstupu o 10% - 25%.
  25% ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 25% - 50%.
  100% - Odstoupení od právního aktu v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o více jak 50%.
Notes: <number>

## Slide 15
Audit
  U všech projektů s podporou nad 3 miliony Kč audit autorizovanou firmou (zápis v seznamu auditorů vedeným Komorou auditorů ČR dle zákona č. 93/2009 Sb. O auditorech v platném znění.
  Audit hodnotí stav projektu v auditovaném období; může být započat již v době realizace projektu.
  Audit se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového účetnictví partnerů s finančním příspěvkem (ověřuje správnost a úplnost zaúčtování, způsobilost výdajů, zhodnotí postup zakázek, ověření souladu s platným rozpočtem projektu).
  Výdaje na nekvalitní audit s chybami nemusí poskytovatel uznat za způsobilý výdaj a může si vyžádat nový.
Notes: <number>

## Slide 16: Archivace
Archivace v listinné i el. podobě
  K archivaci je příjemce i partneři zavázáni v právním aktu min. do roku 2025.
  Náklady na archivaci po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé výdaje projektu.
  Archivace se řídí zákonem č. 563/199 Sb. o účetnictví, č. 235/2004 Sb. o DPH, č. 589/1992 Sb. o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na SPZ, č. 592/1992 Sb. o pojistném a všeobecné zdravotní pojištění, č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a vyhláškami k tomuto zákonu č. 645/2004 Sb. a č. 646/2004 Sb. O podrobnostech výkonu spisové služby
Notes: <number>

## Slide 17
ARCHIVACE
Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci - kapitola 12.2
Podmínky:
Zajistit trvalost zápisů písemných či elektronických po celou dobu archivace tj. do roku 2025
(Scany mizejících tisků, zálohovaní dat na vhodná média aj.)

## Slide 18: Děkuji za pozornost
Kontakt:
Ing. Marie Kaufnerová
projektový manažer
Odbor CERA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
email: marie.kaufnerova@msmt.cz
telefon: 234 814 233