## Slide 1: Procesy a pravidla realizace projektu Ing. Marie Kaufnerová Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce fin.podpory z OP VK, verze 3, učinná od 3.10.2009.
29.07.2026

## Slide 2
Zahájení projektu
  Datum akceptace Rozhodnutí
  nebo
  Pozdější datum uvedené v projektové žádosti
Ukončení projektu
  Datum uvedené v právním aktu
  Za způsobilé se považují pouze výdaje vzniklé během realizace tj. mezi těmito daty
Doba realizace projektu
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 3
Doba realizace projektu
Změna data ukončení
  Podstatná změna projektu
  Možná pouze v řádně odůvodněných a schválených případech
Způsobilé výdaje projektu
  Od data zahájení projektu do data ukončení projektu
  Po datu ukončení pouze audit a mzdy pracovníků projektu za poslední měsíc realizace, vyúčtování záloh
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 4
Délka trvání projektů
  Uvedena v právním aktu
  Nejdéle 36 měsíců od přijetí právního aktu s nejzazším datem ukončení 30.6. 2015.
Ukončení projektu v jiném režimu
  Příjemce i poskytovatel podpory jsou oprávněni ukončit práci na projektu a jeho financování avšak pouze ze závažných důvodů.
Doba realizace projektu
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 5: Ukončení projektu v jiném režimu
Ukončení projektu příjemcem
  Písemně k rukám poskytovatele formou návrhu na změnu právního aktu s novým datem ukončení
  S nejvýše dvouměsíční lhůtou uzavření projektu
  V případě akceptace změnového právního aktu (Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běžet lhůta pro uzavření aktivit projektu.
  Nevyužité prostředky ve prospěch projektu musí být vráceny do 20 pracovních dnů po ukončení projektu.
  Pokud byl projekt financován v režimu zálohování - odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na ukončení projektu. Vyúčtování těchto výdajů (pokud nebudou řádně zdůvodněny v komentáři přiloženém k vyúčtování) nemusí být poskytovatelem podpory akceptováno.
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 6: Ukončení projektu v jiném režimu
Neoprávněné předčasné ukončení projektu
  V případě porušení podmínek právního aktu (nedodržení podmínek pro předčasné ukončení projektu)
  Příjemce je povinen vrátit neoprávněně vyplacené prostředky v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 7: Ukončení projektu v jiném režimu
Pozastavení podpory z OP VK
  Poskytovatel podpory je při podezření na porušení rozpočtové kázně či porušení dalších povinností uvedených v právním aktu o poskytnutí podpory oprávněn:
  - vyzvat příjemce k okamžité nápravě zjištěných nedostatků a stanovit lhůty k nápravě
  - preventivně pozastavit platby příjemci podpory
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 8: Ukončení projektu v jiném režimu
Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory
  Poskytovatel podpory může vypovědět právní akt o poskytnutí podpory pokud nedojde k nápravě zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou na ukončení aktivit projektu.
  Nárok příjemce na proplacení odpovídající části způsobilých výdajů bude posuzován poskytovatelem individuálně.
  Nevyužité prostředky vrátit do 20 pracovních dní od ukončení projektu( přes zřizovatele - 20 prac. dní)
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 9: Ukončení projektu v jiném režimu
Řízení o odnětí podpory
  Řízení o odnětí podpory může být zahájeno pokud došlo k porušení pravidel zákona č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
    * k vázání prostředků státního rozpočtu
    *ke zjištění, že podpora byla poskytnuta na základě neúplných či nepravdivých údajů
    * právní akt byl vydán v rozporu se zákonem či právem ES
    *nemůže být řádně či včas splněn účel dotace
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 10: Ukončení projektu v jiném režimu
Odstoupení od právního aktu
  Poskytovatel podpory může v krajním případě odstoupit od právního aktu OKAMŽITĚ pokud
    Příjemce bezdůvodně, dlouhodobě a opakovaně neplní některou z povinností uvedených v právním aktu (např. dodávání MZ)
    Příjemce je v úpadku nebo v likvidaci
    Příjemce změní právní formu, aniž by to doložil poskytovateli
    Kontrola zjistí finanční podvody či jiná nekalá jednání příjemce
    Statutární orgán či zaměstnanec příjemce se dopustí trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s realizací projektu, a je za to pravomocně odsouzen
    Projekt nesplňuje podmínky, za nichž byla finanční podpora přidělena, a příjemce nenavrhne jeho uspokojivou modifikaci
    Odstoupení PÍSEMNĚ, účinné dnem doručení příjemci, ruší se právní akt
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 11
29.07.2026
    Další možnost – zrušení DOHODOU
    Musí být písemné s uvedením důvodů, které vedly k ukončení účinnosti právního aktu včetně vzájemného vypořádání práv a závazků
Ukončení projektu v jiném režimu
29.07.2026

## Slide 12
29.07.2026
    Námitky proti postupu ŘO – možno podat do 15 pracovních dní od okamžiku doručení písemného vyrozumění
    Zaslat :
    na odbor 46 CERA – Implementace projektů strukturálních fondů
    pokud nebudete spokojeni s řešením vaší námitky odborem 46, můžete se poté obrátit na odbor 41 – Odbor řízení OP VK, který provede prošetření
    Námitka či její prošetření, by mělo být provedeno během 15 pracovních dní, u složitých případů do 20 pracovních dní
Námitky a jejich řešení
29.07.2026

## Slide 13
29.07.2026
    Příjemce je povinen všechny nově vytvořené produkty předat do vlastnictví poskytovatele, který je oprávněn je volně a bezplatně šířit v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu.
    Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než příjemce dotace, je příjemce dotace povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele neomezenou bezplatnou licenci k využití těchto práv včetně možnosti zcela nebo z části poskytnout třetí osobě oprávnění
Autorská práva
29.07.2026

## Slide 14: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Postupy při oslovování cílových skupin
  K oslovení cílové skupiny využívat legální nástroje publicity projektu (letáčky, plakáty, prezentace na seminářích či konferencích, inzerce v tisku či v dalších sdělovacích prostředcích).
  Vyvarovat se diskreditace cílové skupiny a tím i projektu samotného.
  Je vhodné si zajistit souhlas cílové skupiny s informováním o aktivitách projektu .
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 15: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Evidence osob z cílové skupiny
  Povinnost příjemce vést evidenci cílové skupiny účastnící se akcí projektu (například prezenční listiny, seznamy, přihlášky).
  Dle evidence se provádí monitoring a kontrola výdajů projektu.
  U nezletilých osob zvážit zda není potřeba souhlas zákonného zástupce s účastí v projektu.
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 16: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Ochrana osobních údajů
  Příjemce je povinen při zajišťování a evidenci osobních údajů postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zajistit souhlas evidovaných osob či jejich zákonných zástupců s jejich využitím a způsobem využití).
  Pro Individuální projekty kde se poskytnutí fin. pomoci řídí zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (poskytovatel dotace vydá písemné rozhodnutí formou právního aktu, který zavazuje příjemce k naplňování monitorovacích indikátorů a jejich dokladování) není povinnost oznamovat zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů .
29.07.2026
Notes: <number>

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Kontakt:
Ing. Marie Kaufnerová
projektový manažer – oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Odbor 46 - CERA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
email: marie.kaufnerova@msmt.cz
29.07.2026