## Slide 1: Pravidla projektového řízení Ing. Ilona Sochůrková
Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce fin.podpory z OP VK, verze 3, učinná od 3.10.2009.
Notes: <number>

## Slide 2: Změny v projektu
Nepodstatné změny
- neovlivní dosažení cílů a monitorovacích indikátorů
- oznamují se v monitorovací zprávě
Podstatné změny
- mění charakter nebo obsah schváleného projektu
- doplňují právní akt
- podléhají schválení
Notes: <number>
V případě úprav nebo změn v projektu je nutné rozlišovat jaké změny mají charakter nepodstatných a jaké podstatných změn.
V případě, že změny nemají vliv na plnění podmínek uvedených v Rozhodnutí nebo v právním aktu, kterým se poskytuje dotace, nemají vliv na monitorovací indikátory a cíle projektu  jedná se o nepodstatné změny, které nepodléhají předchozímu schválení z naší strany.
Tyto změny musí být ale dostatečně popsány a zdůvodněny v nejbližší předkládané monitorovací zprávě.
Pokud byste chtěli provést ve schváleném projektu změny, které by ovlivňovaly naplnění cílů projektu nebo by měnily jeho charakter, musíte návrh těchto změn poslat k posouzení odboru CERA. V případě jejich schválení se musí vydat dodatek k právnímu aktu o poskytnutí podpory. Před odesláním návrhu podstatné změny v projektu musí být tento návrh odsouhlasen všemi parnery.

## Slide 3: Změny v rozpočtu
  Pozor:
  - Nesmí navýšit celkový rozpočet!
  - Nesmí navýšit kapitoly nebo položky krácené VK!
  - Nesmí způsobit překročení závazných limitů!
  - Nesmí způsobit začátek nové nebo zrušení stávající klíčové aktivity!
  - Musí být zdůvodněny a doloženy novým rozpočtem!
Notes: <number>
  Nehledě na to, jestli provádíte změny podstatné nebo nepodstatné, pokud se tyto změny týkají změn v rozpočtu, dejte si pozor, aby nedošlo k navýšení celkové schválené částky uznatelných výdajů projektu,
  a aby jste prováděnou změnou nenavýšili kapitoly nebo položky rozpočtu, které byly kráceny VK.
  Dále v rámci provádění změn v rozpočtu nesmí dojít k překročení procentních limitů, které jsou závazné pro některé kapitoly rozpočtu a není možné, aby změny způsobily začátek nové KA nebo zrušení či ukončení stávající KA.
  Všechny změny v rozpočtu nehledě na to, zda se jedná o změny podstatné nebo nepodstatné musí být řádně zdůvodněny a musí být doloženy přepracovaným rozpočtem.

## Slide 4: Nepodstatné změny
  rozpočtu
  1) Přesun prostředků mezi položkami kapitoly.
  Pozor na kap. Osobní náklady a Křížové financování!
  2) Přesun prostředků mezi kapitolami do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny.
  Pozor na kap. Osobní náklady!
  3) Vytvoření nové nebo zrušení stávající položky.
Notes: <number>
Pokud se jedná o nepodstatné změny rozpočtu, oznamují se a zdůvodňují se v bezprostředně nejbližší MZ.
Nepodstatnou změnou je
Přesun finančních prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol. Tyto změny mohou být prováděny bez omezení s výjimkou kapitoly Osobní náklady a Křížové financování.
 v rámci kap. Osobní náklady lze provádět nepodstatné změny pouze pokud jsou zapříčiněny změnou schváleného pracovněprávního vztahu, rozdělením úvazků nebo sloučením úvazků, vytvořením nové pracovní pozice nebo navýšením úvazku stávající pozice za schválenou jednotkovou cenu.
 v rámci kap. Osobní náklady se nedají provádět nepodstatné změny, pokud je příjemce organizace s limity mzdové regulace. Všechny změny v této kapitole jsou u organizací se závaznými mzdovými limity považovány za změny podstatné.
 v rámci nepodstatných změn není možné navyšovat finanční prostředky schválené v kapitole Křížové financování.
2) Za nepodstatnou změnou je považován i přesun finančních prostředků mezi kapitolami, ale tento přesun nesmí převýšit 15 % objemu celkových způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou finanční prostředky převáděny. Kapitola Osobní náklady nesmí být navýšena o více jak 15 % schváleného objemu výdajů této kapitoly.
Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle schváleného rozpočtu, případně pokud byl již rozpočet upraven podstatnou změnou, tak podle tohoto nového schváleného rozpočtu. Čili podle rozpočtu uvedeném v Rozhodnutí nebo právním aktu o přidělení dotace či podle rozpočtu, který je uveden v dodatku k tomuto právnímu aktu.
3) Dále je možné v rámci nepodstatné změny zrušit stávající nebo vytvořit novou položku rozpočtu. V tomto případě je nutné pohlídat, aby tato změna nezpůsobila zrušení stávající nebo začátek nové klíčové aktivity!

## Slide 5: Nepodstatné změny
Např.
- Změna harmonogramu realizace (posun KA),
- Změna kontaktních údajů,
- Změna kontaktní osoby, manažera projektu,
- Změna auditora,
- Změna názvu subjektu, ve statutu plátce DPH,
- Změna statutárního zástupce
- Změna partnerské smlouvy charakteru nepodst. Změny
- Dřívější ukončení projektu při ukončení všech plánovaných aktivit projektu
- V případě pochybností  vždy podstatná změna!
Notes: <number>
Kromě nepodstatných změn týkajících se rozpočtu je možné provádět změny v době realizace jednotlivých KA. Tyto změny musí být opět zdůvodněny v MZ a doloženy novým přepracovaným harmonogramem. Zde není možné v rámci změny v harmonogramu změnit celkovou dobu realizace projektu!
Nepodstatné změny týkající se změny kontaktních údajů příjemce, změny jeho sídla nebo změny hlavní kontaktní osoby nebo manažera projektu je nutné oznámit neprodleně a následně pak i s MZ.
Za nepodstatnou změnu je považována i změna auditora (pokud je provedení auditu v projektu povinné),
změna názvu subjektu,
změna ve statutu plátce DPH,
změna statutárního zástupce, tady je ale nutné, aby příjemce odeslal do 5 PD oznámení o změně s podklady, které tuto změnu prokazují
A nepodstatnou změnou je i změna smlouvy mezi partnerem a příjemcem, která se mění z důvodu, že došlo k nepodstatným změnám u partnera. Kopii nové partnerské smlouvy je třeba doložit v monitorovací zprávě, kde bude opět tato změna popsána a zdůvodněna.

## Slide 6: Podstatné změny
Žádost o podstatnou změnu
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-1-6-2009
- zasílá se v písemné podobě příslušné/mu PM
- musí obsahovat popis změny, zdůvodnění, souhlas partnerů, další dokumenty
- posuzuje příslušný pracovník MŠMT
Lhůty:
- 30 pracovních dnů na posouzení
- 5 pracovních dnů na vyrozumění
- max. 60 kalendářních dnů před koncem projektu!
Notes: <number>
  PZ je tedy změna která mění obsah nebo charakter schváleného projektu a zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí dotace.
  Tato změna tedy nesmí být provedena před jejím schválením a vydáním dodatku k právnímu aktu.
  Žádost o PZ naleznete na webových stránkách ministerstva pod odkazem SF/pro žadatele a příjemce/MZ a její přílohy
  V této žádosti popíšete navrhovanou změnu, zdůvodníte ji a případně přiložíte další související dokumenty (změněný rozpočet/harm.)
  Před odesláním žádosti ji musíte nechat potvrdit souhlasem všech partnerů projektu. Pokud žádost nebude obsahovat písemný souhlas partnerů, musíte zdůvodnit proč jste jej nezískali.
  (Pokud to bude z formálních/organizačních důvodů  statutár nepřítomen, lze dodat zpětně),
  ale pokud nesouhlas partnera, tak se to bude brát v potaz při schvalování…
  Tato podepsaná žádost se posílá příslušnému PM O CERA a na její posouzení mají pracovníci ministerstva 30 PD. Po rozhodnutí o schválení či neschválení navrhované změny má příslušný PM O CERA 5 PD na vyrozumění příjemce. V případě schválení PZ se vydá dodatek prvního aktu, který nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
  Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností, výjimkou je odsouhlasení změny začátku realizace projektu nebo těch změn, jejichž příčinu nemohl příjemce ovlivnit.
  Pozor na to, že žádost o podstatnou změnu projektu můžete předložit nejpozději 60 KD před ukončením projektu, v posledních dvou měsících projektu tedy nelze u žádat o podstatné změny!

## Slide 7: Podstatné změny
  rozpočtu
  1) Přesun prostředků mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny.
  2) Navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15 %.
  3) Navýšení položek Křížového financování.
  4) Jakékoliv změny v kapitole Osobní náklady u organizací s limity mzdové regulace.
Notes: <number>
PZ týkající se rozpočtu jsou všechny změny, které nenaleznete v PpP jako změny nepodstatné. Tedy žádost o podstatnou změnu musíte podat, pokud předsouváte finanční prostředky mezi kapitolami v takové výši, která přesahuje 15 % celkového objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které prostředky přesouváte.
Za PZ je považováno i navýšení finančních prostředků kapitoly Osobních nákladů o více než 15 % celkového objemu této kapitoly v rámci platného rozpočtu.
Za PZ je dále považováno jakékoliv navýšení položek kapitoly Křížové financování.
PZ je jakákoliv změna v rozpočtu v kapitole Osobních nákladů, které způsobí přesun limitních hodnot u organizací se stanovenými limity mzdové regulace.
Hodně zdůraznit, že když mají v rozhodnutí limity mzdové regulace, tak pozor na změny v kapitole osobní náklady, jakékoliv přesuny i v rámci kapitoly jsou podstatné!!!!

## Slide 8: Podstatné změny
  Např.
- Změna monitorovacích indikátorů
(zrušení povinných MI není možné!),
- Změna data začátku/ukončení realizace projektu,
- Změna partnerské smlouvy charakteru podst. změny,
- Odstoupení partnera,
- Zapojení nového partnera,
- Změna příjemce (transformace subjektu)
- Změna právní formy příjemce,
- Změna projektového účtu (oznámení do 5 prac. dnů!)
- V případě pochybností  vždy podstatná změna!
Notes: <number>
Další změny charakteru PZ, jsou změny týkají se například MI, i když v žádném případě nelze zrušit povinné MI!
PZ je změna začátku nebo ukončení realizace projektu, v případě prodloužení doby realizace projektu není možné navýšit schválené finanční prostředky.
Charakter PZ mají změny v partnerské smlouvě, které mají charakter podstatných změn, dále je PZ odstoupení partnera v průběhu realizace projektu nebo zapojení nové partnera do projektu, ale to jde pouze ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných případech. Například může dojít k výměně partnera za jiného partnera při zachování všech povinností a závazků!
Ve výjimečných případech může dojít i ke změně projektového účtu, záměr změnit účet opět podléhá souhlasu ze strany poskytovatele. Navíc je příjemce povinen realizaci změny do 5 PD oznámit spolu s doložením kopie smlouvy o zřízení nového bankovního účtu nebo formulář FI a doložení převodu všech finančních prostředků projektu na nový účet.

## Slide 9: Partnerství
Hlavní principy:
- nezastupitelnost
- opodstatněnost
- partner nesmí být dodavatelem
- příjemce + partner realizují min. 51 % aktivit projektu
- příjemce realizuje převažující část aktivit
- realizované projekty mají neziskový charakter
.
Notes: <number>
Partnerství v rámci projektů OP VK je založeno na opodstatněnosti a nezastupitelnosti. Partnerství musí zabezpečovat takové aktivity, bez nichž by nebylo dosaženo cílů a MI projektu. Výběr projektů k realizaci je založen na posouzení projektu jako celku včetně opodstatněnosti partnera, tudíž veškeré změny týkající se odstoupení stávajícího nebo přistoupení nového partnera jsou změny podstatné.
Partnerství nesmí být založeno na poskytování administrativních nebo jiných běžných služeb. Partner tedy nesmí být dodavatelem služeb souvisejících činnostmi projektu ani nesmí být poskytovatelem jiných dodávek pro projekt.
Příjemce s partnerem společně realizují min. 51 % aktivit projektu, přičemž příjemce by měl realizovat vždy převažující část aktivit projektu.
Projekty, které jsou v rámci partnerství realizovány musí mít neziskový charakter, čili příjemce ani partneři nemohou projekt realizovat za účelem dosažení zisku.

## Slide 10: Partnerská smlouva
  a) Partner s finančním příspěvkem
  b) Partner bez finančního příspěvku
  společná realizace aktivit projektu
  odpovědnost poskytovateli je na příjemci!
  povaha právních vztahů není založena na poskytování služeb
  nesmí být v rozporu s právními předpisy ČR
Notes: <number>
  V rámci projektů OP VK mohou existovat dva typy partnerství, a to partnerství s FP a partnerství bez FP. Způsobilé výdaje vznikající partnerům s FP jsou součástí způsobilých výdajů projektu.
  Partneři se společně s příjemcem podílejí na realizaci projektu a to v těch aktivitách, ve kterých je k tomu zavazuje PS.
  Obsah PS je přitom velice důležitý, protože konečnou odpovědnost poskytovateli podpory nese příjemce.
  V PS je nutné vymezit podmínky partnerství (například vymezení aktivit na kterých se bude partner podílet, zda se bude rovněž podílet na zajištění udržitelnosti projektu, stanovení povinnosti odděleného vedení účetnictví k projektu, zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu, či zabezpečení dostupnosti dokladů)
  Smluvní vztah mezi příjemcem a jeho partnery není založen na poskytování služeb a nesmí být v rozporu s právní předpisy ČR!

## Slide 11: Partnerská smlouva
Partner s finančním příspěvkem
- samostatný projektový bankovní účet/podúčet
- výjimka při proplácení výdajů partnerovi ex-post
- příjemce podpory = žadatel
- žádost o proplacení výdajů předkládá partner příjemci
- partner má při dokladování a vyúčtování vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce
- partner má vůči poskytovateli podpory povinnosti vyplývající z partnerské smlouvy
Notes: <number>
V případě finančního partnerství je příjemcem podpory vždy žadatel, který předkládal projektovou žádost a uzavíral právní akt s poskytovatelem.
Tento příjemce podpory je zodpovědný za rozdělení finančních prostředků mezi partnery s FP, na základě uzavřené PS!
Při vyúčtování a dokladování má partner má vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce, pro partnera je závazná PS, příjemce musí veškeré povinnosti partnera v této smlouvě upravit.
Např.
- v případě kontroly na místě je povinností příjemce zajistit ke kontrole originály účetních dokladů partnerů, takže v PS by poskytnutí těchto dokladů mělo být upraveno…
- Příjemce musí zavázat své partnery v PS k zřízení samostatného projektového bankovního účtu/podúčtu, který po celou dobu projektu slouží pouze pro platby s projektem související. Zde platí výjimka z PpP pro Rozhodnutí nebo právní akty, které poskytují dotaci, že v případě, že platby partnerovi neprobíhají zálohově, ale probíhají zpětně, nemusí mít partner zřízen samostatný BÚ.

## Slide 12: Partnerská smlouva - Partner s finančním příspěvkem
Úhrady mezi příjemcem a partnerem:
- příjemce poskytne partnerovi část zálohové platby,
- partner vyúčtovává způsobilé výdaje za dané MO, příjemce zahrnuje do MZ
partner vyúčtovává způsobilé výdaje, ale jejich proplacení nastává až po schválení poskytovatelem podpory
Povinnost partnera vrátit nedočerpané finanční prostředky
Notes: <number>
V případě partnera s FP předkládá partner příjemci žádost o proplacení svých způsobilých výdajů.
Úhrady mezi příjemcem a partnerem mohou probíhat buď formou zálohové platby, kdy příjemce poskytne odpovídající část zálohy partnerovi na základě uzavřené PS.
Nebo by měl být v PS upravený datum, kdy bude partner příjemci vyúčtovávat způsobilé výdaje za dané MO, tento datum by měl být stanoven na termín před předkládáním řádných MZ tak, aby příjemce mohl způsobilé výdaje partnera do MZ zahrnout.
V případě, že partner vyčerpá poskytnutou zálohu a vznikají mu další způsobilé výdaje, příjemce mu tyto další výdaje může proplatit ihned nebo počkat a proplatit tyto výdaje až po schválení poskytovatelem podpory.

## Slide 13: Partnerská smlouva
  Zapůjčování majetku v průběhu realizace projektu
Zařízení a vybavení hrazené příjemcem, užívané partnerem musí byt inventarizováno a označeno stejně jako zařízení užívané příjemcem.
Výpůjčky zařízení a vybavení mimo partnerský vztah nejsou možné.
Notes: <number>
  majetek lze zapůjčovat jak finančním tak nefinančním partnerům
  Tento majetek pořízený a hrazený příjemcem, který je v užívání u partnera, musí být inventarizován a označen stejně jako majetek užívaný příjemcem podpory

## Slide 14
  Vypořádání po skončení projektu
  a) Partner bez finančního příspěvku
  - rozdělení zařízení a spotřebního materiálu
  toto zařízení a spotřební materiál nelze převádět partnerům mimo cílový region, pokud se nejedená o podporu cílové skupiny
  kopie převodních listin, darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ
  b) Partner s finančním příspěvkem
  - zařízení a spotřební materiál ve vlastnictví
Partnerská smlouva
Notes:   - Příjemce se s partnerem musí v PS dohodnout na termínu, kdy dojde k rozdělení zařízení a spotřebního materiálu nakoupeného z poskytnuté podpory (po udržitelnosti)
  Zařízení a spotř. Materiál nakoupený z projektu nelze po realizaci převádět partnerům sídlícím mimo cílový region v případě, že v rámci udržitelnosti tento partner nezaváže podporovat cílovou skupinu daného cílového regionu.
  Kopie převodních listin či darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ
  b) Partner s finančním příspěvkem
  - nakupované zařízení a spotřební materiál je ihned v jeho vlastnictví
<number>

## Slide 15: Podstatné změny
- souhlas partnerů ještě před podáním žádosti o podstatnou změnu
v případě neposkytnutí souhlasu je nutné zdůvodnění
Odstoupení partnera
a) Zapojen pouze 1 partner:
1. ukončení projektu v jiném režimu
2. partner naplnil svoji úlohu v projektu (pokračování bez jeho účasti)
3. příjemce se zaváže převzít zbývající závazky partnera
b) Zapojeni min. 2 partneři:
- posouzení žádosti o podstatnou změnu v projektu
Notes: <number>
- v případě nezískání souhlasu partnera
 odůvodňuje příjemce v žádosti
a) formální záležitost (nepřítomnost statutárního zástupce)
b) partner se změnou nesouhlasí
Odstoupení partnera v případě zapojení 2 a více partnerů do projektu, poskytovatel určí, zda je možné pokračovat v realizaci bez partnera či nikoliv.

## Slide 16: Podstatné změny
Zapojení nového partnera
Ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech!
- transformace subjektu partnera a vznik nové organizace,
- výměna stávajícího partnera za nového při zachování všech povinností a závazků
Změna smlouvy s partnerem
- změna partnerské smlouvy charakteru podstatné změny žádost o podstatnou změnu + návrh nové smlouvy
Notes: <number>
Zapojení nového partnera
Ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech!
- transformace subjektu partnera a vznik nové organizace,
- výměna stávajícího partnera za nového při zachování všech povinností a závazků
Podstatnou změnou je Změna PS, která má charakter podstatné změny.
Příjemce musí poslat Žádost o PZ a návrh nové smlouvy. 
po případném schválení musíme vydat dodatek k rozhodnutí
V případě, že se jedná o změnu PS, která má char. nepodstatné změny - dokládají s MZ

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Kontakt:
Ing. Ilona Sochůrková
pověřena vedením oddělení
Odbor CERA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
email: ilona.sochurkova@msmt.cz
Notes: <number>